附件1

2024年“强省会”主要目标和政府工作要点季度推进计划方案

| 序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 一季度进度 | 二季度进度 | 三季度进度 | 四季度进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经济社会发展主要预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值增长6%左右（新区增长20%以上）。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：地区生产总值增速高于全省平均水平 新区经济发展局：新区地区生产总值增长20%以上 | 市发展改革委：地区生产总值累计增速高于全省平均水平 新区经济发展局：新区地区生产总值增速高于省、市平均水平 | 市发展改革委：地区生产总值累计增速高于全省平均水平 新区经济发展局：新区地区生产总值增速高于省、市平均水平 | 市发展改革委：地区生产总值累计增长6%左右 新区经济发展局：新区地区生产总值增长20%以上 |  |
| 2 | 第一产业增长4%左右。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：第一产业增速高于全省平均水平 新区统筹城乡发展局：新区完成农林牧渔业总产值1.77亿元，增长6.5%左右 | 市农业农村局：第一产业增速高于全省平均水平 新区统筹城乡发展局：新区完成农林牧渔业总产值5.86亿元，增长6.5%左右 | 市农业农村局：第一产业增长4%左右 新区统筹城乡发展局：新区完成农林牧渔业总产值10.85亿元，增长6.5%左右 | 市农业农村局：第一产业增长4%左右 新区统筹城乡发展局：新区完成农林牧渔业总产值13.7亿元，增长6.5%左右 |  |
| 3 | 第二产业增长6.5%左右。其中，规模以上工业增加值增长10%左右（新区增长55%左右），建筑业总产值增长8%左右。 | 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 新区工业和信息化局 新区城乡建设局 | 市工业和信息化局：规模以上工业增加值增长5%左右 市住房城乡建设局：建筑业总产值增长9%左右 新区工业和信息化局：新区规模以上工业增加值增长50% 新区城乡建设局：新区建筑业总产值一季度增速25%，完成56亿元 | 市工业和信息化局：规模以上工业增加值增长6%左右 市住房城乡建设局：建筑业总产值增长8%左右 新区工业和信息化局：上半年规模以上工业增加值增长50% 新区城乡建设局：新区建筑业总产值完成70亿元 | 市工业和信息化局：规模以上工业增加值增长6%左右 市住房城乡建设局：建筑业总产值增长8.5%左右 新区工业和信息化局：前三季度规模以上工业增加值增长52% 新区城乡建设局：新区建筑业总产值完成85亿元 | 市工业和信息化局：规模以上工业增加值增长10%左右 市住房城乡建设局：建筑业总产值增长9%左右 新区工业和信息化局：全年规模以上工业增加值增长55% 新区城乡建设局：新区建筑业总产值完成110亿元 |  |
| 4 | 第三产业增长6%左右。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：第三产业增长6%左右 新区经济发展局：新区第三产业增长10%左右 | 市发展改革委：第三产业增长6%左右 新区经济发展局：新区第三产业增速高于省市平均水平 | 市发展改革委：第三产业增长6%左右 新区经济发展局：新区第三产业增速高于省市平均水平 | 市发展改革委：第三产业增长6%左右 新区经济发展局：新区第三产业增长10%左右 |  |
| 5 | 固定资产投资增长4.5%左右（新区增长20%以上）。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：固定资产投资增长4.5%左右 新区经济发展局：新区固定资产投资增长12%左右 | 市发展改革委：固定资产投资增长4.5%左右 新区经济发-展局：新区固定资产投资增速高于省市平均水平 | 市发展改革委：固定资产投资增长4.5%左右 新区经济发展局：新区固定资产投资增速高于省市平均水平 | 市发展改革委：固定资产投资增长4.5%左右 新区经济发展局：新区固定资产投资增长20%以上 |  |
| 6 | 社会消费品零售总额增长6.5%左右（新区增长30%左右）。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：社会消费品零售总额增长8%左右 新区投资促进局：力争限上社会消费品零售总额增长30%左右 | 市商务局：上半年社会消费品零售总额增长6.5%左右 新区投资促进局：力争限上社会消费品零售总额增长30%左右 | 市商务局：前三季度社会消费品零售总额增长6.5%左右 新区投资促进局：力争限上社会消费品零售总额增长30%左右 | 市商务局：全年社会消费品零售总额增长6.5%左右 新区投资促进局：限上社会消费品零售总额增长30%左右 |  |
| 7 | 一般公共预算收入增长4%左右（新区增长25%以上）。 | 市财政局 新区财政金融工作局 | 市财政局：一般公共预算收入增长4%左右 新区财政金融工作局：新区一般公共预算收入6亿元，增长30%左右 | 市财政局：一般公共预算收入增长4%左右 新区财政金融工作局：新区一般公共预算累计收入10亿元，增长15%左右 | 市财政局：一般公共预算收入增长4%左右 新区财政金融工作局：新区一般公共预算累计收入15亿元，增长12%左右 | 市财政局：一般公共预算收入增长4%左右 新区财政金融工作局：新区一般公共预算累计收入22.76亿元，增长25%以上 |  |
| 8 | 城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长6%和8%左右，城乡居民人均可支配收入比降低至2.02以内。 | 市人力资源社会保障局 市农业农村局 新区社会事业管理局 新区统筹城乡发展局 | 市人力资源社会保障局：市城镇常住居民人均可支配收入增长6%左右 新区社会事业管理局：新区城镇居民可支配收入增长6%左右 市农业农村局：市农村常住居民人均可支配收入增长8%左右 新区统筹城乡发展局：新区农村居民人均可支配收入完成5845元，增长9% | 市人力资源社会保障局：市城镇常住居民人均可支配收入增长6%左右 新区社会事业管理局：新区城镇居民可支配收入增长6%左右 市农业农村局：市农村常住居民人均可支配收入增长8%左右 新区统筹城乡发展局：新区农村居民人均可支配收入完成10051元，增长9% | 市人力资源社会保障局：市城镇常住居民人均可支配收入增长6%左右 新区社会事业管理局：新区城镇居民可支配收入增长6%左右 市农业农村局：市农村常住居民人均可支配收入增长8%左右 新区统筹城乡发展局：新区农村居民人均可支配收入完成11756元，增长9% | 市人力资源社会保障局：市城镇常住居民人均可支配收入增长6%左右，城乡收入比降到2.02以内 新区社会事业管理局：新区城镇居民可支配收入增长6%左右 市农业农村局：市农村常住居民人均可支配收入增长8%左右，城乡收入比降到2.02以内 新区统筹城乡发展局：新区农村居民人均可支配收入完成18775元，增长9% |  |
| 9 | 城镇新增就业15万人。 | 市人力资源社会保障局 | 完成城镇新增就业4.05万人 | 完成城镇新增就业7.5万人 | 完成城镇新增就业11.25万人 | 完成城镇新增就业15万人 |  |
| 10 | 新增城镇常住人口20万人以上（新区5万人）。 | 市公安局 新区公安局 | 市公安局：新增城镇常住人口5万人 新区公安局：完成新增常住人口8000人 | 市公安局：新增城镇常住人口10万人 新区公安局：完成新增常住人口10000人 | 市公安局：新增城镇常住人口15万人 新区公安局：完成新增常住人口15000人 | 市公安局：新增城镇常住人口20万人 新区公安局：完成新增常住人口17000人 |  |
| 11 | 居民消费价格指数控制在国家和省调控范围内。 | 市发展改革委 | 居民消费价格保持平稳态势，涨幅3%左右 | 居民消费价格保持平稳态势，涨幅3%左右 | 居民消费价格保持平稳态势，涨幅3%左右 | 居民消费价格保持平稳态势，涨幅3%左右 |  |
| 二、全力抓工业、调结构，推动重点产业集聚发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工业投资增长15%以上（新区工业投资力争实现100亿元）。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：力争工业投资增长15%以上 新区工业和信息化局：完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）20.2亿元 | 市工业和信息化局：力争工业投资增长15%以上 新区工业和信息化局：累计完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）44.6亿元 | 市工业和信息化局：力争工业投资增长15%以上 新区工业和信息化局：累计完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）71.6亿元 | 市工业和信息化局：工业投资增长15%以上 新区工业和信息化局：累计完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）100亿元 |  |
| 13 | 力争“四大产业基地”总产值突破2000亿元。 | 市工业和信息化局 市大数据局 新区工业和信息化局 新区大数据和科技创新局 | 市工业和信息化局：“四大产业基地”工业总产值达到400亿元 市大数据局：软件和信息技术服务业收入完成186亿元 新区工业和信息化局：力争“四大产业基地”总产值突破30亿元 新区大数据和科技创新局：加快数据中心建设，推进软件和信息技术服务业发展，突出云服务“首位产业”，加快打造面向全国的算力保障基地 | 市工业和信息化局：“四大产业基地”工业总产值达到800亿元 市大数据局：软件和信息技术服务业收入完成193亿元 新区工业和信息化局：力争“四大产业基地”总产值累计突破70亿元 新区大数据和科技创新局：加快数据中心建设，推进软件和信息技术服务业发展，突出云服务“首位产业”，加快打造面向全国的算力保障基地 | 市工业和信息化局：“四大产业基地”工业总产值达到1200亿元 市大数据局：软件和信息技术服务业收入完成206亿元 新区工业和信息化局：力争“四大产业基地”总产值累计突破115亿元 新区大数据和科技创新局：加快数据中心建设，推进软件和信息技术服务业发展，突出云服务“首位产业”，加快打造面向全国的算力保障基地 | 市工业和信息化局：力争“四大产业基地”总产值突破2000亿元 市大数据局：软件和信息技术服务业收入完成353亿元 新区工业和信息化局：力争“四大产业基地”总产值累计突破170亿元 新区大数据和科技创新局：加快数据中心建设，推进软件和信息技术服务业发展，突出云服务“首位产业”，加快打造面向全国的算力保障基地 |  |
| 14 | 打造全国新能源动力电池及材料研发生产基地，加快吉利新车型投产，推进奇瑞“2+1”基地建设，推动比亚迪、宁德时代、中伟新材料、安达科技等项目达产增效，力争电芯产能超过70GWh。大力发展电池回收梯次利用产业。新能源电池及材料产值达360亿元。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：1.推动贵阳基地新能源汽车项目按时序推进；2.确保吉利E245车型产线改造完成；3.完成新能源电池及材料产业产值35 亿元，推动息烽磷化开瑞开展电池回收项目建成投产 新区工业和信息化局：1.启动重卡线建设，完成奇瑞（贵州）乘用车出口生产基地项目签约；2.宁德时代工业配套生活区启动部分楼栋主体建设；3.新能源电池及材料产业产值达16亿元 | 市工业和信息化局：1.推动吉利E245车型、电池PACK项目建成；2.做好2024年中国产业转移发展对接活动旅游装备及新能源汽车专题对接活动举办工作；3.完成新能源电池及材料产业产值120亿元，持续推动磷化开瑞开展电池回收梯次利用业务 新区工业和信息化局：1.完成重卡线土建工程、设备工程等建设；2.启动奇瑞（贵州）乘用车出口生产基地一期厂房改造、设备安装等;3.宁德时代工业配套生活区部分楼栋完成主体结构建设;4.新能源电池及材料产业产值累计达40亿元 | 市工业和信息化局：推动宁德时代开工建设新产线，提高全市电池电芯产能，完成新能源电池及材料产业产值200亿元 新区工业和信息化局：1.重卡线开展试生产；2.建成奇瑞（贵州）乘用车出口生产基地一期，达到试生产条件；3.宁德时代工业配套生活区部分楼栋开展装修工程；4.新能源电池及材料产业产值累计达65亿元 | 市工业和信息化局：1.力争电芯产能达70GWh；2.完成新能源电池及材料产业产值360亿元 新区工业和信息化局：1.完成长江汽车重卡生产线建设；2.建成奇瑞（贵州）乘用车出口生产基地一期；3.持续推进宁德时代工业配套生活区等后续建设；4.新能源电池及材料产业产值累计达95亿元 |  |
| 15 | 打造全国重要的资源精深加工基地，坚持“富矿精开”，深入实施新一轮找矿行动，推动共伴生矿资源开发利用，力争磷矿石、铝矿石就地转化率90%以上。 | 市工业和信息化局 市自然资源和规划局 | 市工业和信息化局：1.推进磷精细化工、铝精深加工项目建设，提高磷矿、铝矿就地转化率；2.加快邦盛新能源5万吨磷酸铁项目、中伟二期等重点项目建设 市自然资源和规划局：修改完善《新一轮找矿突破战略行动实施方案（2023-2035）》，并送审 | 市工业和信息化局：1.推进磷精细化工、铝精深加工项目建设，提高磷矿、铝矿就地转化率；2.推动邦盛新能源5万吨磷酸铁项目建成，加快中伟二期等重点项目建设 市自然资源和规划局：1.印发《新一轮找矿突破战略行动实施方案（2023-2035）》；2.启动已获批的3个省级找矿项目；3.配合省级推进已批复的找矿项目进度 | 市工业和信息化局：1.推进磷精细化工、铝精深加工项目建设，提高磷矿、铝矿就地转化率；2.推动中伟二期项目等重点项目建设 市自然资源和规划局：1.配合省推进已批复找矿项目进度；2.开展全市范围内找矿项目督导检查；3.制定《贵阳市市级地质勘查专项基金管理办法》 | 市工业和信息化局：1.推进磷精细化工、铝精深加工项目建设，力争磷矿石、铝矿石就地转化率90%以上 市自然资源和规划局：1.配合省推进已批复找矿项目进度；2.开展全市范围内找矿项目督导检查；3.按照程序送审《贵阳市市级地质勘查专项基金管理办法》 |  |
| 16 | 支持开阳、息烽建设磷氟精深加工基地，大力发展精细磷化工、磷氟系材料。磷化工产值突破350亿元。 | 市工业和信息化局 | 力争完成磷化工产业产值70亿元 | 力争完成磷化工产业产值150亿元 | 力争完成磷化工产业产值240亿元 | 完成磷化工产业产值350亿元 |  |
| 17 | 支持清镇打造从矿到铝冶炼、精深加工、再生铝的全产业链，推动电解铝满产释放，建成投产贵铝3万吨铝箔项目。铝及铝加工产值突破300亿元。 | 市工业和信息化局 市科技局 | 市工业和信息化局：加快建设投产贵铝3万吨铝箔项目，完成铝及铝加工产业产值60亿元 市科技局：3万吨电池铝箔项目3台国产轧机设备安装和调试 | 市工业和信息化局：加快贵铝3万吨铝箔项目，完成铝及铝加工产业产值130亿元 市科技局：3万吨电池铝箔项目3台国产轧机试运行 | 市工业和信息化局：推动3万吨电池铝箔项目试运行，完成铝及铝加工产业产值200亿元 市科技局：3万吨电池铝箔项目3台国产轧机投产 | 市工业和信息化局：3万吨电池铝箔正式投产，完成铝及铝加工产业产值300亿元 市科技局：3万吨电池铝箔项目3台国产轧机正常运行生产 |  |
| 18 | 打造全国重要的产业备份基地，积极参与国家战略腹地建设，聚焦产业、物资、基础设施“三个关键”，积极参与贵州航空产业城生态圈建设，加快建设中国商飞航空运营维修基地、航飞发动机零部件产能扩充项目，推进贵安航空航天基础件配套基地、黎阳航发生态圈、中航重机航空产业园建设。先进装备制造业产值超320亿元。央企制造业总产值达到930亿元。 | 市发展改革委 市委军民融合办 市工业和信息化局 新区经济发展局 新区工业和信息化局 | 市发展改革委：1.围绕产业、物资、基础设施建设等重点领域投向，做好项目储备筛选；2.组织指导相关企业项目申报2024年中央和省级预算内资金，审核申报投资计划，确保按国家和省要求完成编报；3.加快推进项目的前期工作，确保计划一经下达即可开工建设 市委军民融合办：1.梳理形成市级产业备份基地工作任务清单；2.启动贵阳贵安航空航天高质量发展调研工作；3.推动THL贵州创新中心实体化运营并挂牌投用；4.督促新区完成配套基地厂房建设，督促双龙经济区全面启动中航重机航空产业园（一期）主要建筑装修和管网安装工程，全面启动宇航公司产能提升项目大型环段线和小型环段线等设备安装及调试工程 市工业和信息化局：1.完成贵安新区航空航天产业孵化基地项目厂房主体工程建设；2.推动贵州铭航黎阳国际航空发动机及飞机零部件产业化基地项目开工；3.THL贵州创新中心实体化运营并挂牌投用；4.中航重机航空产业园全面启动项目（一期）主要建筑装修和管网安装工程、（一期）厂房外围电力、综合管网等安装工程、宇航公司产能提升项目大型环段线和小型环段线等设备安装及调试工程；5.一季度完成央企制造业总产值234亿元 新区经济发展局：形成《贵安新区产业发展规划》编制初步成果 新区工业和信息化局：1.完成贵安新区航空航天产业孵化基地项目厂房主体工程建设；2.先进装备制造业产值达10亿元；3.央企制造业产值达8亿元 | 市发展改革委：1.围绕产业、物资、基础设施建设等重点领域投向，做好项目储备筛选；2.组织指导相关企业项目申报2024年中央和省级预算内资金，审核申报投资计划，确保按国家和省要求完成编报；3.加快推进项目的前期工作，确保计划一经下达即可开工建设 市委军民融合办：1.推动航天科工十院、中国振华集团、中航重机股份、中航发黎阳申报产业备份基地项目；2.完成《贵阳贵安航空航天高质量发展工作方案（若干政策措施）》起草；3.推动THL贵州创新中心正常运营；4.督促贵安新区完成配套基地办公配套用房建设并全面完成配套基地项目建设，督促双龙经济区有关部门启动两个项目道路、绿化等配套工程施工建设 市工业和信息化局：1.基本完成贵安新区航空航天产业孵化基地项目建设，部分厂房交付企业使用；2.推动东汇精密智能装备产业园（一期）项目开工建设；3.启动两个项目道路、绿化等配套工程施工建设（4个月内完成）；4.累计完成央企制造业总产值438亿元 新区经济发展局：修改完善《贵安新区产业发展规划》 新区工业和信息化局：1.基本完成贵安新区航空航天产业孵化基地项目建设，部分厂房交付企业使用；2.先进装备制造业产值累计达20亿元；3.央企制造业产值累计达8亿元 | 市发展改革委：1.围绕产业、物资、基础设施建设等重点领域投向，做好项目储备筛选；2.组织指导相关企业项目申报2024年中央和省级预算内资金，审核申报投资计划，确保按国家和省要求完成编报；3.加快推进项目的前期工作，确保计划一经下达即可开工建设 市委军民融合办：1.推动航天科工十院产业备份基地项目（贵阳部分）建设；2.推动中国振华集团、中航重机股份、中航发黎阳产业备份基地申报工作取得进展；3.做好省军民融合及航空航天发展专项资金项目申报；4.督促贵安新区做好配套基地入驻企业搬迁入驻；5.督促双龙经济区完成道路、绿化等配套工程建设，完成项目（一期）主要建筑（科技大楼、201厂房辅楼、101厂房辅楼）装修安装工程，具备入住条件 市工业和信息化局：1.贵安新区航空航天产业孵化基地项目全面完工，开展项目竣工验收；2.推动航宇科技航空发动机燃气轮机用环锻件精密制造产业园项目开工建设；3.完成道路、绿化等配套工程建设，全面完成项目（一期）主要建筑（科技大楼、201厂房辅楼、101厂房辅楼）装修安装工程，具备入住条件；4.累计完成央企制造业总产值664亿元 新区经济发展局：印发《贵安新区产业发展规划》 新区工业和信息化局：1贵安新区航空航天产业孵化基地项目全面完工，开展项目竣工验收；2.先进装备制造业产值累计达35亿元；3.央企制造业产值累计达14亿元 | 市发展改革委：1.围绕产业、物资、基础设施建设等重点领域投向，做好项目储备筛选；2.组织指导相关企业项目申报2024年中央和省级预算内资金，审核申报投资计划，确保按国家和省要求完成编报；3.加快推进项目的前期工作，确保计划一经下达即可开工建设 市委军民融合办：1.推动航天科工十院产业备份基地项目（贵阳部分）建设取得实质进展；2.推动中国振华集团、中航重机股份、中航发黎阳产业备份基地申报工作取得进展，争取得到国家有关部门批复立项；3.争取省军民融合及航空航天发展专项资金一半左右落在贵阳贵安；4.督促贵安新区完成配套基地企业搬迁入驻，正常开展生产经营，督促双龙经济区全面启动重机技术研究院建设项目设备安装及调试工程，全面启动宇航公司产能提升项目生产线试生产，督促高新区推动黎阳生态圈全年实现产值110亿元。 市工业和信息化局：1.完成贵安新区航空航天产业孵化基地项目竣工验收，开展项目工程结算；2.推动成立航空动力创新科技园项目；3.黎阳航发生态圈全年实现产值110亿元；3.全面启动重机技术研究院建设项目设备安装及调试工程、宇航公司产能提升项目生产线试生产；4.先进装备制造业产值超320亿元；4.累计完成央企制造业总产值930亿元 新区经济发展局：印发《贵安新区产业发展规划》 新区工业和信息化局：1.完成新区航空航天产业孵化基地项目竣工验收，开展项目工程结算；2.先进装备制造业产值累计达52亿元；3.央企制造业产值累计达23亿元 |  |
| 19 | 实施中医药产业高质量发展攻坚行动。支持龙头企业巩固行业优势、培育“大单品”，建成新天药业中药配方颗粒等项目，医药产业产值达150亿元。 | 市卫生健康局 市工业和信息化局 | 市卫生健康局：1.启动建设省级示范性中医馆3个；2.筹备南明区、清镇市中医类医院“两专科一中心”建设；3.同市工信部门一起共同促进健康医药企业、建设项目复工复产 市工业和信息化局：促进健康医药企业、建设项目复工复产 | 市卫生健康局：1.推进建设省级示范性中医馆3个；2.启动南明区、清镇市中医类医院“两专科一中心”建设；3.同市工信部门一起共同推动健康医药产业相关项目建设 市工业和信息化局：1.推动健康医药产业相关项目建设，推动乌当区新天药业中药配方颗粒、国药同济堂配方颗粒生产线扩建及科研大楼升级改造等项目建设；2.组织本地药企参加第88届全国药交会和第89届中国国际医疗器械博览会 | 市卫生健康局：1.推进建设省级示范性中医馆3个；2.推进南明区、清镇市中医类医院“两专科一中心”建设；3.同市工信部门一起共同推动健康医药产业相关项目建设 市工业和信息化局：1.推动健康医药产业相关项目建设，力争乌当区新天药业中药配方颗粒建设项目试产；2.国药同济堂配方颗粒生产线扩建及科研大楼升级改造项目（一期）建成 | 市卫生健康局：1.力争新建省级示范性中医馆3个；2.完成南明区、清镇市中医类医院“两专科一中心”2024年建设任务；3.新建成乌当区中医医院并提供中医药服务；4.同市工信部门一起共同完成相关项目建设以及健康医药产业产值目标任务 市工业和信息化局：1.力争高新区神奇沙文生产研发基地金桥药业项目主体基本建成；2.国药同济堂配方颗粒生产线扩建及科研大楼升级改造项目（一期）试产；3.金玖生物特医食品项目建成；3.组织本地药企参加第89届全国药交会和第90届中国国际医疗器械博览会；4.健康医药产业完成150亿元全年产值目标 |  |
| 20 | 实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，围绕调味品、饮品、休闲食品及预制菜，支持老干妈、好彩头、盼盼等食品企业发展，生态特色食品产业产值达230亿元。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：生态特色产业食品产业产值达50亿元 新区工业和信息化局：新区生态特色产业食品产业产值达3亿元 | 市工业和信息化局：累计生态特色产业食品产业产值达110亿元 新区工业和信息化局：累计新区生态特色产业食品产业产值达6亿元 | 市工业和信息化局：累计生态特色产业食品产业产值达170亿元 新区工业和信息化局：累计新区生态特色产业食品产业产值达9亿元 | 市工业和信息化局：累计生态特色产业食品产业产值达230亿元 新区工业和信息化局：累计新区生态特色产业食品产业产值达13亿元 |  |
| 21 | 深化“园区事园区办”。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：1.聘请第三方机构，开展专项评估；2.推进节能评估、交通影响评价、消防验收等事项下放 新区工业和信息化局：持续推进“园区事园区办”，向园区放权赋能，着力推动新区政务服务中心实现省、市、新区层级审批事项一网通办，不断提高园区涉企服务能力和水平 | 市工业和信息化局：1.聘请第三方机构，开展半年专项评估；2.优化完善贵州省政务网园区事园区办专窗建设 新区工业和信息化局：持续推进“园区事园区办”，向园区放权赋能，着力推动新区政务服务中心实现省、市、新区层级审批事项一网通办，不断提高园区涉企服务能力和水平 | 市工业和信息化局：1.聘请第三方机构，开展三季度专项评估；2.结合省出台的开发区赋权指导目录，优化调整涉企经济事项 新区工业和信息化局：围绕涉企经济事项，建立联动机制，试行并联审批、综合服务，打破政务服务的地域阻隔和行政壁垒，为企业提供精准服务，提升企业落地、建设、投产效率 | 市工业和信息化局：聘请第三方机构，开展全年专项评估，对工作推进中存在的问题逐一整改完善 新区工业和信息化局：围绕涉企经济事项，建立联动机制，试行并联审批、综合服务，打破政务服务的地域阻隔和行政壁垒，为企业提供精准服务，提升企业落地、建设、投产效率 |  |
| 22 | 加快补齐园区基础设施短板，新收储工业用地8000亩。 | 市工业和信息化局 市自然资源和规划局 新区工业和信息化局 新区城乡建设局 | 市工业和信息化局：组织各开发区梳理园区基础设施短板，开展省级开发区“体检”工作 市自然资源和规划局：完成贵阳市新收储工业用地823.4亩 新区工业和信息化局：提升工业用地招商引资力度，提升收储土地利用率 新区城乡建设局：完成新区新收储工业用地500亩 | 市工业和信息化局：梳理开发区基础设施项目短板清单，积极帮助和调度各开发区加快补齐园区基础设施短板，帮助开发区申请专项债券等支持 市自然资源和规划局：累计完成贵阳市新收储工业用地2354亩 新区工业和信息化局：提升工业用地招商引资力度，提升收储土地利用率。 新区城乡建设局：累计完成新区新收储工业用地1000亩 | 市工业和信息化局：积极帮助和调度各开发区加快补齐园区基础设施短板，帮助开发区申请专项债券等支持 市自然资源和规划局：累计完成贵阳市新收储工业用地3347亩 新区工业和信息化局：提升工业用地招商引资力度，提升收储土地利用率 新区城乡建设局：累计完成新区新收储工业用地2000亩 | 市工业和信息化局：积极帮助和调度各开发区加快补齐园区基础设施短板，促进项目落地 市自然资源和规划局：按累计完成贵阳市新收储工业用地5000亩 新区工业和信息化局：提升工业用地招商引资力度，提升收储土地利用率 新区城乡建设局：累计完成新区新收储工业用地 3300亩 |  |
| 23 | 新开工标准厂房500万平方米，新增可用标准厂房1000万平方米，力争使用率达到80%以上。 | 市工业和信息化局 市投资促进局 新区工业和信息化局 新区投资促进局 | 市工业和信息化局：1.将目标分解至各开发区；2.制定《标准厂房交付投用攻坚方案》；贵阳贵安新开工标房90.36万平方米，新增可用标房73.25万平方米 市投资促进局：标房使用面积达85万平方米 新区工业和信息化局：新开工标准厂房10万平方米，新增可用标准厂房4万平方米 新区投资促进局：新区标房使用面积达6.8万平方米 | 市工业和信息化局：按照目标分解情况开展统筹调度，开展半年专项督查调研；贵阳贵安累计新开工标房221.37万平方米，新增可用标房213.49万平方米 市投资促进局：累计标房使用面积达250万平方米 新区工业和信息化局：累计新开工标准厂房50万平方米，新增可用标准厂房46万平方米 新区投资促进局：新区累计标房使用面积达16.99万平方米 | 市工业和信息化局：按照目标分解情况开展统筹调度，对完成进度较差的开发区进行督促和预警；贵阳贵安累计新开工标房328.64万平方米，新增可用标房415.75万平方米 市投资促进局：累计标房使用面积达405万平方米 新区工业和信息化局：累计新开工标准厂房105万平方米，新增可用标准厂房98万平方米 新区投资促进局：新区累计标房使用面积达35.73万平方米 | 市工业和信息化局：按照目标分解情况开展统筹调度，贵阳贵安累计新开工标准厂房500万平方米，新增可用标准厂房1000万平方米以上 市投资促进局：力争累计标房使用面积达515万平方米，使用率达到80%以上 新区工业和信息化局：累计新开工标准厂房200万平方米，新增可用标准厂房180万平方米 新区投资促进局：新区累计标房使用面积达49万平方米 |  |
| 24 | 支持张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园、深贵产业园等打造承接东部产业转移示范园区。 | 新区工业和信息化局 贵阳大数据科创城管委会 | 新区工业和信息化局：1.推动创建贵州省承接制造业转移试点；2.张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园、深贵产业园三大产业园区技工贸总收入达50亿元；3.三大产业园区新引进企业10家以上 贵阳大数据科创城管委会：推动张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园建设，明确园区产业规划及定位 | 新区工业和信息化局：1.推动创建贵州省承接制造业转移试点；2.张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园、深贵产业园三大产业园区技工贸总收入达100亿元；3.三大产业园区累计新引进企业25家以上 贵阳大数据科创城管委会：推动张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园建设，制定完善2024年张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园招商引资工作方案，累计举办1场招商活动，招引企业3家 | 新区工业和信息化局：1.创建成为贵州省承接制造业转移试点；2.张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园、深贵产业园三大产业园区技工贸总收入达160亿元；3.三大产业园区累计新引进企业40家以上 贵阳大数据科创城管委会：推动张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园建设，累计招引企业6家 | 新区工业和信息化局：1.创建成为贵州省承接制造业转移试点；2.张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园、深贵产业园三大产业园区技工贸总收入达200亿元以上；3.三大产业园区累计新引进企业50家以上 贵阳大数据科创城管委会：推动张江（贵安）高科技产业园、苏贵产业园建设，累计举办招商活动2次，累计招引企业10家 |  |
| 25 | 加快印染产业园建设招商。 | 市投资促进局 市工业和信息化局 息烽县政府 | 市投资促进局：加强与印染产业相关企业对接，指导属地做好项目招引，帮助引进相关项目 市工业和信息化局：配合市投资促进局做好招商工作谋划 息烽县政府：对接联系印染产业相关企业3家 | 市投资促进局：加强与印染产业相关企业对接，指导属地做好项目招引，帮助引进相关项目 市工业和信息化局：做好印染产业园项目服务 息烽县政府：对接联系印染产业相关企业3家 | 市投资促进局：加强与印染产业相关企业对接，指导属地做好项目招引，帮助引进相关项目 市工业和信息化局：做好印染产业园项目服务 息烽县政府：对接联系印染产业相关企业3家 | 市投资促进局：加强与印染产业相关企业对接，指导属地做好项目招引，帮助引进相关项目 市工业和信息化局：做好印染产业园项目服务 息烽县政府：可使用标准厂房意向入驻面积达1万平方米 |  |
| 26 | 新增规模以上工业企业150家。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：新增规模以上工业企业15家 新区工业和信息化局：新区新增规模以上工业企业5户 | 市工业和信息化局：累计新增规模以上工业企业23家 新区工业和信息化局：新区累计新增规模以上工业企业7户 | 市工业和信息化局：累计新增规模以上工业企业35家 新区工业和信息化局：新区累计新增规模以上工业企业9户 | 市工业和信息化局：累计新增规模以上工业企业150家 新区工业和信息化局：新区累计新增规模以上工业企业20户 |  |
| 27 | 支持黎阳航发集团、贵州轮胎等龙头企业发展壮大，培育5家百亿级后备企业。力争培育5户以上国家级专精特新“小巨人”中小企业，50户以上省级专精特新中小企业。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：按照省工信厅工作安排，组织企业申报创新型中小企业 新区工业和信息化局：支持新区中小企业“专精特新”发展，梯度化培育优质企业，组织企业开展上半年申报工作 | 市工业和信息化局：按照省工信厅工作安排，从贵阳市已获得创新型中小企业称号的458家企业中，推荐100户以上企业申报“专精特新”中小企业 新区工业和信息化局：新增培育省级以上“专精特新”中小企业2户，累计达20户 | 市工业和信息化局：按照国家工信部、省工信厅工作安排，推荐30户以上企业申报专精特新“小巨人”企业 新区工业和信息化局：支持新区中小企业“专精特新”发展，梯度化培育优质企业，组织企业开展下半年申报工作 | 市工业和信息化局：实施龙头企业培育计划，“一企一策”强化政策服务，从鼓励壮大规模、夯实培育基础、支持科技创新等方面，鼓励龙头企业增资扩产、新上项目，及时总结2024年工作开展情况，积极谋划2025年工作目标，培育5家百亿级后备企业，力争培育5户以上国家级专精特新“小巨人”中小企业，50户以上省级专精特新中小企业 新区工业和信息化局：累计新增培育省级以上“专精特新”中小企业5户，累计达23户 |  |
| 28 | 加快贵阳贵安国家现代流通战略支点城市建设，提升园区物流配套服务能力，构建现代物流“一核两翼四枢纽”总体空间布局，大力发展多式联运，新增A级物流企业8家。 | 市发展改革委 | 编制完成《贵阳贵安国家现代流通战略支点城市建设方案》《贵阳空港型国家物流枢纽建设方案》初稿 | 修改完善《贵阳贵安国家现代流通战略支点城市建设方案》《贵阳空港型国家物流枢纽建设方案》，上报国家发展改革委 | 对接国家发展改革委，及时了解《贵阳贵安国家现代流通战略支点城市建设方案》备案情况及贵阳空港型国家物流枢纽申建情况 | 全年累计新增A级物流企业达到8家 |  |
| 29 | 大力发展现代金融业，加快科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融创新发展，丰富金融业态，引导金融机构服务实体经济，推动更多金融资源用于促进科技创新、绿色发展和中小微企业。实现绿色贷款增速高于各项贷款平均增速。 | 市金融办 新区财政金融工作局 | 市金融办：1.持续加强项目融资推介，引导金融机构将信贷资源向我市重点产业及重点领域倾斜；2.引导金融机构加大对科技创新、先进制造领域信贷支持力度；3.引导金融机构加大对绿色项目的信贷投放，实现绿色贷款增速不低于各项贷款平均增速 新区财政金融局：常态化开展政金企融资对接，收集融资需求表，及时向金融机构推荐融资需求项目，推动金融产品创新 | 市金融办：1.充分发挥贵阳市政策性信用贷款风险补偿资金池作用，缓解中小微企业融资难、融资贵问题；2.引导金融机构对养老产业提供差异化信贷支持，开发更多符合养老需求、成熟稳定的养老金融产品，推动金融服务设施适老化改造；3.配合推广应用“省金服平台”、持续优化贵商易“找资金”金融服务板块 新区财政金融局：引导市场主体在新区新增设立担保、小贷和典当等各类地方金融组织 | 市金融办：1.持续向在筑金融机构推介市重点及优质房地产项目，鼓励金融机构在项目包装前期积极介入，加大金融支持力度；2.与光大银行深化合作，大力推广“贵数贷”产品，有效支持科技企业获得信贷支持；3.引导金融机构不断丰富绿色金融产品支持贵阳贵安绿色经济发展，绿色贷款增速不低于各项贷款平均增速 新区财政金融局：常态化开展政金企对接，实施“引金入区”行动 | 市金融办：1.进一步优化提升“贵商易”平台，通过“政采贷”、“筑商贷”等金融产品，推动“贵商易”提升对辖内中小企业的融资需求响应能力，缓解中小微企业融资难题；2.引导金融机构结合我市一圈两场三改等工作重点，推进金融服务下沉，开展金融服务进社区；3.强化线上金融服务和融资对接，为贵阳市科技企业提供多元化金融服务，进一步提升金融服务效率；4.持续发展科技金融和绿色金融，做好年度考核相关工作。 新区财政金融局：推动金融产品创新，绿色贷款增速高于各项贷款平均增速 |  |
| 30 | 大力发展总部经济，新引进总部企业20家，培育亿元税收商务楼宇10栋。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：1.加强总部经济统筹工作，督促各区县完成新引进总部企业5家；2.指导督促各区县开展亿元楼宇摸底工作，确定拟培育亿元楼宇名单 新区投资促进局：引进总部企业1家 | 市商务局：1.加强总部经济统筹工作，督促各区县完成新引进总部企业10家；2.指导督促各区县加强对拟培育亿元楼宇跟踪服务，搞好楼宇税收统计 新区投资促进局：引进总部企业1家 | 市商务局：1.加强总部经济统筹工作，督促各区县完成新引进总部企业15家；2.指导督促各区县加强对拟培育亿元楼宇跟踪服务，搞好楼宇税收统计 新区投资促进局：引进总部企业1家 | 市商务局：1.加强总部经济统筹工作，督促各区县完成新引进总部企业20家；2.指导督促各区县加强对拟培育亿元楼宇的跟踪服务，搞好楼宇税收统计，培育亿元税收商务楼宇10栋 新区投资促进局：培育亿元税收商务楼宇1栋 |  |
| 三、全力抓招商、盯项目，千方百计扩大有效投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 坚持以项目论英雄，深化“三库三机制”运行模式，按照“2345678”奋斗目标，抓好固定资产投资，优化投资结构，全年央企投资占20%，工业投资占30%，民间投资占40%，招商项目投资占50%，重大项目投资占60%，产业项目投资占70%，“四化”项目投资占80%，完成建安投资880亿元，房地产开发投资增长10%。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库、预备库、在建库，健全项目储备总库和系列专项子库；2.定期跟踪储备库项目前期手续办理情况，对于年内能够开工的项目纳入预备库进行管理；围绕预备库项目倒排开工、入库时间计划，推进项目入库纳入在建在库项目支撑投资；3.分解制定13个重点投资领域全年预期目标，定期对完成进度情况进行通报。累计完成建安投资180亿元左右（增长5%）；4.房地产开发投资增长1.28% | 1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库、预备库、在建库，健全项目储备总库和系列专项子库；2.定期跟踪储备库项目前期手续办理情况，对于年内能够开工的项目纳入预备库进行管理；围绕预备库项目倒排开工、入库时间计划，推进项目入库纳入在建在库项目支撑投资 3.结合重点投资领域全年预期目标，定期对完成进度情况进行通报。累计完成建安投资430亿元左右（增长5%）；4.房地产开发投资增长4.19% | 1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库、预备库、在建库，健全项目储备总库和系列专项子库；2.定期跟踪储备库项目前期手续办理情况，对于年内能够开工的项目纳入预备库进行管理；围绕预备库项目倒排开工、入库时间计划，推进项目入库纳入在建在库项目支撑投资；3.结合重点投资领域全年预期目标，定期对完成进度情况进行通报。累计完成建安投资650亿元左右（增长5%）；4.房地产开发投资增长7.1% | 1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库、预备库、在建库，健全项目储备总库和系列专项子库；2.定期跟踪储备库项目前期手续办理情况，对于年内能够开工的项目纳入预备库进行管理；围绕预备库项目倒排开工、入库时间计划，推进项目入库纳入在建在库项目支撑投资；3.全年央企投资占20%，工业投资占30%，民间投资占40%，招商项目投资占50%，重大项目投资占60%，产业项目投资占70%，“四化”项目投资占80%，完成建安投资880亿元，房地产开发投资增长10% |  |
| 32 | 把准资金投向，盯住水利、安全能力提升、新型基础设施、重大生态保护和修复等领域，突出“三大工程”、产业设备更新项目，推动更多项目纳入国家盘子，争取纳入省重大工程和重点项目580个以上。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：一季度完成年度预期投资102.11亿元 新区经济发展局：新区71个项目纳入2024年省重大工程和重点项目推进计划。一季度完成投资22亿元 | 市发展改革委：二季度完成年度预期投资144.06亿元 新区经济发展局：二季度累计完成投资45亿元 | 市发展改革委：三季度完成年度预期投资165.55亿元 新区经济发展局：三季度累计完成投资70亿元 | 市发展改革委：四季度完成年度预期投资180.38亿元，争取纳入省重大工程和重点项目580个以上 新区经济发展局：四季度累计完成投资94.8亿元 |  |
| 33 | 做实项目前期，抓实项目立项、评审等前期手续办理，严把项目合规性、融资方案等质量关，确保谋划项目成熟一个、开工一个。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：1.分类做好政府投资项目立项、评审等前期手续办理；2.按国家和省级要求储备推送一批提级论证项目，严格落实政府投资项目“1+5”制度，提高谋划项目质量，确保项目可开工建设 新区经济发展局：定期调度项目前期工作，按程序及时完成审批手续，推动项目开工建设，开工15个项目 | 市发展改革委：1.分类做好政府投资项目立项、评审等前期手续办理；2.按国家和省级要求储备推送一批提级论证项目，严格落实政府投资项目“1+5”制度，提高谋划项目质量，确保项目可开工建设 新区经济发展局：定期调度项目前期工作，按程序及时完成审批手续，推动项目开工建设，累计开工30个项目 | 市发展改革委：1.分类做好政府投资项目立项、评审等前期手续办理；2.按国家和省级要求储备推送一批提级论证项目，严格落实政府投资项目“1+5”制度，提高谋划项目质量，确保项目可开工建设 新区经济发展局：定期调度项目前期工作，按程序及时完成审批手续，推动项目开工建设，累计开工45个项目 | 市发展改革委：1.分类做好政府投资项目立项、评审等前期手续办理；2.按国家和省级要求储备推送一批提级论证项目，严格落实政府投资项目“1+5”制度，提高谋划项目质量，确保项目可开工建设 新区经济发展局：定期调度项目前期工作，按程序及时完成审批手续，推动项目开工建设，累计开工65个项目 |  |
| 34 | 强化项目储备，按照“项目等资金”原则，建立项目储备考核机制，启动分级分领域项目子库建设，确保储备项目1500个左右、投资规模5000亿元左右。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库，健全项目储备总库和系列专项子库，储备项目及投资规模动态保持在1500个左右、5000亿元左右；2.定期对各区县、领域储备项目进行通报，督促推进储备项目前期手续办理；3.制定下达固定资产投资项目年度入库规模预期计划，按进度分解至各区县、重点投资领域市直行管部门 新区经济发展局：1.将各领域项目储备工作纳入高质量考核内容；2.督促各部门建立行业项目库；3.动态做实新区储备库，确保储备项目400个左右，滚动投资规模达3000亿元以上 | 市发展改革委：1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库，健全项目储备总库和系列专项子库，储备项目及投资规模动态保持在1500个左右、5000亿元左右；2.定期对各区县、领域储备项目进行通报，督促推进储备项目前期手续办理；3.定期对各区县、重点投资领域市直行管部门项目入库目标进度情况进行通报 新区经济发展局：1.将各领域项目储备工作纳入高质量考核内容；2.督促各部门建立行业项目库；3.动态做实新区储备库，确保储备项目400个左右，滚动投资规模达3000亿元以上 | 市发展改革委：1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库，健全项目储备总库和系列专项子库，储备项目及投资规模动态保持在1500个左右、5000亿元左右；2.定期对各区县、领域储备项目进行通报，督促推进储备项目前期手续办理；3.定期对各区县、重点投资领域市直行管部门项目入库目标进度情况进行通报 新区经济发展局：1.将各领域项目储备工作纳入高质量考核内容；2.督促各部门建立行业项目库；3.动态做实新区储备库，确保储备项目400个左右，滚动投资规模达3000亿元以上 | 市发展改革委：1.强化项目全生命周期管理，定期充实完善项目储备库，健全项目储备总库和系列专项子库，储备项目及投资规模动态保持在1500个左右、5000亿元左右；2.定期对各区县、领域储备项目进行通报，督促推进储备项目前期手续办理；3.定期对各区县、重点投资领域市直行管部门项目入库目标进度情况进行通报 新区经济发展局：1.将各领域项目储备工作纳入高质量考核内容；2.督促各部门建立行业项目库；3.动态做实新区储备库，确保储备项目400个左右，滚动投资规模达3000亿元以上 |  |
| 35 | 坚持把产业大招商作为头号工程，发挥六大招商主体作用，用好“招商易”、“贵商易”平台。 | 市投资促进局 市工业和信息化局 新区投资促进局 新区工业和信息化局 | 市投资促进局：1.用好“招商易”平台，依托省市重点活动，持续开展央企制造业招商、民营企业招商等重点领域招商；2.强化产业链招商、基金招商、以商招商；3.通过商协会招商、驻外招商、招商易招商等拓宽招商渠道 市工业和信息化局：制定《“贵商易-贵阳贵安专区”2024年工作重点》，完成征求意见后印发 新区投资促进局：按要求用好“招商易”“贵商易”平台，录入招商引资项目信息 新区工业和信息化局：企业法人、高管和实控人知晓率达到80%以上，活跃市场主体注册率达到50%以上（四上企业注册率稳定在95%以上），平台动态使用率达到20%及以上，政策标签适配率达到100%，政策资金兑现率达到100%，用户满意率达到90%以上 | 市投资促进局：1.用好“招商易”平台，依托省市重点活动，持续开展央企制造业招商、民营企业招商等重点领域招商；2.强化产业链招商、基金招商、以商招商；3.通过商协会招商、驻外招商、招商易招商等拓宽招商渠道 市工业和信息化局：定期调度平台功能建设情况，协调解决建设推广中存在的困难和问题 新区投资促进局：按要求用好“招商易”“贵商易”平台，录入招商引资项目信息 新区工业和信息化局：企业法人、高管和实控人知晓率达到80%以上，活跃市场主体注册率达到50%以上（四上企业注册率稳定在95%以上），平台动态使用率达到20%及以上，政策标签适配率达到100%，政策资金兑现率达到100%，用户满意率达到90%以上 | 市投资促进局：1.用好“招商易”平台，依托省市重点活动，持续开展央企制造业招商、民营企业招商等重点领域招商；2.强化产业链招商、基金招商、以商招商；3.通过商协会招商、驻外招商、招商易招商等拓宽招商渠道 市工业和信息化局：定期调度平台功能建设情况，协调解决建设推广中存在的困难和问题 新区投资促进局：按要求用好“招商易”“贵商易”平台，录入招商引资项目信息 新区工业和信息化局：企业法人、高管和实控人知晓率达到80%以上，活跃市场主体注册率达到70%以上（四上企业注册率稳定在95%以上），平台动态使用率达到25%及以上，政策标签适配率达到100%，政策资金兑现率达到100%，用户满意率达到90%以上 | 市投资促进局：1.用好“招商易”平台，依托省市重点活动，持续开展央企制造业招商、民营企业招商等重点领域招商；2.强化产业链招商、基金招商、以商招商；3.通过商协会招商、驻外招商、招商易招商等拓宽招商渠道 市工业和信息化局：开展2024年工作评估 新区投资促进局：按要求用好“招商易”“贵商易”平台，录入招商引资项目信息 新区工业和信息化局：企业法人、高管和实控人知晓率达到80%以上，活跃市场主体注册率达到80%以上（四上企业注册率稳定在95%以上），平台动态使用率达到30%及以上，政策标签适配率达到100%，政策资金兑现率达到100%，用户满意率达到90%以上 |  |
| 36 | 积极探索政府和社会资本合作新机制，优化“基金+产业”招商模式，建立贵阳贵安各150亿元引导基金，打造产业基金矩阵。 | 市财政局 市国资委 新区财政金融工作局 | 市财政局：1.建立贵阳贵安基金工作机制，印发《贵阳贵安基金管理工作责任分解表》《贵阳贵安基金工作考核评估办法》，督促做好基金管理工作；2.印发《关于推进政府投资基金高质量发展的指导意见》，按照三年形成总规模150亿元母基金工作要求，形成《贵阳市政府投资基金优化整合方案》 市国资委：摸底政府投资基金中市属国有企业对未实缴部分的出资计划 新区财政金融局：组织制定完善子基金管理机构遴选方案，科创城产业基金投资决策委员会议事规则、风险控制委员会议事规则、项目运行流程、专家库管理办法、外部服务机构管理办法 | 市财政局：1.完善贵阳市政府投资基金制度，制定贵阳市政府投资基金管理办法、实施细则、管理制度、容错机制、绩效评价制度；2.持续推进贵阳市政府投资基金优化整合工作；3.履行工作机制办职责，督促市直各相关部门、各区县做好基金工作，并及时向召集人汇报 市国资委：1.根据一季度摸底情况督促市属国有企业按照2024年出资计划执行；2.根据市政府投资基金优化整合方案要求，持续推进存量政府投资基金优化整合 新区财政金融局：常态化开展招商项目动态对接工作，推荐一批符合产业基金投向的项目至基金公司，推动基金和招商引资的高效对接 | 市财政局：1.持续推进贵阳市政府投资基金优化整合工作，督促各支母基金完善管理制度、做好基金投资等，督促逐步打造覆盖全产业链、全生命周期基金矩阵；2.履行工作机制办职责，督促市直各相关部门、各区县做好基金工作，并及时向召集人汇报 市国资委：1.根据一季度摸底情况督促市属国有企业按照2024年出资计划执行；2.根据市政府投资基金优化整合方案要求，持续推进存量政府投资基金优化整合 新区财政金融局：常态化开展基金项目推送工作，通过基金投资龙头企业、精准招引龙头企业，带动产业上下游优质企业和项目集聚，着力塑造产业集群发展新优势 | 市财政局：1.持续推进贵阳市政府投资基金优化整合工作，督促各支母基金完善管理制度、做好基金投资等相关工作，督促逐步打造覆盖全全产业链、全生命周期基金矩阵；2.积极履行工作机制办公室职责，督促市直各相关部门、各区县做好基金工作，并及时向召集人汇报 市国资委：1.根据一季度摸底情况督促市属国有企业按照2024年出资计划执行；2.根据市政府投资基金优化整合方案要求，持续推进存量政府投资基金优化整合；3.向贵阳产控集团拨付5亿元资本金，专项用于工业发展基金出资 新区财政金融局：组织制定绩效评价制度，提高政府资金使用效益，建立规范、科学、合理的政府投资基金绩效评价管理体系，防范基金投资风险，确保基金政策目标实现 |  |
| 37 | 办好数博会、央企产业协作座谈会、全球贵商大会、2024中国产业转移发展对接会，大力推进产业链招商、园区招商、以房招商、以商招商等工作，吸引更多企业、项目、产业生态圈伙伴落地。 | 市投资促进局 市大数据局 市工业和信息化局 市工商联 新区投资促进局 新区大数据和科技创新局 新区工业和信息化局 | 市投资促进局：1.央企产业协作座谈会：持续做好向上对接，及时了解活动筹备情况；2.全球贵商大会：总结2023年贵商大会经验，持续跟踪已签约项目，开展新一轮项目招引 市工业和信息化局：开展2024年中国产业转移发展对前期筹备工作，制定方案、嘉宾邀请、梳理拟签约项目等 市工商联：与省工商联保持联系，做好全球贵商大会前期筹备工作 新区投资促进局：积极参加数博会、央企业产业协作座谈会、全球贵商大会、2024中国产业转发展对接会相关工作 新区大数据和科技创新局：积极配合贵阳贵安相关部门组织筹备2024年数博会相关工作 新区工业和信息化局：配合省工信厅筹备2024中国产业转移发展对接会 | 市投资促进局：1.央企产业协作座谈会：持续开展央企招商拟签约项目储备调度工作；2.全球贵商大会：持续跟踪已签约项目，开展项目招引 市工业和信息化局：活动后期冲刺及召开执行阶段，确保活动顺利举办，完成大会资料整理、归档等 市工商联：与省工商联保持联系，做好参会嘉宾名单及投资意向确认等工作 新区投资促进局：落实参加数博会、央企业产业协作座谈会、全球贵商大会、2024中国产业转发展对接会相关工作 新区大数据和科技创新局：积极配合贵阳贵安相关部门开展数博会，做好招商推介和对接服务工作 新区工业和信息化局：配合省工信厅做好2024中国产业转移发展对接会活动举办 | 市投资促进局：1.央企产业协作座谈会：按照省国资委、省投资促进局等省直有关部门总体安排，及时组织涉及区县参加活动；2.全球贵商大会：针对省投资促进局对贵商大会的工作安排，开展前期准备工作 市工业和信息化局：进行资金结算、审计等收尾工作；持续跟进大会招商成果 市工商联：按照省、市统一安排配合办好全球贵商大会，安排部分有投资意向企业座谈或实地考察 新区投资促进局：大力推进产业链招商、园区招商、以房招商、以商招商等工作 新区大数据和科技创新局：做好数博会后半篇文章，积极对接有投资意向的企业，并积极邀请企业赴新区考察座谈，洽谈合作 新区工业和信息化局：做好2024中国产业转移发展对接会涉及项目的服务保障工作 | 市投资促进局：1.央企产业协作座谈会：配合省投资促进局做好活动签约项目的调度；2.全球贵商大会：确保2024年贵商大会顺利开展，争取大会签约更多优质项目 市工业和信息化局：持续跟进大会招商成果，力争促成1-2个在谈项目签约 市工商联：做好贵商大会拟投资项目跟踪工作 新区投资促进局：大力推进产业链招商、园区招商、以房招商、以商招商等工作 新区大数据和科技创新局：进一步推动与有投资意向的企业开展合作 新区工业和信息化局：做好2024中国产业转移发展对接会涉及项目的服务保障工作 |  |
| 38 | 坚持“亩产论英雄”，优化招商考核评价体系，新招引项目执行“1123”标准，强化产出要求，推动招商项目变固投、变产值，全年实现产业到位资金960亿元左右、工业占比达55%。 | 市投资促进局 新区投资促进局 新区工业和信息化局 | 市投资促进局：实现到位资金216亿元、工业到位资金121亿元 新区投资促进局：该指标为强省会目标，待目标任务分解后，按要求抓落实 新区工业和信息化局：完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）20.2亿元 | 市投资促进局：实现到位资金490亿元、工业到位资金275亿元 新区投资促进局：该指标为强省会目标，待目标任务分解后，按要求抓落实 新区工业和信息化局：累计完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）44.6亿元 | 市投资促进局：实现到位资金735亿元、工业到位资金412.5亿元 新区投资促进局：该指标为强省会目标，待目标任务分解后，按要求抓落实 新区工业和信息化局：累计完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）71.6亿元 | 市投资促进局：实现到位资金980亿元、工业到位资金550亿元 新区投资促进局：该指标为强省会目标，待目标任务分解后，按要求抓落实 新区工业和信息化局：累计完成工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）100亿元 |  |
| 39 | 优化服务，持续深化领导干部联系包保重点企业、重点项目机制，及时协调解决项目建设过程中存在的困难和问题，做好地、房、人、电、钱、证等要素保障。 | 市发展改革委 市工业和信息化局 新区经济发展局 新区工业和信息化局 | 市发展改革委：研究提出领导干部联系包保重点项目相关工作机制 市工业和信息化局：1.建立企业问题、政府服务 “两张清单”；2.落实项目专员制度，做好项目建设协调工作，推动项目加快建设；3.逐步完善贵阳贵安工业项目云调度平台功能，实现工业项目云调度 新区经济发展局：1.完成110千伏磊庄变3号主变扩建及华数变3号主变扩建工程前期手续工作；2.坚持领导包保服务机制，定期调度项目进展情况，切实协调解决困难和问题 新区工业和信息化局：1.加强企业包保服务、了解企业的需求和困难；2.建立重点工业项目服务台账，动态管理企业服务名单，实施项目服务保障；3.通过会议、现场调研等形式，解决项目需求，协调解决项目存在问题 | 市发展改革委：印发实施领导干部联系包保重点项目相关工作机制方案 市工业和信息化局：1.建立企业问题、政府服务 “两张清单”；2.落实项目专员制度，做好项目建设协调工作，推动项目加快建设；3.逐步完善贵阳贵安工业项目云调度平台功能，实现工业项目云调度 新区经济发展局：1.110千伏磊庄变3号主变扩建及华数变3号主变扩建工程开工建设；2.继续坚持领导包保服务机制，定期调度项目进展情况，切实协调解决困难和问题 新区工业和信息化局：1.加强与相关部门的沟通协调，确保地、房、人、电、钱、证等要素保障落实；2.建立重点工业项目服务台账，动态管理企业服务名单，实施项目服务保障；3.通过会议、现场调研等形式，解决项目需求，协调解决项目存在问题 | 市发展改革委：按方案要求推进实施 市工业和信息化局：1.建立企业问题、政府服务 “两张清单”；2.落实项目专员制度，做好项目建设协调工作，推动项目加快建设；3.逐步完善贵阳贵安工业项目云调度平台功能，实现工业项目云调度 新区经济发展局：1.跟进110千伏磊庄变3号主变扩建及华数变3号主变扩建工程建设进度；2.坚持领导包保服务机制，定期调度项目进展情况，切实协调解决困难和问题 新区工业和信息化局：1. 加强对企业的定期走访，及时了解反馈意见，优化服务流程；2.建立重点工业项目服务台账，动态管理企业服务名单，实施项目服务保障；3.通过会议、现场调研等形式，解决项目需求，协调解决项目存在问题 | 市发展改革委：按方案要求推进实施 市工业和信息化局：1.建立企业问题、政府服务 “两张清单”；2.落实项目专员制度，做好项目建设协调工作，推动项目加快建设；3.逐步完善贵阳贵安工业项目云调度平台功能，实现工业项目云调度 新区经济发展局：1.110千伏磊庄变3号主变扩建及华数变3号主变扩建工程建成投产，保障华为项目用电；2.继续坚持领导包保服务机制，定期调度项目进展情况，切实协调解决困难和问题 新区工业和信息化局：1.对全年优化服务工作进行总结评估；2.建立重点工业项目服务台账，动态管理企业服务名单，实施项目服务保障；3.通过会议、现场调研等形式，解决项目需求，协调解决项目存在问题 |  |
| 40 | 加快建设，专班跟进落实在谈项目，“一项一策”推动签约项目加快落地，确保新建项目按期开工、续建项目顺利推进、收尾项目早日建成。实施市级重大项目700个以上，其中开工130个以上、建成投用50个以上。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：全年实施市级重大项目747个；一季度开工市级重大项目46个以上，建成投用2个以上 新区经济发展局：全年实施市级重大项目96个；一季度开工市级重大项目8个 | 市发展改革委：累计开工市级重大项目83个以上，建成投用12个以上 新区经济发展局：累计开工市级重大项目14个，建成投用2个 | 市发展改革委：累计开工市级重大项目116个以上，建成投用15个以上 新区经济发展局：累计开工市级重大项目23个，建成投用11个 | 市发展改革委：累计开工市级重大项目130个以上，建成投用50个以上 新区经济发展局：累计开工市级重大项目26个，建成投用24个 |  |
| 41 | 推进贵阳（修文）抽水蓄能电站项目建设，年度完成投资3亿元。 | 市发展改革委 修文县政府 | 完成投资3000万元以上 | 完成投资10000万元以上 | 完成投资10000万元以上 | 完成投资7000万元以上 |  |
| 42 | 强化管理，坚持“投资必问效、无效必问责”，严格负面清单管理，完善招投标制度，实施全过程监管，加强项目安全管理，确保项目安全有序推进。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：组织清理全市工程建设领域招投标制度规则 新区经济发展局：加强“双随机、一公开”活动开展，强化项目招标投标管理 | 市发展改革委：统计汇总全市工程建设领域招投标制度规则，申报纳入省2024年招投标制度规则目录 新区经济发展局：加强“双随机、一公开”活动开展，强化项目招标投标管理 | 市发展改革委：督导市各招投标行政监督部门对工程建设领域招投标制度规则的制定和实施 新区经济发展局：加强“双随机、一公开”活动开展，强化项目招标投标管理 | 市发展改革委：督导市各招投标行政监督部门对工程建设领域招投标制度规则的制定和实施 新区经济发展局：加强“双随机、一公开”活动开展，强化项目招标投标管理 |  |
| 43 | 妥善处理历史遗留问题。 | 市政府办公厅 市发展改革委 | 根据市政府工作安排，按照《市人民政府办公厅关于印发妥善处置市级投资项目历史遗留问题工作方案（试行）的通知》相关要求，加强工作调度，按照市级投资项目历史遗留问题项目手续办理时间节点，推进相关手续办理，逐步化解相关问题 | 根据市政府工作安排，按照《市人民政府办公厅关于印发妥善处置市级投资项目历史遗留问题工作方案（试行）的通知》相关要求，加强工作调度，按照市级投资项目历史遗留问题项目手续办理时间节点，推进相关手续办理，逐步化解相关问题 | 根据市政府工作安排，按照《市人民政府办公厅关于印发妥善处置市级投资项目历史遗留问题工作方案（试行）的通知》相关要求，加强工作调度，按照市级投资项目历史遗留问题项目手续办理时间节点，推进相关手续办理，逐步化解相关问题 | 根据市政府工作安排，按照《市人民政府办公厅关于印发妥善处置市级投资项目历史遗留问题工作方案（试行）的通知》相关要求，加强工作调度，按照市级投资项目历史遗留问题项目手续办理时间节点，推进相关手续办理，逐步化解相关问题 |  |
| 四、全力抓开发、强功能，高质量推进新型城镇化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 完善国土空间规划体系，完成县、乡两级国土空间总体规划，编制“一核三心”中心城分区规划、阿哈湖重点片区规划、地下空间开发利用等9个专项规划，以及216个城市单元详细规划，加强城市设计和风貌管控，推动土地节约集约利用。 | 市自然资源和规划局 新区城乡建设局 | 市自然资源和规划局：1.完成“三县一市”、贵安和双龙国土空间总体规划修改，再次报省自然资源厅审查；完成剩余区（开发区）国土空间总体规划市级审查；督促各区（市、县、开发区）加快54个乡镇国土空间总体规划编制，形成阶段规划成果；2.编制形成“一核三心”中心城分区规划阿哈湖重点片区规划、地下空间开发利用专项规划初步成果；3.加快推进剩余8个专项规划编制工作 新区城乡建设局：1.修改完善《贵安新区国土空间规划（2021—2035年）》，按照省自然资源厅相关要求持续推进报批工作；2.督促直管区各乡镇（街道）修改完善乡镇级国土空间总体规划，待上位规划批复后报新区管委会审议；3.开展综合交通、给排水专项规划政府招投标、预算项目评审等工作；4.形成“三城两组团”详细规划成果，报新区管委会审批；5.修改完善新区直管区总体城市设计及风貌提升规划 | 市自然资源和规划局：1.“三县一市”、贵安和双龙国土空间总体规划按照省自然资源厅持续推进；完成剩余区（开发区）国土空间总体规划市政府相关审查审议程序；督促各区（市、县、开发区）开展54个乡镇国土空间总体规划审查审议程序；2.编制形成“一核三心”中心城分区规划阿哈湖重点片区规划、地下空间开发利用专项规划阶段成果；3.加快推进剩余8个专项规划编制工作 新区城乡建设局：1.修改完善《贵安新区国土空间规划（2021—2035年）》，按照省自然资源厅相关要求持续推进报批工作；2.督促直管区各乡镇（街道）修改完善乡镇级国土空间总体规划，待上位规划批复后报新区管委会审议；3.开展综合交通、给排水专项规划基础资料收集、现状分析等工作；4、形成“三城两组团”详细规划进行项目选址及核发规划设计条件通知书；5.修改完善贵安新区直管区总体城市设计及风貌提升规划 | 市自然资源和规划局：1.“三县一市”、贵安和双龙国土空间总体规划按照省自然资源厅持续推进；推进剩余区（开发区）国土空间总体规划报批工作；督促各区（市、县、开发区）开展54个乡镇国土空间总体规划审查审议程序。2.修改完善“一核三心”中心城分区规划阿哈湖重点片区规划、地下空间开发利用专项规划成果；3.加快推进剩余8个专项规划编制工作 新区城乡建设局：1.修改完善《贵安新区国土空间规划（2021—2035年）》按照省自然资源厅相关要求持续推进报批工作；2.督促直管区各乡镇（街道）修改完善乡镇级国土空间总体规划，待上位规划批复后报新区管委会审议；3.完成综合交通、给排水专项规划现状分析、现状总结等；4.按照批复“三城两组团”详细规划进行项目选址及核发规划设计条件通知书；5.修改完善贵安新区直管区总体城市设计及风貌提升规划，按程序开展规划成果审查 | 市自然资源和规划局：1.“三县一市”、贵安和双龙国土空间总体规划按照省自然资源厅持续推进；完成剩余区（开发区）国土空间总体规划报批工作；督促各区（市、县、开发区）推进54个乡镇国土空间总体规划报批工作；2.修改完善“一核三心”中心城分区规划阿哈湖重点片区规划、地下空间开发利用专项规划成果，报市政府审批；3.积极配合相关市直部门，加快推进剩余8个专项规划编制工作；4.完成216个城市单元控规详细规划板块的划定工作 新区城乡建设局：1.修改完善《贵安新区国土空间规划（2021—2035年）》，按照省自然资源厅相关要求持续推进报批工作；2.督促各乡（镇、街道）修改完善乡镇级国土空间总体规划，待上位规划批复后报新区管委会审议；3.形成综合交通、给排水专项规划初步成果；4.按照批复的“三城两组团”详细规划进行项目选址及核发规划设计条件通知书；5.根据国家、省最新要求，修改完善贵安新区直管区总体城市设计及风貌提升规划，按程序开展规划成果审查 |  |
| 45 | 开展黔中综合交通枢纽前期工作。 | 市发展改革委 市交委 | 市发展改革委：研究制定《黔中综合交通枢纽功能定位研究工作机制》 市交委：编制黔中综合交通枢纽市政交通规划配套专篇 | 市发展改革委：组建工作机制办公室，实行半月（月）调度，加强和省级部门的工作对接，收集汇总报送工作动态；强化督导检查，督促各工作组、部门按时完成各项工作任务 市交委：优化完善黔中综合交通枢纽市政交通规划配套专篇 | 市发展改革委：开展半月（月）调度，加强和省级部门的工作对接，收集汇总报送工作动态；强化督导检查，督促各工作组、部门按时完成各项工作任务 市交委：优化完善黔中综合交通枢纽市政交通规划配套专篇 | 市发展改革委：开展半月（月）调度，加强和省级部门的工作对接，收集汇总报送工作动态；强化督导检查，督促各工作组、部门按时完成各项工作任务 市交委：优化完善黔中综合交通枢纽市政交通规划配套专篇 |  |
| 46 | 构建现代综合交通运输体系，加快推进有轨电车T2线、乌长高速、贵平高速建设，完成贵黄高速延伸段建设。 | 市交委 | 1.T2线：有轨电车T2线一期工程累计完成土建工程总量的92%，机电工程紧跟土建施工进度，车站装饰装修、机电设备安装工程及轨道梁架设进场施工；2.高速：持续推进乌长高速、贵平高速、贵黄高速延伸段建设 | 1.T2线：有轨电车T2线一期工程累计完成土建工程总量的96%，机电工程开展已移交车站装饰装修、线缆敷设、机电设备安装及轨道梁架设等工作；2.高速：持续推进乌长高速、贵平高速、贵黄高速延伸段建设 | 1.T2线：有轨电车T2线一期工程累计完成土建工程总量的99%。机电工程计划大面开展车站及区间各专业工程施工，启动部分车站的机电设备调试工作；2.高速：持续推进乌长高速、贵平高速、贵黄高速延伸段建设 | 市交委：1.T2线：有轨电车T2线一期工程机电工程计划完成“梁通”“电通”节点目标，开展机电设备调试工作；2.高速：持续推进乌长高速、贵平高速，完成贵黄高速延伸段建设 |  |
| 47 | 建成开通轨道交通S1线一期。 | 市交委 | 轨道交通S1线一期工程累计完成土建工程总量的94%，全线车站及区间铺轨、供电、装修、通信、信号、综合监控等专业全面进场施工，实现首列车到段并启动调试工作 | 轨道交通S1线一期工程累计完成土建工程总量的96%，完成皂角坝站至中曹司站段线路“短轨通”节点目标，全面开展车站机电设备安装及装饰装修工作 | 轨道交通S1线一期工程累计完成土建工程总量的98%，完成全线“轨通”、“电通”等关键工期节点目标，启动动车调试工作 | 轨道交通S1线一期工程完成“通信通”“信号联锁取证”等关键工期节点，并开展试运行工作，实现开通初期运营目标 |  |
| 48 | 打通“断头路”12条。 | 市交委 | 打通“断头路”1条 | 累计打通“断头路”4条 | 累计打通“断头路”8条 | 累计打通“断头路”12条 |  |
| 49 | 提升公交与轨道交通接驳能力，解决好群众出行“最后一公里”。 | 市交委 | 新辟或优化调整5条线路接驳轨道站点 | 新辟或优化调整5条线路接驳轨道站点 | 新辟或优化调整6条线路接驳轨道站点 | 结合轨道S1号线开通，调整4条线路接驳轨道站点 |  |
| 50 | 实施水网建设三年攻坚行动，建成5座水库，开工2个水网连通工程。建成“汪家大井”水源应急替代工程，推进戈家寨、两岔河等骨干水源工程建设，新增设计供水能力4000万吨以上。 | 市水务局 | 完成5座水库剩余工程量的招投标、征地等前期工作；完成2个水网连通工程的初设报告编制工作；“汪家大井”水源应急替代工程形象进度达到97%；戈家寨水库完成输水工程招投标工作，两岔河水库开展坝肩开挖及支护工作 | 5座水库剩余工程量整体形象进度达到30%；完成2个水网连通工程的初设审批工作；建成“汪家大井”水源应急替代工程；戈家寨水库开展输水管线清表工作，两岔河水库开展坝基开挖工作 | 5座水库剩余工程量整体形象进度达到60%；完成2个水网连通工程的施工招投标工作；戈家寨水库输水管线开挖及安装完成50%，两岔河水库开展坝体填筑工作 | 建成5座水库；开工2个水网连通工程；戈家寨水库完成输水工程建设，两岔河水库完成大坝垫层混凝土浇筑；建成5座水库可新增设计供水能力4000万吨以上 |  |
| 51 | 深化引、育、用、留“四大工程”，全面落实“筑才卡”服务制度，用好“人才编制池”。深耕“三最”户籍政策，全面实行窗口服务7×24小时全天候实时受理、即时办理。加快人才运行服务、人力资源服务产业园两大平台建设，全年新增人才10万人以上。 | 市委组织部〔市委人才办〕 市人力资源社会保障局 市公安局 新区组织人事部 新区公安局 | 市人力资源社会保障局：1.出台《贵阳贵安筑才卡分类认定办法》，完善筑才卡（高层次人才）认定标准，制定大数据、制造业、乡村振兴产业人才认定标准；2. 做好第十二届贵州人才博览会人才（项目）、上半年赴外引才需求采集及“人才月”系列活动筹备工作；3.做好人才运行服务平台筹建准备工作 市公安局：新增城镇常住人口5万人 新区组织人事部：人才增量490人以上 新区公安局：完成新增常住人口8000人 | 市人力资源社会保障局：1.持续开展高层次人才认定，开展筑才卡（产业人才）认定；2.建设人力资源园区服务平台、宣传平台、交流平台，围绕园区服务企业、服务就业、集聚人才开展系列活动，开展人力资源服务从业人员培训提升；3. 开展贵阳贵安“人才日”系列活动，收集活动成果，形成汇报材料；4.组织2024年上半年赴外引才活动；5.做好人才运行服务平台建设工作 市公安局：新增城镇常住人口10万人 新区组织人事部：累计人才增量3950人以上 新区公安局：完成新增常住人口10000人 | 市人力资源社会保障局：1.发挥人力资源服务产业园作用，开展人力资源服务供需对接活动；2. 举办中高级人才封闭洽谈会2场，做好下半年赴外引才筹备组织工作，组织2024年下半年赴外引才活动；3.优化建设人才运行服务平台 市公安局：新增城镇常住人口15万人 新区组织人事部：累计人才增量1.05万人以上 新区公安局：完成新增常住人口15000人 | 市委组织部〔市委人才办〕：全年新增人才10万人以上 市人力资源社会保障局：1. 收集汇总第十二届贵州人才博览会签约落地情况，做好政策服务兑现；2. 举办中高级人才封闭洽谈会2场，组织重点企业、用人单位到知名高校开展引才活动；3.推动人才运行服务平台试运行 市公安局：新增城镇常住人口20万人 新区组织人事部：累计人才增量1.4万人以上 新区公安局：完成新增常住人口17000人 |  |
| 52 | 贯彻落实青年中长期发展规划，持续推进全国青年发展型城市建设试点。 | 团市委 | 召开贵阳市中长期青年发展规划联席会议第九次会议暨全国青年发展型城市建设试点终期评估部署会。 | 迎接团中央全国青年发展型城市建设试点终期评估 | 调度市中长期青年发展规划联席会议第九次会议各项工作任务完成情况 | 筹备市中长期青年发展规划联席会议第十次会议 |  |
| 53 | 强化产教融合，持续开展“筑人才·强省会”高校毕业生就业创业行动，利用假期开展黔籍外省大学生返筑招引活动，新增高校毕业生留筑10万人以上。 | 市委组织部〔市委人才办〕 市人力资源社会保障局 市教育局 新区组织人事部 | 市人力资源社会保障局：制定印发《贵阳贵安2024年“筑人才·强省会”高校毕业生留筑行动工作方案》，与市直相关部门和各区（市、县、开发区）签订2024年度人才工作目标责任书，明确目标任务，开展招引活动 市教育局：启动贵州电子科技职业学院大数据、贵阳职业技术学院轨道交通与运维实践基地建设。1.召开2024届市属大中专院校毕业生就业创业工作会议，安排部署年度工作目标；2.组织开展线上线下校园招聘活动；3.统计调度市属高校毕业生就业及留筑情况；4.开展“筑人才·强省会”在黔高校毕业生就业创业行动，促进毕业生留筑 新区组织人事部：指导新区各高校毕业生，留筑包保责任单位，制定‘一校一策’工作方案等，明确目标任务，开展招引活动 | 市人力资源社会保障局：1.进校园开展招引活动，持续为毕业生提供就业岗位，促进毕业生留筑就业；2.开展公务员、事业单位、基层项目等招聘工作；3.开展访企拓岗活动，鼓励企业提供优质岗位促进毕业生就业 市教育局：推进贵州电子科技职业学院大数据、贵阳职业技术学院轨道交通与运维实践基地建设。1.召开市属大中专院校毕业生就业工作调度会；2.组织开展线上线下校园招聘活动；3.统计调度市属高校毕业生就业及留筑情况；4.开展“筑人才·强省会”在黔高校毕业生就业创业行动，促进毕业生留筑 新区组织人事部：1.指导各责任包保单位，进校园开展招引活动，持续为毕业生提供就业岗位，促进毕业生留筑就业;2.指导各责任包保单位，开展访企拓岗活动，鼓励企业提供优质岗位促进毕业生就业 | 市人力资源社会保障局：1.9-12月持续每周举办两场招聘活动，并同步开展直播带岗活动；2.开展离校未就业毕业生服务攻坚行动，全力促进未就业毕业生就业；3.加强与省教育厅、省人社厅对接汇报，及时掌握留筑就业信息数据 市教育局：推进贵州电子科技职业学院大数据、贵阳职业技术学院轨道交通与运维实践基地建设。1.召开市属大中专院校毕业生就业工作调度会，汇总就业数据；2.统计调度市属高校毕业生就业及留筑情况，确保完成“双八”目标；3.开展“筑人才·强省会”在黔高校毕业生就业创业行动，促进毕业生留筑。 新区组织人事部：指导各责任包保单位开展离校未就业毕业生服务攻坚行动，全力促进未就业毕业生就业 | 市委组织部〔市委人才办〕：新增高校毕业生留筑10万人以上 市人力资源社会保障局：1.9-12月持续每周举办两场招聘活动，并同步开展直播带岗活动；2.开展离校未就业毕业生服务攻坚行动，全力促进未就业毕业生就业；3.加强与省教育厅、省人社厅对接汇报，及时掌握留筑就业信息数据。加强与公安进行数据比对，掌握毕业生留筑信息数据 市教育局：推进贵州电子科技职业学院大数据、贵阳职业技术学院轨道交通与运维实践基地建设。1.启动2025届高校毕业生就业相关工作；2.全面总结全年就业工作开展情况，组织召开相关工作会议；3.开展“筑人才·强省会”在黔高校毕业生就业创业行动，促进毕业生留筑 新区组织人事部：持续开展“筑人才·强省会”高校毕业生就业创业行动，新增省外高校毕业生留筑人数5500人以上；8所包保院校新增高校毕业生留筑10000余人 |  |
| 54 | 引导高素质技术技能人才留筑就业。 | 市人力资源社会保障局 | 征集贵阳贵安企事业单位高技能人才需求 | 依托人才博览会，争取省人社厅支持，推介发布技能人才需求 | 指导用人单位开展供需对接 | 加强留筑人才政策兑现和服务保障 |  |
| 55 | 职业院校办学条件达标率85%以上。 | 市教育局 | 启动贵阳市女子职业学校新增建筑面积工作，推进贵阳市新华电脑学校新校建设进度 | 推进贵阳女子职业学校新增校舍，推进贵阳市新华电脑学校新校区验收 | 完成贵阳女子职业学校新增校舍，贵阳市新华电脑学校新校区投入使用 | 实现贵阳市职业院校办学条件达标率85%以上 |  |
| 56 | 加快人口导入，大力推动城乡融合、区域协调发展，持续完善城市功能配套，加大优质服务供给。 | 市发展改革委 新区经济发展局 新区社会事业管理局 | 市发展改革委：起草《贵阳贵安2024年推进新型城镇化重点工作任务》，统筹推进新增常住人口5万人 新区经济发展局：直管区城镇化率达77%以上 新区社会事业管理局：1.启动2个社区卫生服务站（点）建设项目设计；2.马场镇卫生院综合大楼建设进度达50%；3.开展20个以上村卫生室提档升级改造；4.适时将环城快铁公交化运营线路拓展至龙洞堡站、贵阳东站 | 市发展改革委：做好《贵阳贵安2024年推进新型城镇化重点工作任务》调度工作，统筹推进新增常住人口5万人 新区经济发展局：直管区城镇化率达到77.5% 新区社会事业管理局：1.启动招标工作，新建2个社区卫生服务站（点），进度达50%；2.完成马场镇卫生院综合大楼建设；3.启动招标工作，20个以上村卫生室提档升级改造项目进度达20%；4.适时将环城快铁公交化运营线路拓展至龙洞堡站、贵阳东站 | 市发展改革委：做好《贵阳贵安2024年推进新型城镇化重点工作任务》调度工作，统筹推进新增常住人口5万人 新区经济发展局：直管区城镇化率达到78% 新区社会事业管理局：1.新建2个社区卫生服务站（点），进度达80%；2.启用马场镇卫生院综合大楼；3.20个以上村卫生室提档升级改造项目进度达80%；4.适时将环城快铁公交化运营线路拓展至龙洞堡站、贵阳东站 | 市发展改革委：做好《贵阳贵安2024年推进新型城镇化重点工作任务》调度工作，统筹推进新增常住人口5万人 新区经济发展局：直管区城镇化率达78%以上 新区社会事业管理局：1.实现1个乡镇卫生院达到二级医院水平；新建完成2个社区卫生服务站（点）；2.发挥马场镇卫生院综合大楼作用；3.完成20个以上村卫生室提档升级改造项目；4.适时将环城快铁公交化运营线路拓展至龙洞堡站、贵阳东站 |  |
| 57 | 推动更多优质教育、医疗资源在贵安新区布局。 | 新区社会事业管理局 | 1.完成18个教育集团联盟协议签订，召开工作调度会，安排部署相关工作，督促学校按协议开展工作；2.完成尚义路小学设备安装调试工作及工程验收工作；3.对接省卫健委落实2024年项目管理费拨付至中山大学附属第一医院贵州医院，统筹国家区域医疗中心补助资金支持医院建设；4.开展1家卫生院特色专科共建，组织乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）开展业务培训1期，引进1家市级医院帮助乡镇卫生院提升能力 | 1.持续推进“教育集团”有关工作开展；2.完成尚义路小学秋季学期开学筹备工作；3.落实2024年项目管理费拨付至中山大学附属第一医院贵州医院，统筹国家区域医疗中心补助资金支持医院建设；4.开展1家卫生院特色专科共建，引进1家市级医院帮助乡镇卫生院提升能力，开展培训、坐诊和指导 | 1.持续推进“教育集团”有关工作开展；2.尚义路小学秋季开学，落实学位1890个；3.落实2024年项目管理费拨付至中山大学附属第一医院贵州医院，统筹国家区域医疗中心补助资金支持医院建设；4.完成1家卫生院特色专科共建，组织乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）累计开展业务培训2期以上，引进1家市级医院持续帮助乡镇卫生院提升能力 | 1.以办分校方式开展合作办学1所，尚义路小学秋季开学，落实学位1890个，建立“教育集团”联盟18个；2.落实2024年项目管理费拨付至中山大学附属第一医院贵州医院，统筹国家区域医疗中心补助资金支持医院建设；3.完成1家卫生院特色专科共建，组织乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）开展业务培训2期以上，提高医疗人员业务水平，切实发挥市级医院帮助乡镇卫生院提升能力 |  |
| 58 | 提升贵安新区商业服务，打造宜居、韧性、智慧城市。 | 新区投资促进局 | 积极探索惠民智能无人售卖场所试点打造，开展调研工作，草拟相关实施文件 | 完成惠民智能无人售卖场所试点打造实施的制定印发；开展惠民智能无人售卖场所试点招商工作 | 开始惠民智能无人售卖场所试点打造施工等工作 | 完成惠民智能无人售卖场所试点打造 |  |
| 59 | 按照“好房子、好小区、好社区、好城区”的要求，结合实施“三大工程”，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制，建立房地产融资协调机制，构建房地产发展新模式。 | 市住房城乡建设局 新区城乡建设局 | 市住房城乡建设局：建立房地产融资协调机制 新区城乡建设局：1.研究制定贵安新区房地产加力发展三年行动方案；2.研究制定贵安新区房地产融资协调机制 | 市住房城乡建设局：建立“人、房、地、钱”要素机制 新区城乡建设局：1.研究制定贵安新区房地产加力发展三年行动方案；2.研究制定贵安新区房地产融资协调机制 | 市住房城乡建设局：实施运行并根据情况进行调整 新区城乡建设局：1.研究制定贵安新区房地产加力发展三年行动方案；2.研究制定贵安新区房地产融资协调机制 | 市住房城乡建设局：跟踪运行并根据实际情况进行调整 新区城乡建设局：1.研究制定贵安新区房地产加力发展三年行动方案；2.研究制定贵安新区房地产融资协调机制 |  |
| 60 | 完善保障性住房体系，建立健全租购并举住房保障制度，建设保障性租赁住房1.2万套、配售型保障性住房3600套，帮助来筑青年人、引进人才、外来务工人员和低收入人群在贵阳贵安拥有自己的住房。 | 市住房城乡建设局 | 启动筹集建设2879套（间）保障性租赁住房；一季度启动配售型保障性住房2094套 | 累计启动筹集建设保障性租赁住房4398套（间）；二季度启动配售型保障性住房1506套 | 累计完成筹建保障性租赁住房5901套（间），按计划推进3600套配售型保障性住房建设 | 累计完成保障性租赁住房建设12581套（间）；按计划推进3600套配售型保障性住房建设 |  |
| 61 | 全面完成剩余9617套“保交楼”任务。 | 市住房城乡建设局 | 完成保交楼任务890套 | 完成保交楼任务2447套 | 完成保交楼任务818套 | 完成保交楼任务5462套 |  |
| 62 | 开展未建成交付安置房三年清零行动，形成二手房、库存商品房、保障性租赁住房转化机制，交付安置房3.25万套。 | 市住房城乡建设局 新区城乡建设局 | 市住房城乡建设局：完成交付安置房5277套 新区城乡建设局：推进中八B地块、岐山二期、大坝井5、6号楼、恒大半山御景31和32组团项目建设 | 市住房城乡建设局：完成交付安置房8813套 新区城乡建设局：推进中八B地块、岐山二期、大坝井5、6号楼、恒大半山御景31和32组团项目建设 | 市住房城乡建设局：完成交付安置房1660套 新区城乡建设局：推进中八B地块、岐山二期、大坝井5、6号楼、恒大半山御景31和32组团项目建设 | 市住房城乡建设局：完成交付安置房16777套 新区城乡建设局：完成岐山二期项目建设，交付房源809套6.36万平方米;继续推进中八B地块、大坝井5、6号楼、恒大半山御景31和32组团项目建设 |  |
| 63 | 推进房地产结构性调整，加大商品房差异化房源供给，力争建设避暑康养地产34万平方米、第四代住宅项目69万平方米以上。房地产销售面积增长10%。 | 市住房城乡建设局 新区城乡建设局 | 市住房城乡建设局：完成观花避暑旅居小镇、南岳广场项目评审，报市政府审批；房地产销售面积增长-8.1% 新区城乡建设局：完成商品房销售面积8万平方米 | 市住房城乡建设局：完成苏格兰牧场项目评审，报市政府审批，实现城投叠翠项目投产建设；贵棉、恒悦学府项目完成规划审批，恒悦学府项目实现投产建设；房地产销售面积增长-2.07% 新区城乡建设局：完成商品房销售面积6万平方米 | 市住房城乡建设局：完成南岳大院、苏格兰牧场、观花避暑旅居小镇项目规划、工程建设手续办理；贵棉项目完成拆迁，雨高桥项目、恒悦学府项目实现销售；房地产销售面积增长4.1% 新区城乡建设局：完成商品房销售面积7万平方米 | 市住房城乡建设局：完成观花避暑旅居小镇、南岳广场、苏格兰牧场项目投产建设；贵棉项目实现投产建设；力争建设避暑康养地产34万平方米、第四代住宅项目69万平方米以上;房地产销售面积增长10% 新区城乡建设局：完成商品房销售面积5万平方米 |  |
| 64 | 实施“平急两用”公共基础设施项目55个。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：实施“平急两用”公共基础设施项目15个 新区经济发展局：开工建设“平急两用”公共基础设施项目1个 | 市发展改革委：实施“平急两用”公共基础设施项目累计25个 新区经济发展局：开工建设“平急两用”公共基础设施项目1个 | 市发展改革委：实施“平急两用”公共基础设施项目累计40个 新区经济发展局：开工建设“平急两用”公共基础设施项目1个 | 市发展改革委：实施“平急两用”公共基础设施项目累计55个 新区经济发展局：开工建设“平急两用”公共基础设施项目2个 |  |
| 65 | 大力实施城市新“三改”，启动改造城中村项目46个、4万户，改造老旧小区3.3万户,改造背街小巷100条,改造地下综合管网400公里，其中，污水管网150公里，城市污水集中收集率提升至75%。 | 市城市更新事务中心 市住房城乡建设局 | 市城市更新事务中心：城中村改造：开工5322户；老旧小区改造：完成前期摸底调查、群众意愿征询、项目立项以及实施方案编制工作；背街小巷改造：梳理确认项目清单，启动前期手续办理；建设改造地下管网：梳理确认项目清单，启动前期手续办理 市住房城乡建设局：建设改造污水管网20公里 | 市城市更新事务中心：城中村改造：累计开工20905户；老旧小区改造：完成招投标并实际开工，开工率达50%；背街小巷改造：完成前期手续办理并开工；建设改造地下管网：完成前期手续办理并开工 市住房城乡建设局：累计建设改造污水管网50公里 | 市城市更新事务中心：城中村改造：累计开工28953户；老旧小区改造：开工率达80%；背街小巷改造：随老旧小区改造项目、城市微更新项目同步同步实施;建设改造地下管网：总体工程进度完成65% 市住房城乡建设局：累计建设改造污水管网100公里 | 市城市更新事务中心：城中村改造：累计开工41975户；老旧小区改造：开工率达到100%，并完成总体工程量的80%；背街小巷改造：随老旧小区改造项目、城市微更新项目同步实施;建设改造地下管网：项目基本完成 市住房城乡建设局：累计建设改造污水管网150公里，城市污水集中收集率提升至75% |  |
| 66 | 在推进城市更新中，更加注重传承城市历史文脉，加快“一河一道两片”改造提升，让城市建设与文脉传承相得益彰。 | 市自然资源和规划局 市文化和旅游局 云岩区政府 南明区政府 | 市自然资源和规划局：1.按照云岩区、南明区报送的实施任务清单，由两区编制“一河一道两片”各专项实施方案，并报专班审查，审议通过后，由专班督促两区抓紧实施；2.开展《贵阳市历史文化步道规划建设指引》，指导“一河一道两片”相应规划方案的编制；3.制定《“一河一道两片”规划建设工作方案》；4.制定《“一河一道两片”等重点文化类项目前期规划咨询管理制度工作方案》 市文化和旅游局：编制完成《贵阳市老城区历史文脉研究与保护利用指南》，加强老城区文物保护利用 云岩区政府：大十字城市原点项目（一期） 音乐广场项目、新印厂道路一期项目、太平路南区项目启动建设，新印厂1950土建施工完成，小十字民生路道路升级改造项目进场启动复工 南明区政府：1.贯城河复涌揭盖工程项目，联同区城发公司、中南办事处、设计单位、测绘单位等对河道现状进行摸排，开展项建、可研、地形图测绘等前期手续办理；2.贯城河复涌产业文化街区及沿河立面提升项目，督促景合公司完成可研编制、地形图测绘、发改备案、方案设计编制、意见征询、市自规局专家会审议方案、确定收租收储范围，启动摸底工作等；3.文昌南路城垣纪念道，完成部分地面铺装、寻迹线安装等，完成文昌南路至大南门段方案补充及修改工作；4.翠微片区周边城市更新改造项目，完成修建性详细规划方案和可研报告编制，会同区城发公司报送区委、区政府审议通过；会同属地街道办、征收部门持续推进108户危旧房；会同区城发公司、实施主体等单位持续开展方案论证、资金测算、融资对接、社会资本招引工作 | 市自然资源和规划局：按照云岩区、南明区报送的实施任务清单，由两区编制“一河一道两片”各专项实施方案，并报专班审查，审议通过后，由专班督促两区抓紧实施 市文化和旅游局：持续加强老城区文物保护利用 云岩区政府：大十字城市原点项目（一期） 音乐广场项目、新印厂道路一期项目、太平路南区项目、新印厂1950项目、小十字民生路道路升级改造项目实施完成；友谊路—黔灵东路城垣步道项目、黔灵东路—延安东路城垣步道项目启动建设 南明区政府：1.贯城河复涌揭盖工程项目，完成项目立项、初步设计编制，启动招投标（施工、监理、跟审）等；2.贯城河复涌产业文化街区及沿河立面提升项目，督促景合公司完成初步设计编制、城市更新入库批复、施工备案、招投标（施工、监理、跟审）等；督促景合公司确定收租户数并启动，完成收储资产基础情况调查，梳理收储资产存在风险点；3.文昌南路城垣纪念道，完成整体施工；4.南明滨河城垣遗址道景观提升项目，督促区城发公司启动施工工作；5.翠微片区周边城市更新改造项目，会同规划部门、区城发公司进一步完善修建性详细规划和可研报告报市委、市政府审议通过；会同属地街道办、征收部门完成108户危旧房搬迁；会同区城发公司、实施主体等单位持续开展方案论证、资金测算、融资对接、社会资本招引工作 | 市自然资源和规划局：按照云岩区、南明区报送的实施任务清单，由两区编制“一河一道两片”各专项实施方案，并报专班审查，审议通过后，由专班督促两区抓紧实施 市文化和旅游局：持续加强老城区文物保护利用 云岩区政府：友谊路—黔灵东路城垣步道项目、黔灵东路—延安东路城垣步道项目实施完成；大十字城市原点项目（二期）、贵山道、文昌北路城垣步道、文昌阁历史文化街区提升改造项目启动建设 南明区政府：1.贯城河复涌揭盖工程项目，完成手续办理工作，完成河道揭盖工作，开展河道两侧堤岸装修及横跨河道人行桥梁主体结构工程施工等；2.贯城河复涌产业文化街区及沿河立面提升项目，完成手续办理工作，完成50%收租收储房屋搬迁工作，开展贯城河周边建筑主体改造工程；3.南明滨河城垣遗址道景观提升项目，督促区城发公司持续推进木栈道、灯光亮化等施工；4.翠微片区周边城市更新改造项目，会同规划部门、区城发公司将修建性详细规划和可研报告报省委省政府审议通过；会同属地街道办、征收部门持续推进108户危旧房。会同区城发公司、实施主体等单位持续开展方案论证、资金测算、融资对接、社会资本招引工作 | 市自然资源和规划局：按照云岩区、南明区报送的实施任务清单，由两区编制“一河一道两片”各专项实施方案，并报专班审查，审议通过后，由专班督促两区抓紧实施 市文化和旅游局：持续加强老城区文物保护利用 云岩区政府：大十字城市原点项目（二期）、贵山道、文昌北路城垣步道实施完成；文昌阁历史文化街区提升改造项目完成首批试点项目；云岩区医疗产业综合体项目完成1#、2#、3#、4#楼、商业裙房主体结构施工完成；六广门体育公园项目、沙河街风情街项目完成方案设计 南明区政府：1.贯城河复涌揭盖工程项目，完成横跨河道人行桥梁施工及河道收尾工程；2.贯城河复涌产业文化街区及沿河立面提升项目，完成95%以上的收租工作，签订收购协议，同步完成基本房屋搬迁拆除工作；持续推进贯城河周边建筑主体改造工程；3.南明滨河城垣遗址道景观提升项目，持续推进木栈道、灯光亮化等施工；4.市西滨河城垣纪念道，启动前期手续办理；5.翠微片区周边城市更新改造项目，会同区城发公司、实施主体等单位基本完成方案论证、资金测算等前期工作，融资对接、社会资本招引、合作模式工作取得一定进展 |  |
| 67 | 加快“数治贵阳”建设，建好用好城市运行管理中心，拓展管理领域、丰富应用功能、完善运行机制，实现多跨事件高效协同处置，打造数字政府贵阳模式。 | 市政府办公厅 | 1.结合城市治理需求，梳理涉及领域信息化系统底数，“可汇尽汇”，逐步接入城运中心汇聚使用，强化“四个一网体系”；2.以城市运行管理流程再造为抓手，汇聚部门建设成果，完善应用场景；3.指导区（市、县）城运中心完善平台建设，理顺工作机制；4.结合政用、商用、民用三个切口，逐步完善应用端功能 | 1.持续结合城市治理需求，完善平台建设，强化“四个一网”体系；2.以城市运行管理流程再造为抓手，汇聚部门建设成果，汇聚建设成果，完善应用场景；3.结合运行实际，梳理运行机制，同步摸索四级城运体系完善路径 | 1.持续结合城市治理需求，完善平台建设，强化“四个一网”体系；2.以城市运行管理流程再造为抓手，汇聚部门建设成果，汇聚建设成果，完善应用场景；3.结合运行实际，梳理运行机制，同步摸索四级城运体系完善路径 | 1.结合治理需求，“四个一网”体系运行更为完备；2.汇聚全市各部门建设应用场景，固化及完善一批可用的城市治理应用场景；3.结合建设、运行、使用三个业务核心，摸索形成一批机制成果 |  |
| 68 | 不断提升治堵成效，加快智慧交通体系项目建设，在31个路口开展“雷视一体”智慧信号灯试点运用，综合整治交通堵点11个。 | 市公安交通管理局 市交委 | 市公安交通管理局：1.完成31个路口，117台雷视一体机的安装；完成信控平台协议对接和数据对接等工作；2.完成交通堵点确定和制定整治方案工作 市交委：配合市交管局确定堵点区域，完善交通堵点治理方案 | 市公安交通管理局：1.完成8条动态绿波干线和31个路口的AI信控自适应，完成AI信控平台和态势平台建设；2.完成11个交通堵点整治项目工作进度20% 市交委：启动拥堵治理工作，配合市交管局完成相关治理工作 | 市公安交通管理局：1.完成建设区域（观山湖核心区域）的整体信控协调优化；2.完成11个交通堵点整治项目工作进度60% 市交委：根据实际情况调整治理措施，配合市交管局完成相关工作 | 市公安交通管理局：1.监测观山湖核心区域整体信控协调优化效果，并对多项指标进行评价；2.完成11个交通堵点整治项目工作进度100% 市交委：完成11个交通堵点综合改造，配合市交管局完成相关工作 |  |
| 69 | 纵深推进垃圾分类，持续抓好垃圾分类宣传普及，实现群众知晓率100%、参与率90%以上，建成生活垃圾收集房1600个，生活垃圾焚烧发电日处理能力提升至5100吨以上。 | 市综合行政执法局 | 开展专项调研，综合施策用好现有收集房，对选址不合理的进行调整优化；对清镇市生活垃圾分类焚烧项目（500吨/日）进行试运行 | 开展500个收集点建设；清镇市生活垃圾分类焚烧项目（500吨/日）正式投运 | 开展500个收集点建设 | 纵深推进垃圾分类，持续抓好垃圾分类宣传普及，实现群众知晓率100%、参与率90%以上，建成生活垃圾收集房1600个，生活垃圾焚烧发电日处理能力提升至5100吨以上 |  |
| 70 | 巩固提升文明城市建设成果，推进城乡精神文明建设融合发展，争创全国文明城市“五连冠”，让城市更整洁、更靓丽、更暖心。 | 市委宣传部〔市精神文明办〕 新区组织人事部 | 市委宣传部〔市精神文明办〕：制定出台《贵阳贵安2024年巩固提升全国文明城市创建成果实施方案》，健全完善工作机构，充实督查队伍，召开2024年贵阳贵安全国文明城市巩固提升工作专题会 新区组织人事部：召开全国文明城市巩固提升培训会、动员会，持续开展新区“巩文”实地督查工作 | 市委宣传部〔市精神文明办〕：根据中央文明办2024年工作安排，全面推进全国文明城市巩固提升工作，全方位开展自查自评，梳理实地测评点位，排查点位视频监控覆盖情况，深入开展宣传动员，确保在新一轮测评中取得好成绩，顺利实现“五连冠”目标 新区组织人事部：召开全国文明城市巩固提升推进会，持续开展新区“巩文”实地督查工作 | 市委宣传部〔市精神文明办〕：将“文明在行动·满意在贵州”活动和全国文明城市巩固提升工作一体部署推进，聚焦农贸市场、不文明养犬、小广告等创建工作短板，统筹相关部门开展专项整治 新区组织人事部：开展“文明第一课”主题教育活动、“反对浪费 崇尚节约”文明行动，持续开展新区“巩文”实地督查工作 | 市委宣传部〔市精神文明办〕：紧盯全省“文明在行动·满意在贵州”活动“双第一”的目标，推进专项整治，压实属地、部门工作责任，不折不扣抓好省精神文明办日常监测反馈的突出问题，深化“六心”行动，扎实开展好全市文明城市创建工作 新区组织人事部：深化“不文明行为”重点整治工作，深入开展道德模范“我推荐我评议身边好人”等主题实践活动，持续开展新区“巩文”实地督查工作 |  |
| 五、全力抓创新、优环境，持续做强做优数字经济 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 落实数字经济“一二三四”工作思路，坚持以大数据引领区域创新，做强创新发展策源功能，积极抢占智能算力、行业大模型、数据训练制高点，数字经济占地区生产总值比重超过52%，持续提升“中国数谷”竞争力。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市大数据局：召开大数据工作会议、数字经济指挥部会议，对全年工作进行安排部署 新区大数据和科技创新局：积极抢占智能算力、行业大模型、数据训练制高点，一体化推进算力运营、算力调度、算力协作，完善“算力资源专区”建设 | 市大数据局：完善数字经济指挥部机制：梳理重点项目，重点企业，重点任务清单，加强调度 新区大数据和科技创新局：积极抢占智能算力、行业大模型、数据训练制高点，一体化推进算力运营、算力调度、算力协作，完善“算力资源专区”建设 | 市大数据局：发挥好数字经济指挥部作用，加强调度 新区大数据和科技创新局：积极抢占智能算力、行业大模型、数据训练制高点，一体化推进算力运营、算力调度、算力协作，完善“算力资源专区”建设 | 市大数据局：做好数字经济发展创新区工作，加强调度，数字经济占地区生产总值比重超过52% 新区大数据和科技创新局：积极抢占智能算力、行业大模型、数据训练制高点，一体化推进算力运营、算力调度、算力协作，完善“算力资源专区”建设 |  |
| 72 | 加快打造面向全国的算力保障基地，突出“存算一体、智算优先”，推进华为、腾讯、电信等智算中心建设，争取一批智算中心落地，力争智算突破20万卡，算力规模占全国1/3以上，位居全国第一，积极创建国家人工智能训练场、国家人工智能行业应用基地，全力打造全球重要智算中心。 | 新区大数据和科技创新局 市大数据局 | 新区大数据和科技创新局：推进华为、腾讯、电信等智算中心建设，争取一批智算中心落地，算力卡达8万卡 市大数据局：配合贵安新区大科局开展相关工作 | 新区大数据和科技创新局：推进华为、腾讯、电信等智算中心建设，争取一批智算中心落地，算力卡达10万卡 市大数据局：配合贵安新区大科局开展相关工作 | 新区大数据和科技创新局：推进华为、腾讯、电信等智算中心建设，争取一批智算中心落地，算力卡达15万卡 市大数据局：配合贵安新区大科局开展相关工作 | 新区大数据和科技创新局：推进华为、腾讯、电信等智算中心建设，争取一批智算中心落地，算力卡达20万卡 市大数据局：配合贵安新区大科局开展相关工作 |  |
| 73 | 加快新型基础设施建设，推进IPv6规模部署应用，建立与其他国家枢纽节点高速直连网络通道，建设城市算力网，探索算力资源并网纳管，建设贵安新区源网荷储体系，提升算力枢纽安全保障能力。 | 新区大数据和科技创新局 市大数据局 新区经济发展局 | 新区大数据和科技创新局：加快贵阳贵安超互联新算力基础设施等项目建设 市大数据局：协调通信运营企业及铁塔公司持续优化提升贵阳贵安网络设施，加快城市5G网络补盲提速，累计新建5G基站400个 新区经济发展局：1.开展《源网荷储一体化规划》编制工作；2.继续推进500KV马场输变电工程、林卡-青岩220KV输电线路工程项目前期手续办理 | 新区大数据和科技创新局：加快建设与其他国家枢纽节点高速直连网络通道 市大数据局：协调通信运营企业及铁塔公司持续优化提升贵阳贵安网络设施，加快城市5G网络补盲提速，累计新建5G基站1350个 新区经济发展局：1.完成《源网荷储一体化规划》编制工作；2.500KV马场输变电工程项目、林卡-青岩220KV输电线路工程项目开工建设 | 新区大数据和科技创新局：加快建设城市算力网，探索算力资源并网纳管 市大数据局：协调通信运营企业及铁塔公司持续优化提升贵阳贵安网络设施，加快城市5G网络补盲提速，累计新建5G基站2250个 新区经济发展局：继续跟进500KV马场输变电工程项目、林卡-青岩220KV输电线路工程项目、110千伏磊庄变3号主变扩建及华数变3号主变扩建工程建设进度 | 新区大数据和科技创新局：加快建设贵安新区源网荷储体系，提升算力枢纽安全保障能力 市大数据局：协调通信运营企业及铁塔公司持续优化提升贵阳贵安网络设施，加快城市5G网络补盲提速，累计新建5G基站3000个。持续扩容升级贵阳贵安国家级互联网骨干直联点，推进超高速光传输系统建设，高速网络直连城市数量突破40个 新区经济发展局：1.继续跟进500KV马场输变电工程项目、林卡-青岩220KV输电线路工程项目建设进度；2.110千伏磊庄变3号主变扩建及华数变3号主变扩建工程建成投产 |  |
| 74 | 加快算力市场化发展，统筹算力运营调度，做大做优公共算力池，推进跨枢纽节点算力资源调度。用好用活“算力券”政策，主动承接东部大模型训练、自动驾驶、视频渲染、工业仿真等重算力场景，实现多元算力资源的有效利用，算力产业规模突破100亿元。 | 新区大数据和科技创新局 市大数据局 | 新区大数据和科技创新局：明确算力产业规模测算标准 市大数据局：编制并印发《贵阳贵安智算券管理办理》 | 新区大数据和科技创新局：用好“算力券”政策，算力产业规模达50亿元 市大数据局：启动“贵阳贵安智算券”申报及兑现工作，算力产业规模实现 50 亿元 | 新区大数据和科技创新局：用好“算力券”政策，推进跨枢纽节点算力资源调度 市大数据局：开展“贵阳贵安智算券”申报及兑现工作，算力产业规模实现 75亿元 | 新区大数据和科技创新局：用好“算力券”政策，算力产业规模达100亿元 市大数据局：完成本年度“贵阳贵安智算券”申报及兑现工作，算力产业规模实现 100 亿元 |  |
| 75 | 扩大场景开放，深入实施数字应用场景建设行动，在民生、交通、文旅、医养等领域发布数字应用场景200个。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市大数据局:开展数字应用场景征集工作 新区大数据和科技创新局：收集数字应用场景 | 市大数据局:累计发布数字应用场景发布60个 新区大数据和科技创新局：累计发布100个数字应用场景 | 市大数据局:累计发布数字应用场景发布130个 新区大数据和科技创新局：收集数字应用场景 | 市大数据局:累计发布数字应用场景发布200个 新区大数据和科技创新局：累计发布200个数字应用场景 |  |
| 76 | 加快实施“数智黔乡”工程，推进数字乡村建设。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市农业农村局：编制“数智治农”项目的工作实施方案；启动4个业务系统(宅基地行政审批、人居环境治理、乡村振兴人才振兴管理平台、价格采集与分析)以及数智治农一张图系统建设。黔农智慧乡村数字服务平台覆盖开阳县80%行政村，启动清镇市试点数据采集。乌当区完成“贵农通”数字乡村平台方案编制和论证。制定《贵阳市农业农村局2024年推进乡村建设行动实施数字乡村建设发展工程专项工作方案》 新区统筹城乡发展局：1.编写《贵安新区统筹城乡发展局2024年推进乡村建设行动实施数字乡村建设发展工程专项工作方案》；2.与第三方洽谈合作事宜，签订合作协议 市大数据局：组织开展2024年第一批“数智黔乡”工程试点县遴选工作，以试点县为重点，启动“数智黔乡”相关工作 新区大数据和科技创新局：推动数字乡村信息化项目纳入智慧城市建设，有序推进项目建设 | 市农业农村局：启动“数智治农”项目剩余业务系统功能开发工作，黔农智慧乡村数字服务平台覆盖开阳县100%行政村，完成清镇市试点数据采集并启动推广工作。乌当区启动“贵农通”数字乡村平台招投标工作。指导各乡村振兴数智化数字应用场景专班成员单位开展场景收集并召开季度调度会 新区统筹城乡发展局：启动8个数字应用场景建设，完成形象进度30% 市大数据局：在省大数据局的统筹安排下，指导试点区县开展“数智黔乡”相关工作 新区大数据和科技创新局：推动数字乡村信息化项目纳入智慧城市建设，有序推进项目建设 | 市农业农村局：开展“数智治农”系统等级保护定级及测评工作，完成项目初验，平台进入试运行，并根据试运行阶段各业务系统使用单位反馈意见修改完善系统功能。配合市大数据局启动项目技术验收工作。打造20个数字应用场景 新区统筹城乡发展局：完成数字应用场景建设形象进度70% 市大数据局：在省大数据局的统筹指导下，配合开展基层治理主题库数据回流至贵阳市使用 新区大数据和科技创新局：推动数字乡村信息化项目纳入智慧城市建设，有序推进项目建设 | 市农业农村局：推进“1+3+N”应用服务支撑体系初步构建，建成“数智治农”平台，实现“三农”数据共享应用。打造现代种业集团、东彩供应链公司为辐射能力强的涉农产业数字化转型标杆。完成开阳县、清镇市黔农智慧乡村数字服务平台试点建设工作。乌当区“贵农通”数字乡村平台建设。完成30个数字应用场景建设，提升农业农村数据融合应用水平 新区统筹城乡发展局：完成数字应用场景建设形象进度100% 市大数据局：配合省大数据局探索开展数据使用权限下发市州，依托贵政通“台账”实现数据查询、管理、调度 新区大数据和科技创新局：推动数字乡村信息化项目纳入智慧城市建设，有序推进项目建设 |  |
| 77 | 加快行业数智化转型，持续推进“万企融合”大赋能行动，按照“一业一平台一标杆”，建设一批数字化转型促进中心，支持行业龙头企业打造一批标杆示范大模型应用场景，“四上”企业数字化改造覆盖率超过90%，争创国家中小企业数字化转型试点城市。 | 市大数据局 市工业和信息化局 新区大数据和科技创新局 新区工业和信息化局 | 市大数据局：打造融合示范项目50个以上 市工业和信息化局：开展规模以上工业企业数字化改造覆盖率摸底工作。筹备国家中小企业数字化转型试点城市申报工作 新区大数据和科技创新局：支持行业龙头企业打造一批标杆示范大模型应用场景，收集数字应用场景 新区工业和信息化局：1.加强沟通交流，与企业对接，拟定一企一策数字化转型实施方案;2.加强培训和引导，以规上企业为主，开展数字化转型知识培训，同时做好诊断服务各项工作;3.引导和帮助企业申报数字化转型项目 | 市大数据局：打造融合示范项目100个以上 市工业和信息化局：规模以上工业企业数字化改造覆盖率达到60%；筹备国家中小企业数字化转型试点城市申报工作 新区大数据和科技创新局：支持行业龙头企业打造一批标杆示范大模型应用场景，累计发布100个数字应用场景 新区工业和信息化局：1.分行业分阶段地进行数字化转型工作，帮助企业解决推进过程中遇到的问题和困难;2.开展部门协同、科研院校等多方参与，建设一批数字化转型促进中心;3.强化落实分梯度培育和支持企业场景打造 | 市大数据局：打造融合示范项目150个以上 市工业和信息化局：规模以上工业企业数字化改造覆盖率达到75%;准备国家中小企业数字化转型试点城市申报答辩工作 新区大数据和科技创新局：支持行业龙头企业打造一批标杆示范大模型应用场景，收集数字应用场景 新区工业和信息化局：打造数字化转型标杆试点示范项目 | 市大数据局：“四上”企业数字化改造覆盖率达到90%以上 市工业和信息化局：规模以上工业企业数字化改造覆盖率超过90% 新区大数据和科技创新局：支持行业龙头企业打造一批标杆示范大模型应用场景，累计发布200个数字应用场景 新区工业和信息化局：1.开展年度数字化转型项目验收和评估;2.积极对接省工信厅做好政策扶持资金兑现相关工作 |  |
| 78 | 推进工业互联网覆盖和应用。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：推动“工业互联网平台应用创新推广中心（贵州）”项目建设 新区工业和信息化局：加强关键核心技术攻关。重点帮助重点企业和专精特新企业在工业软件、传感器、智能化仪表、嵌入式系统、软硬结合系统、人机互动系统等政策支持和引导 | 市工业和信息化局：推动“工业互联网平台应用创新推广中心（贵州）”项目建设 新区工业和信息化局：引导工业互联网企业结合企业管理、企业运营发展 | 市工业和信息化局：推动“工业互联网平台应用创新推广中心（贵州）”项目建设 新区工业和信息化局：帮助规上企业、重点企业基础较强的企业进行系统与平台集成 | 市工业和信息化局：建成“工业互联网平台应用创新推广中心（贵州）”项目 新区工业和信息化局：加强政策宣传和解读，做好保障服务。包括人才培养、咨询服务、产业研究、工匠经验整合 |  |
| 79 | 深化数字领域重大改革，实施“数据要素×”三年行动，深入推进数据要素市场化配置改革试点，积极争创国家级数据交易所。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市大数据局：1.以推动数据要素赋能数字经济发展为出发点，面向贵阳贵安征集一批推动产业数字化转型。提升数字政府治理能力及数字社会服务水平的数字应用场景;2.严格落实国家“数据要素×”三年行动相关要求，依托贵阳大数据交易所，推动贵阳贵安数据要素市场培育，累计上架数据产品1500个 新区大数据和科技创新局:推进贵阳大数据交易所建设，发展数据要素流通产业，积极争创国家级数据交易所 | 市大数据局：1.开展优秀数字应用场景评选，通过贵阳大数据科创城进行发布;2.依托贵阳大数据交易所持续推动贵阳贵安数据要素市场培育，累计上架数据产品1600个 新区大数据和科技创新局:推进贵阳大数据交易所建设，发展数据要素流通产业，积极争创国家级数据交易所 | 市大数据局：1.研究制定贵阳市公共数据管理办法;2.依托贵阳大数据交易所持续推动贵阳贵安数据要素市场培育，累计上架数据产品1800个 新区大数据和科技创新局:推进贵阳大数据交易所建设，发展数据要素流通产业，积极争创国家级数据交易所 | 市大数据局：依托贵阳大数据交易所持续推动贵阳贵安数据要素市场培育，累计上架数据产品2000个 新区大数据和科技创新局:推进贵阳大数据交易所建设，发展数据要素流通产业，积极争创国家级数据交易所 |  |
| 80 | 推动数字经济领域地方立法，探索设立贵阳大数据法院（法庭）。 | 市大数据局 市司法局 市法院 新区大数据和科技创新局 | 市大数据局：编制形成两部立法调研方案 市司法局：按照市司法局政府立法工作法规调研类项目的工作职责，根据市人大常委会相关立法调研工作方案的安排，积极配合、参与相关工作 市法院：前期摸底调研，进行可行性分析 新区大数据和科技创新局:编制形成2部立法调研方案 | 市大数据局：完成两部立法调研，编制形成两部立法调研报告 市司法局：根据市人大常委会相关立法调研工作方案的安排，积极配合、参与相关工作 市法院：汇报沟通，拟写请示，层报审批 新区大数据和科技创新局:完成2部立法调研，编制形成两部立法调研报告 | 市大数据局：编制完成两部立法草案 市司法局：根据市人大常委会相关立法调研工作方案的安排，积极配合、参与相关工作 市法院：恳请市委、市政府、上级法院高位推动 新区大数据和科技创新局:编制完成2部立法草案 | 市大数据局：争取1部立法报市人大一次审议 市司法局：根据市人大常委会相关立法调研工作方案的安排，积极配合、参与相关工作 市法院：按照市委、市政府、上级法院批复要求，抓好贯彻落实 新区大数据和科技创新局:争取1部立法报市人大一次审议 |  |
| 81 | 加快创建全国网络市场监管与服务示范区。 | 市市场监管局 | 召开2024年创建工作推进会，对照全国网络市场监管与服务示范区创建评估指标体系，对创建工作资料进行差缺补漏 | 拟写创建工作自评报告，重点提炼贵阳市创建工作特色亮点 | 通过国家网络交易监管平台向省市场监管局报送《全国网络市场监管与服务示范区创建评估申请表》、自评报告等材料，迎接市场监管总局实地检查验收 | 根据市场监管总局实地检查反馈的问题，进行创建工作的整改提升 |  |
| 82 | 紧盯“一硬一软”，支持鲲鹏、浪潮等服务器扩产增产，推动电源、机架等生态链企业落地，打造服务器全产业链。加快智能家居家电、光电显示等产业发展，支持海信等企业发展壮大。电子信息制造业产值超过360亿元。 | 市工业和信息化局 市大数据局 新区工业和信息化局 新区大数据和科技创新局 | 市工业和信息化局：持续提升电子信息制造业产值，支持鲲鹏、浪潮等服务器扩产增产，海信等企业发展壮大，电子信息制造业产值超过60亿元 市大数据局：配合市工信局开展相关工作 新区工业和信息化局：电子信息制造业产值达10亿元 新区大数据和科技创新局：紧盯华为、腾讯、网易、电信等龙头企业，聚焦服务器制造、云服务、软件开发、数字化转型服务等领域围绕龙头企业培育产业生态 | 市工业和信息化局：持续提升电子信息制造业产值，支持鲲鹏、浪潮等服务器扩产增产，海信等企业发展壮大，电子信息制造业产值超过140亿元 市大数据局：配合市工信局开展相关工作 新区工业和信息化局：电子信息制造业产值累计达20亿元 新区大数据和科技创新局：紧盯华为、腾讯、网易、电信等龙头企业，聚焦服务器制造、云服务、软件开发、数字化转型服务等领域围绕龙头企业培育产业生态 | 市工业和信息化局：持续提升电子信息制造业产值，支持鲲鹏、浪潮等服务器扩产增产，海信等企业发展壮大，电子信息制造业产值超过220亿元 市大数据局：配合市工信局开展相关工作 新区工业和信息化局：电子信息制造业产值累计达30亿元 新区大数据和科技创新局：紧盯华为、腾讯、网易、电信等龙头企业，聚焦服务器制造、云服务、软件开发、数字化转型服务等领域围绕龙头企业培育产业生态 | 市工业和信息化局：持续提升电子信息制造业产值，支持鲲鹏、浪潮等服务器扩产增产，海信等企业发展壮大，电子信息制造业产值超过360亿元 市大数据局：配合市工信局开展相关工作 新区工业和信息化局：2024年电子信息制造业产值累计达40亿元 新区大数据和科技创新局：紧盯华为、腾讯、网易、电信等龙头企业，聚焦服务器制造、云服务、软件开发、数字化转型服务等领域围绕龙头企业培育产业生态 |  |
| 83 | 深入推进“软件再出发”行动，做大云服务“首位产业”。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市大数据局：一季度云服务收入完成130亿元 新区大数据和科技创新局:培育壮大华为云、云上艾珀、白山云等本土龙头企业，做大云服务产业规模 | 市大数据局：二季度云服务收入完成140亿元 新区大数据和科技创新局:培育壮大华为云、云上艾珀、白山云等本土龙头企业，做大云服务产业规模 | 市大数据局：三季度云服务收入完成160亿元 新区大数据和科技创新局:培育壮大华为云、云上艾珀、白山云等本土龙头企业，做大云服务产业规模 | 市大数据局：四季度云服务收入完成200亿元 新区大数据和科技创新局:培育壮大华为云、云上艾珀、白山云等本土龙头企业，做大云服务产业规模 |  |
| 84 | 深耕华为云产业生态、集聚生态伙伴企业数量达60家以上。 | 新区大数据和科技创新局 贵阳大数据科创城管委会 | 聚集华为生态伙伴企业达45家以上 | 聚集华为生态伙伴企业达50家以上 | 聚集华为生态伙伴企业达55家以上 | 聚集华为生态伙伴企业达60家以上 |  |
| 85 | 大力发展信创、数据安全等产业，软件和信息技术服务业收入突破900亿元。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市大数据局：完成软件和信息技术服务业收入190亿元 新区大数据和科技创新局:软件和信息技术服务业累计收入115亿元 | 市大数据局：累计完成软件和信息技术服务业收入390亿元 新区大数据和科技创新局:软件和信息技术服务业累计收入240亿元 | 市大数据局：累计完成软件和信息技术服务业收入620亿元 新区大数据和科技创新局:软件和信息技术服务业累计收入375亿元 | 市大数据局：累计完成软件和信息技术服务业收入900亿元 新区大数据和科技创新局:软件和信息技术服务业累计收入635亿元 |  |
| 86 | 积极申建中国软件名城。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 研究启动申建中国软件名城 | 编制申建中国软件名城编制方案 | 开展申建中国软件名城工作 | 开展申建中国软件名城工作 |  |
| 87 | 大力发展新质生产力，发挥智算规模和数据要素优势，加快发展数据标注、模型训练等人工智能基础产业，支持盘古大模型及其生态体系发展，打造“大模型工厂”，建设人工智能产业体系。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市大数据局：编制并印发《贵阳贵安关于支持人工智能大模型发展的若干措施（试行）》 新区大数据和科技创新局:依托数据（算力）中心集聚优势做大智算规模和发展数据要素市场 | 市大数据局：启动《贵阳贵安关于支持人工智能大模型发展的若干措施（试行）》》政策兑现申报工作 新区大数据和科技创新局:以数据训练基地建设推动数据清洗、加工、标注、分析挖掘、咨询服务等业态集聚，全面推进数据要素流通发展 | 市大数据局：启动《贵阳贵安关于支持人工智能大模型发展的若干措施（试行）》》资金兑现工作 新区大数据和科技创新局:加快发展数据标注、模型训练等人工智能基础产业 | 市大数据局：完成本年度《贵阳贵安关于支持人工智能大模型发展的若干措施（试行）》》资金兑现工作 新区大数据和科技创新局:加快发展数据标注、模型训练等人工智能基础产业，支持盘古大模型及其生态体系发展，打造“大模型工厂” |  |
| 88 | 聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，力争培育2个国家级行业大模型，支持4至5个项目开展创建。谋划布局未来产业，抢占量子信息、区块链、数据流通交易、算力调度运营、元宇宙等未来产业新赛道，培育一批新兴数字成长型企业。 | 市大数据局 新区大数据和科技创新局 贵阳大数据科创城管委会 | 市大数据局：1.聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，会同贵阳贵安相关行业主管部门，加强与行业龙头企业合作，力争培育一个行业大模型；2.持续优化完成“两池两图两库”、贵阳贵安数字产业“一图三清单”，加强与企业的开展合作，力争培育一批新兴数字成长型企业 新区大数据和科技创新局:聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，培育数据中心运营企业 贵阳大数据科创城管委会：配合市大数据局、新区大数据和科技创局，推进国家大数据综合试验区（贵州）人工智能训练场方案编制 | 市大数据局：1.聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，会同贵阳贵安相关行业主管部门，加强与行业龙头企业合作，力争培育二个行业大模型；2.持续优化完成“两池两图两库”、贵阳贵安数字产业“一图三清单”，加强与企业的开展合作，力争培育一批新兴数字成长型企业 新区大数据和科技创新局:紧盯云服务、人工智能、北斗、区块链、数据流通交易、平台经济、数据安全、元宇宙等新赛道，推动新兴数字产业融合应用 贵阳大数据科创城管委会：配合市大数据局、新区大数据和科技创局，推进国家大数据综合试验区（贵州）人工智能训练场建设 | 市大数据局：1.聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，会同贵阳贵安相关行业主管部门，加强与行业龙头企业合作，力争培育三个行业大模型；2.持续优化完成“两池两图两库”、贵阳贵安数字产业“一图三清单”，加强与企业的开展合作，力争培育一批新兴数字成长型企业 新区大数据和科技创新局:聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，支持大模型项目创建国家级行业大模型。培育数据中心运营企业 贵阳大数据科创城管委会：推进人工智能训练场建设，配合市大数据局、新区大数据和科技创局，聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，力争培育一批新兴数字成长型企业 | 市大数据局：1.聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，会同贵阳贵安相关行业主管部门，加强与行业龙头企业合作，力争培育四个行业大模型；2.持续优化完成“两池两图两库”、贵阳贵安数字产业“一图三清单”，加强与企业的开展合作，力争培育一批新兴数字成长型企业 新区大数据和科技创新局:聚焦文旅、政务、气象、时空信息、医疗等垂直领域，力争培育2个国家级行业大模型，支持4至5个项目开展创建 贵阳大数据科创城管委会：推进人工智能训练场建设，配合市大数据局、新区大数据和科技创局，力争培育1个国家级行业大模型 |  |
| 89 | 培育科技孵化器（众创空间）10家，科技创新平台3个以上，引进高层次创新创业人才团队30支，培育优秀青年科技人才100人以上。 | 市科技局 新区大数据和科技创新局 | 市科技局：1.完成国家人才计划推荐；完成“百千万”计划企业创新和高校科研院所自然科学类引才目录需求征集；2.培育市级产业技术创新中心1个 新区大数据和科技创新局:积极配合贵阳市科技局走访新区重点产业企业、高校院所，摸排科技创新平台建设需求，形成建设需求清单2家 | 市科技局：1.组织开展2024年“筑创荟”大学生科技创新创业大赛；新引进人才团队10支以上；培养人数20人以上；2.培育市级产业技术创新中心1个；3.发布开展2024年市级科技企业孵化器（众创空间）认定的通知 新区大数据和科技创新局:积极配合贵阳市科技局走访新区重点产业企业、高校院所，摸排科技创新平台建设需求，累计形成建设需求清单5家 | 市科技局：1.新引进人才团队15支以上；培养人数60人以上；2.培育市级产业技术创新中心1个。2.组织申报、评审和认定，完成培育认定科技孵化器（众创空间）10家 新区大数据和科技创新局:根据需求提供指导，积极支持、推荐企业、高校申建创新平台 | 市科技局：1..新引进人才团队30支以上；培养人数100人以上；2.培育市级产业技术创新中心1个 新区大数据和科技创新局:新增科技企业孵化器等科技创新平台1家以上 |  |
| 90 | 以科技创新引领现代化产业体系建设，着眼发展前沿和全省需求，加快提升原始创新能力，着力打造“面向未来、引领全省”的创新策源地。 | 市科技局 新区大数据和科技创新局 | 市科技局：1.实施一批农业项目，开展种业和山地农机技术攻关；2.围绕做强创新策源功能培育建设创新平台，支持企业、高校、科研院所等开展技术研发；3.配合市财政局做好基金整合优化工作，并做好基金项目推荐相关工作；4.与科技部风险中心继续保持对接，并时刻与省科技厅、区县有关有意向投资者做好紧密联系，为成立贵州筑羚科技成果转化基金创造条件 新区大数据和科技创新局:围绕新区三大产业集群，走访企业梳理技术需求 | 市科技局：1.指导项目实施单位开展种业和山地农机技术攻关；2.围绕做强创新策源功能培育建设创新平台，支持企业、高校、科研院所等开展技术研发;3.向整合后的基金推荐项目;4.与科技部风险中心继续保持对接，并时刻与省科技厅、区县有关有意向投资者做好紧密联系，为成立贵州筑羚科技成果转化基金创造条件 新区大数据和科技创新局:围绕产业需求，走访高校梳理高质量的成果供给，凝炼企业项目赋能企业发展 | 市科技局：1.指导项目实施单位开展种业和山地农机技术攻关；2.围绕做强创新策源功能培育建设创新平台，支持企业、高校、科研院所等开展技术研发;3.向整合后的基金推荐项目;4.与科技部风险中心继续保持对接，并时刻与省科技厅、区县有关有意向投资者做好紧密联系，为成立贵州筑羚科技成果转化基金创造条件 新区大数据和科技创新局:围绕三大产业，积极配合省科技厅编制定向项目申报指南，构建以科技创新引领现代化产业体系建设 | 市科技局：1.指导项目实施单位开展种业和山地农机技术攻关；2.围绕做强创新策源功能培育建设创新平台，支持企业、高校、科研院所等开展技术研发;3.向整合后的基金推荐项目;4.与科技部风险中心继续保持对接，并时刻与省科技厅、区县有关有意向投资者做好紧密联系 新区大数据和科技创新局:做好项目申报指导工作，组织企业积极申报项目，着力打造“面向未来、引领全省”的创新策源地 |  |
| 91 | 打造一批高能级科技创新平台，重点围绕七大产业，新建一批产业技术创新中心和公共服务平台。 | 市科技局 新区大数据和科技创新局 | 市科技局：新建市级产业技术创新中心1个 新区大数据和科技创新局:走访新区重点产业企业、高校院所10家以上 | 市科技局：新建市级产业技术创新中心1个 新区大数据和科技创新局:围绕新区三大产业，摸排科技创新平台建设需求5项 | 市科技局：新建市级产业技术创新中心1个 新区大数据和科技创新局:根据需求提供指导，积极支持、推荐企业、高校申建创新平台 | 市科技局：新建市级产业技术创新中心1个 新区大数据和科技创新局:申报、新建1-2个科技创新平台 |  |
| 92 | 围绕大数据等重点领域，积极参与国家重点实验室体系重组。 | 市科技局 市大数据局 新区大数据和科技创新局 | 市科技局：配合省科技厅推进国家重点实验室重组工作 市大数据局：配合市科技局做好省部共建公共大数据国家重点实验室，参与国家重点实验室体系重组相关工作 新区大数据和科技创新局:走访新区科创平台，建立创新平台清单 | 市科技局：配合省科技厅推进国家重点实验室重组工作 市大数据局：配合市科技局做好省部共建公共大数据国家重点实验室，参与国家重点实验室体系重组相关工作 新区大数据和科技创新局:积极配合省科技厅对现有平台的资源整合重组 | 市科技局：配合省科技厅推进国家重点实验室重组工作 市大数据局：配合市科技局做好省部共建公共大数据国家重点实验室，参与国家重点实验室体系重组相关工作 新区大数据和科技创新局:继续摸排科技创新平台建设需求 | 市科技局：配合省科技厅推进国家重点实验室重组工作 市大数据局：配合市科技局做好省部共建公共大数据国家重点实验室，参与国家重点实验室体系重组相关工作 新区大数据和科技创新局:形成科技创新平台建设需求清单5家，推荐一批技术创新中心、重点实验室等科创平台积极申报省、国家支持 |  |
| 93 | 加快中南大学（贵阳贵安）“一院一园一基地”建设，做大雁栖湖应用数学研究院贵阳分院，提升用好乌江实验室、贵州省新能源材料创新中心。 | 市科技局 市工业和信息化局 新区大数据和科技创新局 新区工业和信息化局 | 市科技局：1.贵阳市与北京雁栖湖应用数学研究院签约，推进雁栖湖应用数学研究院贵阳分院落地选址事宜；2.督促指导贵州乌江实验室科技有限公司完善公司管理制度；完成注册工商信息变更；3.围绕贵阳贵安与中南大学就合作共建“一院一园一基地”的合作协议进行磋商，完成签约仪式 市工业和信息化局：配合市科技局按照有关合作协议的具体要求，推动中南大学(贵阳贵安)“一院一园一基地”加快建设；支持贵州省新能源材料创新中心推进实验研究和分析检测能力建设 新区大数据和科技创新局:配合市科技局赴中南大学继续对接“一院一园一基地”合作事宜 新区工业和信息化局：配合相关部门落实贵安基地选址 | 市科技局：1.加快推进雁栖湖应用数学研究院贵阳分院合作事项落地；2.协助指导乌江实验室迁址至贵安新区大科城；3.加快推进贵阳贵安与中南大学合作共建“一院一园一基地”，启动研究院运行 市工业和信息化局：配合市科技局按照有关合作协议的具体要求，推动中南大学(贵阳贵安)“一院一园一基地”加快建设；支持贵州省新能源材料创新中心加强实验研究和分析检测能力建设 新区大数据和科技创新局:配合市科技局与中南大学完善“一院一园一基地”合作协议内容 新区工业和信息化局：梳理贵安新区闲置标准厂房，供中南大学“一院一园一基地”做好落地选择 | 市科技局：1.加快推进雁栖湖应用数学研究院贵阳分院合作事项落地；2.筹备乌江实验室科技创新大数据服务平台搭建；3.围绕贵阳贵安与中南大学合作共建“一院一园一基地”，推进合作事项 市工业和信息化局：配合市科技局按照有关合作协议的具体要求，推动中南大学(贵阳贵安)“一院一园一基地”加快建设；支持贵州省新能源材料创新中心推动技术成果转化，推进与高校、科研院所的项目合作 新区大数据和科技创新局:积极配合市科技局按照总体进度情况开展相应工作 新区工业和信息化局：结合新区工业现状与中南大学梳理成果转化清单 | 市科技局：1.依托雁栖湖应用数学研究院贵阳分院开展有关成果转化项目实施；2.谋划铝加工中试产业基地建设；3.围绕贵阳贵安与中南大学合作共建“一院一园一基地”，推进合作事项 市工业和信息化局：配合市科技局按照有关合作协议的具体要求，推动中南大学(贵阳贵安)“一院一园一基地”加快建设；支持贵州省新能源材料创新中心加强新能源产业相关技术研发人才的引进及培养 新区大数据和科技创新局:围绕贵阳贵安与中南大学合作共建“一院一园一基地”，推进合作事项 新区工业和信息化局：做好拟落地项目服务工作，在标准厂房、土地等要素配备上给予充分保障 |  |
| 94 | 支持航空动力领域创新中心建设。 | 市委军民融合办 市科技局 | 市委军民融合办：1.制定贵州创新中心2024年工作计划；2.建立完善各项内部管理制度；3.按照省委军民融合办、省财政厅要求，配合做好资金支持有关工作 市科技局：配合做好创新中心揭牌 | 市委军民融合办：1.按照省委军民融合办要求，参与起草创新中心攻坚协议细则；2.根据省委军民融合办、省科技厅工作安排，配合做好开办费拨付、科研项目经费化配比工作；3.谋划涂层产业化公司事宜 市科技局：配合省科技厅指导创新中心梳理科技项目 | 市委军民融合办：1.启动特种功能涂层预先研究；2.配合省相关单位做好人才服务保障方案，并根据人才需求做好服务保障 市科技局：配合省科技厅推进创新中心科技项目 | 市委军民融合办：创新中心科研、办公条件基本建成并投用，科研人员、部分科研设备陆续入驻创新中心 市科技局：配合省科技厅推进创新中心科技项目 |  |
| 95 | 强化企业科技创新主体地位，深入实施企业研发活动扶持计划，遴选100家重点科技型企业建立创新型企业培育库，支持企业主体联合高校、科研院所开展核心关键技术攻关，对重大科技项目实施“揭榜挂帅”，全社会研发投入强度2.1%以上。 | 市科技局 新区大数据和科技创新局 | 市科技局：1.组织开展企业研发活动培训、走访调研服务;2.对2023年的4个企业揭榜项目立项支持;3.与各区（市、县、开发区）、贵安新区科技管理部门联动对高企培育企业等科技型企业进行走访调研，摸排辖区内重点科技型企业 新区大数据和科技创新局:走访摸排科技型企业10家 | 市科技局：1.组织开展企业研发活动培训、走访调研服务;2.启动2024年“揭榜挂帅”工作;3.围绕贵阳贵安重点产业与市直相关产业部门联动梳理产业领域重点科技型企业 新区大数据和科技创新局:累计走访摸排科技型企业25家 | 市科技局：1.组织开展2024年企业研发投入后补助申报、评估论证工作;2.征集、凝炼榜单需求;3.通过“科技云”专区创新能力测评系统等大数据手段对摸排出的科技型企业进行测评辅导培育 新区大数据和科技创新局:累计走访摸排科技型企业45家 | 市科技局：1.组织企业申报2024年省科技厅企业研发活动扶持计划;2.发布榜单，组织开展揭榜工作;3.遴选出100家重点科技型企业建立创新型企业培育库 新区大数据和科技创新局:遴选30家重点科技型企业建立新区创新型企业培育库 |  |
| 96 | 营造良好科技创新生态，强化知识产权保护，加速科技成果转移转化，新认定技术转移示范机构5家，技术合同成交额增长15%左右。 | 市科技局 市市场监管局 新区大数据和科技创新局 | 市科技局：1.推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，凝聚固化加强我市科技创新活动、成果转化、创新平台、创新人才、金融服务、创新保障等方面工作水平的共识，为激发创新主体活力、优化创新生态提供法制保障;2.完成全年技术合同成交额目标任务的20% 市市场监管局：制定2024年知识产权年度工作要点，细化工作措施，量化目标分解 新区大数据和科技创新局:技术合同成交额5亿元以上 | 市科技局：1. 推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，凝聚固化加强我市科技创新活动、成果转化、创新平台、创新人才、金融服务、创新保障等方面工作水平的共识，为激发创新主体活力、优化创新生态提供法制保障;2.完成全年技术合同成交额目标任务的40%;3.发布开展2024年市级技术转移示范机构申报认定的通知，组织申报、评审和认定，完成培育认定技术转移示范机构5家 市市场监管局：按照2024年知识产权年度工作要点分解，有序推行各项工作任务 新区大数据和科技创新局:技术合同成交额累计11亿元以上 | 市科技局： 1.推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，凝聚固化加强我市科技创新活动、成果转化、创新平台、创新人才、金融服务、创新保障等方面工作水平的共识，为激发创新主体活力、优化创新生态提供法制保障;2.完成全年技术合同成交额目标任务的70% 市市场监管局：按照2024年知识产权年度工作要点分解，有序推行各项工作任务 新区大数据和科技创新局:技术合同成交额累计16亿元以上 | 市科技局：1. 推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，凝聚固化加强我市科技创新活动、成果转化、创新平台、创新人才、金融服务、创新保障等方面工作水平的共识，为激发创新主体活力、优化创新生态提供法制保障;2.完成全年技术合同成交额目标任务的100%，技术合同成交额增长15%左右 市市场监管局：全面完成培育知识产权优势、示范和试点企业30家以上，引导专利权人开展专利转让、许可30件以上 新区大数据和科技创新局:技术合同成交额累计20亿元以上 |  |
| 97 | 积极引进高层次领军型人才。 | 市委组织部〔市委人才办〕 市人力资源社会保障局 新区组织人事部 | 市委组织部〔市委人才办〕：制定年度工作要点、考核办法、明确年度引才任务，通过人才博览会、赴外引才等活动推动高层次人才引进 市人力资源社会保障局：征集发布科研人员、银龄人才、编制外人才需求；组织人才日系列活动，开展政策宣传、氛围营造 新区组织人事部：围绕“三大产业基地”建设需求，依托驻外“双招双引”团队等，积极引进高层次领军型人才 | 市委组织部〔市委人才办〕：制定年度工作要点、考核办法、明确年度引才任务，通过人才博览会、赴外引才等活动推动高层次人才引进 市人力资源社会保障局：依托人才博览会、赴外引才平台、政校院所合作平台，争取省人社厅支持，向省内外高校、科研机构推介发布人才需求 新区组织人事部：围绕“三大产业基地”建设需求，依托人才日系列活动、人博会及驻外“双招双引”团队等，积极引进高层次领军型人才 | 市委组织部〔市委人才办〕：制定年度工作要点、考核办法、明确年度引才任务，通过人才博览会、赴外引才等活动推动高层次人才引进 市人力资源社会保障局：组织开展中高级人才封闭洽谈会，开展供需对接活动，指导用人单位开展供需对接 新区组织人事部：围绕“三大产业基地”建设需求，依托驻外“双招双引”团队等，积极引进高层次领军型人才 | 市委组织部〔市委人才办〕：制定年度工作要点、考核办法、明确年度引才任务，通过人才博览会、赴外引才等活动推动高层次人才引进 市人力资源社会保障局：加强留筑人才政策兑现和服务保障 新区组织人事部：围绕“三大产业基地”建设需求，依托赴外引才及驻外“双招双引”团队等，积极引进高层次领军型人才 |  |
| 98 | 深入实施质量强市，推动产品、服务质效提升和品牌建设。 | 市市场监管局 新区市场监管局 | 市市场监管局：1.培育申报22个以上省级质量发展项目;2.对贵阳市2024年社会公用计量建设进行调研部署，确定建标单位;3.印发《贵阳贵安关于推进标准化发展若干措施》，积极推动全市重点优势领域和行业企业参与制定国家标准4项、地方标准5项，团体标准6项;4.做好优质农林牧渔产品摸底调查，向市生态委推荐优质生产企业进入《贵州省生态产品目录清单》，助力”黔货出山”;5.持续强化商标品牌指导站建设，为企业在商标注册、续展、运用、专用权保护等方面提供服务，引导企业对注册商标做到正确使用、有效保护 新区市场监管局：组织申报省级质量发展项目2个以上、质量发展典型案例1个以上；配合市市场监管局开展相关工作 | 市市场监管局：1.做好获批立项质量发展项目的跟踪指导服务,组织开展质量诊断相关活动;2.对贵阳市2024年社会公用计量建标单位进行现场指导帮扶;3.充分重视和发挥标准化的基础性作用，积极推动全市重点优势领域和行业相关单位在航天航空、装备制造、新能源等重点领域参与制定国家标准4项、地方标准5项，团体标准6项;4.广泛发动区县开展绿色产品认证企业摸底调查，建立台账，遴选优质企业推荐至省市场监管局，开展绿色产品认证技术指导帮扶，助力企业绿色发展;5.持续强化商标品牌指导站建设，为企业在商标注册、续展、运用、专用权保护等方面提供服务，引导企业对注册商标做到正确使用、有效保护 新区市场监管局：做好2023年省级质量发展项目结题验收指导，确保顺利完成;制定贵安新区重点工业产品监管目录，组织开展监督抽查；配合市市场监管局开展相关工作 | 市市场监管局：1.在全市范围内组织开展质量月系列活动;2.组织贵阳市2024年社会公用计量建标单位进行资料申报及完成考核;3.充分重视和发挥标准化的基础性作用，积极推动全市重点优势领域和行业相关单位在航天航空、装备制造、新能源等重点领域参与制定国家标准5项、地方标准6项，团体标准6项;4.一是开展检验检测机构资质认定”双随机、一公开”监督检查，净化检测市场环境.二是开展强制性认证活动监督检查，严厉打击未经认证擅自销售产品，违法认证，虚假认证等行为，维护良好市场环境;5.持续强化商标品牌指导站建设，为企业在商标注册、续展、运用、专用权保护等方面提供服务，引导企业对注册商标做到正确使用、有效保护 新区市场监管局：组织开展“质量月”系列宣传活动。组织检验检测机构参加全省能力验收活动；配合市市场监管局开展相关工作 | 市市场监管局：1.组织梳理质量发展典型案例；2.组织贵阳市2024年社会公用计量建标单位进行资料申报及完成考核;3.充分重视和发挥标准化的基础性作用，积极推动全市重点优势领域和行业相关单位在航天航空、装备制造、新能源等重点领域参与制定国家标准5项、地方标准6项，团体标准6项;4.开展”检验检测机构开放日”活动，鼓励和倡导各类企业申报自愿性认证，广泛传播检测认证相关知识，营造良好社会氛围;5.持续强化商标品牌指导站建设，为企业在商标注册、续展、运用、专用权保护等方面提供服务，引导企业对注册商标做到正确使用、有效保护 新区市场监管局：培育推荐1家以上企业申报第五届省长质量奖；完成全年重点工业产品质量监督抽查；配合贵阳市市场监管局开展相关工作 |  |
| 六、全力抓需求、兴业态，促进市场消费提质增效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 深挖阳明文化，以阳明文化园、阳明祠、孔学堂为载体，抓实保护和开发利用，打造一批精品文旅线路、研学课程和文旅产品。 | 市委宣传部 市教育局 市文化和旅游局 | 市委宣传部：建立一个联动机制，印发《贵阳贵安阳明文化转化运用工程实施方案》 市教育局：1.印发《关于进一步规范研学实践活动的通知》，进一步加强各类基（营）地 的师资队伍、制度建设、安全管理等工作；2.拍摄阳明文化视频课程第二期；3.依托贵阳老城文脉和南明河文旅带，开展多形式的宣传活动，通过学生及家庭参观，串联历史文化街区，传承阳明文化精神。 市文化和旅游局：1.编制《贵阳市阳明文化保护利用规划》；统一阳明文化标识标牌；编制阳明祠展陈提升设计方案；开展王阳明纪念馆展陈提升工作；持续推进阳明文化精品线路打造；2.联动省、市各旅行社，从旅游行业专业性出发，进行“阳明文化”文旅线路包装设计，指导市各旅行社，打造“阳明文化”旅行社地接路线；3.指导旅行社开发研学线路，打造精品研学产品 | 市委宣传部：1.完成孔学堂高等研究院学术院长及客座教授聘请等相关工作；2.组建贵阳孔学堂文化投资发展有限公司，承担孔学堂园区及全市阳明文化产业运营 市教育局：1.充分利用中央进行研学精品线路设计、调研等；2.对申报研学实践教育基（营）地开展评审工作，并以评为训的形式，加强师资配备、制度建设、安全管理等方面的不定期检查指导；3.指导各区（市、县）积极与当地文旅、市场监管、公安交通、发改等部门对接，共同推进研学实践向更高水平发展；4.充分利用避暑季活动，带领省外及省内学生，开展丰富多彩的研学实践教育活动；5.举办为期5天的全市中小学研学实践教师培训班（第一期），邀请省内外专家授课，提升学校研学旅行工作水平，促进教师专业成长 市文化和旅游局：1.编制《贵阳市阳明文化保护利用规划》；统一阳明文化标识标牌；编制阳明祠展陈提升设计方案；开展王阳明纪念馆展陈提升工作；持续推进阳明文化精品线路打造；2.在赴外的“爽爽贵阳”文化旅游推介会的中对阳明文旅旅游线路进行特别推介。充分利用媒体平台开展阳明文化宣传推介；3.指导旅行社开发研学线路，打造精品研学产品。彩票公益金学生研学活动支持项目 | 市委宣传部：1.完成《2023阳明学年鉴》编辑工作；2.成立“贵州省阳明学会” 市教育局：1.举办为期5天的全市中小学研学实践教师培训班（第二期），邀请省内外专家授课，提升学校研学旅行工作水平，促进教师专业成长；2.利用中央彩票公益金学生研学活动支持项目，依托贵阳老城文脉和南明河文旅带，串联历史文化街区，进行研学实践活动课程开发；3.以“山地英雄汇”研学品牌为主线，开发设计以传统文化、民族文化、红色文化为主的3条精品研学线路。 市文化和旅游局：1.编制《贵阳市阳明文化保护利用规划》；统一阳明文化标识标牌；编制阳明祠展陈提升设计方案；开展王阳明纪念馆展陈提升工作；持续推进阳明文化精品线路打造；2.在赴外的“爽爽贵阳”文化旅游推介会中对阳明文旅旅游线路进行特别推介；3.指导旅行社开发研学线路，打造精品研学产品 | 市委宣传部：1.筹办“龙场国际阳明文化节”；2.建好一个阳明文化数字博物馆 市教育局：1.完成研学实践的总结工作；2.通过对申报研学实践教育基（营）地机构的评审，评选出符合条件的研学实践教育基（营）地；3.组织直属学校及区县部分学校学生开展研学实践教育活动 市文化和旅游局：1.编制《贵阳市阳明文化保护利用规划》；统一阳明文化标识标牌；编制阳明祠展陈提升设计方案；开展王阳明纪念馆展陈提升工作；持续推进阳明文化精品线路打造；2.充分利用媒体平台开展阳明文化宣传推介；3.指导旅行社开发研学线路，打造精品研学产品 |  |
| 100 | 繁荣群众文化，突出“群众性、开放性、公益性”，坚持“零门票、零距离、零商业”，唱响“路边音乐会”城市品牌。 | 市文化和旅游局 新区社会事业管理局 | 市文化和旅游局：指导举办“路边音乐会”15场 新区社会事业管理局：举办“路边音乐会”1场；举办“潮歌会”；组织乡镇开展春节文化活动 | 市文化和旅游局：指导举办“路边音乐会”40场 新区社会事业管理局：举办“路边音乐会”6场；组织开展“三月三”、“四月八”等民族文化活动 | 市文化和旅游局：指导举办“路边音乐会”40场 新区社会事业管理局：举办“路边音乐会”6场；组织开展“六月六”等民族文化活动 | 市文化和旅游局：指导举办“路边音乐会”15场 新区社会事业管理局：举办“路边音乐会”6场 |  |
| 101 | 繁荣剧本娱乐，在文旅产业中积极融合元宇宙、动漫等新技术、新业态，精彩筹办贵阳数字灯光世界、跨年音乐会等活动，做强“年轻化、新玩法”文旅品牌。 | 市文化和旅游局 新区社会事业管理局 | 1.摸清动漫企业底数；2.利用各区（市、县）文旅赏花资源优势，在春季以花为主线，策划“爽爽贵阳”赏花季主题活动；3.指导各区（市、县）文旅部门对赏花等春季产品进行包装设计，并赴省内外客源地城市开展推介；4.指导剧本娱乐协会制定剧本娱乐行业规范，并推广；加强剧本娱乐行业安全管理，提高服务质量 | 1.挖掘动漫企业发展特点及可合作方向;2.积极组织全市文旅企业，按照“一地一策”的宣传推广模式，结合《阳明悟道》巡演为主题，赴客源地开展“爽爽贵阳”主题旅游宣传推介；3.积极筹备“避暑季”系列活动；4.指导剧本娱乐协会制定剧本娱乐行业规范，并推广；加强剧本娱乐行业安全管理，提高服务质量 | 1.探索和相关企业的合作;2.积极组织全市文旅企业，按照“一地一策”的宣传推广模式，以避暑旅居为主题，赴客源地开展“爽爽贵阳”主题旅游宣传推介；3.指导剧本娱乐协会制定剧本娱乐行业规范，并推广；加强剧本娱乐行业安全管理，提高服务质量 | 1.探索和相关企业的合作;2.整合文商教育体旅等资源，指导各区市县策划“爽爽贵阳”秋冬文旅产品，推出“爽爽贵阳”秋冬季新玩法;3.积极筹备“温泉季”系列活动，举办“温泉季”新闻发布会;4.指导剧本娱乐协会制定剧本娱乐行业规范，并推广；加强剧本娱乐行业安全管理，提高服务质量 |  |
| 102 | 弘扬民族文化，深化铸牢中华民族共同体意识模范市建设成果，扎实推进“六个一批”专项行动，办好民族大联欢等活动。 | 市委统战部 市民宗委 观山湖区政府 | 市委统战部：1.指导市民宗委牵头起草并按程序审定《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》，扎实推进相关工作；2.2月6日下午，市委常委、市委统战部部长徐红主持召开贵阳贵安“六个一批”专项行动调度会，对总结“六个一批”2023年工作及制定2024年度计划进行部署；3.2月21日，市委统战部向市委常委会会议报告2023年全市统一战线工作情况及2024年工作打算；4.2月27日，全市统战部长会议召开，会上对弘扬民族文化，深化铸牢中华民族共同体意识模范市成果，扎实推进“六个一批”专项行动，办好民族大联欢等活动进行统一部署；5.3月7日，市委常委、市委统战部部长徐红主持召开会议对观山湖区民族大联欢广场提升改造及2024年贵州民族大联欢盛会及系列活动筹备计划进行调度。目前观山湖区已开始对民族大联欢广场进行施工改造 市民宗委：1.编撰贵阳历史文化丛书——多彩之风；2.落实“贵州省建设铸牢中华民族共同体意识模范省”一季度考核工作；完成《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》送审印发；3.确定“六个一批”专项行动2024年目标任务，筹备召开市委专题会听取汇报;4.指导观山湖区策划2024年民族大联欢广场工作计划 观山湖区政府：1.精心策划2024年民族大联欢广场工作计划；2.开展以展现中华文化为主的2024年贵阳观山湖灯会庙市。 | 市委统战部：1.推动《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》落地实施；2.按计划推进“六个一批”专项行动，以市委统一战线工作领导小组专题会议形式及时调度推进情况；3.牵头协调推进观山湖区民族大联欢广场提升改造及2024年贵州民族大联欢盛会及系列活动部署调度工作 市民宗委：1.开展中华优秀传统文化进校园工作。2.落实“贵州省建设铸牢中华民族共同体意识模范省”二季度考核工作；督促指导《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》实施。3.召开“六个一批”专项行动领导小组调度会，对半年工作推进情况调度；督促检查“六个一批”工作推进情况。4.配合观山湖区实施大联欢广场基础设施提升改造工作 观山湖区政府：1.实施大联欢广场基础设施提升改造工作；2.在公园另行选点组织开展以弘扬中华优秀传统文化为主题的活动 | 市委统战部：1.推动《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》落地实施；2.按计划推进“六个一批”专项行动，以市委统一战线工作领导小组专题会议形式及时调度推进情况；3.牵头协调推进观山湖区民族大联欢广场提升改造及2024年贵州民族大联欢盛会及系列活动部署调度工作 市民宗委：1.开展中华优秀传统文化进村寨和社区工作；2.落实“贵州省建设铸牢中华民族共同体意识模范省”三季度考核工作；督促指导《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》实施；3.召开“六个一批”专项行动联络员会议，持续推进“六个一批”各项工作；定期开展督促检查“六个一批”工作推进情况；4.指导观山湖区扎实推进“一会两节三区”品牌建设。 观山湖区政府：1.完成大联欢广场基础设施提升改造工作；2.组织开展内容丰富、主题鲜明的歌曲、舞蹈等活动 | 市委统战部：1.推动《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》落地实施；2.按计划推进“六个一批”专项行动，以市委统一战线工作领导小组专题会议形式及时调度推进情况；3.牵头协调推进观山湖区民族大联欢广场提升改造及2024年贵州民族大联欢盛会及系列活动部署调度工作 市民宗委：1.对中华优秀传统文化进校园、村寨、社区项目组织验收；2.落实“贵州省建设铸牢中华民族共同体意识模范省”全年考核工作；总结汇报《贵阳市巩固提升全国民族团结进步示范市成效建设铸牢中华民族共同体意识模范市实施方案》实施情况；3.召开“六个一批”专项行动领导小组调度会，对全年工作推进情况调度，谋划好明年工作；4.支持指导观山湖区围绕铸牢中华民族共同体意识，策划组织实施民族大联欢盛会 观山湖区政府：围绕铸牢中华民族共同体意识，策划组织实施民族大联欢盛会 |  |
| 103 | 加快建设多彩贵州城多民族文化展示中心，启动建设中华民族文化公园，打造展示、体验贵州民族文化的城市“窗口”。 | 市民宗委 市文化和旅游局 观山湖区政府 双龙航空港经济区管委会 | 市民宗委:1.梳理中华民族文化公园关于铸牢中华民族共同体意识建设的相关原则、要素和资源;2.向省民宗委报送中华民族文化公园设计方案;3.协助市文旅局和贵州双龙航空港经济区管委会、多彩贵州多民族文化展示中心围绕铸牢中华民族共同体意识做好相关工作 市文化和旅游局：1.指导多彩贵州城深化完善多彩民族馆策划方案，策划举办春节期间特色非遗活动;2.指导观山湖区政府开展《中华民族文化园项目方案》的深化细化 观山湖区政府：1.完成省内代表性民族村寨现场踏勘调研；2.梳理项目用地指标列入村庄规划调整编制，跟进审批进度；3.启动项目运营策划方案和规划设计方案 双龙航空港经济区管委会：积极助力多彩贵州城建设经营有限公司围绕四风（风情、风俗、风物、风貌）梳理拟呈现的展示内容资源，启动项目策划 | 市民宗委:1.配合市文化和旅游局、贵州双龙航空港经济区管委会开展相关工作;2.配合观山湖区完成项目策划、规划、项目运营等方案的编制工作 市文化和旅游局：1.指导多彩贵州城不断丰富民族手工艺、民族演艺、民族餐饮业态，策划举办暑期特色非遗活动。2.指导观山湖区开展中华民族文化园项目的规划和建设 观山湖区：1.完成项目策划、规划、项目运营等方案的编制工作；2.完成项目土地、房屋摸底工作；3.加强与本地村民沟通合作，协商确定村集体共建项目合作运营模式 双龙航空港经济区管委会：配合市文旅局指导多彩贵州城公司初步形成多彩贵州城多民族文化展示中心策划方案 | 市民宗委:1.配合市文化和旅游局、贵州双龙航空港经济区管委会开展相关工作;2.配合观山湖区完成首开区施工图设计 市文化和旅游局：1.指导多彩贵州城不断丰富民族手工艺、民族演艺、民族餐饮业态，策划举办中秋、国庆特色非遗活动;2.指导观山湖区开展中华民族文化园项目的规划和建设 观山湖区政府：1.启动土地农转建手续；2.完成搭建项目投资建设主体；3.完成首开区施工图设计 双龙航空港经济区管委会：积极向多彩贵州城推荐参加省、市招商宣传会，督促多彩贵州城做好场馆装修设计方案并梳理招商运营资源 | 市民宗委:1.配合市文化和旅游局、贵州双龙航空港经济区管委会开展相关工作;2.配合观山湖区完成搭建项目运营管理主体 市文化和旅游局：1.指导多彩贵州城不断丰富民族手工艺、民族演艺、民族餐饮业态，策划举办元旦特色非遗活动;2.指导观山湖区开展中华民族文化园项目的规划和建设 观山湖区政府：1.完成搭建项目运营管理主体；2.完成首开区土地农转建手续；3.加快办理首开区建设手续 双龙航空港经济区管委会：配合市文旅局指导并督促多彩贵州城加快推进多民族文化展示中心建设，逐步打造形成贵州民族文化品牌 |  |
| 104 | 发展体育产业，推动“体育+”跨界融合，深化“赛事进商场”系列活动，办好“贵阳马拉松”等“奔跑贵阳”系列品牌赛事，推动竞赛表演、场馆服务、运动培训、体育旅游等业态创新发展。积极引导社会各界爱心企业和爱心人士关心、支持、参与体育公益。 | 市体育局 新区社会事业管理局 | 市体育局：1.举办贵阳贵安第53届全民健身迎新跑、2024贵安樱花马拉松、全国西望山第六届越野跑挑战赛等“奔跑贵阳”系列赛事；2.完成“赛事进商场”系列活动3场 新区社会事业管理局：举办2024贵安女子樱花马拉松赛。举办各级各类全民健身赛事1项次 | 市体育局：1.举办贵阳马拉松、“爽爽贵阳”环城健身步道联赛等“奔跑贵阳”系列赛事；2.完成“赛事进商场”系列活动3场 新区社会事业管理局：累计举办各级各类全民健身赛事4项次 | 市体育局：1.举办“爽爽贵阳”环城健身步道联赛、贵阳市第5届十峰全民登山赛等“奔跑贵阳”系列赛事；2.完成“赛事进商场”系列活动3场 新区社会事业管理局：累计举办各级各类全民健身赛事8项次 | 市体育局：1.举办“奔跑吧·少年”2024年贵阳市青少年田径锦标赛、贵阳市第八届城市社区定向赛等“奔跑贵阳”系列赛事；2.完成“赛事进商场”系列活动3场 新区社会事业管理局：举办各级各类全民健身赛事不少于10项次 |  |
| 105 | 丰富旅游资源，常态化、市场化开展赏花、避暑、康养温泉系列活动，建成清镇侏罗纪恐龙文化科普特色小镇等项目，加快盘活东方科幻谷等项目，推进花溪十里河滩创建国家级旅游度假区。 | 市文化和旅游局 新区社会事业管理局 | 市文化和旅游局：1.盘活闲置低效旅游项目方面，一季度截至目前召开了两次专题调度会，要求待盘活的8个项目形成具有操作性的最新的盘活方案，单独建立工作台账，推进盘活工作走深走实。继续紧盯全省第三批销号行动情况；2.筹备开展赏花季系列活动；3.指导各区（市、县）文旅部门对赏花等春季产品进行包装设计，并赴省内外客源地城市开展推介；4.督促清镇侏罗纪恐龙文化科普特色小镇项目加快建设；花溪十里河滩创建国家级旅游度假区工作，待文旅部验收后继续按照工作安排推进创建工作 新区社会事业管理局：推出生态游、乡村游、城市游3条旅游线路；做好2024年贵安樱花季服务保障工作；打造避暑旅居40栋 | 市文化和旅游局：1.盘活闲置低效旅游项目方面，督促白马峪温泉、乐湾温泉、天河潭提升项目完成盘活销号目标，紧盯其余项目销号进度。2.指导各区市县策划“爽爽贵阳”夏季文旅产品及活动，精选优质活动并整合贵阳市夏季玩法。3.筹备开展文商教体旅“避暑季”系列活动；4.督促清镇加快侏罗纪恐龙文化科普特色小镇项目建成运营；花溪十里河滩创建国家级旅游度假区工作，待文旅部验收后继续按照工作安排推进创建工作 新区社会事业管理局：做好2024年贵安樱花季服务保障工作；累计打造避暑旅居77栋 | 市文化和旅游局：1.盘活闲置低效旅游项目方面，每月按时召开会议调度各项目盘活工作推进情况；2.筹备开展文商教体旅“避暑季”系列活动；3.督促清镇加快侏罗纪恐龙文化科普特色小镇项目建成运营；花溪十里河滩创建国家级旅游度假区工作，待文旅部验收后继续按照工作安排推进创建工作 新区社会事业管理局：累计打造避暑旅居100栋以上 | 市文化和旅游局：1.盘活闲置低效旅游项目方面，督促瑞士风情小镇、六月六风情街、瑰御温泉、百宜罗广项目完成盘活销号目标。争取东方科幻谷项目盘活工作取得实质性成效，为2025年盘活销号做好准备；2.筹备开展文商教体旅秋冬季系列活动；3.积极筹备“温泉季”系列活动，举办“温泉季”新闻发布会；4.督促清镇加快侏罗纪恐龙文化科普特色小镇项目建成运营；花溪十里河滩创建国家级旅游度假区工作，待文旅部验收后继续按照工作安排推进创建工作 新区社会事业管理局：推出生态游、乡村游、城市游3条旅游线路；做好贵安樱花季服务保障工作，建成避暑旅居117栋 |  |
| 106 | 拓展客源市场，留住成渝、粤港澳大湾区等地区“老客户”，吸引东北、西北等地区“新朋友”，激活越南等国家入境游“新势力”，深化“星辰”旅游城市联盟合作，鼓励上架贵州旅游产品，入境游客人次增长20%。 | 市文化和旅游局 新区社会事业管理局 | 市文化和旅游局：与大湾区保持友好交流，加强星辰联盟合作，指导旅游企业开展旅游包机等业务 新区社会事业管理局：通过樱花季、梅园等资源，留住成渝、粤港澳大湾区等地区“老客户”，吸引东北、西北等地区“新朋友” | 市文化和旅游局：指导旅游企业开展旅游包机等业务，起草《入境旅游奖励试行办法》，并征求相关单位意见 新区社会事业管理局：通过云漫湖、樱花季等资源，留住成渝、粤港澳大湾区等地区“老客户”，吸引东北、西北等地区“新朋友” | 市文化和旅游局：以“爽身、爽心、爽眼、爽口、爽购、爽游”六个维度为主题，针对重点传统客源市场和高铁沿线城市，按照“一地一策”的宣传模式，组织各区县、涉旅企业赴成渝、粤港澳大湾区等地，开展主题推介活动，深化客源地对贵阳的想象，提升贵阳文旅体验的内涵，激发潜在旅行者的来筑欲望，助力贵阳成为旅行的首选目的地 新区社会事业管理局：通过云漫湖等资源，留住成渝、粤港澳大湾区等地区“老客户”，吸引东北、西北等地区“新朋友” | 市文化和旅游局：积极开展贵阳文旅资源及产品的宣传推广，扩大“爽爽贵阳”在国际市场的曝光度；实现入境游客人次增长20% 新区社会事业管理局：通过梅园等资源，留住成渝、粤港澳大湾区等地区“老客户”，吸引东北、西北等地区“新朋友” |  |
| 107 | 提升服务水平，持续整治旅游市场乱象，丰富国际化餐饮供给，集中呈现全省特色美食和旅游商品，建设“爽爽贵阳·旅居生活”项目，新增五星级酒店1家、四星级酒店4家，避暑度假精品酒店8家，打造一批高品质民宿、特色民宿，吸引不少于12万人来筑避暑旅居，过夜游客增长10%以上，力争全年游客人均花费高于全省12%。限上住宿业营业额增长10%。 | 市文化和旅游局 市商务局 新区社会事业管理局 新区投资促进局 | 市文化和旅游局：1.深入开展“文明在行动•满意在贵州”活动，持续加强对酒店、旅游景区等卫生、禁烟、厉行节约反对浪费等公益宣传、实行公筷公勺、控制塑料用品等的常态化管理和指导工作，提高酒店、景区等场所的服务水平、服务质量和文明形象。续抓好文化旅游市场整治，促进旅游服务质量提升，不断提升游客满意度；2.召开会议，细化2024年等级民宿、星级酒店申报任务；3.评选10个“爽爽贵阳·旅居生活”重点产业项目；4.持续开展旅游商品购物店有关培育工作；5.持续组织旅游商品企业参加省内外赛事、博览会、展销会等活动 市商务局：打造和改造一批具有“烟火气、贵阳味、国际范”的贵州美食打卡地，持续扩展和深化建设青云市集、太平路等美食街区。 新区社会事业管理局：打造避暑旅居40栋；限上住宿业营业额增长10%。 新区投资促进局：1.在“龙年大集 贵安好市”年货节上发布八大碗等贵安特色；2.联合新区特色街区，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕“春赏花”樱花季、春季开学季等打造消费场景，用好省级消费券，开展街区特色活动 | 市文化和旅游局：1.深入开展“文明在行动•满意在贵州”活动，持续加强对酒店、旅游景区等卫生、禁烟、厉行节约反对浪费等公益宣传、实行公筷公勺、控制塑料用品等的常态化管理和指导工作，提高酒店、景区等场所的服务水平、服务质量和文明形象；续抓好文化旅游市场整治，促进旅游服务质量提升，不断提升游客满意度；2.对有申报条件的等级民宿、星级酒店进行摸底；3.持续提升打造10个“爽爽贵阳·旅居生活”重点产业项目；4.持续开展旅游商品购物店有关培育工作；5.持续组织旅游商品企业参加省内外赛事、博览会、展销会等活动 市商务局：修订完善关于老字号评定的相关管理规定，集中评定和储备一批优质企业。 新区社会事业管理局：累计打造避暑旅居77栋；限上住宿业营业额增长10% 新区投资促进局：联合新区特色街区，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕“夏避暑”，结合传统节日、六一儿童节等打造消费场景，开展街区特色活动 | 市文化和旅游局：1.深入开展“文明在行动•满意在贵州”活动，持续加强对酒店、旅游景区等卫生、禁烟、厉行节约反对浪费等公益宣传、实行公筷公勺、控制塑料用品等的常态化管理和指导工作，提高酒店、景区等场所的服务水平、服务质量和文明形象。续抓好文化旅游市场整治，促进旅游服务质量提升，不断提升游客满意度；2.对摸底后的等级民宿、星级酒店中存在的问题督促各区市县进行整改，按照省文化厅的时间要求上报等级民宿、星级酒店申报资料；3.吸引不少于8万人来筑避暑旅居；4.持续开展旅游商品购物店有关培育工作；5.持续组织旅游商品企业参加省内外赛事、博览会、展销会等活动 市商务局：鼓励本地餐饮企业建立IP品牌孵化基地，持续推出黔菜新派特色品牌；鼓励企业争创绿色餐厅、钻级酒家、中华老字号、贵州老字号等品牌 新区社会事业管理局：累计打造避暑旅居100栋以上；限上住宿业营业额增长10% 新区投资促进局：联合新区特色街区，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕“秋风情”，聚焦秋季开学季、中秋等打造消费场景，开展街区特色活动 | 市文化和旅游局：1.深入开展“文明在行动•满意在贵州”活动，持续加强对酒店、旅游景区等卫生、禁烟、厉行节约反对浪费等公益宣传、实行公筷公勺、控制塑料用品等的常态化管理和指导工作，提高酒店、景区等场所的服务水平、服务质量和文明形象。续抓好文化旅游市场整治，促进旅游服务质量提升，不断提升游客满意度；2.完成2024年等级民宿、星级酒店的评定工作；3.吸引不少于12万人来筑避暑旅居，过夜游客增长10%以上，力争全年游客人均花费高于全省12%。限上住宿业营业额增长10%；4.持续开展旅游商品购物店有关培育工作；5.持续组织旅游商品企业参加省内外赛事、博览会、展销会等活动 市商务局：加强黔菜美食文化研究，鼓励企业建设博物馆、黔菜档案馆、美术馆等主题餐厅，厘清并彰显黔菜发展，丰富文化底蕴 新区社会事业管理局：建成避暑旅居117栋；限上住宿业营业额增长10%。 新区投资促进局：联合新区特色街区，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕“冬养生”，聚焦国庆、双11等打造养生餐饮消费场景，开展街区特色活动 |  |
| 108 | 提升集散能力，加快国家旅游枢纽城市建设，完善“首站多程”旅游合作机制，提高“一场三站”快进快出能力，全面推行“小车小团”模式，推广异地租还车和景区直通车，服务全省旅游市场。 | 市文化和旅游局 市交委 | 市文化和旅游局：1.联合各市州，适时开展首站多程联合推介 市交委：1.以协会为抓手，引导旅游客运企业更新运力结构，扩大9座及以下旅游客运车辆；2.强化培训，提升承接“小车小团”业务驾驶员整体素质 | 市文化和旅游局：1.联合各市州，适时开展首站多程联合推介 市交委：1.持续会同文旅等部门做好相关工作；2.面对即将到来的旅游旺季，持续抓好运输安全；3.指导企业加强旅行社沟通，跟踪游客旅游体验。 | 市文化和旅游局：1.联合各市州，适时开展首站多程联合推介 市交委：1.继续配合牵头单位做好相关工作；2.在做好运输安全的基础上，加强“小车小团”分析，持续强化企业调度 | 市文化和旅游局：1.联合各市州，适时开展首站多程联合推介 市交委：1.继续配合牵头单位做好相关工作；2.总结工作成效。形成总结报告。 |  |
| 109 | 丰富场景消费，围绕创建国家文化和旅游消费示范城市，推进民生路等特色街区改造提升，海豚广场、CCPARK全新亮相，建设一批具有烟火味、文化味、人情味的商业步行街、夜间消费聚集区。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：建成运营特色街区1条 新区投资促进局：围绕新区高校和园区周边需求，开展需求摸底和调研工作 | 市商务局：完成2个商业综合主体工程建设，累计建成运营特色街区2条 新区投资促进局：确定2024年街区打造点位，引进确定街区打造实施主体，完成街区打造方案设计、论证和审批等准备工作 | 市商务局：建成运营商业综合体2个，累计建成运营特色街区3条 新区投资促进局：开始特色街区打造施工等工作 | 市商务局：累计建成运营商业综合体3个，特色街区4条 新区投资促进局：完成2条特色街区打造 |  |
| 110 | 扩大新型消费，加快培育“互联网+服务”、“电商+直播”消费，鼓励传统商贸业数字化转型，支持发展数字消费、绿色消费、健康消费，促进文化旅游、体育休闲等服务性消费，打造更多国货“潮品”。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：制定商贸业数字化转型工作方案，开展传统零售企业数字化转型调研诊断 新区投资促进局：在2024年年货节期间，指导运营企业和商家通过“抖音”等平台线上开展促销活动，推出贵安特色美食，打造美食品牌 | 市商务局：组织企业开展2024年全省电商培训，根据数字化转型调研情况建立企业数字化转型标准 新区投资促进局：指导一批贵安特色美食商家等采取“互联网+服务”、“电商+直播”的形式开展线上销售 | 市商务局：围绕企业数字化转型短板，以线上线下融合为切入点，推动电商直播示范园区、示范基地和示范企业培育 新区投资促进局：联合新区特色街区，结合传统节日等打造消费场景，做好线上宣发工作，吸引一批网红打卡，指导商家开展利用线上平台开展直播售货 | 市商务局：完成1个以上电商直播基地，5个以上电商示范企业培育认定，全年网络零售额超过250亿元 新区投资促进局：联合新区零售企业，聚焦国庆、双11等开展线上线下促销活动 |  |
| 111 | 稳住传统消费，举办好新春年货节，策划好“520购物节”，以及迎春、避暑、金秋、暖冬等促销活动，推动新能源汽车、电子产品、智能家居等消费扩容升级。限上批发业、零售业、餐饮业营业额分别增长5%、8%、8%。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：开展好2024年新春年货节活动，限上批发业销售额增长3%；限上零售业销售额增长6%；限上餐饮业营业额增长8% 新区投资促进局：1.按照“政府指导、企业为主、市场化运作”的原则，采取“1+4+N”的方式，统筹开展2024年年货节；2.联合新区有关企业和街区等，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕樱花季、春季开学季等打造消费场景，用好省级消费券，开展促销活动 | 市商务局：举办好“爽爽贵阳·520购物节”活动，上半年限上批发业销售额增长5%；上半年限上零售业销售额增长7%；上半年限上餐饮业营业额增长8% 新区投资促进局：联合新区有关企业和街区等，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕“避暑”，结合传统节日、“520 购物 节”等打造消费场景，开展促销活动 | 市商务局：开展好“金秋购物节”系列活动，前三季度限上批发业销售额增长5%；前三季度限上零售业销售额增长7%；前三季度限上餐饮业营业额增长8% 新区投资促进局：联合新区有关企业和街区等，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕“金秋”，结合秋季开学季和端午节等打造消费场景，开展促销活动 | 市商务局：开展好暖冬消费系列活动，全年限上批发业销售额增长5%；全年限上零售业销售额增长8%；全年限上餐饮业营业额增长8% 新区投资促进局：联合新区有关企业和街区等，聚焦龙年大集 贵安好市”主题，围绕“暖冬”，结合国庆节和双11等打造消费场景，开展促销活动 |  |
| 七、全力抓开放、促改革，持续激发市场活力动力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 强化平台支撑，聚焦“一港两区三外”，提高贸易通关便利化、出口退税便利度，深化工贸联动，做大跨境电商出口和加工贸易规模，大力开展外资招商，货物贸易进出口总额增长15%左右、实际利用外资增长10%。新区货物贸易进出口总额增长30%以上。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：货物贸易进出口总值增长12%左右 新区投资促进局：新区完成外贸进出口总额27亿元 | 市商务局：货物贸易进出口总值增长15%左右 新区投资促进局：新区完成外贸进出口总额30亿元 | 市商务局：货物贸易进出口总值增长15%左右 新区投资促进局：新区完成外贸进出口总额30亿元 | 市商务局：货物贸易进出口总额增长15%左右、实际利用外资增长10% 新区投资促进局：新区完成外贸进出口总额43亿元，货物贸易进出口总额增长30%以上 |  |
| 113 | 畅通国际通道，依托“一局四中心”，推动进境水果、冰鲜水产品、食用水生动物等冰鲜集散分拨基地建设，恢复新增国际客货运航线。强化贵阳国际陆港集散功能，持续开行黔粤班列、西部陆海新通道班列、中欧班列和中老班列，加快打造西南地区重要的货运枢纽。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：推动飞行1条国际货运航线，指定监管场地启用，黔粤班列、西部陆海新通道班列、中欧班列持续开行，力争贵阳国际陆港周转量累计2200大柜 新区投资促进局：持续推进新区黔粤通道建设，加密开往粤港澳大湾区公路卡班建设 | 市商务局：起草陆港及空港支持政策，推动国际货运航线飞行和黔粤、西部陆海新通道等班列开行，力争贵阳国际陆港周转量累计7800大柜 新区投资促进局：积极探索开通东南亚国家跨境物流通道 | 市商务局：出台国际货运航班、跨境铁路班列支持政策。推动国际货运航线飞行和黔粤、西部陆海新通道等班列开行，力争贵阳国际陆港周转量累计1.5万大柜 新区投资促进局：加强与主要港口边境城市的合作，积极推进开通东南亚国家跨境物流通道 | 市商务局：力争贵阳国际陆港周转量2.3万大柜，开行1-2条国际货运航线 新区投资促进局：持续推进开通东南亚国家跨境物流通道 |  |
| 114 | 推动服贸创新，提升服务业开放水平，积极拓展建筑服务、数字服务海外市场，争创国家服务贸易创新发展试点示范。 | 市商务局 新区投资促进局 | 市商务局：认定贵阳贵安服务外包人才培训机构2家；组织企业报名参加2024年英国伦敦大数据与人工智能展，积极拓展海外市场；完成商务部中国服务外包示范城市年度评估材料报送。印发《贵阳贵安服务贸易攻坚行动方案》 新区投资促进局：加大项目储备，支持白山云等企业拓展国际市场，扩大服务外包总量 | 市商务局：推动服贸创新，开展服务外包促进贵阳贵安贸易数字化转型研究，提出贵阳贵安数字贸易发展的思路、路径、措施；完成商务部中国服务外包示范城市专家现场视频答辨 新区投资促进局：支持华为云等龙头企业引进生态伙伴，打造云服务产业生态 | 市商务局：组织我市企业参加中国国际服务贸易交易会，积极拓展建筑服务、数字服务海外市场；认定服务贸易（外包）创新项目3个；组织申报省级外经贸资金支持 新区投资促进局：组织参加服贸会、数贸会 等信息及通信技术展等国内外大型展会，延展我市数字经济企业优势、促成订单、连接国际产业链，实现在岸业务向离岸的拓展 | 市商务局：培育服务外包执行额1亿美元以上企业1家，1000万美元以上企业2家；组织企业参加中国数贸会；争创国家服务贸易创新发展试点示范 新区投资促进局：提升省级数字服务出口基地示范和创新作用，培育国家级数字服务出口基地 |  |
| 115 | 降低制度性交易成本，聚焦“高效办成一件事”，深化政务服务“五个一办”，政务服务全程网办事项清单100%落地落实，重构跨部门办理业务流程，进一步推进容缺审批。 | 市政务服务中心 | 1.一表办：持续推进政务服务事项“一表办”事项“减材料、减时限、减环节”等工作，并动态管理清单中事项办事指南各要素，确保事项公布信息准确清晰，实现企业、群众办事“看表即懂、点表即办”；2.一网办：按照省里统一部署，在全省标准化事项基础上，梳理明确法律法规明确规定不能全程网办事项清单；3.一窗办：拓展无差别综合受理事项范畴，提升服务质量和效率；4.一次办：对“高效办成一件事”2024年重点事项清单进行摸底，并对已落地运行事项展开培训5.一站办：深化“企业之家”创建，整合涉企服务资源，研究完善贵阳市“企业之家”联合服务机制；6.容缺审批：实行多元化承诺告知，根据申请情况对低风险事项推行“信用承诺、当场发证、先证后查、承诺即办” | 1.一表办：持续推进政务服务事项“一表办”事项“减材料、减时限、减环节”等工作，并动态管理清单中事项办事指南各要素，确保事项公布信息准确清晰，实现企业、群众办事“看表即懂、点表即办”；2.一网办：加强政务服务标准化事项的动态管理，除法律法规明确规定不能网办事项外，推进其余标准化事项100％可全程网办；3.一窗办：拓展无差别综合受理事项范畴，提升服务质量和效率；4.一次办：按照省级部门方案要求配合各部门推进；5.一站办：开展“企业之家”工作培训，提升工作服务水平；6.容缺审批：实行多元化承诺告知，根据申请情况对低风险事项推行“信用承诺、当场发证、先证后查、承诺即办” | 1.一表办：持续推进政务服务事项“一表办”事项“减材料、减时限、减环节”等工作，并动态管理清单中事项办事指南各要素，确保事项公布信息准确清晰，实现企业、群众办事“看表即懂、点表即办”；2.一网办：加强政务服务标准化事项的动态管理，开展事项监测工作，除法律法规明确规定不能网办事项外，其余标准化事项确保实现100%可全程网办；3.一窗办：拓展无差别综合受理事项范畴，提升服务质量和效率；4.一次办：按照省级部门方案要求配合各部门推进；5.一站办：探索推动政务服务进小区，丰富充实15分钟“政务服务圈”触角，实现群众事身边办；6.容缺审批：实行多元化承诺告知，根据申请情况对低风险事项推行“信用承诺、当场发证、先证后查、承诺即办” | 1.一表办：持续推进政务服务事项“一表办”事项“减材料、减时限、减环节”等工作，并动态管理清单中事项办事指南各要素，确保事项公布信息准确清晰，实现企业、群众办事“看表即懂、点表即办”；2.一网办：加强政务服务标准化事项的动态管理，开展事项监测工作，保障可全程网办标准化事项100%落地落实；3.一窗办：拓展无差别综合受理事项范畴，提升服务质量和效率；4.一次办：总结提炼改革经验做法，及时研判分析堵点难点问题，分析评价结果，以评促改；5.一站办：探索“园区吹哨部门报到”新机制，园区在企业需要办理许可和服务事项时吹哨，统筹相关部门在规定时间集成上门服务；6.容缺审批：实行多元化承诺告知，根据申请情况对低风险事项推行“信用承诺、当场发证、先证后查、承诺即办” |  |
| 116 | 持续推进“四块地”改革，探索先租后让、长期租赁等弹性出让方式，加快标准地出让和混合用地改革。 | 市自然资源和规划局 新区城乡建设局 | 市自然资源和规划局：1.探索建立增值收益分配机制，完成1宗集体经营性建设用地入市；2.标准地出让和混合用地改革：制定新增工业“标准地”和混合用地布局规划（初稿）及指标体系初稿工作，制定年度供应计划，稳妥有序推进出让 新区城乡建设局：1.结合市场需求，积极探索先租后让、长期租赁等弹性出让方式；2.按照《贵阳贵安关于推进工业项目“标准地”和混合用地改革工作实施方案》，严格推行标准地和混合用地改革工作；3.依据省自然资源厅的相关要求，贵安新区2024年度拟计划出让标准地不低于2宗，一季度积极谋划标准地出让 | 市自然资源和规划局：1.探索建立增值收益分配机制，累计完成2宗集体经营性建设用地入市；2.确定新增工业“标准地”和混合用地布局规划及指标体系，根据计划稳妥有序推进出让 新区城乡建设局：1.结合市场需求，积极探索先租后让、长期租赁等弹性出让方式；2.积极推进标准地和混合用地改革工作；3.二季度结合一季度招商引资情况，探索符合条件的地块按照“标准地”出让 | 市自然资源和规划局：1.探索建立增值收益分配机制，累计完成3宗集体经营性建设用地入市；2.根据计划稳妥有序推进出让 新区城乡建设局：1.结合市场需求，积极探索先租后让、长期租赁等弹性出让方式；2.积极推进标准地和混合用地改革工作；3.三季度拟计划供应标准地一宗 | 市自然资源和规划局：1.探索建立增值收益分配机制，累计完成5宗集体经营性建设用地入市；2.根据计划稳妥有序推进出让 新区城乡建设局：1.结合市场需求，积极探索先租后让、长期租赁等弹性出让方式；2.积极推进标准地和混合用地改革工作；3.四季度拟计划供应标准地一宗 |  |
| 117 | 完善包容审慎监管机制，精心呵护新业态、新模式，随时发现和解决新问题、新挑战，着力打造全国数字经济技术模式、商业模式的首选试验田。 | 市大数据局 市市场监管局 新区大数据和科技创新局 新区市场监督管理局 | 市大数据局：启动课题《贵阳贵安建设包容创新环境打造大数据实验田研究》立项工作 市市场监管局：拟写形成包容审慎监管相关制度草拟稿 新区大数据和科技创新局:优化提升网络货运监管平台，提高审核通过率 新区市场监管局：积极、妥善处理涉及数字经济市场主体的投诉举报，加强对数字经济市场主体的指导 | 市大数据局：开展课题《贵阳贵安建设包容创新环境打造大数据实验田研究》前期调研、报告草拟等工作 市市场监管局：按照规范性文件制定、修改程序制定出台包容审慎监管相关制度 新区大数据和科技创新局:优化提升网络货运监管平台，提高审核通过率 新区市场监管局：根据《贵安新区关于支持服务新经济（数字经济）市场主体实施包容审慎监管的工作意见（试行）》，制定《贵安新区关于支持服务新经济（数字经济）市场主体实施包容审慎监管的工作方案（市场监管领域）》 | 市大数据局：1.形成课题《贵阳贵安建设包容创新环境打造大数据实验田研究》报告（初稿），并征求意见，优化报告；2.启动《贵阳贵安关于强化改革创新 打造全国数字经济首选试验田的实施方案》前期工作 市市场监管局：抓好贯彻落实 新区大数据和科技创新局:探索新增网络货运监管对象实施路径，适时扩大网络货运监管平台服务对象和服务规模 新区市场监管局：落实数字经济包容审慎监管措施，采取约谈、行政指导等措施实施促进数字经济市场主体健康、规范发展 | 市大数据局：1.课题《贵阳贵安建设包容创新环境打造大数据实验田研究》报告结项；2.完成方案编制，并印发《贵阳贵安关于强化改革创新 打造全国数字经济首选试验田的实施方案》 市市场监管局：抓好贯彻落实 新区大数据和科技创新局:探索新增网络货运监管对象实施路径，适时扩大网络货运监管平台服务对象和服务规模 新区市场监管局：落实好包容审慎监管措施，做好工作总结 |  |
| 118 | 实施国企改革深化提升行动，进一步加强法人治理结构和管理体系建设，完善经营业绩考核体系，推动国企市场化转型。 | 市国资委 | 1.出台国企改革深化提升行动工作方案；2.进一步拓宽外部董事来源渠道，加强与省内外科研院所、高校、中介机构、行业协会等单位联动，公开面向社会遴选一批精通法律、财务、审计、金融、管理等方面的优秀人才补充进入外部董事专家库，推动构建一支专业理论扎实、实践经验丰富、结构科学互补、整体素质优良的外部董事人才队伍；3.研究调整优化经营业绩考核体系，并形成初稿；4.征求企业意见并修改完善；5.向分管市领导汇报并修改完善；6.按照市委、市政府印发的深化市属国有企业改革实施方案，完成市农投集团相关股权整合工作；完成市水务环境集团、市旅发集团、市物业集团优化重组及相关公司股权整合工作；制定并印发《市国资关于对委托管理企业授权放权清单》 | 1.指导督促监管企业、各区县出台国企改革深化提升行动工作方案；2.聚焦“选得优、配得准、建得强、用得好”，进一步选优配齐监管企业外部董事，通过组织外部董事履职培训、专项调研、述职测评等方式，不断提升外部董事专业素养和履职质效；3.报送贵阳贵安考核办，由其统一印发；4.对经营业绩考核指标完成情况进行跟踪管理；5.按照市委、市政府印发的深化市属国有企业改革实施方案，完成市大数据公司、市人才集团优化重组及相关公司股权整合工作 | 1.组织相关企业及重点区市县，围绕产权管理，项目投资，财务监督等方面，开展调研和考察学习。研究拟定相关管理制度，并征求相关单位意见；2.根据新《中华人民共和国公司法》有关规定，调整国有企业组织机构，优化公司治理结构。在董事会中设置审计委员会等专门委员会，落实董事会职权，规范董事会运行，提升董事会科学决策水平；3.对经营业绩考核指标完成情况进行跟踪管理；4.组织相关企业及重点区市县，围绕产权管理，项目投资，财务监督等方面，开展调研和考察学习；研究拟定相关管理制度，并征求相关单位意见 | 1.正式印发产权管理，项目投资，财务监督等方面管理制度；2.推动监管企业董事会配齐建强，研究制定外部董事履职指引，规范和保障外部董事履职行为，提高外部董事履职的独立性、权威性和有效性，进一步强化董事会运行规范性和有效性，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要作用；3.对经营业绩考核指标完成情况进行跟踪管理；4.督促、指导优化重组相关企业实现良性运转 |  |
| 119 | 持续推进供销综合改革、市以下财政体制改革，深化开发区财政管理体制改革。 | 市供销社 市财政局 | 市供销社：1.强化集团内控机制建设，健全现代企业管理制度，完成4项制度的修订完善；2.持续推进贵阳供销集团优化重组，进一步优化贵阳供销集团及四家产业公司层级压减方案；3.加快区（市、县）供销基层组织建设。市供销社制定2024年整县推进息烽县、清镇市供销社基层组织建设方案，息烽县、清镇市供销社分别制定工作方案 市财政局：开展收入数据试算、区县和周边城市走访调研 | 市供销社：1.强化集团内控机制建设，健全现代企业管理制度，累计完成14项制度的修订完善。2.持续推进层级压减，逐步完成产（股）权划转和企业“关停退”工作，完成10家企业层级压减。3.组织息烽县、清镇市供销社开展基层组织建设整县推进项目建设，在清镇市供销社和息烽县供销社原有基层社的基础上，按照“六有”标准，新建乡级、村级供销社60个以上。市供销集团统筹相关企业做好基层网点经营赋能的准备 市财政局：在征求各方意见后，形成市以下财政体制改革方案终稿，并于6月前按程序报市政府、省政府审批 | 市供销社：1.强化集团内控机制建设，健全现代企业管理制度，累计完成24项制度的修订完善；2.持续推进层级压减，逐步完成产（股）权划转和企业“关停退”工作，累计完成25家企业层级压减；3.围绕主营业务，指导息烽县、清镇市供销社和市供销社集团，依托社属企业为县域供销基层组织赋能，着力打造“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”的乡村服务网络，终端网点的服务覆盖率50%以上 市财政局：在省级关于进一步深化开发区财政管理体制改革框架内，积极协调解决建制区与开发区之间的利益争端，提出开发区财政管理体制改革基本思路 | 市供销社：1.强化集团内控机制建设，健全现代企业管理制度，累计完成29项制度的修订完善；2.持续推进层级压减，逐步完成产（股）权划转和企业“关停退”工作，累计完成57家企业层级压减；3.完成整县推进项目验收；进一步发挥社有企业对基层组织的引领带动、业务支撑作用，终端网点的服务覆盖率80%以上 市财政局：对开发区社会事务及民生事务支出责任承担方式进行划分，并根据调研情况，择机出台开发区财政体制改革相关文件 |  |
| 120 | 完成机构改革任务。 | 市委编办 市委组织部 | 市委编办：市、各区（市、县）分别起草机构改革方案，按程序报上级党委审批 市委组织部：机构改革任务完成后启动调任调配公务员（参公人员）工作 | 市委编办：市级拟制贵阳市机构改革实施意见，按程序经市委全会审议通过后，抓好机构改革组织实施，完成新组建部门领导班子配备、人员转隶、集中办公、印章启用、挂牌运行、“三定”规定印发等事宜。指导各区（市、县）抓好机构改革组织实施 市委组织部：机构改革任务完成后启动调任调配公务员（参公人员）工作 | 市委编办：市、各区（市、县）按照上级统一部署，拟写机构改革方案落实情况和总结报告，做好机构改革验收评估工作 市委组织部：机构改革任务完成后启动调任调配公务员（参公人员）工作 | 市委编办：市、各区（市、县）按照上级统一部署，拟写机构改革方案落实情况和总结报告，做好机构改革验收评估工作 市委组织部：机构改革任务完成后启动调任调配公务员（参公人员）工作 |  |
| 121 | 深入推进营商环境大改善行动，坚定不移落实“两个毫不动摇”，严格落实市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础性制度，依法平等保护企业家合法权益，着力整治拖欠企业账款、承诺不兑现、融资难融资贵、要素保障不到位、民营企业受到不公平对待等问题，依法慎用查封、扣押、冻结等措施，开展服务民营经济满意度测评，让企业安心投资、发展壮大。 | 市投资促进局 新区投资促进局 市工商联 | 市投资促进局：1.完成贵州省2023年营商环境评估暗访发现问题核实处理工作；2.针对贵州省2023年营商环境评估各指标存在问题，制定指标整改提升方案；3.针对拖欠企业账款、承诺不兑现、融资难融资贵、要素保障不到位、民营企业受到不公平对待等问题，制定营商环境突出问题整治方案 新区投资促进局：1.对照《贵安新区 2023 年营商环境评价报告》，开展问题整改；2.制定印发《贵安新区优化营商环境2024年工作实施方案》；3.印发《进一步强化企业服务工作的通知》，落实新增活跃企业服务责任；4.着力加快诉求化解，提升化解质量；5.强化指标调度和企业服务督查，印发《贵安新区优化营商环境督查通报》，通报有关情况；六是开展指标“一对一”培训 市工商联：1.配合做好2023年度第二次服务民营经济高质量满意度测评工作;2.发挥涉案企业例规建设第三方机构办公室的作用，联合市法院、市检察院、市司法局等部门积极依法平等保护民营企业家合法权益；3.适时与市法院、市检察院组织召开“三长”座谈会；4.在走访调研商会、民营企业时，积极宣传中央、省、市重要会议、重要决策部署精神 | 市投资促进局：1.深入推进营商环境大改善行动，研究制定《贵阳市营商环境大改善三年行动计划（2024-2026）》；2.研究制定《贵阳市2024年度优化营商环境重点任务清单》，明确具体任务、牵头单位、责任单位、完成时限，层层压实责任；3.常态化调度各营商环境评估指标整改提升情况；4.常态化调度营商环境突出问题整治清单推进情况 新区投资促进局：1.对照《贵安新区 2023 年营商环境评价报告》，开展问题整改；2.落实新增活跃企业服务责任；3.着力加快诉求化解，提升化解质量；4.强化指标调度和企业服务督查，印发《贵安新区优化营商环境督查通报》，通报有关情况 市工商联：1.发挥涉案企业例规建设第三方机构办公室的作用，联合市法院、市检察院、市司法局等部门积极依法平等保护民营企业家合法权益；2.适时与市法院、市检察院组织召开“三长”座谈会；3.在走访调研商会、民营企业时，积极宣传中央、省、市重要会议、重要决策部署精神 | 市投资促进局：1.常态化调度《贵州省2024年优化营商环境重点任务清单》及《贵阳市2024年优化营商环境重点任务清单》推进情况；2.聘请新一任贵阳市营商环境义务监督员，强化社会监督力度；3.常态化调度各营商环境评估指标整改提升情况；4.常态化调度营商环境突出问题整治清单推进情况 新区投资促进局：1.对照《贵安新区 2023 年营商环境评价报告》，开展问题整改；2.落实新增活跃企业服务责任；3.着力加快诉求化解，提升化解质量；4.强化指标调度和企业服务督查，印发《贵安新区优化营商环境督查通报》，通报有关情况；5.做好营商环境宣传工作，营造“人人都是营商环境，事事关乎贵安形象”的营商环境氛围 市工商联：1.配合做好2024年度第一次服务民营经济高质量满意度测评工作；2.发挥涉案企业例规建设第三方机构办公室的作用，联合市法院、市检察院、市司法局等部门积极依法平等保护民营企业家合法权益；3.适时与市法院、市检察院组织召开“三长”座谈会；4.在走访调研商会、民营企业时，积极宣传中央、省、市重要会议、重要决策部署精神 | 市投资促进局：1.开展贵州省2024年营商环境评估迎评工作，确保贵阳市综合排名继续保持全省第一；2.贯彻落实《贵州省优化营商环境条例》，并向省投资促进局、贵阳市人大进行专项报告；3.调度并核查《贵州省2024年优化营商环境重点任务清单》及《贵阳市2024年优化营商环境重点任务清单》年终完成情况；4.常态化调度营商环境突出问题整治清单推进情况 新区投资促进局：1.对照《贵安新区 2023 年营商环境评价报告》，开展问题整改；2.落实新增活跃企业服务责任，3.着力加快诉求化解，提升化解质量；4.强化指标调度和企业服务督查，印发《贵安新区优化营商环境督查通报》，通报有关情况；5.做好营商环境国家级、省级测评相关工作，确保测评工作圆满完成；6.做好2024年营商环境年终考核工作，落实服务责任 市工商联：1.发挥涉案企业例规建设第三方机构办公室的作用，联合市法院、市检察院、市司法局等部门积极依法平等保护民营企业家合法权益；2.适时与市法院、市检察院组织召开“三长”座谈会；3.在走访调研商会、民营企业时，积极宣传中央、省、市重要会议、重要决策部署精神 |  |
| 122 | 推进惠企政策精准直达，常态化开展政企沟通交流，邀请企业家参与涉企政策制定，健全民营企业反映问题解决机制，进一步优化12345热线“企业专线”和“贵商易”等涉企服务平台，清单化闭环办理企业诉求事项，扎实抓好物流、用工等服务。 | 市委统战部 市工商联 | 市委统战部：1.牵头起草《贵阳市贵安新区涉企重大事项政商沟通及问题解决机制》，并按程序以市政府办公厅名义发文；2.牵头组织开展2024年贵阳市统一战线服务民营企业大走访“暖春行动”活动，收集企业诉求，帮助纾困解难，提振发展信心；3.积极配合市政府办公厅，筹办贵阳贵安政商沟通及问题解决专题会 市工商联：牵头起草《贵阳贵安政商沟通及涉企重大问题解决机制》，开展民营企业大走访“暖春行动”，广泛收集民营企业诉求建议 | 市委统战部：按照《贵阳贵安政商沟通及涉企重大问题解决机制》要求，配合市政府办公厅筹办贵阳贵安政商沟通及问题解决专题会 市工商联：按照《贵阳贵安政商沟通及涉企重大问题解决机制》定期收集民营企业诉求建议，并及时向市政府办公厅进行推送，协助市政府办公厅邀请企业参加政企沟通交流会议；常态化开展企业诉求建议的转办督办 | 市委统战部：按照《贵阳贵安政商沟通及涉企重大问题解决机制》要求，配合市政府办公厅筹办贵阳贵安政商沟通及问题解决专题会 市工商联：按照《贵阳贵安政商沟通及涉企重大问题解决机制》定期收集民营企业诉求建议，并及时向市政府办公厅进行推送，协助市政府办公厅邀请企业参加政企沟通交流会议；常态化开展企业诉求建议的转办督办 | 市委统战部：按照《贵阳贵安政商沟通及涉企重大问题解决机制》要求，配合市政府办公厅筹办贵阳贵安政商沟通及问题解决专题会 市工商联：按照《贵阳贵安政商沟通及涉企重大问题解决机制》定期收集民营企业诉求建议，并及时向市政府办公厅进行推送，协助市政府办公厅邀请企业参加政企沟通交流会议；常态化开展企业诉求建议的转办督办 |  |
| 123 | 积极撬动民间投资，提升政府产业基金支持民间投资项目的投放比例，建立民间资本投资项目库，支持民营企业参与基础设施建设和公用事业项目投资。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：1.按照省级要求积极谋划储备重点民间投资项目，推动纳入全省重点民间投资项目库的项目200个以上；2.依托全国投资项目在线审批监管平台，围绕国家重大工程和补短板、重点产业链供应链、完全使用者付费的特许经营等领域，建立吸引民间投资项目清单，按照国家和省要求定期向社会资本推介 新区经济发展局：遴选符合要求项目推送到省发展改革委民间资本推介库共60个左右，推送到国家库4个左右 | 市发展改革委：1.持续对纳入全省重点民间投资项目库的重点投资项目进行调度，保障重点民间投资项目加快推进；2.依托全国投资项目在线审批监管平台，围绕国家重大工程和补短板、重点产业链供应链、完全使用者付费的特许经营等领域，建立吸引民间投资项目清单，按照国家和省要求定期向社会资本推介 新区经济发展局：加强民间投资项目服务，多渠道推介项目开展融资 | 市发展改革委：1.持续对纳入全省重点民间投资项目库的重点投资项目进行调度，保障重点民间投资项目加快推进；2.依托全国投资项目在线审批监管平台，围绕国家重大工程和补短板、重点产业链供应链、完全使用者付费的特许经营等领域，建立吸引民间投资项目清单，按照国家和省要求定期向社会资本推介 新区经济发展局：加强民间投资项目服务，多渠道推介项目开展融资 | 市发展改革委：1.持续对纳入全省重点民间投资项目库的重点投资项目进行调度，保障重点民间投资项目加快推进2.依托全国投资项目在线审批监管平台，围绕国家重大工程和补短板、重点产业链供应链、完全使用者付费的特许经营等领域，建立吸引民间投资项目清单，按照国家和省要求定期向社会资本推介 新区经济发展局：加强民间投资项目服务，多渠道推介项目开展融资 |  |
| 八、全力抓“三农”、固根基，加快推进乡村全面振兴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 提升“3+1”保障成效，中央衔接资金支持产业项目占比不低于65%，抓好防止返贫动态监测，强化就业和产业帮扶，深入开展易地搬迁后续扶持提质行动，推进农村项目资产盘活利用。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：2024年度提前下达中央财政衔接资金全部安排到项目，投入产业资金占到位资金65%以上。易地扶贫搬迁劳动力就业率不低于95%。及时排查农户返贫致贫风险，落实针对性帮扶措施，守住不发生规模性返贫致贫底线。对脱贫劳动力就业务工数据进行更新、统计。对就业困难劳动力及时反馈市人社局并会同市人社局协调解决 新区统筹城乡发展局:1.制定下发《关于推动贵安新区党工委乡村振兴领导小组办公室工作常态化开展有关事项的通知》《关于做好防止返贫动态监测和帮扶工作的通知》《关于进一步规范衔接资金项目管理工作的通知》《贵安新区产业奖补促进脱贫群众增收工作方案》等文件，长期抓好工作落实；2.开展好2024年“防贫保+社会救助”防贫机制运行管理工作。健全“三同步”识别机制，抓好防返贫动态监测及帮扶工作，做到“应保尽保、应纳尽纳”、应退尽退；3.制定下发《关于做好2024年度脱贫人口收入等动态信息管理工作的提示》，指导抓好2024年第一季度脱贫人口及监测对象收入核算和风险研判工作；4.组织开展好衔接资金项目立项及实施方案审查批复实施等工作，确保产业类项目占比65%以上；5.常态化抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作，每月印发工作推进情况通报1期 | 市农业农村局：2024年度当年新增中央财政衔接资金如有分配贵阳市，推动按期安排到项目，确保投入产业资金占到位中央财政衔接资金65%以上。易地扶贫搬迁劳动力就业率不低于95%。及时排查农户返贫致贫风险，落实针对性帮扶措施，守住不发生规模性返贫致。对脱贫劳动力就业务工数据进行更新、统计。对就业困难劳动力及时反馈市人社局并会同市人社局协调解决 新区统筹城乡发展局:1.持续抓好新区动态监测帮扶脱贫人口、监测对象的防返贫动态监测及帮扶工作，切实做到“应保尽保、应纳尽纳”，以及应退尽退；2.督导指导各村抓好2024年第二季度脱贫人口及监测对象收入核算和风险研判工作；3.加强2024年衔接资金项目、特别是到户类产业奖补项目实施的督导指导及检查工作，确保资金发挥效益惠及脱贫户和监测户；4.常态化抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作，每月印发工作推进情况通报1期 | 市农业农村局：全面完成2024年度中央财政衔接资金安排，确保投入产业资金占到位中央财政衔接资金65%以上。易地扶贫搬迁劳动力就业率不低于95%。及时排查农户返贫致贫风险，落实针对性帮扶措施，守住不发生规模性返贫致贫底线。市农业农村局：对脱贫劳动力就业务工数据进行更新、统计。对就业困难劳动力及时反馈市人社局并会同市人社局协调解决 新区统筹城乡发展局:1.持续抓好新区动态监测帮扶脱贫人口、监测对象的防返贫动态监测及帮扶工作，切实做到“应保尽保、应纳尽纳”，以及应退尽退；2.督导指导各村抓好2024年第三季度脱贫人口及监测对象收入核算和风险研判工作；3.加强2024年衔接资金项目、特别是到户类产业奖补项目实施的督导指导及检查工作，确保资金发挥效益惠及脱贫户和监测户；4.对2024年底衔接资金项目进行全面差缺补漏，安排部署2025年度衔接资金项目库动态调整及建设工作；5.常态化抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作，印发工作推进情况通报1期；6.安排部署迎接国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估考核工作 | 市农业农村局：督促县级抓好产业项目实施推进，不无故调整已安排项目，保证全年投入产业资金占到位中央财政衔接资金最终达到65%以上。易地扶贫搬迁劳动力就业率不低于95%，搬迁脱贫人口收入增速高于脱贫人口增速。及时排查农户返贫致贫风险，落实针对性帮扶措施，守住不发生规模性返贫致贫底线。完成省下达的脱贫人口及监测对象务工任务 新区统筹城乡发展局:1.持续抓好新区动态监测帮扶脱贫人口、监测对象的防返贫动态监测及帮扶工作，切实做到“应保尽保、应纳尽纳”，以及应退尽退；2.督导指导各村抓好2024年第四季度脱贫人口及监测对象收入核算和风险研判工作；3.加强2024年衔接资金项目、特别是到户类产业奖补项目实施的检查验收及资金拨付工作，确保衔接资金“四率”全面完成；4.常态化抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作，印发工作推进情况通报1期；5.根据国家和省安排部署，全面对国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估考核工作迎检各项准备；6.全面对年度工作进行总结，安排部署2025年度工作 |  |
| 125 | 创建党政领办示范田30万亩以上，新建和改造提升高标准农田12.7万亩。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：制定方案，做好示范田前期准备工作；完成9.2万亩高标准农田项目评审工作 新区统筹城乡发展局:制定党政领办示范田方案，开展高标准农田项目招标工作 | 市农业农村局：开始党政示范田的水稻、玉米育苗、播种、移栽、大田管理工作；做好示范田的技术指导和台账整理工作；督促区（市、县）完成9.2万亩高标准农田项目招投标工作 新区统筹城乡发展局:创建党政领办示范田1万亩以上，新建和改造提升高标准农田1万亩以上 | 市农业农村局：进行示范田的大田管理，开始玉米示范田的测产、收获工作；做好水稻示范田的理论测产准备工作；督促区（市、县）9.2万亩高标准农田项目开工建设 新区统筹城乡发展局:创建党政领办示范田1万亩以上，新建和改造提升高标准农田2万亩以上 | 市农业农村局：完成水稻示范田的收获工作；指导做好油菜示范田的指导工作；做好30万亩党政示范田的整理、总结等工作；督促区（市、县）9.2万亩高标准农田项目建设完成 新区统筹城乡发展局:创建党政领办示范田1万亩以上，新建和改造提升高标准农田3.5万亩 |  |
| 126 | 持续推进“稻+”、“玉米+”轮作，稳定粮食生产面积130万亩以上、年产量40万吨以上，扩种油菜面积47万亩、大豆11万亩以上。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：制定方案（稻+、玉+方案、全年粮食生产方案），做好春耕、备耕工作 新区统筹城乡发展局:扩种油菜面积2万亩、大豆0.36万亩以上 | 市农业农村局：开始粮食大季作物（水稻、玉米、大豆等）育苗、播种、移栽、大田管理工作 新区统筹城乡发展局:粮食生产面积9.5万亩以上，扩种油菜面积2万亩、大豆0.36万亩以上 | 市农业农村局：进行大季作物玉米、大豆、高粱等的收获，与调查队、统计局加强沟通对接协调等工作 新区统筹城乡发展局:持续推进“稻+”“玉米+”轮作，稳定粮食生产面积9.5万亩以上、年产量3.4万吨以上，扩种油菜面积2.3万亩、大豆0.36万亩以上 | 市农业农村局：完成全市水稻的收获，开始油菜的育苗、移栽、田间管理等工作;与调查队、统计局估好数据的沟通协调对接工作，确定完成全年目标任务 新区统筹城乡发展局:持续推进“稻+”“玉米+”轮作，稳定粮食生产面积9.5万亩以上、年产量3.4万吨以上，扩种油菜面积2.3万亩、大豆0.36万亩以上 |  |
| 127 | 开工建设西南粮食城22万吨粮仓。 | 市粮食和储备局 | 推动市储19万吨粮食仓库及3万吨油罐等项目办理前期手续 | 市储19万吨粮食仓库及3万吨油罐等项目启动挂牌程序 | 开工建设市储19万吨粮食仓库及3万吨油罐等项目 | 推动市储19万吨粮食仓库及3万吨油罐项目建设，完成项目地下基础建设 |  |
| 128 | 实施“4个10万+100万+5000万”产业项目，持续做大设施养鱼、越冬蔬菜保供，全面提升重要农产品自给率。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：完成蔬菜保供基地建设0.5万亩，养殖基础设施改造扩能升级，新增生猪产能1万头，肉鸡产能达1000万羽，水产品一季度计划完成4万斤，果树：项目申报，组织开展项目评审、立项，下达市级批复；开展果园春季管理 新区统筹城乡发展局:1.谋划蔬菜保供基地、订单蔬菜基地、水果提质增效项目；2.细化2600亩林下种植计划，林下种植500亩次；3.完成水产品生产77吨 | 市农业农村局：累计完成蔬菜保供基地建设3.5万亩，养殖基础设施改造扩能升级，新增生猪产能4万头，肉鸡产能达2000万羽，水产品二季度累计计划完成29万斤，果树：开展果园花期管理技术服务；开展果园幼果期管理、果实套袋等技术服务；果园夏季修剪、病虫害防治等技术服务 新区统筹城乡发展局:1.组织开展蔬菜保供基地、订单蔬菜基地、水果提质增效项目申报、基地选址；2.林下种植累计1300亩次；3.完成水产品生产133吨 | 市农业农村局：累计完成蔬菜保供基地建设6万亩，养殖基础设施改造扩能升级，新增生猪产能7万头，肉鸡产能达3500万羽，水产品三季度累计计划完成90万斤，果树：陆续开展果园测产，果园秋季管理等工作 新区统筹城乡发展局:1.推进蔬菜保供基地、订单蔬菜基地、水果提质增效项目建设；2.林下种植累计2000亩次；3.完成水产品生产212吨 | 市农业农村局：累计完成蔬菜保供基地建设10万亩，新增生猪产能10万头，肉鸡产能达5000万羽，水产品四季度累计计划完成100万斤，果树：陆续开展项目验收。完成果园提质增效6万亩，累积达到10万亩，开展果园冬季管理技术服务 新区统筹城乡发展局:1.开展蔬菜保供基地、订单蔬菜基地、水果提质增效项目验收；2.林下种植累计2600亩次；3.完成水产品生产245吨 |  |
| 129 | 加快建设国家级蔬菜品种展示评价基地和贵阳市种子质量检测鉴定中心，建成一批育种科研基地，育成自主知识产权农作物新品种10个以上。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：谋划蔬菜品种展示评价基地项目，确定实施主体，征集蔬菜品种；完成质量检测中心建设招投标并组织实施；落实育种科研基地地块；组织企业开展新品种申报前期准备 新区统筹城乡发展局:谋划育种科研项目建设 | 市农业农村局：完成展示基地育苗、田间管理等工作；继续建设质量检测鉴定中心；开展育种科研基地基础设置建设；提交农作物新品种审定相关申报材料 新区统筹城乡发展局:推进黔中猕猴桃花粉厂、玉米育苗基地、花溪辣椒（林卡辣椒）提纯种复壮苗基地育种科研基地建设 | 市农业农村局：开展蔬菜品种展示评价；继续建设质量检测鉴定中心与建设育种科研基地；新品种审定进入初审阶段 新区统筹城乡发展局:建设黔中猕猴桃花粉厂、玉米育苗基地、花溪辣椒（林卡辣椒）提纯种复壮苗基地育种科研基地、改扩建贵阳贵安油料作物科研繁育示范基地 | 市农业农村局：完成5个蔬菜品种展示基地与质量检测鉴定中心项目评价、验收等工作；新品种审定进入农业农村部、省品种审定委员会复审、公告，完成育成自主知识产权的农作物品种10个 新区统筹城乡发展局:开展项目验收 |  |
| 130 | 加大先进农机研发推广力度，建成贵州（贵阳）山地智能农机创新发展平台，打造一批农机创新试验、农机熟化定型、农机示范应用基地。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：制定发布农机化基地建设项目申报指南。组建贵州山地智能农机产业发展有限公司，启动贵州（贵阳）山地智能农机创新发展平台建设 新区统筹城乡发展局:谋划农机化项目，推进农业生产机械化 | 市农业农村局：开展农机创新试验、农机熟化定型、农机示范应用基地建设。建设贵阳山地智能农机展销中心，组建山地智能农机专家工作站 新区统筹城乡发展局:制定发布农机化项目申报指南，开展农机示范应用基地建设 | 市农业农村局：开展农机创新试验、农机熟化定型、农机示范应用基地建设。建设贵阳山地智能农机展销中心，组建山地智能农机专家工作站 新区统筹城乡发展局:开展农机示范应用基地建设 | 市农业农村局：开展农机化基地建设项目验收。建成贵州（贵阳）山地智能农机创新发展平台并运营，开展熟化定型成果转化适合贵州省的山地农机装备产品 新区统筹城乡发展局:开展农机化项目验收 |  |
| 131 | 支持农业经营主体做大，建成农产品供应链项目3个，新增种养大户2700户、家庭农场200户、市级以上农业龙头企业10家，规范提升专业合作社100家，打造农业特色专业乡镇8个、产值500万以上特色品牌3个以上，农产品加工转化率提升至66%。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：1.做好农业龙头企业申报工作排查摸底和前期准备，并下发通知；2.指导区（市、县）围绕“一乡一业、一村一品”制定产业发展方案，做好产业项目谋划，帮助区（市、县）积极争取产业项目支持；3.指导各区（市、县）进行合作社规范合作社工作。拟定计划规范壮大合作社名单；4.培育蔬菜种植大户120户。宣传发动，养殖大户进行申报；5.家庭农场：开展家庭排查摸底和前期准备，协助经营主体专班下达年度工作计划 新区统筹城乡发展局:与市局对接分解2024年贵安新区新型经营主体培育任务，细化新型经营主体培育计划；2024年计划新增市级以上龙头企业1家，新增粮食大户100户，蔬、果、药等大户10户，新增家庭农场10户 | 市农业农村局：1.指导县级做好识别对象企业申报认定材料的编制工作，县级审核推荐，并做好省级龙头企业检测与递补申报；2.指导区（市、县）做好产业项目实施工作，启动特色专业乡镇认定及示范村成效监测工作；3.农民合作社：指导各区（市、县）进行合作社规范合作社工作。4.培育蔬菜种植大户179户。培育养殖大户80户。5.家庭农场：指导各区（市、县）进行培育工作 新区统筹城乡发展局:启动对计划中的企业、粮食大户，蔬、果、药等大户，家庭农场进行培育 | 市农业农村局：1.做好市级、省级农业龙头企业的审核工作，及时将资料收集增补完善，组织开展新申报市级农业龙头企业的交叉评审工作；2.完成特色专业乡镇认定审核及示范村成效监测工作；3.农民合作社：指导、调度各区（市、县）进行合作社规范工作；4.培育蔬菜种植大户182户。培育养殖大户达200户；5.家庭农场：乡镇对经营主体申报情况初审，并向县级申报，县级进行复审程序，并开展家庭农场申报工作。市级对上报家庭农场资料进行审核 新区统筹城乡发展局:对计划中的企业、粮食大户，蔬、果、药等大户，家庭农场进行筹备申报认定 | 市农业农村局：1.根据省厅要求完善省级龙头企业申报资料完成，年度市级以上农业龙头企业的培育认定工作；2.完成特色专业乡镇认定及示范村名单发布工作，总结并谋划下年度工作计划；3.农民合作社：完成目标任务，指导各区（市、县）收集整理完善规范合作社有关资料，完成目标任务；4.培育蔬菜种植大户20户；5.家庭农场：开展实地复核工作，确定年度培育家庭农场200以上 新区统筹城乡发展局:完成新增市级以上龙头企业1家、粮食大户100户，蔬、果、药等大户10户、家庭农场10个 |  |
| 132 | 按照“富、学、乐、美”标准体系，因地制宜发展传统农业、林下经济、民族非遗等业态，实施“四乡工程”，吸引大学毕业生、乡贤能人、农民工、企业家回乡创业。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：收集相关资料草拟方案 新区统筹城乡发展局:1.发展林下种植600亩，林下经济利用林地面积达0.66万亩；2.对接农业企业，动态征集应届毕业生就业岗位，为大学毕业生提供留筑工作机会；3.积极吸引山地农业行业领军人才，探索多元化柔性引才机制 | 市农业农村局：根据省厅下达方案要求，制定本级实施方案 新区统筹城乡发展局:1.发展林下种植1000亩，林下经济利用林地面积达1万亩；2.对接农业企业，动态征集应届毕业生就业岗位，为大学毕业生提供留筑工作机会；3.探索多元化柔性引才机制，深入开展激励农业技术人员创新创业行动，持续开展专家服务基层活动和新乡贤工作 | 市农业农村局：根据本级实施方案抓好落实 新区统筹城乡发展局:1.发展林下种植2000亩，林下经济利用林地面积达1.2万亩；2.对接农业企业，动态征集应届毕业生就业岗位，为大学毕业生提供留筑工作机会；3.探索多元化柔性引才机制，深入开展激励农业技术人员创新创业行动，持续开展专家服务基层活动和新乡贤工作 | 市农业农村局：根据方案要求总结 新区统筹城乡发展局:1.发展林下种植2600亩，林下经济利用林地面积达1.66万亩；2.探索多元化柔性引才机制，深入开展激励农业技术人员创新创业行动，持续开展专家服务基层活动和新乡贤工作 |  |
| 133 | 加快补齐农村公共服务短板，深入开展农村人居环境整治，持续提升乡村治理能力，打造50个示范引领型“四在农家·和美乡村”。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：研究制定市级实施方案，并明确部门、区县责任和任务，建立横向、纵向联络体系 新区统筹城乡发展局:组织各乡镇（街道）完成拟创建村基础情况摸底；编制方案 | 市农业农村局：创建任务分解到区县，指导制定区县级方案，开展创建 新区统筹城乡发展局:推进各乡镇（街道）“四在农家·和美乡村”示范村建设 | 市农业农村局：创建任务分解到区县，指导制定区县级方案，开展创建 新区统筹城乡发展局:推进各乡镇（街道）“四在农家·和美乡村”示范村建设 | 市农业农村局：打造50个示范引领型“四在农家·和美乡村” 新区统筹城乡发展局:完成各乡镇（街道）“四在农家·和美乡村”示范村创建 |  |
| 九、全力抓保护、扬优势，全面建设美丽贵阳贵安 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 围绕“一城一战一整改”，巩固提升国家生态文明建设示范区创建成果，持续打好蓝天、碧水、净土、固废治理和乡村环境整治“五场攻坚战”，一体推进生态系统、自然生态屏障、生物多样性、生态环境安全保护，环境空气质量优良天数比率99.2%以上，持续保持环境质量和环境监管“7个100%”。扎实落实第二轮中央和省生态环境保护督察反馈问题整改。 | 市生态环境局 新区生态环境局 | 市生态环境局：1.做好巩固提升国家生态文明建设示范区创建成果工作，按时序指导息烽县、乌当区、白云区等区（市、县）做好相关工作；2.空气污染天数控制为1天，持续保持地下水国考点位水质达标率、县级以上集中式饮用水水源地水质达标率、重点建设用地安全利用率、工业固废处置利用率、医疗废物无害化处置率达到100%；3.按时序推进推进第二轮中央生态环境保护督察反馈3个未销号问题整改和制定《贵阳贵安贯彻落实2023年省生态环境保护督察报告整改方案》 新区生态环境局：1.督促各整改责任单位制定整改方案，开展第二轮中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，完成“部分企业环境风险管理不到位，隐患突出”问题的整改；2.制定《贵安新区生态文明示范区建设方案（2023-2025年）》《贵安新区2024年危险废物规范化环境管理评估方案》；3.河流监测断面达到或优于III类水质比例保持在100%，环境空气质量优良天数比率保持在97%以上；4.完成贵安新区集中式饮用水源地和主要河流监测断面的3次水质监测工作；5.完成不少于30辆次柴油货车尾气抽测，完成柴油货车尾气抽测机动车尾气检验机构检查，完成2家次加油站检查；6.对辖区内产废单位开展危险废物评估抽测 | 市生态环境局：1.做好巩固提升国家生态文明建设示范区创建成果工作，按时序指导息烽县、乌当区、白云区等区（市、县）做好相关工作；2.空气污染天数控制为1天，持续保持地下水国考点位水质达标率、县级以上集中式饮用水水源地水质达标率、重点建设用地安全利用率、工业固废处置利用率、医疗废物无害化处置率达到100%；3.按时序推进推进第二轮中央生态环境保护督察反馈“生活污水收集处理设施建设滞后、生活垃圾集中处置设施问题多发、垃圾焚烧发电厂部分项目建设滞后和2023年省级生态环境保护督察反馈的33个问题中，整改时限为“立行立改长期坚持”的“重点建设用地安全利用保障有差距、生态环境损害赔偿案件启动率低、空气环境质量约束性指标制定低于省下达目标、农村环境整治工作仍需加快推进、砂石矿山开采违法违规问题突出”等5个问题整改 新区生态环境局：1.持续督促问题整改，加强整改推进情况调度，完成“贵安新区南部污水处理厂进水浓度长期超标问题整改推进不力”、问题的整改；2.制定《贵安新区生态文明示范区建设方案（2023-2025年）》《贵安新区2024年危险废物规范化环境管理评估方案》；3.河流监测断面达到或优于III类水质比例保持在100%，环境空气质量优良天数比率保持在97%以上；4.完成贵安新区集中式饮用水源地和主要河流监测断面的3次水质监测工作；5.完成不少于30辆次柴油货车尾气抽测，完成柴油货车尾气抽测机动车尾气检验机构检查，完成2家次加油站检查；6.对辖区内产废单位开展危险废物评估抽测 | 市生态环境局：1.做好巩固提升国家生态文明建设示范区创建成果工作，按时序指导息烽县、乌当区、白云区等区（市、县）做好相关工作；2.空气污染天数控制为1天，持续保持地下水国考点位水质达标率、县级以上集中式饮用水水源地水质达标率、重点建设用地安全利用率、工业固废处置利用率、医疗废物无害化处置率达到100%；三是按时序推进推进第二轮中央生态环境保护督察反馈“生活污水收集处理设施建设滞后、生活垃圾集中处置设施问题多发、垃圾焚烧发电厂部分项目建设滞后和2023年省级生态环境保护督察反馈问题中整改时限为2024年及以后的28个问题整改 新区生态环境局：1.持续推进问题整改，对整改完成问题开展回头看，确保整改成效，做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备工作；2.制定《贵安新区生态文明示范区建设方案（2023-2025年）》《贵安新区2024年危险废物规范化环境管理评估方案》；3.河流监测断面达到或优于III类水质比例保持在100%，环境空气质量优良天数比率保持在97%以上；4.完成贵安新区集中式饮用水源地和主要河流监测断面的3次水质监测工作；5.完成不少于30辆次柴油货车尾气抽测，完成柴油货车尾气抽测机动车尾气检验机构检查，完成2家次加油站检查；6.对辖区内产废单位开展危险废物评估抽测 | 市生态环境局：1.做好巩固提升国家生态文明建设示范区创建成果工作，按时序指导息烽县、乌当区、白云区等区（市、县）各自做好相关工作；2.力争不发生空气污染，持续保持国省控断面水质优良率和达标率、地下水国考点位水质达标率、县级以上集中式饮用水水源地水质达标率、重点建设用地安全利用率、工业固废处置利用率、医疗废物无害化处置率“7个100%”；3.完成第二轮中央生态环境保护督察反馈“生活污水收集处理设施建设滞后、生活垃圾集中处置设施问题多发”等2个问题的整改销号工作、完成第二轮中央生态环境保护督察反馈“垃圾焚烧发电厂部分项目建设滞后”问题中涉及2024年完成的“开阳县、息烽县生活垃圾填埋场闭库工作；清镇、开阳生活垃圾焚烧发电项目建设”等2条节点任务、完成2023年省级生态环境保护督察反馈问题中整改时限为“立行立改长期坚持和2024年12月31日前”的19个问题整销号工作 新区生态环境局：1.加大督促力度，持续推进剩余问题整改；2.印发《贵安新区生态文明示范区建设方案（2023-2025年）》《贵安新区2024年危险废物规范化环境管理评估方案》；3.河流监测断面达到或优于III类水质比例保持在100%，环境空气质量优良天数比率保持在97%以上；4.完成贵安新区集中式饮用水源地和主要河流监测断面的3次水质监测工作；5.完成不少于30辆次柴油货车尾气抽测，完成柴油货车尾气抽测机动车尾气检验机构检查，完成2家次加油站检查；6.对辖区内产废单位开展危险废物评估抽测，全年总数达到15家次以上 |  |
| 135 | 深入推进绿色经济高质量发展三年行动，落实碳排放总量和强度“双控”制度，更好推动绿色生产、促进绿色消费、倡导绿色生活、弘扬绿色文明，绿色经济占地区生产总值比重达50%。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 市发展改革委：优化指标体系，梳理2024年重点任务和项目，印发年度工作要点，启动一季度绿色经济评估工作 新区经济发展局：一季度绿色经济占地区生产总值比重达43.2% | 市发展改革委：调度绿色经济各项工作推进情况，启动绿色经济半年工作评估 新区经济发展局：上半年绿色经济占地区生产总值比重达44.2% | 市发展改革委：调度绿色经济各项工作推进情况，启动绿色经济第三季度工作评估 新区经济发展局：前三季度绿色经济占地区生产总值比重达45% | 市发展改革委：调度绿色经济各项工作推进情况，启动2024年绿色经济工作年终评估，绿色经济占地区生产总值比重达50% 新区经济发展局：全年绿色经济占地区生产总值比重达46% |  |
| 136 | 用足“电动贵州”政策，打造“电动贵阳”，加快充换电等基础设施建设，放宽新能源货车城区优先通行权，鼓励矿山、城市配送等领域推广运用新能源重卡、轻卡，新能源汽车年均保有量增长50%以上。 | 市工业和信息化局 市发展改革委 新区工业和信息化局 新区经济发展局 | 市工业和信息化局：1.制定《2024年贵阳贵安推动“电动贵阳”工作计划》，按程序报市政府；2.制定《贵阳贵安推动“电动贵阳”督办工作方案（试行）》，完成征求意见后，按程序报市政府审定后印发 市发展改革委：完成充电基础设施建设200个 新区经济发展局：一季度，建设充电基础设施50个 新区工业和信息化局：启动奇瑞基地重卡线建设；制定新能源汽车专项促销活动方案 | 市工业和信息化局：做好地产乘用车促销专项活动相关工作 市发展改革委：完成充电基础设施建设250个 新区经济发展局：二季度，累计建设充电基础设施100个 新区工业和信息化局：完成重卡线土建工程、设备工程等建设 | 市工业和信息化局：统筹做好“电动贵阳”半年调度工作 市发展改革委：完成充电基础设施建设300个 新区经济发展局：三季度，累计建设充电基础设施250个 新区工业和信息化局：奇瑞基地重卡线开展试生产，帮助长江汽车推广新能源重卡销售 | 市工业和信息化局：统筹做好“电动贵阳”年终调度工作，新能源汽车年均保有量增长50%以上 市发展改革委：完成充电基础设施建设400个 新区经济发展局：全年累计建设充电基础设施350个 新区工业和信息化局：全面完成长江汽车重卡生产线建设 |  |
| 137 | 启动贵州再生资源循环利用产业园建设。 | 市供销社 | 1.对拟定报废机动车精细化拆解、废塑料加工、生物质燃料等项目进行充分论证，明确目标企业进行专项招商；2.拟定贵州再生资源循环利用产业园建设工作方案，明确工作计划及任务；3.根据项目论证及招商情况修改完善园区规划方案；4.开展项目融资及争资争项工作 | 1.对接协调市直相关部门和花溪区，协同推进出台有关招商引资优惠政策；2.完成报废机动车精细化拆解、废塑料加工项目可研报告编制；3.完成废机动车精细化拆解、废塑料加工、项目在园区区域布局工作，开展项目融资及争资争项工作 | 1.聚焦中再生、湖南恒塑、陕西安信、江西强顺等目标企业开展精准招商，并签订合作协议；2.完成报废机动车精细化拆解、废塑料加工、生物质燃料等项目环评报告编制和立项备案工作。完成废塑料加工、生物质燃料等项目建设性规划编制；3.启动报废机动车精细化拆解项目土地一级开发工作；4.开展项目融资及争资争项工作 | 1.启动废塑料加工项目建设；2.完成报废机动车精细化拆解项目建设相关手续，并启动项目建设； 3.开展项目融资及争资争项工作 |  |
| 138 | 新增绿色园区2个、绿色工厂15家。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局：梳理2024年绿色制造体系拟申报培育名单，组织绿色制造有关专家赴重点园区、企业走访服务 新区工业和信息化局：梳理贵安新区绿色园区、绿色工厂，准备申报资料 | 市工业和信息化局：组织召开贵阳市绿色制造体系建设讲座，指导园区、企业做好申报准备 新区工业和信息化局：2024年贵安新区绿色园区、绿色工厂指标为绿色园区1家（累计数）、绿色工厂1家（累计数） | 市工业和信息化局：组织推荐园区、企业申报国家级、省级绿色制造名单 新区工业和信息化局：按照省工信厅安排进行绿色园区、绿色工厂申报 | 市工业和信息化局：跟进省级以上绿色制造名单申报审核情况，继续做好绿色制造体系的培育工作，新增绿色园区2个、绿色工厂15家 新区工业和信息化局：完成今年贵安新区指标：绿色园区1家（累计数）、绿色工厂1家（累计数） |  |
| 139 | 新增新认证绿色食品、地理标志农产品、有机农产品10个，绿色商场占比达到60%。 | 市农业农村局 市商务局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：摸清品牌培育底数，对接市农业农村局各产业专班，深入各区（市、县）开展农业品牌调研，走访座谈具有产业优势、建设较好、条件成熟的企业主体，筛选拟培育名单 市商务局：开展摸底走访，了解市场主体申报意愿 新区统筹城乡发展局：协助市农业农村局开展相关工作 | 市农业农村局：拟通过农业品牌项目培育对品牌打造进行支持 市商务局：制定下发年度工作方案，明确任务分工；开展实地指导，有序推进创建工作 新区统筹城乡发展局：协助市农业农村局开展相关工作 | 市农业农村局：持续帮助指导农业品牌建设 市商务局：结合创建评价指标，完成创建资料收集归档和迎检 新区统筹城乡发展局：协助市农业农村局开展相关工作 | 市农业农村局：持续培育并指导区县、主体收集资料，新增新认证绿色食品、地理标志农产品、有机农产品10个 市商务局：完成3个绿色商场创建任务，绿色商场占比达到60% 新区统筹城乡发展局：协助市农业农村局开展相关工作 |  |
| 140 | 单位地区生产总值能耗确保完成国家下达指标。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 贯彻落实《贵阳贵安“十四五”节能减排综合工作方案》，研究制定《贵阳市2024年节能减排工作要点》，确保完成“十四五”节能减排约束性目标 | 贯彻落实《贵阳市“十四五”节能减排综合工作方案》，严格开展新建固定资产投资项目节能审查，确保单位地区生产总值能耗确保完成国家下达指标 | 贯彻落实《贵阳市“十四五”节能减排综合工作方案》，严格开展新建固定资产投资项目节能审查，确保单位地区生产总值能耗确保完成国家下达指标 | 贯彻落实《贵阳市“十四五”节能减排综合工作方案》，严格开展新建固定资产投资项目节能审查，确保单位地区生产总值能耗确保完成国家下达指标 |  |
| 141 | 广泛开展“绿丝带”志愿服务等活动，培育生态文明主流价值观，公众对生态文明建设的满意度、参与度分别达85%、82%以上。中心城区绿色出行比例提升至69%以上，建成区人均公园绿地面积达14.15平方米。 | 市委宣传部 市交委 市综合行政执法局 新区组织人事部 | 市委宣传部：1.统筹指导开展志愿服务示范性活动；2.策划举办“文明节俭迎新春 践行绿色新风尚”志愿服务暨“赏年画·过大年”爽爽贵阳新春送福活动；3.策划举办“3.5学习雷锋主题活动；4.策划举办”我为花溪添朵花志愿服务活动；5.运用贵阳文明网等平台围绕文明城市测评需求推出系列宣传图文，加强宣传 市综合行政执法局：完成年度园林绿化建设任务分解，指导区（市、县）开展项目选址、手续办理等前期工作 新区组织人事部：新时代文明实践所（站）按照“年年有菜单，月月有主题，周周有服务，天天有活动”要求，积极开展相关文明实践志愿服务活动 | 市委宣传部：1.统筹指导开展志愿服务示范性活动；2.策划开展志愿服务交流培训活动；3.做好2024年第二季度身边好人推荐和宣传工作；4.策划运用贵阳文明网等平台围绕文明城市测评需求推出系列宣传图文，加强宣传 市综合行政执法局：新增公园绿地20公顷 新区组织人事部：开展“强国复兴有我”系列文明实践志愿服务活动 | 市委宣传部：1.统筹指导开展志愿服务示范性活动；2.策划开展志愿服务交流培训活动；3.做好2024年第三季度身边好人推荐和宣传工作；4.策划运用贵阳文明网等平台围绕文明城市测评需求推出系列宣传图文，加强宣传 市综合行政执法局：新增公园绿地20公顷 新区组织人事部：开展“扣好人生第一粒扣子”“新时代好少年”“童心向党”等系列主题教育实践活动 | 市委宣传部：1.统筹指导开展志愿服务示范性活动；2.策划开展志愿服务交流培训活动；3.做好2024年第四季度身边好人推荐和宣传工作；4.策划运用贵阳文明网等平台围绕文明城市测评需求推出系列宣传图文，加强宣传 市交委：中心城区绿色出行比例提升至69%以上 市综合行政执法局：新增公园绿地10公顷 新区组织人事部：开展“文明交通、文明旅游、文明餐桌、文明居住、文明如厕、文明上网、文明养宠”等公共文明引导方面相关文明实践志愿服务活动 |  |
| 142 | 严格落实河（湖）长制、林长制。 | 市水务局 市林业局 新区社会事业管理局 | 市水务局：1.全面完成2023年度河长制考评工作，并进行结果运用，进一步强化对各市级河长制责任单位、各区（市、县、开发区）的督促，以考评促进河长制工作取得实效；2.制定2024年度河长制工作实施方案，完善河长制组织体系，坚持以问题为导向、以目标为引领、以落实为抓手，进一步加强统筹调度，确保年度目标任务顺利实现 市林业局：按程序报请市级总林长签发总林长令；拟定年度林长制工作提示；细化基层林长履职清单 新区社会事业管理局：完善机制体制，印发河长制、林长制工作方案；对相关工作进行安排部署 | 市水务局：1.强化河湖问题整改，严格落实河长制相关工作要求，确保河长制工作整改横向到边纵向到底全面覆盖，持续推进水生态环境改善；2.建立健全联动协作机制，严格按照兼顾“上下游、左右岸、干支流”的要求，加强与周边市（州）的对接、协调和管理，开展好跨流域河流的治理和保护工作，确保出境水质达标 市林业局：持续推进年度林长制工作任务，组织各级林长开展上半年巡林并加强问题督办 新区社会事业管理局：开展巡河、巡林工作 | 市水务局：开展生态日巡河和系列宣传活动，服务保障总河长会议召开，组织开展好各级河长大巡河活动。 市林业局：持续推进年度林长制工作任务，加强林长制重点工作督办，组织开展林长制宣传 新区社会事业管理局：开展巡河、巡林工作 | 市水务局：按照省级2024年河长制考核方案要求，结合实际，制定贵阳贵安2024年河长制考评工作方案，严格对照省级考核要求，开展好省级河湖长制2024年考核攻坚工作 市林业局：统筹推进年度林长制工作任务完成，组织开展林长制工作考核 新区社会事业管理局：开展巡河、巡林工作 |  |
| 143 | 强化“三线一单”管控。 | 市生态环境局 新区生态环境局 | 市生态环境局：在环评审批中，严格落实“三线一单”管控要求；充分运用“三线一单”数据共享成果，提前预判规划及重大项目的选址、选线与法律法规符合性以及可能对生态环境造成的影响等因素，提出重大规划和重大建设项目避让生态环境空间的具体建议和意见 新区生态环境局：配合省级“三线一单”生态环境分区管控动态更新工作 | 市生态环境局：在环评审批中，严格落实“三线一单”管控要求；充分运用“三线一单”数据共享成果，提前预判规划及重大项目的选址、选线与法律法规符合性以及可能对生态环境造成的影响等因素，提出重大规划和重大建设项目避让生态环境空间的具体建议和意见 新区生态环境局：开展贵安新区“三线一单”生态环境分区管控动态更新工作 | 市生态环境局：在环评审批中，严格落实“三线一单”管控要求；充分运用“三线一单”数据共享成果，提前预判规划及重大项目的选址、选线与法律法规符合性以及可能对生态环境造成的影响等因素，提出重大规划和重大建设项目避让生态环境空间的具体建议和意见 新区生态环境局：督促贵安新区生态环境分区管控编制工作按序推进 | 市生态环境局：在环评审批中，严格落实“三线一单”管控要求；充分运用“三线一单”数据共享成果，提前预判规划及重大项目的选址、选线与法律法规符合性以及可能对生态环境造成的影响等因素，提出重大规划和重大建设项目避让生态环境空间的具体建议和意见 新区生态环境局：督促贵安新区生态环境分区管控编制工作按序推进 |  |
| 144 | 完善全域河流生态补偿机制。 | 市财政局 新区财政金融工作局 | 市财政局：1.组织市生态环境局、市水务管理局拟订《贵阳市地表水环境生态补偿资金管理暂行办法（代拟稿）》，报市政府审定；2.以市政府办公厅名义印发《贵阳市地表水环境生态补偿资金管理暂行办法》 新区财政金融工作局：会同新区生态环境局、社会事业局收集相关资料，开展贵安新区全域河流生态补偿相关调研 | 市财政局：市财政局、市生态环境局、市水务管理局按照办法要求，做好职责范围工作 新区财政金融工作局：会同新区生态环境局、社会事业局，持续深入调研，研究贵安新区辖区内是否具备建立全域河生态补偿机制条件 | 市财政局：市财政局、市生态环境局、市水务管理局按照办法要求，做好职责范围工作 新区财政金融工作局：会同新区生态环境局、社会事业局，根据调研情况认真分析研判，若具备出具全域河流生态补偿条件，则拟订相关办法，若不具备，形成报告向管委会报告 | 市财政局：市财政局、市生态环境局、市水务管理局按照办法要求，做好职责范围工作 新区财政金融工作局：会同新区生态环境局、社会事业局，根据调研情况认真分析研判，若具备出具全域河流生态补偿条件，则拟订相关办法，若不具备，形成报告向管委会报告 |  |
| 145 | 探索构建生态产品总值（GEP）核算制度体系，健全自然资源资产管理制度体系。 | 市统计局 市自然资源和规划局 新区城乡建设局 | 市统计局：生态产品总值核算工作由省统计局统筹开展，省统计局已选取7个市州进行试点，并对《贵州省生态产品总值核算方案》进行完善，后续印发，市统计局将根据方案开展生态产品总值核算相关工作 市自然资源和规划局：编制自然资源资产管理评价指标体系（初稿） 新区城乡建设局：收集土地征收、土地供应（出让、划拨）、出让总价款、水资源等指标数据及资料 | 市统计局：生态产品总值核算工作由省统计局统筹开展，省统计局已选取7个市州进行试点，并对《贵州省生态产品总值核算方案》进行完善，后续印发，市统计局将根据方案开展生态产品总值核算相关工作 市自然资源和规划局：编制年度自然资源资产报告（初稿） 新区城乡建设局：收集2023年国土变更调查成果等数据及资料 | 市统计局：生态产品总值核算工作由省统计局统筹开展，省统计局已选取7个市州进行试点，并对《贵州省生态产品总值核算方案》进行完善，后续印发，市统计局将根据方案开展生态产品总值核算相关工作 市自然资源和规划局：按人大和省市要求推进指标体系建立和资产报告编制 新区城乡建设局：完成报告编制 | 市统计局：生态产品总值核算工作由省统计局统筹开展，省统计局已选取7个市州进行试点，并对《贵州省生态产品总值核算方案》进行完善，后续印发，市统计局将根据方案开展生态产品总值核算相关工作 市自然资源和规划局：按人大和省市要求推进指标体系建立和资产报告编制 新区城乡建设局：对报告修改完善 |  |
| 146 | 加快完善生态产品价值实现机制，推动林业碳汇、碳排放权、排污权、用水权等生态产品交易。 | 市发展改革委 新区经济发展局 | 1.推动林业碳汇交易：做好贵阳贵安森林碳票余量交易管理工作。积极对接交易平台及交易双方，更新交易数据，直至贵阳贵安森林碳票全部交易完毕；指导区县申报省级林业碳票。2.推动碳排放权交易：推进塘寨电厂等4家纳入全国碳交易市场管理的企业完成碳排放月报信息的报送；全市发电、建材、钢铁、化工等企业完成2023年碳排放年报编制及上报。3.推动用水权交易：督促指导息烽县下红马水库管理所（板厂水库）与贵州开磷有限责任公司切实开展用水权交易，鼓励指导具备条件的取用水户积极开展用水权交易 | 1.推动林业碳汇交易：做好贵阳贵安森林碳票余量交易管理工作。积极对接交易平台及交易双方，更新交易数据，直至贵阳贵安森林碳票全部交易完毕；根据省级林业碳票申报结果开展相关工作。2.推动碳排放权交易：推进塘寨电厂等4家纳入全国碳交易市场管理的企业完成碳排放月报信息的报送；全市发电、建材、钢铁、化工等企业完成2023年碳排放年报编制及上报。3.推动用水权交易：督促指导息烽县下红马水库管理所（板厂水库）与贵州开磷有限责任公司切实开展用水权交易，鼓励指导具备条件的取用水户积极开展用水权交易 | 1.推动林业碳汇交易：做好贵阳贵安森林碳票余量交易管理工作。积极对接交易平台及交易双方，更新交易数据，直至贵阳贵安森林碳票全部交易完毕；根据省级林业碳票申报结果开展相关工作。2.推动碳排放权交易：推进塘寨电厂等4家纳入全国碳交易市场管理的企业完成碳排放月报信息的报送；全市发电、建材、钢铁、化工等企业完成2023年碳排放年报编制及上报。3.推动用水权交易：督促指导息烽县下红马水库管理所（板厂水库）与贵州开磷有限责任公司切实开展用水权交易，鼓励指导具备条件的取用水户积极开展用水权交易 | 1.推动林业碳汇交易：做好贵阳贵安森林碳票余量交易管理工作。积极对接交易平台及交易双方，更新交易数据，直至贵阳贵安森林碳票全部交易完毕；根据省级林业碳票申报结果开展相关工作。2.推动碳排放权交易：推进塘寨电厂等4家纳入全国碳交易市场管理的企业完成碳排放月报信息的报送；畅通履约信息渠道，指导企业通过交易等方式按时足额完成碳履约。3.推动用水权交易：督促指导息烽县下红马水库管理所（板厂水库）与贵州开磷有限责任公司切实开展用水权交易，鼓励指导具备条件的取用水户积极开展用水权交易 | 目前，国家生态环境部正在制定排污权交易细则，待国家细则出台后，按照相关要求及《贵州省生态环境厅关于印发<贵州省重金属污染物排放量自愿交易技术指南(试行)>的通知》要求，积极做好指导，服务企业开展重金属污染物排放总量自愿交易工作。 |
| 147 | 办好生态文明贵阳国际论坛，探索生态文明理论和技术实践路径。 | 市生态环境局 新区生态环境局 | 市生态环境局：加强与省生态文明贵阳国际论坛执行委员会办公室沟通对接，按要求做好相关工作 新区生态环境局：积极配合办好生态文明贵阳国际论坛，探索生态文明理论和技术实践路径 | 市生态环境局：加强与省生态文明贵阳国际论坛执行委员会办公室沟通对接，按要求做好相关工作 新区生态环境局：安排人员参加生态文明贵阳国际论坛志愿者 | 市生态环境局：加强与省生态文明贵阳国际论坛执行委员会办公室沟通对接，按要求做好相关工作 新区生态环境局：配合做好后续工作 | 市生态环境局：加强与省生态文明贵阳国际论坛执行委员会办公室沟通对接，按要求做好相关工作 新区生态环境局：配合做好后续工作 |  |
| 十、全力抓安全、防风险，坚决维护社会和谐稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 深入开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展“打非治违”，强化道路交通、建筑施工、城镇燃气、矿山、危化品、自建房、消防等重点领域隐患排查整治，坚决防范遏制重特大安全生产事故。 | 市应急局 新区安全生产监督管理局 | 市应急局：1.深入抓好元旦、春节、元宵、全国全省全市两会期间等重要时段安全防范工作；2.印发《贵阳贵安安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》；3.扎实开展好节后复工复产安全生产工作，确保节后安全复工复产；4.紧盯全市2024年安全生产工作目标任务，制定年度监督检查计划、专项执法计划，细化执法检查方案，强化执法检查力度；5.紧盯立案起数、处罚金额、追责人数“三大指标”，以煤矿、建筑施工、交通运输等14个行业领域为重点，保持高压态势，常态化开展打击非法违法生产经营建设行为；6.持续深入对矿山、交通运输、建筑施工、经营性自建房、城镇燃气、危险化学品、消防等15个重点行业领域开展重大隐患专项整治；7.由市领导任组长的8个市级督查检查组，持续深入基层一线开展安全生产督查检查 新区安全生产监督管理局：1.制定《治本攻坚三年行动》方案；2.围绕“三个指标”处罚数、立案数、追责问责数，常态化抓好“打非治违”工作，动态开展隐患排查治理工作；3.挂牌督办问题隐患得到治理 | 市应急局：1.督促各重点行业部门制订出台安全生产治本攻坚三年行动子方案，全面实施治本攻坚工作，全面开展消防安全集中除患攻坚大整治行动；2.抓好清明、五一、数博会、端午节等重要时段安全生产工作，深入开展隐患排查治理，确保重要时段、重要时间节点安全；3.汛期以矿山、尾矿库、交通运输等行业领域为重点，深入开展汛期安全隐患排查整治，确保安全度汛；4.常态化开展“打非治违”工作，严厉打击安全生产非法违法违规行为；5.持续推进矿山、道路交通、城镇燃气等重点行业领域专项整治工作；6.围绕重点领域、重点行业、重点场所，深入开展风险排查整治，对排查出的重大安全风险严格落实包保和管理措施；7.深入开展安全生产月活动，开展安全生产宣传“五进”活动等 新区安全生产监督管理局：1.根据“治本攻坚三年行动”方案，动态推动相关工作，推动各行业制定专项子方案；2.围绕“三个指标”处罚数、立案数、追责问责数，常态化抓好“打非治违”工作，动态开展隐患排查治理工作；3.结合挂牌督办问题举一反三抓好问题整改 | 市应急局：1.扎实抓好酒博会、生态文明贵阳国际论坛期间等重要时段安全生产工作，组织开展安全隐患检查排查，确保会议期间安全生产形势稳定；2.狠抓常态化打非治违工作，继续加大对举报奖励的宣传，发动群众参与打非治违专项行动，及时兑现举报奖励并广泛宣传报送，形成全社会关注和关心安全生产打非治违良好氛围；3.持续推进重点行业领域专项整治工作，督促企业落实安全生产主体责任，切实提升本质安全水平；4.开展应急救援演练，切实提升应急处置能力 新区安全生产监督管理局：1.根据“治本攻坚三年行动”方案，推进重大事故隐患治理、排查、培训宣传等相关工作；2.围绕“三个指标”处罚数、立案数、追责问责数，常态化推动“打非治违”工作，动态开展隐患排查治理工作 | 市应急局：1.抓实抓好国庆、中秋期间安全生产工作，严密防范各类生产安全事故发生；2.对签订目标责任书的各地、各部门和单位安全生产年度目标任务完成情况开展督查考核；3.以道路交通、矿山、建筑施工、城镇燃气、危险化学品、消防、城镇燃气等行业领域为重点，深入开展岁末年初风险隐患排查整治；4.对安全生产治本攻坚三年行动2024年年度工作进度进行盘点梳理，督促各地各部门综合施策、压茬推进，确保圆满完成年度目标任务；5.持续深入开展常态化“打非治违”工作；6.组织督查检查组，持续深入基层一线开展安全生产督查检查 新区安全生产监督管理局：1.根据“治本攻坚三年行动”方案，推进重大事故隐患治理、排查、培训宣传等相关工作；2.围绕“三个指标”处罚数、立案数、追责问责数，常态化推动“打非治违”工作，动态开展隐患排查治理工作 |  |
| 149 | 开展消防工作服务中心（所）规范化建设创建达标，加强多种形式消防力量建设。 | 市消防救援支队 新区消防救援支队 | 市消防救援支队：组织开展消防工作服务中心人员轮训并按时序组织实施 新区消防救援支队：走访调研，制定年度考核制度 | 市消防救援支队：建立消防工作服务所与基层应急工作的融合机制 新区消防救援支队：制定年度培训制度，并按计划组织实施 | 市消防救援支队：打造试点先试先行 新区消防救援支队：组织开展规范化达标创建 | 市消防救援支队：指导试点单位开展工作。并于年底组织对试点进行考评，总结经验 新区消防救援支队：组织开展年度考核，评选优秀单位和个人 |  |
| 150 | 统筹抓好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治，以及食品药品安全等工作，切实维护人民群众生命财产安全。 | 市应急局 市农业农村局 市林业局 市自然资源和规划局 市市场监管局 新区安全生产监督管理局 新区统筹城乡发展局 新区城乡建设局 新区市场监督管理局 | 市应急局：1.积极履行市森林防灭火指挥部办公室的职责，协调、指导市林业局等部门和区（市、县），抓好元旦、春节、元宵，全国、全省、全市两会期间等重要时段的森林防灭火工作；2.完成2024年度贵阳贵安森林防灭火工作会议的有关会务工作，草拟并印发贵阳贵安2024年度森林防灭火工作要点；3.积极履行市减灾委员会办公室的职责，协调、指导、督促气象、交通、综合行政执法、农业农村等部门和区（市、县）抓好低温雨雪凝冻等灾害性天气的防范应对工作，督促、指导县、乡政府做好核灾、报灾工作；4.积极做好2024年度贵阳贵安防汛抗旱工作会议召开前的相关准备工作，协调指导水务、综合行政执法等部门做好汛前准备工作 市农业农村局：防汛抗旱做好备汛工作，规范农事用火秸秆综合利用，编制规范农事用火工作方案、秸秆综合利用工作方案，开展规范农事用火、秸秆综合利用宣传、指导，做好花溪区森防暗访督查，配合森防指挥部做好相关工作 市林业局：持续推进森林防火专业和半专业队伍建设，加强森林防火宣传、巡查，抓好春节、元宵节等重点时期森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.6‰以下 市自然资源和规划局：开展汛前地质灾害隐患排查，编制年度防治方案，有序推进地质灾害综合治理项目实施，强化值班值守、监测预警、宣传培训演练 市市场监管局：1.遵循食品安全“四个最严”要求，以着力保障和改善民生为出发点，以提升食品安全保障水平为突破口，以国家食品安全示范城市巩固提升为抓手，以市政府办公厅名义下发《贵阳市巩固提升国家食品安全示范城市三年行动实施方案》（暂定名）并组织实施；2.召开2024年全市市场监管工作会，学习贯彻中央、省、市相关精神，对持续推进贵阳市贵安新区药品安全巩固提升行动及相关药品监管工作进行安排部署，着力提升药品监管效能，全方位筑牢药品安全底线，切实保障人民群众用药安全有效 新区安全生产监督管理局：1.起草《贵安新区森林防灭火应急预案》；2.抓好森林火情日常调度 新区城乡建设局：1.根据国债项目申报情况，完善前期手续；2.谋划1个地灾点工程治理项目纳入省级项目库，并推进省级项目库项目建设；3.国债项目建设获批后，根据建设时序，积极推进国债项目；完成1次春节节前排查工作 新区市场监督管理局：药品方面，完成零售药店“处方药”管理检查率85%以上；按照工作要点完成一季度监管任务。食品方面，1.完成元旦春节期间食品安全检查；2.制定本年度食品安全监督抽检计划，启动食品安全监督抽检工作；3.启动开展校园食品安全排查整治专项行动；4.推动落实食品安全“两个责任”一季度督导完成率100% | 市应急局：1.积极履行市森林防灭火指挥部办公室的职责，协调、指导市林业局等部门和区（市、县），抓好清明、五一期间的森林防灭火工作；2.完成贵阳贵安2024年度防汛抗旱工作会议的会务工作，草拟并印发贵阳贵安2024年度防灾减灾救灾工作要点和防汛抗旱工作要点；3.积极履行市防汛抗旱指挥部办公室的职责，协调、指导水务管理、综合行政执法、自然资源、交通等部门和区（市、县）抓好汛期安全隐患排查；4.根据气象部门发布的强降雨天气预测预报信息，开展会商研判并及时发布防汛预警响应和应急响应；5.督促、协调、指导水务管理、综合行政执法、自然资源、交通运输、住建等部门落实强降雨防范应对工作；6.开展全国防灾减灾日宣传工作 市农业农村局：做好抗旱和暴雨灾害天气防汛工作的应对。开展规范农事用火、秸秆综合利用宣传、指导，重点开展油菜秸秆回收利用，做好花溪区森防暗访督查，配合森防指挥部做好相关工作 市林业局：加大火源管控、巡护巡查、督导检查力度，做好“清明”“五一”等重点时期森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.6‰以下 市自然资源和规划局：开展地质灾害隐患巡排查，有序推进地质灾害综合治理项目实施，强化值班值守、监测预警、宣传培训演练 市市场监管局：1.以《贵阳市巩固提升国家食品安全示范城市三年行动实施方案》（暂定名）为抓手，不断创新监管方式，提升监管能力，持续巩固完善食品安全现代化治理体系，切实提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平，推动全市食品安全形势持续稳定向好、群众满意度不断提升，为全市经济持续健康发展、社会安定和谐提供良好的食品安全环境；2.持续推进贵阳市贵安新区药品安全巩固提升行动各项工作任务落细落实，组织开展全市药品质量安全风险会商，聚焦短板、盲区及人民群众关心的突出问题，制定并实施风险防控措施，督导企业(市场主体)落实主体责任，形成风险管理闭环 新区安全生产监督管理局：1.印发《贵安新区森林防灭火应急预案》；2.抓好森林火情日常调度工作；3.起草印发《贵安新区防汛抗旱应急预案》；4.抓好汛前安全隐患排查工作 新区城乡建设局：汛期每月完成一次全覆盖排查、完成地灾点应急救援演练 新区市场监督管理局：药品方面，完成上半年“两品一械”监管工作任务。食品方面，1.完成一、二季度食品安全监督抽检计划不少于200批次；2.完成2024年春季校园食品安全全覆盖检查；3.完成校园食品安全排查整治专项行动；4.推动落实食品安全“两个责任”二季度督导完成率100% | 市应急局：1.持续协调、指导水务管理、综合行政执法、自然资源、交通等部门和区（市、县）抓好汛期安全隐患排查；2.根据气象部门发布的强降雨天气预测预报信息，开展会商研判并及时发布防汛预警响应和应急响应；3.持续督促、协调、指导水务管理、综合行政执法、自然资源、交通运输、住建等部门落实强降雨防范应对工作 市农业农村局：做好抗旱和暴雨灾害天气防汛工作的应对。开展规范农事用火、秸秆综合利用宣传、指导，重点开展水稻、玉米秸秆回收利用，做好花溪区森防暗访督查，配合森防指挥部做好相关工作 市林业局：持续加强森林防火能力建设，森林火灾受害率控制在0.6‰以下 新区安全生产监督管理局：1.抓好汛期安全隐患排查工作；2.抓好防汛抗旱日常调度工作 市自然资源和规划局：开展地质灾害隐患巡排查，有序推进地质灾害综合治理项目实施，强化值班值守、监测预警、宣传培训演练 市市场监管局：1.以《贵阳市巩固提升国家食品安全示范城市三年行动实施方案》（暂定名）为抓手，不断创新监管方式，提升监管能力，持续巩固完善食品安全现代化治理体系，切实提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平，推动全市食品安全形势持续稳定向好、群众满意度不断提升，为全市经济持续健康发展、社会安定和谐提供良好的食品安全环境；2.围绕贵阳市贵安新区药品安全巩固提升行动，强化市县执法检查、行刑行纪衔接，严厉打击药品领域违法犯罪行为，定期主动发布典型案例，加大曝光力度，形成强大震慑 新区城乡建设局：完成2次地灾宣传培训工作；汛期每月完成一次全覆盖排查 新区市场监督管理局：药品方面，完成本年度抽检任务。食品方面，1.启动开展秋季校园食品安全全覆盖检查；2.开展中秋国庆期间食品安全专项检查；3.完成三季度食品安全监督抽检不少于100批次；4.推动落实食品安全“两个责任”三季度督导完成率100% | 市应急局：1.协调、指导市林业局等部门和区（市、县），抓好国庆期间的森林防灭火工作；2.协调、指导、督促气象、交通、综合行政执法、农业农村等部门和区（市、县）抓好低温雨雪凝冻等灾害性天气的防范应对工作 市农业农村局：全年防汛抗旱工作的总结。开展规范农事用火、秸秆综合利用宣传、指导，重点开展水稻、玉米秸秆回收利用，做好花溪区森防暗访督查，配合森防指挥部做好相关工作 市林业局：做好“国庆”“元旦”等重点时期巡护巡查、防火宣传等相关工作，森林火灾受害率控制在0.6‰以下 新区安全生产监督管理局：1.抓好国庆假、元旦前森林防灭火工作；2.抓好强降雨天气防范应对工作；3.抓好低温雨雪凝冻灾害防范应对工作 市自然资源和规划局：开展地质灾害隐患汛后复查，有序推进地质灾害综合治理项目实施，强化值班值守、监测预警、宣传培训演练 市市场监管局：1.以《贵阳市巩固提升国家食品安全示范城市三年行动实施方案》（暂定名）为抓手，不断创新监管方式，提升监管能力，持续巩固完善食品安全现代化治理体系，切实提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平，推动全市食品安全形势持续稳定向好、群众满意度不断提升，为全市经济持续健康发展、社会安定和谐提供良好的食品安全环境；2.对药品安全巩固提升行动进行总结，对平安贵州、平安贵阳建设药品安全监管考核各项指标完成情况及药品安全形势进行评估，补短板，强弱项，切实提升全市药品安全水平 新区城乡建设局：完成一次汛后全覆盖检查，及时跟进项目进度。争取完成高峰镇龙宝村、岩孔村、白岩村、麻郎村4个地灾点销号工作；完成1次汛前全覆盖排查。 新区市场监督管理局：药品方面，完成全年监督检查任务。食品方面，1.完成秋季校园食品安全全覆盖检查；2.完成本年度食品安全监督检查计划；3.启动春节前食品安全检查；4.推动落实食品安全“两个责任”四季度督导完成率100% |  |
| 151 | 严格落实政府债务管理要求，坚决遏制违法违规新增隐性债务，妥善化解存量隐性债务。强化财会监督与绩效管理，坚决兜牢“三保”底线。 | 市财政局 新区财政金融工作局 | 市财政局：1.督促指导各区县将政府债券利息纳入年度预算予以安排，及时上缴一季度政府债券利息；2.督促指导各区县严格落实《贵州省政府投资项目管理办法》，坚决遏制违法违规新增隐性债务；3.按照有关化债要求，督促指导各区县统筹各类资金资源推进一季度隐性债务化解工作；4.组织开展事前绩效评估工作，加大事前绩效评估力度，完善事前绩效评估机制，不断优化财政资金配置效率；5.完成绩效目标编报、批复、公开工作；6.完成年度区县及市直部门预算绩效管理考核工作，进一步强化各级各部门支出责任和绩效意识；7.做好“三保”支出“五个优先”工作，做好“三保”支出监测预警工作，采取有力举措，持续兜牢兜实“三保”底线 新区财政金融工作局：1.强化政府债务管理,将政府债务利息全额纳入预算管理,精准谋划，定向申报，有效提高专项债券申报质量；2.加强隐债日常监测及调度,切实压实债务单位主体责任,多渠道筹集资金偿还存量到期隐债 | 市财政局：1.督促指导各区县将政府债券利息纳入年度预算予以安排，及时上缴二季度政府债券利息；2.督促指导各区县严格落实《贵州省政府投资项目管理办法》，坚决遏制违法违规新增隐性债务；3.按照有关化债要求，督促指导各区县统筹各类资金资源推进二季度隐性债务化解工作；4.强化绩效自评和财政重点绩效评价工作，推进绩效评价提质扩围；5.做好“三保”支出“五个优先”工作，做好“三保”支出监测预警工作，采取有力举措，持续兜牢兜实“三保”底线 新区财政金融工作局：1.强化政府债务管理,将政府债务利息全额纳入预算管理,精准谋划，定向申报，有效提高专项债券申报质量；2.加强隐债日常监测及调度,切实压实债务单位主体责任,多渠道筹集资金偿还存量到期隐债 | 市财政局：1.督促指导各区县将政府债券利息纳入年度预算予以安排，及时上缴三季度政府债券利息；2.督促指导各区县严格落实《贵州省政府投资项目管理办法》，坚决遏制违法违规新增隐性债务；3.按照有关化债要求，督促指导各区县统筹各类资金资源推进三季度隐性债务化解工作；4.强化绩效运行监控，及时纠正绩效目标执行中的偏差，以保障绩效目标如期保质保量实现；5.做好“三保”支出“五个优先”工作，做好“三保”支出监测预警工作，采取有力举措，持续兜牢兜实“三保”底线 新区财政金融工作局：1.强化政府债务管理,将政府债务利息全额纳入预算管理,精准谋划，定向申报，有效提高专项债券申报质量；2.加强隐债日常监测及调度,切实压实债务单位主体责任,多渠道筹集资金偿还存量到期隐债 | 市财政局：1.督促指导各区县将政府债券利息纳入年度预算予以安排，及时上缴四季度政府债券利息；2.督促指导各区县严格落实《贵州省政府投资项目管理办法》，坚决遏制违法违规新增隐性债务；3.按照有关化债要求，督促指导各区县统筹各类资金资源推进四季度隐性债务化解工作；4.制定出台预算绩效结果应用相关制度，有效促进预算资金使用效益提升;5.做好“三保”支出“五个优先”工作，做好“三保”支出监测预警工作，采取有力举措，持续兜牢兜实“三保”底线 新区财政金融工作局：1.强化政府债务管理,将政府债务利息全额纳入预算管理,精准谋划，定向申报，有效提高专项债券申报质量；2.加强隐债日常监测及调度,切实压实债务单位主体责任,多渠道筹集资金偿还存量到期隐债 |  |
| 152 | 扎实抓好重点企业风险防范工作，严厉打击各类扰乱金融秩序违法行为，坚决守住不发生系统性金融风险底线。 | 市国资委 市金融办 市公安局 新区财政金融工作局 新区公安局 | 市国资委：组织召开债务工作专题会议，对市属国有企业2024年金融性债务本息偿还情况进行摸底 市金融办：1.持续推进防范和处置非法集资工作，督促各处非成员单位和区（市、县）扎实开展风险排查、宣传教育工作；2.重点开展2024年全市“今冬明春”防范非法集资宣传活动，通过微信、媒体等网络渠道，多形式定期进行宣传 市公安局：1.全面深入排查；2.紧盯突出风险；3.强化源头管控 新区财政金融工作局：对地方金融组织进行现场走访，对相关企业进行监管约谈，监测、防控融资担保、小额贷款、典当行业风险，防范地方金融组织非法集资、抽逃挪用注册资本金、违法违规经营等行为 新区公安局：1.进企业开展宣传；2.开展专项行动，严厉打击和预防经济犯罪；3.化解金融风险 | 市国资委：根据年初债务摸底，抓好重点企业债务风险监测，密切关注市属国有企业债务风险状况，统筹做好市属国有企业债风险防范化解 市金融办：1.持续推进防范和处置非法集资工作，督促各处非成员单位和区（市、县）扎实开展风险排查、宣传教育工作；2.组织各处非成员单位和区（市、县）围绕非法集资宣传月重点开展宣传月活动 市公安局：1.全面深入排查；2.紧盯突出风险；3.强化源头管控 新区财政金融工作局：开展防范非法集资宣传月活动 新区公安局：1.进企业开展宣传；2.开展专项行动，严厉打击和预防经济犯罪；3.化解金融风险 | 市国资委：根据年初债务摸底，继续抓好重点企业债务风险监测，密切关注市属国有企业债务风险状况，统筹做好市属国有企业债风险防范化解 市金融办：1.持续推进防范和处置非法集资工作，督促各处非成员单位和区（市、县）扎实开展风险排查、举报奖励、依法处置工作；2.组织各区（市、县）开展培训，持续强化防范非法集资宣传队伍建设 市公安局：1.全面深入排查；2.紧盯突出风险；3.强化源头管控 新区财政金融工作局：对重点领域进行风险排查；对地方金融组织进行现场走访 新区公安局：1.进企业开展宣传；2.开展专项行动，严厉打击和预防经济犯罪；3.化解金融风险 | 市国资委：根据年初债务摸底，继续抓好重点企业债务风险监测，密切关注市属国有企业债务风险状况，统筹做好市属国有企业债风险防范化解，强化对市属国有企业融资风险排查，决守住不发生系统性金融风险底线 市金融办：一是持续推进防范和处置非法集资工作，督促各处非成员单位和区（市、县）扎实开展宣传教育、举报奖励、依法处置工作；二是做好防范和处置非法集资年度考核工作 市公安局：1.全面深入排查；2.紧盯突出风险；3.强化源头管控 新区财政金融工作局：对重点领域进行风险排查；采取线上核查、现场检查、月报、季报、年报等形式，加强对地方金融组织的日常监管 新区公安局：1.进企业开展宣传；2.开展专项行动，严厉打击和预防经济犯罪；3.化解金融风险 |  |
| 153 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，健全完善信访维稳“1+6+N”指挥体系。 | 市委政法委 市信访局 | 市委政法委：制定完成“枫桥式工作法”培育工作方案 市信访局：1.紧紧围绕“一升一降一减少”中心目标，初次信访事项一次性化解率和群众满意率环比上升0.25个百分点，国家信访局登记的申诉求决类信访量占比环比下降2.5个百分点，到市赴省进京访、集体访和规模性聚集数量环比下降2.5个百分点，3个指标保持高于全省平均水平并全省领先。绝大多数信访问题在县域及以下得到妥善化解，信访“倒金字塔”结构有效改善；2.进一步深化信访维稳联动机制建设，完善构建“1+6+N”信访维稳工作组织体系，在重大节点启“动战”时状态，整合政法、网信、信访、公安等部门力量集中办公，将统筹指挥调度、情报信息搜集研判、重点人员排查稳控、筑牢防线和应急处置等信访维稳联动机制贯穿始终，坚持“一日两调度三研判”等工作机制。完成全国、省、市“两会”期间信访维稳保障任务 | 市委政法委：组织各区（市、县）开展“枫桥式工作法”大比武活动 市信访局：1.紧紧围绕“一升一降一减少”中心目标，初次信访事项一次性化解率和群众满意率环比上升0.25个百分点，国家信访局登记的申诉求决类信访量占比环比下降2.5个百分点，到市赴省进京访、集体访和规模性聚集数量环比下降2.5个百分点，3个指标保持高于全省平均水平并全省领先。绝大多数信访问题在县域及以下得到妥善化解，信访“倒金字塔”结构有效改善；2.进一步深化信访维稳联动机制建设，完善构建“1+6+N”信访维稳工作组织体系，在重大节点启“动战”时状态，整合政法、网信、信访、公安等部门力量集中办公，将统筹指挥调度、情报信息搜集研判、重点人员排查稳控、筑牢防线和应急处置等信访维稳联动机制贯穿始终，坚持“一日两调度三研判”等工作机制。完成其他重要会议、重大活动期间信访维稳保障任务 | 市委政法委：组织开展市级“枫桥式工作法”大比武活动 市信访局：1.紧紧围绕“一升一降一减少”中心目标，初次信访事项一次性化解率和群众满意率环比上升0.25个百分点，国家信访局登记的申诉求决类信访量占比环比下降2.5个百分点，到市赴省进京访、集体访和规模性聚集数量环比下降2.5个百分点，3个指标保持高于全省平均水平并全省领先。绝大多数信访问题在县域及以下得到妥善化解，信访“倒金字塔”结构有效改善；2.进一步深化信访维稳联动机制建设，完善构建“1+6+N”信访维稳工作组织体系，在重大节点启“动战”时状态，整合政法、网信、信访、公安等部门力量集中办公，将统筹指挥调度、情报信息搜集研判、重点人员排查稳控、筑牢防线和应急处置等信访维稳联动机制贯穿始终，坚持“一日两调度三研判”等工作机制。完成其他重要会议、重大活动期间信访维稳保障任务 | 市委政法委：推荐10个优秀做法参加省里比武并集中展示 市信访局：1.紧紧围绕“一升一降一减少”中心目标，初次信访事项一次性化解率和群众满意率环比上升0.25个百分点，国家信访局登记的申诉求决类信访量占比环比下降2.5个百分点，到市赴省进京访、集体访和规模性聚集数量环比下降2.5个百分点，3个指标保持高于全省平均水平并全省领先。绝大多数信访问题在县域及以下得到妥善化解，信访“倒金字塔”结构有效改善；2.进一步深化信访维稳联动机制建设，完善构建“1+6+N”信访维稳工作组织体系，在重大节点启“动战”时状态，整合政法、网信、信访、公安等部门力量集中办公，将统筹指挥调度、情报信息搜集研判、重点人员排查稳控、筑牢防线和应急处置等信访维稳联动机制贯穿始终，坚持“一日两调度三研判”等工作机制。完成其他重要会议、重大活动期间信访维稳保障任务 |  |
| 154 | 开展打击整治网络谣言专项行动，常态化推进扫黑除恶斗争、打击电信网络诈骗犯罪等工作，严厉打击各类违法犯罪行为，推进全国禁毒示范城市创建，建设更高水平的平安贵阳贵安。 | 市委政法委 市委网信办 市公安局 新区公安局 | 市委政法委：完成2023年度平安贵阳建设市直单位考核评价、2023年度平安贵阳建设区（市、县）考核评价工作；完成市委平安贵阳建设领导小组社会治安重点工作专班组成人员及职责任务调整；完成社会治安“1+6+1”重点工作考核体系调整；指导各区（市、县）加强社会治安重点工作专班力量，完善考核体系，推进社会治安重点工作取得新成效 市委网信办：对属地网站平台开展巡查，及时处置网上违法和不良信息，整治网络乱象；发布《关于依法严厉打击整治网络谣言的通告》，加强相关舆情监测处置，联动并配合公安机关对网络谣言及时依法处置打击 市公安局：1.用好《反电信网络诈骗法》，持续深入开展打击治理电信网络诈骗工作，遏制犯罪高位运行；2.推动专业打击能力提升，提升对突出违法犯罪案件的体系化打击水平，加强对各类违法犯罪的震慑效果；3.严格按照国家创建全国禁毒示范城市工作标准，如期完成各项指标，坚决做到“五个不发生”，做好迎检，确保创建工作圆满完成 新区公安局：1.全年电诈案件及关联案件破获率达到10%；2.两卡成案率达到50%；3.涉诈重点人员总核减率达到60% | 市委政法委：开展贵阳贵安基层平安创建工作；对各地各部门开展社会治安重点工作情况进行调度分析研究，解决社会治安重点工作存在的突出问题和短板弱项。对社会治安问题突出、影响全市工作成效的部门和区（市、县）开展督导、约谈、通报等，确保形成推进社会治安重点工作的强大合力 市委网信办：对属地网站平台开展巡查，及时处置网上违法和不良信息，整治网络乱象；发布《关于依法严厉打击整治网络谣言的通告》，加强相关舆情监测处置，联动并配合公安机关对网络谣言及时依法处置打击 市公安局：1.用好《反电信网络诈骗法》，持续深入开展打击治理电信网络诈骗工作，遏制犯罪高位运行；2.推动专业打击能力提升，提升对突出违法犯罪案件的体系化打击水平，加强对各类违法犯罪的震慑效果；3.严格按照国家创建全国禁毒示范城市工作标准，如期完成各项指标，坚决做到“五个不发生”，做好迎检，确保创建工作圆满完成 新区公安局：1.全年电诈案件及关联案件破获率达到15%；2.两卡成案率50%；3.涉诈重点人员总核减率达到70% | 市委政法委：拟制定《2024年度平安贵阳建设考核评价实施细则》，推进贵阳贵安基层平安创建工作；社会治安重点工作突出问题得到初步解决并持续深入推进。全市社会治安重点工作成效在全省的排名实现稳中有升，人民群众安全感满意度得到提高 市委网信办：对属地网站平台开展巡查，及时处置网上违法和不良信息，整治网络乱象；发布《关于依法严厉打击整治网络谣言的通告》，加强相关舆情监测处置，联动并配合公安机关对网络谣言及时依法处置打击 市公安局：1.用好《反电信网络诈骗法》，持续深入开展打击治理电信网络诈骗工作，遏制犯罪高位运行；2.推动专业打击能力提升，提升对突出违法犯罪案件的体系化打击水平，加强对各类违法犯罪的震慑效果；3.严格按照国家创建全国禁毒示范城市工作标准，如期完成各项指标，坚决做到“五个不发生”，做好迎检，确保创建工作圆满完成 新区公安局：1.全年电诈案件及关联案件破获率达到20%；2.两卡成案率50%；3.涉诈重点人员总核减率达到75% | 市委政法委：拟开展2024年度平安贵阳建设考核，组织有关部门对基层平安创建单位开展验收、抽查复核；开展社会治安重点工作经验成效总结，巩固行之有效的工作机制，常态化推进重点工作；全面加强统筹协调，坚决确保示范城市创建成功，平安贵阳建设水平得到提高 市委网信办：对属地网站平台开展巡查，及时处置网上违法和不良信息，整治网络乱象；发布《关于依法严厉打击整治网络谣言的通告》，加强相关舆情监测处置，联动并配合公安机关对网络谣言及时依法处置打击 市公安局：1.用好《反电信网络诈骗法》，持续深入开展打击治理电信网络诈骗工作，遏制犯罪高位运行；2.推动专业打击能力提升，提升对突出违法犯罪案件的体系化打击水平，加强对各类违法犯罪的震慑效果；3.严格按照国家创建全国禁毒示范城市工作标准，如期完成各项指标，坚决做到“五个不发生”，做好迎检，确保创建工作圆满完成 新区公安局：1.全年电诈案件及关联案件破获率达到25%；2.两卡成案率50%；3.涉诈重点人员总核减率达到82% |  |
| 十一、全力抓民生、暖民心，不断提高人民生活品质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 围绕“教业文卫体，老幼食住行”，不断完善“15分钟生活圈”功能配套。 | 贵阳贵安“强民生”指挥部办公室〔市政府办公厅〕 | 展开2024年项目谋划工作，完成联评联审及目标任务确认 | 督促完成15分钟生活圈项目施工招标，启动率到100%，开工率50% | 督促完成15分钟生活圈项目开工率75%，完工率50% | 督促完成15分钟生活圈项目完成率100% |  |
| 156 | 新增公共停车位1.8万个。 | 市交委 新区城乡建设局 | 市交委：项目谋划启动率100%，开工率超过50% 新区城乡建设局：新增停车场1个共计1000个停车位，完成建设进度65% | 市交委：开工率达100%，停车位建设完工率60% 新区城乡建设局：完成建设进度85% | 市交委：停车位建设完工率达80% 新区城乡建设局：完成建设进度100% | 市交委：完成1.8万个停车位建设任务（其中新区城乡建设局完成0.1万个停车位建设任务） 新区城乡建设局：完成建设进度100%并投入使用 |  |
| 157 | 加强基础教育学位供给保障，新建改扩建中小学、幼儿园25个，新增学位2.7万个，高中扩招3000个学位，保障适龄人口入学需求。创建市级示范幼儿园15所、“公办强校”83所，开展学生心理健康教育和千万师生阳光体育运动。 | 市教育局 新区社会事业管理局 | 市教育局：1.新建、改（扩）建教育项目开始基础施工工作；2.拟定招生计划；3.初步明确各区（市、县）市级示范幼儿园创建任务；4.完成2024年各类“公办强校”项目校评估创建规划；5.开展阳光体育运动暨第十三届中小学生运动会足球等项目，参加人数1万人以上 新区社会事业管理局：1.上海师范大学附属贵安新区实验学校项目（小学部）：完成场平工程施工，启动桩基工程施工；科创城小学（尚义路小学分校）项目：完成项目竣工验收，项目移交；生态城保租房配建幼儿园项目：完成室外环境工程；2.初步拟定新区各普通高中招生计划数 | 市教育局：1.新建、改（扩）建教育项目全面开展主体施工；2.调整招生计划；3.再次确各区（市、县）市级示范幼儿园创建任务，并通过正式文件下达；4.项目校申报学校对标自查，区县指导整改；5.开展阳光体育运动暨第十三届中小学生运动会大课间展示、篮球、羽毛球比赛、各区市县、直属学校春季运动会、足球周末联赛等活动，参加人数约3万人以上 新区社会事业管理局：1.上海师范大学附属贵安新区实验学校项目（小学部）：完成桩基工程施工，主体结构完成50%；科创城小学（尚义路小学分校）项目：组织开学筹备工作；生态城保租房配建幼儿园项目：设施设备进场安装、完成项目竣工验收工作；2.各普通高中招生计划报市教育局 | 市教育局：1.新建、改（扩）建教育项目完成主体施工工作；2.落实招生计划；3.指导区县对创建园所进行督促指导；4.完成县级自评，并收集汇总评估结果；5.开展“山海杯”校园足球、篮球、击剑邀请赛及跳绳、排球、游泳等赛事拟参加人数1万人以上 新区社会事业管理局：1.上海师范大学附属贵安新区实验学校项目（小学部）：二次结构完工；科创城小学（尚义路小学分校）项目：开学投用；生态城保租房配建幼儿园项目：开园投用；2.完成普通高中招生任务 | 市教育局：1.完成新建、改（扩）建教育项目的装修装饰及收尾工作，新增学位2.6万个；2.开展市级示范幼儿园评估；3.完成“公办强校”市级评估；4.开展百万师生迎新跑赛事活动，全市各级各类学校开展迎新跑比赛，拟参加人数约100万人 新区社会事业管理局：上海师范大学附属贵安新区实验学校项目（小学部）：完成室内外装修工程及室外环境工程，项目完工 |  |
| 158 | 扎实做好新时代关心下一代工作。 | 市委老干局 | 1.走访慰问留守儿童困境青少年150人以上；2.印发2024年关工委工作要点；3.持续实施青少年“铸忠魂、强心智、健体魄、学本领、向未来”行动；4.开展青少年理想信念思想政治教育2万人次 | 1.召开关工委工作会议安排部署2024年全市关心下一代工作；2.举办乡村旅游及民宿运营管理培训班培训100人、“农村电商营运培训班”培训50人；3.开展“六一”慰问活动；4.持续实施青少年“铸忠魂、强心智、健体魄、学本领、向未来”行动；5.开展青少年理想信念思想政治教育3万人次 | 1.开展“青少年党史学习月”活动和青少年“游基地、学党史”活动；2.会同市教育局举办农村幼儿教师能力提升培训班培训100人；3.开展“开学季关爱行”慰问活动；4.持续实施青少年“铸忠魂、强心智、健体魄、学本领、向未来”行动；5.开展青少年理想信念思想政治教育2万人次 | 1.建设农村科技服务示范基地2个；2.建设4个农村幼儿园学前教育“研培中心”；3.持续实施青少年“铸忠魂、强心智、健体魄、学本领、向未来”行动；4.开展青少年理想信念思想政治教育3万人次；5.总结2024年关工委工作 |  |
| 159 | 统筹推进爱国卫生运动和健康贵阳贵安建设，加快建设贵阳市中医院，深入推进数字健共体、紧密型县域医共体、城市医疗集团和疾病预防控制体系改革，力争再落户一个国家区域医疗中心。 | 市卫生健康局 新区社会事业管理局 | 市卫生健康局：1.完善《贵阳市强化国家卫生城市长效管理实施方案》；拟定2024年病媒生物防制实施方案；2.完成贵阳市中医院项目一期土石方及边坡工程10.5万方；3.制定数字健共体建设指导方案，做好相关政策培训；4.印发《贵阳贵安深入推进紧密型县域医共体建设实施方案》，召开紧密型县域医共体现场会；5.贵阳市城市医疗集团牵头医院分别选择三个专科与网络内区县医院共同开展专科共建，实施专科一体化管理；6.完成市公卫中心、市疾控中心医防融合试点工作 新区社会事业管理局：1.启动2个社区卫生服务站建设项目设计工作；2.马场镇卫生院综合大楼建设进度达50%；3.开展20个村卫生室提档升级改造项目设计 | 市卫生健康局：1.组织开展全市爱卫月宣传活动和上半年灭鼠投药工作；2.贵阳市中医院项目计划完成行政楼、住院楼的地下室部分基础施工45%工程量；启动门诊楼、医疗技术楼、地下室、医院辅助室招标；3.启动数字健共体试点建设，选1-2个区县作为首批建设试点；4.开展帮扶的城市公立三级医院对县域医共体要至少派出3名以上专家常年驻守指导；组织开展紧密型县城医共体建设进展监测；县级医共体管理委员会建立医共体综合绩效考核与动态调整机制，明确县域医共体内2024年任务目标和绩效考核指标；优化调整《贵阳贵安紧密型县域医共体医保支付方式改革实施方案》；5.制定中期评估指标体系，健全医疗集团内部管理运行机制；6.医防融合试点医疗机构完成疾控监督员配置 新区社会事业管理局：1.启动招标工作，新建2个社区卫生服务站，进度达50%；2.马场镇卫生院综合大楼建设进度达80%；3.启动招标工作，20个村卫生室提档升级改造项目进度达20% | 市卫生健康局：1.指导息烽县开展健康影响评估工作；组织开展全市下半年灭鼠投药工作；2.贵阳市中医院项目完成行政楼、住院楼的地下室基础，主体结构至2层；计划完成门诊楼、医疗技术楼、地下室、医院辅助室基础开始施工；3.完善数字健共体相关配套政策，优化机制体制，扩大试点范围；4.各紧密型县域医共体单位不断完善管理运行机制、内部章程，优化调整具体工作方案和配套政策措施，乌当区、息烽县、清镇市、开阳县、修文县全面完善医共体建设权责清单制度并报市紧密型县域医共体建设领导小组办公室（市卫生健康局）备案；5.牵头制定重点工作任务清单，组织监测评价。根据存在问题，进一步组织完善政策措施，推进医疗集团逐步达到紧密型城市医疗集团建设标准；6.积极配合相关部门推动，力争在7月底前完成市县疾控中心与卫生监督执法支队的重组工作。并调度重组情况 新区社会事业管理局：1.新建2个社区卫生服务站，进度达80%；2.完成马场镇卫生院综合大楼建设；3.20个村卫生室提档升级改造项目进度达80% | 市卫生健康局：1.对区（市、县）相关创建工作进行验收和常态化工作开展情况进行督导；2.贵阳市中医院项目完成行政楼、住院楼主体封顶，二次结构完成50%；计划完成门诊楼、医疗技术楼、地下室、医院辅助室90%基础施工；3.建立不少于5个基层示范慢病管理中心；4.会同相关部门开展监测评价，乌当区、息烽县、开阳县、清镇市、修文县县域内就诊率保持90%以上；县域内基层医疗卫生机构门急诊占比较上年度增长0.5%以上；5.推行专科共建，医疗集团逐步实现一体化管理，区级医疗机构重点专科建设取得初步成效，区级医疗机构重点专科门诊、住院病人服务量较上年提升；6.根据国家、省疾控局要求，继续调度各区（市、县）改革进展情况 新区社会事业管理局：1.实现1个乡镇卫生院达到二级医院水平；新建完成2个社区卫生服务站；2.完成马场镇卫生院综合大楼建设；3.完成20个村卫生室提档升级改造项目 |  |
| 160 | 推进城市社区嵌入式养老、托育服务等设施建设，新增和提质改造社区养老服务设施10个，加快市级托育综合服务中心建设，完成市儿童福利院升级改造。 | 市民政局 市卫生健康局 新区社会事业管理局 | 市民政局：1.养老服务设施方面：制定项目实施方案，组织各区（市、县）民政局开展点位申报工作；制定资金补助原则，启动项目建设。2.市儿童福利院升级改造方面：积极协调省民政厅，争取落实2023年省级专项彩票公益金2500万元。推进现场施工建设，完成改造部分2.3.4号楼收尾工作，开展新建部分7、8号楼的装饰装修工作 市卫生健康局：组织市级托育综合服务中心项目选址 新区社会事业管理局：初步确定碧桂园社区养老服务站具体建设地点，做好建设前期工作 | 市民政局：1.养老服务设施方面：指导、督促各区（市、县）民政局推进项目建设，项目总体进度完成60%。2.市儿童福利院升级改造方面：积极协调省民政厅，争取各类彩票公益金及时拨付到位。推进现场施工建设，完成改造部分2.3.4号楼移交工作；完成新建部分7、8号楼的建设工作 市卫生健康局：完成市级托育综合服务中心项目选址 新区社会事业管理局：完成碧桂园社区养老服务站项目申报立项，资金预算，规划建设内容，招投标工作 | 市民政局：1.养老服务设施方面：指导、督促各区（市、县）民政局推进项目建设，项目总体进度完成80%。2.市儿童福利院升级改造方面：积极协调省民政厅，争取各类彩票公益金及时拨付到位。积极配合参建单位推进现场施工建设进度，完成新建部分7、8号楼的收尾工作。 市卫生健康局：完成市级托育综合服务中心项目可行性研究和资金筹措 新区社会事业管理局：组织施工单位进场并完成建设内容，验收（乡、新区）、拨付资金，完成建设 | 市民政局：1.养老服务设施方面：指导、督促各区（市、县）民政局完成项目建设，并做好项目验收和结算工作。2.市儿童福利院升级改造方面：完成新建部分7、8号楼的移交工作。推进项目竣工结算审计工作 市卫生健康局：组织市级托育综合服务中心项目开工建设 新区社会事业管理局：碧桂园社区养老服务站项目投入运营 |  |
| 161 | 扎实推进“1131”公共就业服务，保障重点人群就业，加强职业技能培训，支持企业稳岗。坚持根治欠薪动态清零。 | 市人力资源社会保障局 新区社会事业管理局 | 市人力资源社会保障局：加强公共就业服务，保障重点群体就业，确保零就业家庭实现动态“清零”，支持企业稳岗，强化重点企业用工常态化服务。加强职业技能培训，提升劳动者素质。全面推进在建工程项目入库在线监管，落实实名制管理各项制度；及时处理欠薪线索，确保按时接收和按时处置回复 新区社会事业管理局：完成职业技能培训400人次；坚持根治欠薪动态清零 | 市人力资源社会保障局：加强公共就业服务，保障重点群体就业，确保零就业家庭实现动态“清零”，支持企业稳岗，强化重点企业用工常态化服务。加强职业技能培训，提升劳动者素质。全面推进在建工程项目入库在线监管，落实实名制管理各项制度；及时处理欠薪线索，确保按时接收和按时处置回复；开展欠薪风险隐患排查化解 新区社会事业管理局：累计完成职业技能培训1500人次；坚持根治欠薪动态清零 | 市人力资源社会保障局：加强公共就业服务，保障重点群体就业，确保零就业家庭实现动态“清零”，支持企业稳岗，强化重点企业用工常态化服务。加强职业技能培训，提升劳动者素质。全面推进在建工程项目入库在线监管，落实实名制管理各项制度；及时处理欠薪线索，确保按时接收和按时处置回复 新区社会事业管理局：累计完成职业技能培训2600人次；坚持根治欠薪动态清零 | 市人力资源社会保障局：加强公共就业服务，保障重点群体就业，确保零就业家庭实现动态“清零”，支持企业稳岗，强化重点企业用工常态化服务。加强职业技能培训，提升劳动者素质。全面推进在建工程项目入库在线监管，落实实名制管理各项制度；及时处理欠薪线索，确保按时接收和按时处置回复；开展根治欠薪冬季专项行动 新区社会事业管理局：累计完成职业技能培训3000人次；坚持根治欠薪动态清零 |  |
| 162 | 深入推进农村“五治”。因地制宜改造宜居农房1万栋以上，整治农村“空心房”1000栋以上。完成农村供水保障工程11个，规模化供水工程覆盖率达75%。完成66个行政村农村生活污水处理和20个乡镇农村污水治理提升工程，农村生活污水治理率达60%以上，农村黑臭水体动态清零。30户以上自然村寨垃圾收运体系100%正常运行。改造提升农村户厕2600户以上。新建和提质农村公益性生态公墓20个，评选一类红白理事会和零礼金示范示范点30个。 | 市农业农村局 新区统筹城乡发展局 | 市农业农村局：1.组织各区（市、县）完成宜居农房改造和“空心房”整治点位选取和摸底动员工作；2.完成11处农村供水保障工程单体实施方案编制等前期工作；继续推进办理20个乡镇污水治理提升工程前期手续；各地对2024年农村生活污水治理实施方案进行细化完善；3.制定印发辖区农村“治垃圾”工作实施方案，完成村庄收集收运设施建设任务选址；保障一季度农村生活垃圾收运体系正常运行率在99%以上；4.组织各区（市、县）开展好首厕示范，治厕工作全面启动；5.指导区县民政开展公墓选址工作，调度指导各区县公墓选址情况，确认选址；联合市委宣传部、市民宗委研究制定2024年村级红白理事会评选标准，印发2024年评选方案 新区统筹城乡发展局：1.治水：实施贵安新区2024年农村生活污水治理项目，涉及贵安新区16个行政村农村生活污水治理，完成项目决策评估、可行性研究报告编制工作，开展测绘、初设等工作；2.治房：一是完成前期摸底工作，目标任务落实到户，明确阶段性目标及完成时限；二是制定工作实施方案；三是旅居存量改造提升工作开工率达35%，增量建设工作开工率达35%；3.治风：完成高峰镇龙宝村公墓建设20%；下发评选红白理事会文件至各乡镇（街道）；开展打造“零礼金村”宣传引导工作；4.治垃圾：督促乡镇、街道结合实际在现有运行覆盖率基础上进行摸排，查疑补漏 | 市农业农村局：1.宜居农房改造建设和农村“空心房”整治工作逐步开工建设；2.11处11个农村供水保障工程,工程总体进度达20%；实施乡镇污水治理提升工程，进度达到20%；农村生活污水治理整体形象进度达20%；3.督促区县开展村庄收集收运设施手续办理工作，改善提升“旅居生活”示范村寨垃圾收集收运点开工率达到20%以上；督促区县启动农村垃圾分类收运设施及农村垃圾分类收集亭建设工作；农村生活垃圾收运体系正常运行率在99%以上；4.农村“治厕”整体形象进度达40%；5.收集村公墓备案资料。对接省民政厅，提出林地使用申请。协调市林业部门，指导区县完善林地使用办理手续；指导区（县、市）做好村级红白理事会常态化运行，配合市委宣传部做好零礼金村示范点建设 新区统筹城乡发展局：1.治水：实施贵安新区2024年农村生活污水治理项目，完成项目前期手续工作办理，启动项目招投标工作；2.治房：一是宜居农房改造建设开工率达60%，完工率达40%；二是空心房拆除率达60%；三是旅居存量改造提升工作开工率达80%，完工率达80%，增量建设工作开工率达80%，完工率达80%；3.治风：完成高峰镇龙宝村公墓建设40%；开展红白理事会评选宣传引导工作；召开打造“零礼金村”工作调度会；4.治垃圾：督促乡镇、街道开展农村垃圾分类收运设施及农村垃圾分类收集亭采购程序；持续保障农村生活垃圾收运体系正常运行率保持在99%以上 | 市农业农村局：1.宜居农房改造建设和农村“空心房”整治工作开工100%；2.11处11个农村供水保障工程，工程总体进度达50%；实施乡镇污水治理提升工程，进度达到70%；农村生活污水治理整体形象进度达60%；3.改善提升“旅居生活”示范村寨垃圾收集收运点开工率100%，完工率80%；农村垃圾分类收运设施及农村垃圾分类收集亭安装进度完成80%；农村生活垃圾收运体系正常运行率在99%以上；4.农村“治厕”整体形象进度达90%，确定施工方，制定施工方案，组织施工；5.对公墓进行主体建设,项目全部开工，总体施工进度超过70%；联合市委宣传部、市民宗委开展红白理事会和零礼金村示范点评选，申请下拨奖补资金 新区统筹城乡发展局：1.治水：推进贵安新区2024年农村生活污水治理项目施工；2.治房：一是宜居农房改造建设完工率达100%；二是空心房拆除率达100%；三是旅居存量改造提升和增量建设工作完工率达100%；3.治风：完成高峰镇龙宝村公墓建设60%；正式启动红白理事会评选工作；启动“零礼金村”打造工作；4.治垃圾：督促乡镇、街道完成农村垃圾分类收运设施及农村垃圾分类收集亭采购及安装工作；持续保障农村生活垃圾收运体系正常运行率保持在99%以上 | 市农业农村局：1.宜居农房改造、农村“空心房”整治全面完工；2.11处11个农村供水保障工程,工程总体进度达100%；乡镇污水治理提升工程进度达100%；农村生活污水治理整体形象进度达100%；3.改善提升“旅居生活”示范村寨垃圾收集收运点完工率100%；农村垃圾分类收运设施及农村垃圾分类收集亭安装进度100%，完成2024年所有农村“治垃圾”项目市区两级验收；农村生活垃圾收运体系正常运行率保持在99%以上；4.农村“治厕”整体形象进度达100%，改造提升户厕全面完工，完成市级验收；5.农村公益性生态公墓交付使用。落实奖补资金，持续指导区（县、市）做好一类红白理事会和零礼金示范村巩固提升 新区统筹城乡发展局：1.治水：贵安新区2024年农村生活污水治理项目完工，完成贵安新区16个行政村农村生活污水治理；2.治房：全面完成验收；3.治风：100%完成高峰镇龙宝村公墓建设；完成红白理事会评选工作；完成3个“零礼金村”打造工作；4.治垃圾：完成2024年所有农村“治垃圾”项目市级验收工作；持续保障农村生活垃圾收运体系正常运行率保持在99%以上；全年垃圾外运减量保持80%以上 |  |
| 163 | 稳步提高低保、特困供养和重度残疾人护理补贴标准。 | 市民政局 | 1.做好资金测算，会同市残联做好数据共享、信息比对工作；2.会同市财政、市残联制发重度残疾人护理补贴提标文件；3.按照省民政厅相关文件要求，做好2024年度核查工作，对低保家庭经济状态进行核查 | 1.指导各区（市、县）按照新标准做好重度残疾人护理补贴精准发放管理工作；2.在完成2024年度核查的基础上，按省定标准提高低保、特困供养保障标准 | 1.指导各区（市、县）按照新标准，及时足额发放低保、特困供养和重度残疾人护理补贴资金，做好动态管理工作；2.做好下拨市级困难群众救助补助资金工作 | 1.指导各区（市、县）按照新标准，及时足额发放低保、特困供养和重度残疾人护理补贴资金，做好动态管理工作；2.做好2025年各项资金预算工作 |  |
| 164 | 上线运行“爽贵阳”智慧民生综合服务平台，建设壹刻宝文化驿站40个。 | 市委宣传部 市大数据局 | 市委宣传部：1.指导建设运营单位初步完成平台技术框架和数据框架的规划与建设，优化提升平台的民生服务应用，上线“爽贵阳”APP；2.完成壹刻宝文化驿站年度建设目标的20% 市大数据局：指导建设运营单位初步完成平台技术框架和数据框架的规划与建设，优化提升平台的民生服务应用，上线“爽贵阳”APP | 市委宣传部：1.指导建设运营单位持续优化完善功能接入和用户体验，适时整合各级宣传资源进行平台推广；2.完成壹刻宝文化驿站年度建设目标的50% 市大数据局：指导建设运营单位持续优化完善功能接入和用户体验;持续做好待接入事项梳理 | 市委宣传部：1.指导建设运营单位持续优化内容建设和活动开展，完善平台服务体系。2.完成壹刻宝文化驿站年度建设目标的80% 市大数据局：指导建设运营单位持续优化完善功能接入和用户体验，坚持把爽贵阳平台做为全市民生服务总入口 | 市委宣传部：1.指导建设运营单位探索产业化发展路径。2.完成壹刻宝文化驿站年度建设目标的100% 市大数据局：指导建设运营单位持续优化内容建设，完善平台服务体系 |  |
| 165 | 免费为孕产妇提供民生基因无创DNA项目检测2.5万例。 | 市卫生健康局 | 完成8000例孕妇无创DNA项目检测（含新区50例） | 累计完成13000例孕妇无创DNA项目检测（含新区150例） | 累计完成18000例孕妇无创DNA项目检测（含新区250例） | 累计完成25000例孕妇无创DNA项目检测（含新区400例） |  |
| 166 | 建设环城健身步道50公里，延长公共体育场馆免费开放时间，积极创建全民运动健身模范市。 | 市体育局 | 1.启动建设环城健身步道50公里项目规划设计方案、施工图、预算评审等前期手续办理工作；2.按照“一场馆一方案”，督促属地体育部门制定场馆免费低收费向社会开放方案，全市公共体育场馆延长向社会免费或低收费开放时间从每周35小时增加至每周45小时；3.按照总局印发的创建标准，拟定《贵阳市创建全民运动健身模范市工作实施方案》，召开全市创模工作会 | 1.完成建设环城健身步道50公里项目施工招标，启动项目建设；2.全市公共体育场馆延长向社会免费或低收费开放时间从每周35小时增加至每周45小时；3.按照《贵阳市创建全民运动健身模范市工作实施方案》，推进创建工作 | 1.完成建设环城健身步道50公里项目建设及竣工验收；2.全市公共体育场馆延长向社会免费或低收费开放时间从每周35小时增加至每周45小时；3.按照《贵阳市创建全民运动健身模范市工作实施方案》，推进创建工作；同时开展满意度及知晓率调查工作 | 1.全市公共体育场馆延长向社会免费或低收费开放时间从每周35小时增加至每周45小时；2.按照《贵阳市创建全民运动健身模范市工作实施方案》，推进创建工作；收集汇总创模工作相关资料 |  |
| 167 | 争创全国双拥模范城“九连冠”。 | 市退役军人事务局 | 走访慰问驻筑部队，召开全市军地联席会议，安排部署2024年军地互办实事“双清单”等工作，进一步夯实双拥模范城创建工作基础 | 按照全国和省双拥办工作安排，做好申报全国双拥模范城和参加全国、全省双拥模范城（县）命名表彰大会准备工作 | 参加全国、全省双拥模范城（县）命名表彰大会，召开市双拥工作领导小组全体会议，安排部署落实全国、全省双拥模范城（县）命名表彰大会精神工作 | 贯彻落实全国、全省双拥模范城（县）命名表彰大会精神，做好贵阳市荣获全国双拥模范城“九连冠”宣传工作 |  |
| 十二、加强政府自身建设，推动治理能力现代化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严明政治纪律和政治规矩，自觉从全局中思考、在大局下行动，把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程，确保政府工作始终沿着正确方向前行。 | 市政府办公厅 新区办公室 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神、贵安新区高质量发展大会精神，紧紧围绕“一极一高地两示范”的战略定位，充分发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等作用，推进党工委管委会各项决策部署落细落实 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神、贵安新区高质量发展大会精神，紧紧围绕“一极一高地两示范”的战略定位，充分发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等作用，推进党工委管委会各项决策部署落细落实 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神、贵安新区高质量发展大会精神，紧紧围绕“一极一高地两示范”的战略定位，充分发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等作用，推进党工委管委会各项决策部署落细落实 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神、贵安新区高质量发展大会精神，紧紧围绕“一极一高地两示范”的战略定位，充分发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等作用，推进党工委管委会各项决策部署落细落实 |  |
| 169 | 始终坚持依法行政，严格落实重大行政决策程序，强化政府法人主体意识和契约精神，严格规范公正文明执法，倡导包容审慎监管和柔性执法，确保政府工作始终在法治轨道上运行。 | 市司法局 市政府办公厅 新区办公室 | 配合市司法局研究制定贵阳贵安2024年法治政府建设工作要点；组织开展重大行政决策、合同协议、规范性文件合法性审查工作；调度新区行政执法单位启动开展行政执法突出问题专项整治和监督行动；依法开展行政复议、行政应诉工作 | 组织编制2024年度贵安新区重大行政决策事项目录；组织开展重大行政决策、合同协议、规范性文件合法性审查工作；调度新区行政执法单位推动开展行政执法突出问题专项整治和监督行动；依法开展行政复议、行政应诉工作 | 组织编制2024年度贵安新区各部门、直管区各乡镇（街道）权力清单和责任清单；组织开展重大行政决策、合同协议、规范性文件合法性审查工作；调度新区行政执法单位实地督查开展行政执法突出问题专项整治和监督行动；依法开展行政复议、行政应诉工作 | 研究起草贵安新区年度法治建设工作总结；组织开展重大行政决策、合同协议、规范性文件合法性审查工作；调度新区行政执法单位巩固提升开展行政执法突出问题专项整治和监督行动；依法开展行政复议、行政应诉工作 |  |
| 170 | 坚持以严的基调、严的措施、严的氛围，持续深化廉洁政府建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风，让每一名政府工作人员知敬畏、存戒惧、守底线，永葆为民务实清廉的公仆本色。 | 市政府办公厅 新区办公室 | 1.始终把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最大的政治、最大的大局，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，确保各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进；2.认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、新区党工委管委会各项决策部署，落实中央八项规定及其实施细则精神，加强党风廉政建设，永葆为民务实清廉的公仆本色 | 1.始终把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最大的政治、最大的大局，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，确保各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进；2.认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、新区党工委管委会各项决策部署，落实中央八项规定及其实施细则精神，加强党风廉政建设，永葆为民务实清廉的公仆本色 | 1.始终把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最大的政治、最大的大局，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，确保各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进；2.认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、新区党工委管委会各项决策部署，落实中央八项规定及其实施细则精神，加强党风廉政建设，永葆为民务实清廉的公仆本色 | 1.始终把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最大的政治、最大的大局，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，确保各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进；2.认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、新区党工委管委会各项决策部署，落实中央八项规定及其实施细则精神，加强党风廉政建设，永葆为民务实清廉的公仆本色 |  |
| 171 | 坚持把包容创新作为抢新机的关键竞争优势，主动帮助新业态新模式想办法、闯新路，着力把顶天立地的大创新保障好，把铺天盖地的微创新呵护好，不断催生新产业、新动能。 | 市科技局 市政府办公厅 新区大数据和科技创新局 新区办公室 | 1.以机构改革为契机推进科技管理政策修改完善;2.不断完善创新券使用管理办法，引入第三方专业机构运用数字化手段便捷、精准为科技型企业提供支持;3.推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，规定科技成果转化尽职免责和容错机制和承担科技计划项目的单位和个人履行勤勉尽责义务容错机制 | 1.以机构改革为契机推进科技管理政策修改完善;2.不断完善创新券使用管理办法，引入第三方专业机构运用数字化手段便捷、精准为科技型企业提供支持;3.推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，规定科技成果转化尽职免责和容错机制和承担科技计划项目的单位和个人履行勤勉尽责义务容错机制 | 1.以机构改革为契机推进科技管理政策修改完善;2.不断完善创新券使用管理办法，引入第三方专业机构运用数字化手段便捷、精准为科技型企业提供支持;3.推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，规定科技成果转化尽职免责和容错机制和承担科技计划项目的单位和个人履行勤勉尽责义务容错机制 | 1.以机构改革为契机推进科技管理政策修改完善;2.不断完善创新券使用管理办法，引入第三方专业机构运用数字化手段便捷、精准为科技型企业提供支持;3.推进《贵阳市科技创新促进条例》修订，规定科技成果转化尽职免责和容错机制和承担科技计划项目的单位和个人履行勤勉尽责义务容错机制 |  |
| 172 | 把为民造福作为最大政绩，将心比心体察群众急难愁盼，当好人民群众贴心人、办好人民群众暖心事。 | 市政府办公厅 新区办公室 | 充分发挥统筹协调和服务保障职能，认真贯彻落实“四下基层”制度，加强调查研究，理顺贵阳贵安社会事务管理体制，切实解决新区发展过程中的民生服务短板问题，提高群众获得感 | 充分发挥统筹协调和服务保障职能，认真贯彻落实“四下基层”制度，加强调查研究，理顺贵阳贵安社会事务管理体制，切实解决新区发展过程中的民生服务短板问题，提高群众获得感 | 充分发挥统筹协调和服务保障职能，认真贯彻落实“四下基层”制度，加强调查研究，理顺贵阳贵安社会事务管理体制，切实解决新区发展过程中的民生服务短板问题，提高群众获得感 | 充分发挥统筹协调和服务保障职能，认真贯彻落实“四下基层”制度，加强调查研究，理顺贵阳贵安社会事务管理体制，切实解决新区发展过程中的民生服务短板问题，提高群众获得感 |  |
| 173 | 始终牢记政府抓执行、抓落实的基本定位，精细建账、精准交账、精确销账，勇于化解历史遗留问题，善于办好群众企业的难题，确保各项工作定必干、干必成、成必优，让担当尽责、真抓实干、敢闯敢试在政府系统蔚然成风。 | 市政府办公厅 新区办公室 | 充分发挥参谋助手作用，协助党工委管委会妥善处理各类历史遗留问题，解决企业群众的难题 | 充分发挥参谋助手作用，协助党工委管委会妥善处理各类历史遗留问题，解决企业群众的难题 | 充分发挥参谋助手作用，协助党工委管委会妥善处理各类历史遗留问题，解决企业群众的难题 | 充分发挥参谋助手作用，协助党工委管委会妥善处理各类历史遗留问题，解决企业群众的难题 |  |
| 174 | 坚持政府过“紧日子”，把更多财力向民生倾斜，持续推动发展成果共享、干部群众共情，让广大群众切实感受到发展的温度、幸福的质感。 | 市财政局 新区财政金融工作局 | 严格执行过“紧日子”要求，把习惯过“紧日子”要求贯彻到财政管理全过程，持续优化支出结构，着力保障改善民生 | 严格执行过“紧日子”要求，把习惯过“紧日子”要求贯彻到财政管理全过程，持续优化支出结构，着力保障改善民生 | 严格执行过“紧日子”要求，把习惯过“紧日子”要求贯彻到财政管理全过程，持续优化支出结构，着力保障改善民生 | 严格执行过“紧日子”要求，把习惯过“紧日子”要求贯彻到财政管理全过程，持续优化支出结构，着力保障改善民生 |  |

- 附件2

- 贵阳贵安2024年强省会”主要目标和政府工作要点季度推进计划方案

- 第X季度推进情况表（样表）

- （联系人：xxx；联系电话：xxxxxxx）

| 序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 第X季度进度 | 推进情况 | 存在问题 | 是否完成 季度进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 城镇新增就业15万人以上。 | 市人力资源和社会保障局 | 完成城镇新增就业XX万人。 | 完成城镇新增就业XX万人。 | XXXXX。 | 是 |
| X | 深化“园区事园区办”。 | 市工业和信息化局 新区工业和信息化局 | 市工业和信息化局 ：XXXXX。 | 市工业和信息化局 ：XXXXX。 | 市工业和信息化局 ：XXXXX。 | 是 |
|  |  |  | 新区工业和信息化局：XXXXX。 | 新区工业和信息化局：XXXXX。 | 新区工业和信息化局：XXXXX。 | 是 |

- 注：序号请与《〈贵阳贵安2024年“强省会”目标任务和政府工作要点〉责任分工方案》序号保持一致