云岩区中小学体育场地向社会开放

补助经费项目

（云岩区教育局）

1. 项目概述

为贯彻落实《教育部 国家体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》（教体艺〔2017〕1号）和《省教育厅 省体育局关于推进学校体育场馆向社会开放实施方案（试行）》（黔教函〔2021〕25号）精神，以及市委市政府、区委区政府关于推进“一圈、两场、三改”工作要求，坚持以人民为中心，打造贵阳贵安“15分钟生活圈”，更好地满足青少年学生和人民群众健康锻炼的需求。我区计划2021年完成71所公办校学校体育场地对外开放工作，2022年1月完成22所民办学校体育场地对外开放工作。

1. 立项依据

1.《教育部 国家体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》

2.《省教育厅 省体育局关于推进学校体育场馆向社会开放实施方案（试行）》

3.《贵阳贵安学校体育场地免费向社会开放工作方案（试行）》

三、实施主体

云岩区教育系统公、民办中小学（共93所学校）

1. 实施方案
2. 项目可行性

根据国家、省、市关于学校体育场馆向社会开放的相关文件精神和贵阳市委、市政府关于推进“一圈、两场、三改”的工作要求，坚持以人民为中心，打造贵阳贵安“15分钟生活圈”，积极稳妥推进学校场地对外开放，最大限度满足青少年学生和群众健康锻炼的需求。

1. 总体思路

根据《教育部 国家体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》（教体艺〔2017〕1号）和《省教育厅 省体育局关于推进学校体育场馆向社会开放实施方案（试行）》（黔教函〔2021〕25号）精神，以及市委市政府、区委区政府关于推进“一圈、两场、三改”工作要求，计划将全市中小学学校体育场馆面向社会开放。在区委、区政府的推动下，我区计划在2022年初向社会免费开放公、民办中小学共计93所。

1. 实施方式

根据贵阳市委、市政府，区委、区政府关于学校体育场馆对外开放工作计划，逐步开放我区学校体育场地。

1. 进度安排及阶段目标

第一阶段：计划2021年11月13日，开放我区符合条件的71所公办中小学。

第二阶段：计划2022年1月，开放我区符合条件的22所民办学校。

（五）预期成果几方面进行阐述

1.推动“一圈、两场、三改”工作的开展，实现我区学校体育场地全面开放。

2.满足市民就近健身需求，提升市民获得感、幸福感，加快健康贵阳建设步伐。

五、实施周期

长期，根据实际情况进行调整。

六、三年支出计划和年度预算计划

（一）三年支出计划

共需安排财政预算资金1800万元，其中：2022年安排拨付600万元；2023年计划需600万元；2024年计划需要600万元。

（二）年度预算安排

2022年需安排资金600万元，其中：财政预算资金600万元。

七、绩效目标和指标

详见下表。（附上支出绩效目标表）