云岩区2021年至2023年背街小巷环境综合治理项目

（贵阳市云岩区综合行政执法局）

1. 项目概述
2. 项目概况

云岩区背街小巷环境综合治理，包含244条背街小巷，长度约139346米，面积约905222平方米。项目主要建设内容包括道路白改黑、排水排污系统梳理整改、新增路灯、建筑立面管线规整、门头、外立面改造、休闲广场改造、绿化景观等工程。

（二）项目绩效目标。

1.项目总绩效目标。

分三年完成全区244条背街小巷改造提升，打造更干净、更有序、更安全、更靓丽的街巷环境，进一步完善城市功能、优化城市环境、提升城市品质，不断增强居民的获得感幸福感安全感。

2.项目年度绩效目标。

2021年改造提升背街小巷50条，2022年改造提升背街小巷110条，2023年改造提升背街小巷84条。

1. 立项依据

根据贵阳市背街小巷改造工作领导小组办公室印发的《贵阳市背街小巷改造提升三年攻坚行动实施方案(2021-2023)》要求，分3年进行立项实施。

1. 实施主体

云岩区综合行政执法局

1. 实施方案
2. 项目可行性

1.本项目的建设，符合扎实推进背街小巷改造相关要求，提高了贵阳市整体的城市化水平，进而提升城市的质量和品质，进一步推动贵阳市建成更加宜居宜业、更具魅力活力的生态文明城市和智慧城市。

2.本项目的建设配合党中央、国务院和贵州省委、省政府“扎实推进背街小巷改造工作”的工作部署，项目的实施对贵阳市的城市建设有着实际而深远的影响。其社会效益显著。项目实施技术上有充分保障，经综合评价项目建设是可行的。

3.本项目的建设有益于加快城市发展目标的实现，是构建和谐社会和全成建设小康社会的重要基础，促进当地城市文化建设，符合地区各利益群体的关系，可得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有很好的社会合适性，项目可行。

1. 总体思路

背街小巷，即城市主干道后面的小街巷，虽“背”而“小”，却是社区居民生活的大舞台、大空间，关系到广大市民的生活舒适度和幸福感，是社区环境“微治理”的“主战场”， 根据小巷的历史文化并结合云岩区相关规划，按照重点打造、品质提升、规范管控三种类别，对背街小巷量体裁衣、分类打造，突出重点、彰显特色小巷，具体如下：

重点打造类：在重点区域、重要节点挖掘历史底蕴，融入文化元素，植入新业态，凸显区域特色，打造功能差异化、形态特色化、文态显性化的特色，重点街巷作为本次综合治理的重点。

环境设施整治类：小巷现状设施一般，且近期未被纳入规划范围，以改善现状条件，满足居民生活需求，提升居民生活品质为主。

1. 实施方式

采用设计招标，施工招标，监理招标，预算编制、预算审核、结算审核等采取询价方式进行实施。

1. 进度安排及阶段目标

2021年50条已完成。2022年计划改造目标为110条，现正在进行前期可行性实施方案的研究，初步拟定于2022年4月份开工，12月底完工。2023年的计划为84条，现无法进行进度安排。

（五）预期成果几方面进行阐述

为深入贯彻落实市委、市政府全国文明城市巩固提升常态长效的总体部署和工作要求，按照《贵阳贵安城市精细化管理巩固提升行动计划(2021-2023年)》相关要求，进一步巩固全国文明城市创建成果，解决群众反映强烈的背街小巷“脏乱差”问题，不断增强市民群众获得感、幸福感和安全感。治理工作将从强化环卫保洁、清理占道经营、拆除私搭乱建、整治乱停乱放、整顿架空管线、修复市政设施、整饰墙面立面、培植绿化景观、规范夜市摊区10个方面进行整治。

根据确定的治理标准，对于背街小巷中存在的“脏、乱、差”共性问题，全面开展背街小巷环境综合整治提升工作，以推进城市一体化大环卫建设为依托，按照“打基础、见长效”的工作要求和“市统筹、区为主，市区联动、建管并举、一街一策、标本兼治”的原则，以问题为导向，以短板为着力点，多措并举、综合施策，通过净化空间、优化秩序、美化环境等措施，着力打造“干净整洁、设施完善、秩序井然、环境舒适、生活便捷”的背街小巷。

同时要把背街小巷打造一个属于贵阳市的城市名片，在有故事，有历史的背街小巷，要突出小巷的历史文化底蕴，树立独特的小巷风格，提升城市的品，推动背街小巷文明建设，为打造创新型中心城市作出积极贡献

五、实施周期

实施周期分3年进行实施，2021年改造50条，2022年改造110条，2023年改造84条。

六、三年支出计划和年度预算计划

（一）三年支出计划

2021年按照上级部门的要求，按每条路不少于50万的标准进行资金投入，预计需投入改造资金3340.03万元(三次发改立项投资金额)，实际支出以最终审计结果为准；2022年按照上级部门的要求，按每条路不少于100万的标准进行资金投入,预计支出1.1亿；2023年由于现在改造标准还没确定，因此现无法确定资金支出计划。

1. 年度预算安排

根据当年市级部门下达的改造任务和改造资金投入量，并依照市级要求的市区两级财政投入比例,计算年度预算(例如2022年我区改造任务为110条街巷,按照市级要求每条街巷投入资金不低于100万元,依据市区两级配比为3:7，我区为7700万元，根据拟实施完工进度，2022年安排财政预算2000万元。

七、绩效目标和指标

详见下表。（附上支出绩效目标表）