## 统计表 (hidden)
各区（县、市）2024年新增公共停车位统计表
序 号 | 区 域 | 2024年建设任务指标（个） | 各区（县、市）填报（个） | 备 注
1 | 云岩 |  | 2789
2 | 南明 |  | 2500
3 | 花溪 |  | 1970
4 | 乌当 |  | 1002
5 | 白云 |  | 2549
6 | 观山湖 |  | 2264
7 | 清镇 |  | 1049
8 | 修文 |  | 465
9 | 开阳 |  | 597
10 | 息烽 |  | 200
11 | 经开 |  | 1119
12 | 双龙 |  | 1596
13 | 贵安新区 |  | 1000
合计 |  |  | 19100

## 明细表
贵阳贵安2024年公共停车场建设项目谋划表
建设项目总数量48个，已完成 个停车位（ 个项目），车位完工率 %，项目总投资 万元，已完成投资 万元。
序号 | 区（市县） | 项目名称 | 项目地址 | 车位数 | 其中：按地面、地下划分 |  | 充电桩情况 |  | 实施主体 | 启动时间 | 完工时间 | 市级责任单位 | 区级责任单位 | 联络人及联系电话
[5 empty] | 地面停车位个数 | 地下停车位个数 | 规划建设充电桩数量 | 已建成充电桩数量
1 | 云岩区 | 云岩区人民医院公共停车场 | 云岩区云潭南路延伸段惠源路万科小学旁 | 1000 | 800 | 200 | 200 | 0 | 区贵中公司 | 2020-12-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 云岩区住建局 | 肖一恒 18685127926
2 | 云岩区 | 贵阳云岩区盐务街道办老旧小区（电信小区）周边配套设施项目 | 云岩区盐务街道办老旧小区（电信小区 | 390 |  | 390 | 78 | 0 | 区康厦公司 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 云岩区住建局 | 肖一恒 18685127926
3 | 云岩区 | 沙河街公共停车场建设项目 | 云岩区沙河街贵阳医学院对面 | 906 |  | 906 | 90 | 0 | 市城投 | 2019-12-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 云岩区住建局 | 肖一恒 18685127926
4 | 云岩区 | 紫林庵地铁公共停车场 | 项目位于紫林庵地铁旁 | 93 | 93 |  | 20 | 0 | 轨道实业公司 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 贵阳市交通委员会 | 云岩区住建局 | 肖一恒 18685127926
5 | 云岩区 | 八鸽岩地铁停车场 | 项目位于八鸽岩地铁站旁 | 60 | 60 |  |  |  | 轨道实业公司 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 贵阳市交通委员会 | 云岩区住建局 | 肖一恒 18685127926
6 | 云岩区 | 煤窑寨公共停车场 | 项目位于大营坡中建华府后 | 130 | 130 |  |  |  | 黔灵镇 | 2023-11-01 | 2024-06-01 | 贵阳市交通委员会 | 云岩区住建局 | 肖一恒 18685127926
7 | 南明区 | 华润置地贵阳九悦综合体项目停车场 | 贵阳市南明区遵义路解放路交叉口 | 2500 |  | 2500 | 182 | 0 | 贵阳润明置业有限公司 | 2022-04-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 南明区住建局 | 杜琴 13984340386
8 | 花溪区 | 花溪区溪北路停车场建设项目 | 溪北路中段，花溪公园旁 | 480 |  | 480 | 96 | 0 | 贵阳智慧停车产业投资发展有限公司 | 2022-07-01 | 2024-05-31 | 贵阳市交通委员会 | 花溪区交通运输局 | 欧阳颂18212309404
9 | 花溪区 | 花溪区清溪路智慧停车场建设项目 | 清溪路，华宇建材市场旁 | 367 | 245 | 122 |  |  | 贵阳智慧停车产业投资发展有限公司 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 花溪区交通运输局 | 欧阳颂18212309404
10 | 花溪区 | 花溪区十字街及周边区域新型城镇化暨城市更新项目GD（21）026地块 | 将军路西侧 | 250 |  | 250 | 28 | 0 | 贵阳花溪筑城城市建设运营有限公司 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 贵阳市交通委员会 | 花溪区交通运输局 | 欧阳颂18212309404
11 | 花溪区 | 花溪区十字街及周边区域新型城镇化暨城市更新项目GD（21）027地块 | 清溪路西侧 | 200 |  | 200 |  |  | 贵阳花溪筑城城市建设运营有限公司 | 2022-10-01 | 2024-12-31 | 贵阳市交通委员会 | 花溪区交通运输局 | 欧阳颂18212309404
12 | 花溪区 | 花溪客运站城市更新项目 | 清溪路与明珠大道交叉口 | 673 |  | 673 |  |  | 贵阳花溪城南城市建设运营有限公司 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 花溪区交通运输局 | 欧阳颂18212309404
13 | 乌当区 | 城市魔方停车场 | 观溪路办事处城市魔方小区 | 468 | 468 |  |  |  | 贵阳弘毅物业有限公司 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 贵阳市交通委员会 | 乌当区交通运输局 | 张乾海18608517075
14 | 乌当区 | 恒大都会停车场 | 高新领导办事处恒新路 | 112 | 112 |  |  |  | 贵州元培信息技术有限公司 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 贵阳市交通委员会 | 乌当区交通运输局 | 张乾海18608517075
15 | 乌当区 | 新堡乡陇脚村停车场 | 新堡乡陇脚村 | 280 | 280 |  |  |  | 新堡乡陇脚村村委会 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 贵阳市交通委员会 | 乌当区交通运输局 | 张乾海18608517075
16 | 白云区 | 白云区白云公园北门停车场建设项目 | 贵阳市白云区白云南路 | 184 | 142 | 42 | 38 | 0 | 贵阳白云宇宏管理有限公司 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 白云区交通运输局 | 章思红18985548635
17 | 白云区 | 黑石头停车场 | 贵阳市白云区都拉街道办事处俊贤路 | 114 | 94 | 20 | 12 | 0 | 贵阳白云宇宏管理有限公司 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 白云区交通运输局 | 章思红18985548635
18 | 白云区 | 云湖里停车场 | 贵阳市白云区青龙大道三标段 | 590 |  | 590 | 60 | 0 | 贵州嘉辰房地产开发有限公司 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 白云区交通运输局 | 章思红18985548635
19 | 白云区 | 铝兴片区停车场（二期） | 贵阳市白云区同心东路 | 680 | 80 | 600 | 60 | 0 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 2021-06-01 | 2025-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 白云区交通运输局 | 章思红18985548635
20 | 白云区 | “云城尚品”（B地块）停车场 | 贵阳市白云区数博大道云城尚品段 | 981 |  | 981 |  |  | 贵阳云城置业有限公司 | 2020-04-01 | 2024-03-01 | 贵阳市交通委员会 | 白云区交通运输局 | 章思红18985548635
21 | 观山湖区 | 富华集停车场 | 金阳南路72号，景怡苑7组团旁 | 270 | 270 |  | 38 | 38 | 贵阳富常源商业管理有限公司 | 2022-11-01 | 2024-06-01 | 贵阳市交通委员会 | 观山湖区交通运输局 | 周宁18985185687
22 | 观山湖区 | 万寿竹路停车场 | 万寿竹路与康乃馨路交叉口 | 225 | 225 |  | 8 | 0 | 贵阳观山湖城运（集团）公司 | 2022-03-01 | 2024-09-01 | 贵阳市交通委员会 | 观山湖区交通运输局 | 周宁18985185687
23 | 观山湖区 | 中铁阅山湖C组团一期 临观山西路停车场 | 中铁阅山湖C组团一期 临观山西路 | 500 | 500 |  |  |  | 贵阳金丰置业有限公司 | 2019-09-01 | 2024-08-01 | 贵阳市交通委员会 | 观山湖区交通运输局 | 周宁18985185687
24 | 观山湖区 | 金阳商业步行街F区停车场 | 碧海商业步行街F区 | 350 |  | 350 | 32 | 0 | 贵州一撇物联科技 | 2023-01-01 | 2024-08-01 | 贵阳市交通委员会 | 观山湖区交通运输局 | 周宁18985185687
25 | 观山湖区 | 大秦肿瘤医院停车场 | 上秀路与开立路交叉口 | 437 | 325 | 112 | 45 | 0 | 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 2020-03-01 | 2024-06-01 | 贵阳市交通委员会 | 观山湖区交通运输局 | 周宁18985185687
26 | 观山湖区 | 碧乐时光停车场 | 石林西路与宾阳大道交叉口 | 230 | 30 | 200 | 20 | 0 | 贵阳宝和房地产开发有限公司 | 2019-08-01 | 2024-03-01 | 贵阳市交通委员会 | 观山湖区交通运输局 | 周宁18985185687
27 | 观山湖区 | 碧乐坊停车场 | 石林西路与宾阳大道交叉口 | 252 | 22 | 230 | 20 | 0 | 贵阳宝和房地产开发有限公司 | 2020-08-01 | 2024-08-01 | 贵阳市交通委员会 | 观山湖区交通运输局 | 周宁18985185687
28 | 清镇市 | 贵阳杉杉奥特莱斯广大购物广场停车楼 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道观清路33号 | 849 |  | 849 |  |  | 贵阳杉杉奥特莱斯广大购物广场有限公司 | 2021-05-01 | 2024-03-01 | 贵阳市交通委员会 | 清镇市交通运输局 | 邹安发13765082577
29 | 清镇市 | 清镇市妇幼保健院（儿童医院停车场） | 贵阳市清镇市云站路 | 200 |  | 200 |  |  | 清镇市妇幼保健院 | 2023-05-01 | 2024-10-01 | 贵阳市交通委员会 | 清镇市交通运输局 | 邹安发13765082577
30 | 修文县 | 修文县妇幼保健建设项目（一期）地下停车库 | 修文县阳明街道办事处大青村 | 320 | 30 | 290 |  |  | 修文县住房投资开发有限责任公司 | 2020-09-05 | 2024-06-30 | 贵阳市交通委员会 | 修文县交通运输局 | 王俊；18786071884
31 | 修文县 | 吴家巷停车场改造项目 | 修文县龙场街道吴家巷 | 145 | 145 |  | 20 | 0 | 修文县市政建设投资有限责任公司 | 2023-12-01 | 2024-03-30 | 贵阳市交通委员会 | 修文县交通运输局 | 周鑫15508511987
32 | 息烽县 | 红旗村停车场 | 息烽县永靖镇红旗村环城路旁 | 38 | 38 |  | 12 | 12 | 息烽县永靖镇红旗村 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 贵阳市交通委员会 | 息烽县交通运输局 | 罗欣 18685030257
33 | 息烽县 | 邮政分拣中心停车场 | 息烽县永阳街道希望城社区龙泉大道与虎城大道交叉路口旁 | 17 | 17 |  |  |  | 中国邮政集团有限公司贵州省息烽县分公司 | 2024-01-01 | 2024-09-01 | 贵阳市交通委员会 | 息烽县交通运输局 | 罗欣 18685030257
34 | 息烽县 | 小寨坝复兴停车场 | 息烽县小寨坝镇复兴路 | 23 | 23 |  |  |  | 息烽县城市更新服务中心 | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 贵阳市交通委员会 | 息烽县交通运输局 | 罗欣 18685030257
35 | 息烽县 | 乌江广场停车场 | 息烽县流长镇前奔村 | 100 | 100 |  |  |  | 息烽县交通运输局 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 息烽县交通运输局 | 罗欣 18685030257
36 | 息烽县 | 大塘渡停车场 | 息烽县流长镇前奔村 | 50 | 50 |  |  |  | 息烽县交通运输局 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 息烽县交通运输局 | 罗欣 18685030257
37 | 开阳县 | 开阳麒龙城市广场楼顶停车场 | 开阳县云开街道水东大道 | 307 | 307 |  |  |  | 贵州金宇盛邦物业管理服务有限责任公司 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 开阳县交通运输局 | 潘清平：13809472143
38 | 开阳县 | 迪蒙特大酒店停车场项目 | 开阳县云开街道环湖新区 | 280 | 280 |  | 4 | 0 | 迪蒙特大酒店业主 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 开阳县交通运输局 | 潘清平：13809472143
39 | 双龙区 | 长征数字科技艺术馆停车场 | 双龙经济区见龙洞路多彩贵州城 | 357 | 8 | 349 | 86 | 0 | 贵州省文化旅游科技有限公司 | 2021-08-01 | 2023-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 双龙住建局 | 涂磊13308502048
40 | 双龙区 | 润茂物联港停车场 | 双龙经济区物流园顺通路 | 139 | 139 |  | 30 | 0 | 贵州双龙航空港置业有限公司 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | 贵阳市交通委员会 | 双龙住建局 | 涂磊13308502048
41 | 双龙区 | 太升国际（二期地下负三层停车场 ） | 双龙经济区机场路9号太升国际（二期） | 1100 |  | 1100 | 100 | 0 | 贵州太升房地产开发有限公司 | 2017-10-01 | 2024-03-01 | 贵阳市交通委员会 | 双龙住建局 | 涂磊13308502048
42 | 经开区 | 经开区体育公园停车场 | 经开区长江路万科金域华府花城北侧 | 55 | 55 |  |  |  | 贵阳经开城市资源开发运营有限公司 | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 贵阳市交通委员会 | 经开建设管理局 | 莫欣霖：15185118954
43 | 经开区 | 贵阳宏创科技产业园 | 经开区科技路宏创科技产业园内 | 480 |  | 480 |  |  | 贵阳经开区经宏城市开发有限公司 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 经开建设管理局 | 莫欣霖：15185118954
44 | 经开区 | 经开区新能源产业示范基地停车场 | 经开区开发大道168号 | 350 | 35 | 315 |  |  | 贵阳经开区产业发展投资有限公司 | 2022-09-01 | 2024-04-01 | 贵阳市交通委员会 | 经开建设管理局 | 莫欣霖：15185118954
45 | 经开区 | 国宏大厦停车场 | 经开区长江路农贸市场对面 | 120 |  | 120 |  |  | 贵阳国宏房地产开发有限公司 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 贵阳市交通委员会 | 经开建设管理局 | 莫欣霖：15185118954
46 | 经开区 | 长江路停车场 | 珠江路（长江路地铁站B出门旁） | 40 | 40 |  |  |  | 贵阳经开城市资源开发运营有限公司 | 2023年 | 2024-06-01 | 贵阳市交通委员会 | 经开建设管理局 | 莫欣霖：15185118954
47 | 经开区 | 浦江路阳光嘉园停车场 | 浦江路阳光嘉园停车场 | 74 | 74 |  |  |  | 贵阳经开城市资源开发运营有限公司 | 2023年 | 2024-06-02 | 贵阳市交通委员会 | 经开建设管理局 | 莫欣霖：15185118954
48 | 贵安新区 | 苏贵产业园企业服务配套大楼建设项目 | 贵安新区大数据科创城（湖潮乡） | 1000 |  | 1000 | 111 | 111 | 贵州创城项目发展有限公司 | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 贵安新区城建局 |  | 梁正伟15329307939
| 合计 |  |  | 18766 | 5217 | 13549 | 1390 | 161