## Sheet1
贵阳贵安“一县一清单”汇总情况表
总体情况说明：共有问题271个，其中，日常工作问题40个、2021年“一县一考”问题51个、“一河一策”问题159个、整改方案问题11个（其中共性问题4个）、水利部门户网站问题6个、环保督察4个。 截止2023年2月8日，已完成整改232个，整改中36个，实际核查不存在问题2个，无法整改1个。
序号 | 属地 | 问题来源 | 问题类型 | 问题描述 | 目前情况 | 整改情况 | 备注
1 | 南明区 | 日常工作 | 水污染防治 | 限期整改麻堤河污水入河等问题 | 2021年市河长办已现场复核，完成整改 | 整改完成 | 河长令〔2021〕5号
2 | 南明区 |  | 水污染防治 | 南明河解放桥下污水溢流入河问题 | 2021年市河长办已现场复核，完成整改 | 整改完成 | 河长令〔2021〕16号
3 | 南明区 |  | 水污染防治 | 贵阳市河道管理处在巡查中发现山水黔城一号桥下游右岸和小河污水处理厂过河管处均有不同程度溢流现象。同时2022年3月南明河左岸花溪经开出入境断面截污沟化学需氧量(mg/l)平均值为49.30(mg/l) | 实际为花溪区问题，已整改完成。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕6号
4 | 南明区 | 2021年“一县一考” |  | 河长制工作交办单反馈不及时 | 今年收到河长令1条，交办单1条，工作提示2条。均在规定时间内进行反馈。 | 整改完成
5 | 南明区 |  |  | 未使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等 | 已为各级河长及责任单位申请河湖大数据账号，并推动各家使用河湖大数据系统上传巡河信息，目前活跃度排名全市第一。 | 整改完成
6 | 南明区 |  |  | 城镇生活污水收集处理设施建设管理工作 | 区水务局开展红岩污水处理厂建设、收集云关乡红岩村片区污水收集。区住建局提供兰草坝污水处理厂建设情况、区生态开展农村生活污水治理工作。 | 整改完成
7 | 南明区 | 麻堤河“一河一策” | 水污染防治 | 云关乡摆郎村段排水大沟存在黑臭水体、村庄生活污水管网建设未完善，存在生活污水直排入河 | 经现场核实“一河一策”描述问题为牛郎关污水处理厂排污系统，该处不是麻堤河河道。且该处由市生态环境局南明分局2020-2021年实施的麻堤河综合治理项目将我区沿线污水均已接入截污沟。已将该段错误划界报市河长办，目前由省建院重新修改河湖划界成果。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
8 | 南明区 | 市西河“一河一策” | 水污染防治 | 市西河-云岩区市西路金锁桥下断面一季度水质为Ⅴ类；上半年水质为Ⅲ类，水质不稳定 | 问题点不在南明区。（建议删除） | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
9 | 南明区 |  | 水污染防治 | 市西河沿线排水主干线、排水大沟雨污分流不完善致使雨季雨污混流进入市西河 | 问题点不在南明区。（建议删除） | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
10 | 南明区 | 鱼洞河“一河一策” | 水域岸线保护管理 | 南明区永乐乡羊角村羊角村民组沿线村庄居民生活污水排入河道、生活垃圾、私自搭桥、构筑物侵占、建渣堆放等 | 目前，区河长办已监督永乐乡将羊角村羊角村民组沿线生活垃圾进行清理，监督项目实施单位中交二公局将沿线私自搭桥、过河涵管，同时清理堆放的建渣。目前，已经全部完成整改。 永乐乡羊角村片区污水治理由市生态环境局南明分局进行实施。 | 整改中 | 完成部分问题整改 剩余农村污水管网问题，计划今年年底前完成整改。
11 | 南明区 | 小车河“一河一策” | 水污染防治 | 太慈社区河岸两侧截污管网破损设施杂乱建设不完善、老旧漏损严重，导致污水外溢入河 | 已由市河道处对截污沟进行修复，区综合行政执法局完成青山大沟沟口改造工作。（附件） | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
12 | 南明区 |  | 水域岸线保护管理 | 太慈社区河岸万科翡翠滨江建设区域河道存在建渣、建筑垃圾 | 太慈社区河岸万科翡翠滨江建设区域河道存在建渣、建筑垃圾；区河长办现场核查，万科翡翠滨江无建渣、建筑垃圾；现场核查发现融创九景湾河岸边坡存在建渣堆放，已由区住建局监督建筑工地完成整改乱放建筑垃圾问题。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
13 | 云岩区 | 日常工作 | 水污染防治 | 市西河雪崖桥附近水质为地表水Ⅳ类，比上月有所下降。 | 根据贵阳市河长制工作交办单（编号：〔2022〕13号）交办事项，市西河雪崖桥附近水质为地表水Ⅳ类，虽能达到区域内河流规定的水质标准要求，但较《2022年2月南明河流域水质监测与考核结果》由3类水质下降为Ⅳ类。为查明水质下降原因，区河长办会同区综合执法局、区生态局、区市政所和黔灵镇对市西河上游云岩段进行了排查。并根据排查情况制定了《市西河（云岩段）水质提升整改工作方案》，明确工作任务，提出有效整改措施，确保市西河水质稳定达标。 | 整改完成 | 交办单〔2021〕13号
14 | 云岩区 |  | 水污染防治 | 金钟河沿线太金线施工工地污水入河 | 已书面通知市住建局处理工地排水。5月25日，市住建局已反馈整改情况。 | 整改完成
15 | 云岩区 | 2021年“一县一考” | 河长制组织体系 | 河长制工作交办单反馈不及时 | 已按河长制工作交办单时限规定及时反馈整改情况。 | 整改完成
16 | 云岩区 |  | 河长制组织体系 | 南明河、金钟河县级河长巡河各缺1次 | 各区级河长已按照规定频次巡河履职。 | 整改完成
17 | 云岩区 |  | 河长制组织体系 | 未按要求通过河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况 | 已按要求使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等。 | 整改完成
18 | 云岩区 |  | 水污染防治 | 城镇生活污水收集处理设施建设管理工作不足 | 我区区管贵医、六广门、松山、小关及未来方舟污水处理厂建成后运行稳定，有效处理收集范围内污水，区水务局牵头聘请第三方，联合区生态、应急、财政等部门每季度从出水水质，处理水量、档案管理、安全生产管理、设备管理等方面对辖区内污水处理厂进行综合考核，确保排入河道水质稳定达标。 | 整改完成
19 | 云岩区 | 市西河“一河一策” | 水污染防治 | 云岩区瓦窑起点处工程施工泥沙混入致使水体受污、偏坡村五组区域、小关污水处理厂旁雨季泥土混入致使水体受污 | 1.经现场排查，瓦窑起点处为贵阳北动车所扩建工程取、弃渣场复垦复绿项目沉淀池淤积后，导致泥沙入河，项目建设单位在接到整改通知后已第一时间处理，现已整改完毕，无泥沙入河现象；2.雨季上游偏坡村五组区域、小关污水处理厂旁泥土入河问题，已要求小关再生水厂运营单位将小关污水处理厂旁泥土进行清理，现已清理完毕。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
20 | 云岩区 |  | 水污染防治 | 三桥污水处理厂进厂管道、支管排口；马王庙排水主干线；杨柳冲大沟；改茶大沟河沿线排水主干线、排水大沟雨污分流不完善致使雨季雨污混流入市西河 | 1.实施污水处理提质增效工程。在二桥、三桥再生水厂服务范围内实施清水分离改造及一、二、三、四级管网雨污分流改造，有效提升二桥、三桥再生水厂进厂水质。2.实施排水大沟整治工程。2018年以来针对黑臭水体整治工作涉及市西河的五柳大沟、大洼大沟、改茶大沟，投入经费约4276万元，通过绿化美化、控源截污、内源治理、安装除臭设备及远程监控设备等方式，有效整治水体黑臭现状，改善周边居民的生活环境。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
21 | 云岩区 |  | 水污染防治 | 雅关村内污水管网，雅关村雅关站旁污水管网，市西河沿线已建截污管网破损污水溢流 | 我区市政所对市西河周边污水管网进行日常排查维护，并加强巡查，发现有污水管漏损情况及时修复，避免污水流入河道。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
22 | 云岩区 |  | 执法监管 | 雅关安置房建设区域建渣及垃圾侵占河道隐患 | 已要求雅关安置房建设以及拆迁单位对建设区域的建渣进行清理，并做好围挡，防止建筑垃圾入河。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
23 | 云岩区 |  | 水域岸线保护管理 | 雅关村靠盐沙大道处私搭家禽养殖设施侵占河道隐患 | 我办联合区农业农村局、黔灵镇现场查看市西河沿线家禽养殖情况，黔灵镇已要求村民拆除家禽养殖设施，现已全部拆除。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
24 | 云岩区 | 贯城河“一河一策” | 水污染防治 | 老城区人口密集，城市基础设施不完善，存在雨污混流现象，同时沙河街段存在餐饮污水溢流现象 | 1.做好贵医、六广门再生水厂运营监管。贵医、六广门再生水厂已于2020年6月30日通水运行，2020年10月进入商业试运行阶段。为保障贵医、六广门再生水厂正常运行，区水务局聘请第三方，并联合区生态、应急、财政等部门每季度从出水水质，处理水量、档案管理、安全生产管理、设备管理等方面综合考核；第三方采用每月不定期抽检的方式抽查厂区出水水质是否达标；贵医、六广门再生水厂建成投用后，出水水质稳定达标，有效解决了红岩桥分洪隧洞污水溢流问题，对改善贯城河水环境起到重要作用。2.加强对河道日常巡查，发现餐厨污水溢流等问题，及时移交综合执法部门处置，确保河道环境卫生清洁，水质达标。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
25 | 云岩区 |  | 水生态修复 | 盖板河道现状被道路、建筑、停车场和植被绿化覆盖。河道生态环境破坏，生态补水缺乏、自然河道恢复较困难 | 实施河道综合治理及水质巩固提升工程，进一步改善贯城河水环境质量。一是实施贯城河上游再生水厂尾水排放及水体综合整治（云岩区段）工程。2020年5月2日进场施工，2020年9月30日完工，除开展清淤疏浚、雨污分流外，还在贯城河分洪隧洞处修建了一体化提水泵站，将贯城河下游污水提升至六广门再生水厂进行处理，有效增加六广门再生水厂进水量。目前贵医再生水厂、六广门再生水厂每天的污水处理量共约13万方，实现污水应收尽收。二是实施云岩区中心城区污水治理项目（涉及贯城河的有云岩大沟、师院大沟、合群大沟等3条大沟）。于2020年5月2日启动了云岩大沟、松山大沟、师院大沟、合群大沟、西干线东支、西干线西支等6条城区排水大沟的治理工作，通过清污分流、完善雨污管网、沟口改造等措施，有效减轻南明河截污沟负荷，提高下游再生水厂进水浓度，该工程已于2020年12月9日全面完工。三是实施贵医及六广门再生水厂污水提质增效工程。我区于2021年8月启动贵医及六广门再生水厂管网排查治理工作，根据贵医及六广门再生水厂2021年11月进水浓度反馈，贵医再生水厂COD平均浓度由治理前的76mg/l提升至239mg/l，BOD平均浓度由整治前的38mg/l提升至80mg/l；六广门再生水厂COD平均浓度由治理前的105mg/l提升至148mg/l，BOD平均浓度由整治前的50mg/l提升至63mg/l。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
26 | 云岩区 | 金钟河“一河一策” | 水污染防治 | 金钟河-云岩汇入阿哈水库断面水质为Ⅳ类，水质不达标 | 根据《贵阳市2021年度水环境质量考核排名通报》以及最新的水质通报结果显示，金钟河—云岩汇入阿哈水库断面水质为III类，水质达标。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
27 | 云岩区 |  | 水污染防治 | 金钟河金阳污水处理厂段河岸截污管出现溢流 | 经排查，该处截污管与金阳污水处理厂连通，主要服务于观山湖区，已要求责任单位整改完成。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
28 | 云岩区 |  | 水域岸线保护管理 | 贵黄公路旁（沙沙坡）、金河路段、下五鮓段、三角花园段水域岸线存在滥用现象 | 1.已责令责任单位清除贵黄公路旁（沙沙坡）岸线建筑垃圾，并督促建设单位文明施工，做好围挡，避免建筑垃圾污染河道。2.金钟河下五鮓段正在实施太金线道路工程，通过实地巡查、GPS卫星定位确认该处工地未在河道管理范围内。已安排相关部门督促施工单位规范管理、文明施工，严禁施工垃圾进入河道。3.加强河道巡查，发现水域岸线滥用及河湖“四乱”问题及时处置。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
29 | 云岩区 |  | 水生态修复 | 三角花园段河道、轮胎厂段河道河道出现淤积现象 | 我区金钟河河道维护单位已对三角花园沿岸生活垃圾进行清理，并对三角花园、轮胎厂段等河道不定期进行清淤，同时增加巡查频次，加强对周边居民的宣传引导。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
30 | 高新区 | 日常工作 | 水污染防治 | 麦架河2019、2020年度连续2年水质均为劣V类，2021年1-2月份的监测数据水质实达类别分别为V类和劣V类。高新区雨污管网错接、漏接情况突出，截至督察进驻，麦架河污水处理厂左、右两岸不同程度存在溢流现象，问题仍未得到根本解决。 | 高新区2020-2021年共投资约3000万元，已完成辖区内雨污管网错接、漏接排查整改、雨污分流等。 | 整改完成 | 交办单〔2021〕17号。
31 | 高新区 | 2021年“一县一考” | 河长制组织体系 | 未列支河长制工作专项经费予以保障 | 已按照要求列支河长制工作专项经费 | 整改完成
32 | 高新区 |  | 河长制组织体系 | 麦架河县级河长巡河缺1次 | 2022年，提示县级河长已按照规定频次进行巡河履职 | 整改完成
33 | 高新区 |  | 河长制组织体系 | 未使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等 | 2021年无账号，2022年已按照规定要求使用巡河APP进行巡河。 | 整改完成
34 | 高新区 |  | 水污染防治 | 城镇生活污水收集处理设施建设管理不足 | 辖区内已实现污水管网全覆盖，但无污水收集处理厂。 | 整改完成
35 | 高新区 | 麦架河“一河一策” | 水污染防治 | 沙文大沟支流雨污混流 | 已完成雨污分流治理 | 整改完成
36 | 高新区 |  | 水污染防治 | 科文路提污泵站官网渗漏 | 已采取工程性措施进行整改 | 整改完成
37 | 经开区 | 日常工作 | 水污染防治 | 小黄河治理顶层设计缺陷、截污沟缺陷、清水入沟、入河排口水质差、沿河施工不规范等问题 | 2022年以来，贵阳市公安局生态保护分局每月按时到陈亮河开展《河长令》指出问题整改情况核实调查工作。经数次现场核实，《河长令》指出的烟厂支流排口及胖水牛支流排口疑似存在雨污混流等情况均已全部整改完成，贵阳市公安局生态保护分局对整改情况给予了肯定，相关情况已按程序上报市河长办。 2022年7月29日，贵阳市公安局生态保护分局副局长张耀宏带队到陈亮河开展了巡查，再次检查了《河长令》指出问题整改情况，并对三江口滨河公园亲水平台防溺水警告标识标牌设置、值班值守及应急救援物资准备等工作开展情况进行了检查，对经开区开展的相关工作给予了充分肯定。 | 整改完成 | 河长令〔2022〕1号，待再次复核后销号。
38 | 经开区 | 2021年“一县一考” |  | 对施工企业日常监管力度不足，出现过施工废水大量直排河流造成污染问题 | 2022年以来，经开区多措并举，不断强化建设项目施工作业排水影响河流水体问题巡查制止及协调处置工作。一是在日常工作中对陈亮河沿线建设、施工及监理单位进行政策宣传，要求各单位严格按照市住房和城乡建设局《关于印发<贵阳市房屋建筑和市政建设工程项目排水管理工作指南>的通知》文件精神办理施工作业排水许可，规范施工作业排水行为。二是定期、不定期对陈亮河沿线可能存在施工作业排水的建设项目进行常规巡查和突击检查。对发现的不正常排水行为，立即协调生态环境综合执法力量及公安力量，依法按程序进行查处。 | 整改完成
39 | 经开区 |  |  | 未按要求使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等 | 已使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等 | 整改完成
40 | 经开区 |  |  | 河道垃圾等问题发现处置不及时 | 经开区通过购买服务，委托第三方贵阳京河环境资源管理有限公司(简称京河公司)对经开区辖区内河面漂浮物进行清洁打捞，并在南明河山水黔城出境断面设置了拦截打捞装置，由京河公司负责进行管理维护。该公司日均出勤40余人，日产日清河道漂浮物及人行步道垃圾约2t/d，做好了河道保洁工作，确保经开区河道水面洁净、水体畅通。 | 整改完成
41 | 经开区 |  |  | 城镇生活污水收集处理设施建设管理工作存在不足 | 实施了长江经济带贵阳经济技术开发区流域生态综合治理工程，对陈亮河沿线不满足排水要求的管（涵）进行改扩建，对排口进行末端截污治理，对河道水生态系统进行修复。一是完成了三江口溢流口整治和三江口麻堤河过河截污管扩建更换工程。共新增D1220mm螺旋钢管150米，D800mm双壁波纹管120米，D1000mm双壁波纹管60米。对陈亮河原有的D800mm小口径管网改建为1.5m×2m的排水箱涵，长度约170米，彻底解决了三江口溢流问题。二是全面完成沿河截污干管（涵）改造工程。对原有管（涵）进行了改扩建，并新建钢筋砼箱涵1410米。三是完成管（涵）的清淤修复。已完成全部原有箱涵清淤5869m，修复4695.2m。四是涉及拓宽河段共2.9Km已全线完成。 | 整改完成
42 | 经开区 | 麻堤河“一河一策” | 水污染防治 | 1.沿河污水管、截污管网存在多处破损渗漏，导致污水直接入河污染 河道； 2.沿河截污管网雨天污水倒灌，且检查井加固不当，存在安全隐患； | 一是加大日常巡查力度，对动态呈现的截污沟溢流进行及时处置。二是采取工程性措施，对已发生雨季河水倒灌的截污沟观察井口进行加高施工。 | 整改完成
43 | 经开区 | 小黄河“一河一策” | 水污染防治 | 工程施工导致泥沙入河，对水体造成影响。 | 2022年以来，经开区多措并举，不断强化建设项目施工作业排水影响河流水体问题巡查制止及协调处置工作。一是在日常工作中对陈亮河沿线建设、施工及监理单位进行政策宣传，要求各单位严格按照市住房和城乡建设局《关于印发<贵阳市房屋建筑和市政建设工程项目排水管理工作指南>的通知》文件精神办理施工作业排水许可，规范施工作业排水行为。二是定期、不定期对陈亮河沿线可能存在施工作业排水的建设项目进行常规巡查和突击检查。对发现的不正常排水行为，立即协调生态环境综合执法力量及公安力量，依法按程序进行查处。 | 整改完成
44 | 双龙新区 | 日常工作 | 水污染防治 | 限期整改头堡河污水入河等问题 | 已整改完成 | 整改完成 | 河长令〔2021〕5号
45 | 双龙新区 |  | 水污染防治 | 限期整改头堡河双龙航空经济区段污水入河，河道垃圾未清理等问题 | 污水入河问题已整改完成、垃圾漂浮物等清理工作常态化开展开展 | 整改完成 | 河长令〔2021〕17号
46 | 双龙新区 | 2021年“一县一考” |  | 河长制组织建设不健全，工作队伍保障不足 | 已整改完成 | 整改完成
47 | 双龙新区 |  |  | 未按要求使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等 | 已要求乡、村级河长及日常巡河保洁员使用河湖大数据上传巡河信息 | 整改完成
48 | 双龙新区 |  |  | 城镇生活污水收集处理设施建设管理工作不足 | 区域内污水应收尽收，建立龙洞堡污水处理厂、大坡污水处理厂对辖区内污水进行集中处理，尾水达标排放 | 整改完成
49 | 双龙新区 | 头堡河“一河一策” | 水污染防治 | 云关路至龙洞堡生态景观公园段污水管网未完善，直排散排入河，多彩贵州城多彩澜庭项目部雨污混流 | 已整改完成 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
50 | 双龙新区 |  | 执法监管 | 云关路至龙洞堡生态景观公园段渣土侵占河道现象，多彩贵州城多彩澜庭处垃圾侵占河道现象 | 已整改完成 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
51 | 双龙新区 |  | 水生态修复 | 云关路至龙洞堡生态景观公园段河道淤积现象 | 已整改完成 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
52 | 双龙新区 | 栗木山河“一河一策” | 水污染防治 | 柏杨村雨污混流现象 | 现场核实该区域不存在雨污混流情况 |  | 问题统计截止到2021年11月
53 | 双龙新区 |  | 水污染防治 | 建设开发面源污染 | 已整改完成 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
54 | 双龙新区 |  | 水域岸线保护管理 | 柏杨村、罗吏村水域岸线存在滥用现象 | 该区域为河道红线以外、蓝线以内，经济区自然资源局已对该企业下发责令整改通知书，目前该企业已按照经济区自然资源局相关要求进行整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
55 | 双龙新区 |  | 水生态修复 | 沿岸城市建设开发活动，使栗木山河大部分区域河流横向生态空间基本被侵占，河道存在一定淤积情况，河道底泥污染较重，底栖生态系统受损，部分水体富营养化。 | 已整改完成 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
56 | 双龙新区 | 小碧河“一河一策” | 执法监管 | 小碧村、水坝村存在生活垃圾、建筑垃圾侵占河道及岸线 | 建筑垃圾等已清理完毕，垃圾及漂浮物等清理工作常态化开展 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
57 | 乌当区 | 日常工作 | 水污染防治 | 进一步加强头堡河水污染防治及“清四乱”工作 | 2021年已投入资金26万元，拆除情人谷四乱河道硬化9600平方米。污水管网2022年10月底可建设完毕，硬化土地反弹问题已拆除完毕。 | 整改完成 | 河长令〔2021〕19号
58 | 乌当区 |  | 水污染防治 | 乌当区松溪河水质为Ⅳ类，总磷浓度为0.23mg/L，规定水质目标为Ⅲ类，未能达到区域内河流规定的水质标准要求 | 已完成，水质达标。但2022年7月因松溪河流域污水管网提质增效项目在水质监测点周边施工导致水质超标，已要求施工方整改完毕，8月份水质已恢复。全年综合水质达标。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕2号
59 | 乌当区 |  | 执法监管 | 1.乌当区东风片区排污工程（二标段）无洪水影响评价手续，未经批准在河道内填充河道进行施工，减小河道行洪断面。2.村民在河道边硬化土地问题反弹。 | 经专家初步评审，污水管有挤占河道过水断面情况，已要求泉丰城投公司报区政府，争取资金征收对岸土地补偿河道。硬化土地反弹问题已拆除。 | 整改中 | 交办单〔2022〕3号
60 | 乌当区 |  | 执法监管 | 头堡河市级河长巡河发现问题 | 经专家初步评审，污水管有挤占河道过水断面情况，已要求泉丰城投公司报区政府，争取资金征收对岸土地补偿河道。硬化土地反弹问题已拆除。 | 整改中 | 河长令〔2022〕3号
61 | 乌当区 | 环保督察 | 水生态修复 | 乌当区，原区委旁环溪河河段，长期不放水导致环溪河枯竭；河道中修建过大的荷花岛，涨水时垃圾堆积于荷花岛周边且荷花岛周边杂草将河面覆盖，污染水体；河道两岸，杂草茂盛，无人管理，河面不整洁；原区委旁平桥下，河床修建较高，水位低时淤泥堆积在河里导致无法排出淤泥。 | 现场问题已整改完成，已销号，整改资料已全部上报区环保专班。 | 整改完成
62 | 乌当区 | 2021年“一县一考” | 河长制组织体系 | 河长制组织建设不健全，工作队伍保障不足。 | 2017年已完成河长制组织体系建设工作，现河长制工作服务中心人员9人。 | 整改完成
63 | 乌当区 |  | 河长制组织体系 | 河长制工作经费保障不足。 | 区级河长制工作经费20万元 | 整改完成
64 | 乌当区 |  | 水污染防治 | 头堡河情人谷等河段污水管网不完善，污水收集处理效能不足。 | 启动东风排水工程二标段情人谷段污水管网建设，预计10月底完成。工程已建设完成 | 整改完成
65 | 乌当区 |  | 河长制组织体系 | 未聘任河流保洁监督员，保洁工作保障不足。 | 外包南明河、松溪河和环溪河城区段开展河道保洁工作，各乡镇（街道）聘请1-2名保洁人员对河道进行保洁 | 整改完成
66 | 乌当区 | 头堡河“一河一策” | 水污染防治 | 龙井村情人谷路段、渣土侵占河道。 | 2022年10月底已完成清理，完成清理 | 整改完成
67 | 乌当区 |  | 水污染防治 | 麦穰村段、贵州医科大学神奇民族药学院旁，河道淤积、浮萍植物淤积现象。 | 现污水管网已埋设完毕，渣石清淤完毕。 | 整改完成
68 | 乌当区 | 小岩河“一河一策” | 执法监管 | 偏坡乡下院村青杠林组河道内搭建钓鱼平台构筑物。 | 青杠林山塘已对外承包。 | 整改中
69 | 乌当区 | 三江河“一河一策” | 水污染防治 | 水田镇三江村，沿岸生活污水散排，生活垃圾乱堆放。 | 乌当区投入资金200万元，将三江村污水整治纳入农村“五治”，现项目已建设完毕，沿河生活垃圾已整改完毕。 | 整改中
70 | 乌当区 | 高建河“一河一策” | 水污染防治 | 大坝村寨污水直排、碗厂组源头河岸边存在禽畜养殖场、水域岸线存在滥用现象。 | 大坝支流位于新场镇大坝村一、二组，长度约2000米（支流源头位于乌当区新场镇大坝村，在本辖区长度约700米），主要承担村寨排水。大坝村片区有人口约6770人，其中：大坝村一、二组常住人口35户130人，流动人口约500余人，大坝501厂园区有企业12家约140人，辖区内中华职校学校师生约6000人（校区内已建有污水处理站），辖区有蛋鸡养殖场1家。辖区内有主要污染原因是大坝支流水质超标，河水不间断出现黑臭并直排高建河。 | 整改完成
71 | 乌当区 |  | 水生态修复 | 乌当大坝支流水体富营养化严重，水生态受到严重破坏 | 于2021年6月22日印发《乌当区河长制办公室关于印发高建河水质超标整治工作方案》，明确由区生态局牵头抓好农村生活污水治理和企业污水排放监管，同时不定期对各部门工作开展情况进行调度。7月27日，根据杨东华副区长调度高建河水质达标整治工作部署，明确由区生态分局牵头负责高建河水质超标治理。7月28日区生态分局组织召开现场会，我局将设计人员带到现场并交由区生态分局，如项目建设无施工单位，我局将按照现场会要求协调省水投全垫资实施该项目，并将省水投施工方交由区生态分局，全力配合做好高建河水质达标整治工作。 | 整改完成
72 | 乌当区 | 谷溪河“一河一策” | 水污染防治 | 村寨生活污水散排 | 已将沿河村寨纳入农村“五治”，完成新场集镇污水处理厂和大桥污水处理站建设1座。 | 整改完成
73 | 乌当区 |  | 执法监管 | 大桥村、达古村生活垃圾乱扔乱倒，施工便道桥未及时拆除 | 大桥村、达古村生活垃圾乱扔乱倒问题，由市、区统计部门出资，新场镇具体负责，组织专人将谷溪河纳入常态化保洁和水质监测；施工便道桥未及时拆除，项目已施工完毕，便桥已拆除。 | 整改完成
74 | 乌当区 |  | 水生态修复 | 大桥、永丰村砂石淤积河道 | 大桥河道淤积已在大桥村便桥施工时清淤完毕。 | 整改完成
75 | 乌当区 | 马路河“一河一策” | 水污染防治 | 黄连村茶山组安置房区域临水生活直排污水污染、临水禽畜养殖污染 | 争取资金解决 | 整改中
76 | 乌当区 |  | 水生态修复 | 茶山组区域河岸山体滑坡，出现泥沙堆积，无植被覆盖 | 争取资金解决 | 整改中
77 | 乌当区 |  | 水生态修复 | 羊昌村处存在水体富营养化现象 | 启动羊昌集镇污水管网建设，力争2023年6月建设完毕，彻底解决水体富营养化问题。 | 整改中
78 | 乌当区 | 中间河“一河一策” | 水污染防治 | 马场老桥组村寨生活污水散排、临水养殖 | 启动马场集镇污水处理厂建设，污水管网正在建设中，力争2023年6月建设完毕，彻底解决水体富营养化问题。 | 整改中
79 | 乌当区 |  | 执法监管 | 红旗村林头组区域存在生活垃圾侵占河道及岸线 | 按照属地管理原则，百宜镇已完成垃圾清理工作，并加强监管。 | 整改完成
80 | 乌当区 | 罗广河“一河一策” | 水污染防治 | 百宜镇拐吉村麻窝组、沙坝村村委会处河岸沿线污水直排入河，百宜镇沙坝村工程施工泥沙混入致使水体受污 | 启动污水治理，并要求施工方对泥沙进行整治。 | 整改完成
81 | 乌当区 |  | 水域岸线保护管理 | 百宜村大百宜、红旗村林头组、银百高速下污水处理厂排污口处水域岸线存在滥用现象 | 办理相关手续 | 整改完成
82 | 乌当区 | 松溪河“一河一策” | 水污染防治 | 新添寨片区雨污混流截污管网建设不完善，老旧漏损严重，导致污水外溢入河，污水管网错接漏接情况，污水处理厂雨期污水处理规模不够 | 启动松溪河水质提升工程，完成新天城区污水管网建设450米，完成排口整治41处。 | 整改完成
83 | 乌当区 |  | 水域岸线保护管理 | 培席、奶牛场片区水域岸线存在滥用现象 | 该项目是中天吾乡火车东站至滴水岩河道治理项目，项目总投资3680万元，市水务局已下达批复，由于资金问题现已停工2年，中天房开公司资金到位后立即启动河道治理工程。 | 整改完成
84 | 乌当区 |  | 水生态修复 | 新添寨区域局部河段淤积现象、新添寨局部河段富营养化现象、奶牛场片区沿岸生境破坏 | 乌当区2022年已完成环溪河清淤320米，下步将积极争取资金对松溪河环溪河进行系统治理。 | 整改完成
85 | 乌当区 | 普渡河“一河一策” | 水污染防治 | 村寨生活污水散排 | 沿河村寨均建有污水处理站，未发现生活污水散排 |  | 2022年开展调查，但未发现问题
86 | 乌当区 |  | 水域岸线保护管理 | 水田镇董龙村弯子、王家庄区域水域岸线存在滥用现象 | 2022年拆除该区域段烧烤棚5户360余平方米 | 整改完成
87 | 乌当区 |  | 执法监管 | 水田镇董龙村弯子、王家庄区域、下巴乡营盘山盘龙水库、新寨附近垃圾乱堆乱放现象 | 要求属地乡镇清理垃圾，建设长效管理机制 | 整改完成
88 | 花溪区 | 日常工作 | 水污染防治 | 南明河（花溪区中曹水厂进水口段、生态科普馆段）沿线截污沟有大量清水入沟，且存在盖板不严的问题。 | 由南明河截污主管（花溪医院-中曹司段）整改工程设计单位出具靠河检查井密封的施工图纸，将沿河检查井进行密封整改，防止河水从检查井井盖灌入截污沟。目前问题已整改，贵阳市河长办已于2022年4月带队到现场进行复核、销号。 | 整改完成
89 | 花溪区 |  | 水污染防治 | 小黄河花溪经开交界断面地表水Ⅳ类，比上月有所下降。 | 一是将爆裂的污水管道进行更换，杜绝污水直排小黄河。二是聘用河道保洁员，对小黄河环境卫生进行常态化保洁。三是实施花溪区提质增效项目，对小黄河周边污水进行应收尽收。 | 整改中 | 交办单〔2022〕12号
90 | 花溪区 |  | 水污染防治 | 花溪河水质异常问题整改 | 水质稳定在Ⅱ类 | 整改完成 | 交办单〔2022〕14号
91 | 花溪区 |  | 执法监管 | 花溪区翁拢水库、干塘水库须在4月底完成涉水部分工程建设，10月底完成蓄水验收；洛平水库、关山水库须在4月底完成主体工程并完成蓄水验收；上板水库、梓木水库、谷通水库、蜜蜂洞水库须在5月底前完成竣工验收。 | 翁拢水库、干塘水库于2022年11月28日已完成蓄水验收；洛平水库于2022年5月13日已完成蓄水验收；关山水库于2022年6月24日已完成蓄水验收；上板水库、梓木水库、谷通水库、蜜蜂洞水库于2022年6月7日已完成竣工验收。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕18号
92 | 花溪区 | 水利应用门户网站"清四乱“系统 | 执法监管 | 花溪区青岩镇姚家关青岩河边有涉河违法违规建设项目，为临河房屋。 | 花溪区已按照省、市要求完成整改并上传资料至系统，目前已销号。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕10号
93 | 花溪区 | 整改方案 | 水污染防治 | 花溪区马铃乡、高坡乡、麦坪镇污水处理厂未投运。 | 麦坪镇污水处理厂2021年11月已投运，马铃乡、高坡乡污水处理厂已于2022年6月底完成建设后调试投运，现已投入运行。 | 整改完成
94 | 花溪区 | 2021年“一县一考” | 水污染防治 | 污水处理厂等设施就地处理能力不足 | 麦坪镇污水处理厂2021年11月已投运，马铃乡、高坡乡污水处理厂已于2022年7月底完成建设后调试投运，现进行常态化监管。 | 整改完成
95 | 花溪区 |  | 河长制组织体系 | 未使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等 | 2022年要求市级河流的县级河长及责任单位在巡河时使用“贵阳河长APP”，及时上传河长巡河等信息 | 整改完成
96 | 花溪区 |  | 河长制组织体系 | 小黄河县级河长巡河缺1次 | 2022年小黄河区级河长共巡河6次，达到省市要求的巡河频次 | 整改完成
97 | 花溪区 |  | 河长制组织体系 | 未聘任河流保洁监督员，保洁工作保障不足 | 2022年各乡镇聘已聘请河道保洁员进行河道保洁 | 整改完成
98 | 花溪区 |  | 水生态修复 | 2021年被省级通报小水电生态流量泄放不达标 | 已要求花溪电站业主整改，目前正在正常调度 | 整改完成
99 | 花溪区 | 东门桥河“一河一策” | 水污染防治 | 河流沿岸村寨存在生活污水直排、散排现象 | 麦坪镇多次入村进行排查整治，目前已无生活污水散排现象。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
100 | 花溪区 |  | 执法监管 | 麦坪镇彭官村半岩组居民点存在生活垃圾乱扔乱倒现象 | 已组织保洁员对河道漂浮物和沿河两岸生活垃圾进行清理，并进行常态化保洁。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
101 | 花溪区 | 车田河“一河一策” | 执法监管 | 茨凹村存在乱建鱼塘、河道内垃圾漂浮、河岸周边道路垃圾堆砌、给水站房段河道内垃圾漂浮等现象 | 1、对乱建鱼塘进行回填整改。2、安排河道保洁员对茨凹村河段的漂浮垃圾、道路堆积垃圾进行打捞、清理、清运，并常态化保洁管理。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
102 | 花溪区 |  | 水生态修复 | 花街村水质监测站附近出现水体富营养化现象 | 1、对花街村水质监测站附近的漂浮物进行打捞。2、生态部门常态化开展水质监测。经监测，水质达标。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
103 | 花溪区 | 小黄河“一河一策” | 水污染防治 | 花溪区孟关片区五星村七组、贵阳工程机械市场段、五星村中国石化加油站段、污水管网建设实施未完善，存在生活污水直排散排入河雨污混流现象 | 一是针对孟关片区五星村七组生活污水散排直排现象，我区已对五星村七组村内沟渠堵塞问题进行清淤疏通，对沟内垃圾进行清理，并通过实施贵州省贵阳市花溪区孟关片区污水管网建设工程，将五星村七组散排的生活污水源接入孟关污水管网，工程已于2021年12月完工。二是贵阳工程机械市场段雨污混排是由于持续降雨，上游改貌村方向大量垃圾、漂浮物汇集于贵阳工程机械市场河段，造成该段污水管堵塞，雨污混排进入小黄河。区水务局已于2021年年底组织施工人员对堵塞的污水管道进行疏通，并安排工作人员常态化对该区域进行排查，一旦发现该处污水管网堵塞，立即组织施工人员对堵塞的污水管道进行疏通。2022年以来，共疏通该处污水管网2次，目前已无雨污混流现象。三是对五星村中国石化加油站段污水管道进行疏通，确保污水正常通过污水管道进入污水处理厂，避免污水溢流。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
104 | 花溪区 |  | 执法监管 | 五星村河段、孟关汽贸城排水大沟入口处、联和水厂入口处、贵阳工程机械厂段存在生活垃圾侵占河道及岸线 | 针对小黄河“一河一策”涉及的5个生活垃圾侵占河道及岸线现象，属地政府孟关乡已立即安排河道保洁员对存在的生活垃圾进行打捞、清理、清运，同时聘用河道保洁员3名对小黄河进行常态化保洁。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
105 | 花溪区 | 麻堤河“一河一策” | 水污染防治 | 孟关乡强院村麻堤河排水大沟存在黑臭水体、存在村民旱厕侵占支流河道 | 经现场复核，麻堤河（孟关乡强院村段）实为孟关乡改貌村八组，目前正在排查排水大沟污染源。针对村民旱厕侵占支流河道，我区已于2022年4月份组织该户村民进行拆除，现已整改完成。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
106 | 花溪区 | 小车河“一河一策” | 水污染防治 | 上游久安乡打通村污水直排入河、麦坪镇康寨村污水直排入河。 | 一是针对打通村污水入河，我区已在小车河打通村段河道旁修建集中式污水处理设施，将小寨组居民的生活污水纳入污水处理设施进行处理，目前已投入使用。二是针对麦坪镇康寨村污水直排入河，经现场排查，系康寨村农户私接污水管，属地政府麦坪镇已上门告知该农户，并将其排水管封堵，接入厕所沉淀池。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
107 | 花溪区 |  | 水污染防治 | 麦坪镇新庄村段、久安乡雪厂村段遗留工矿煤锈水污水入河 | 一是将久安乡雪厂村煤锈水治理纳入煤锈水治理项目，目前已编制方案，正在办理农转建用地申报和申 请实施方案批复手续,预计12月底完工。二是由于麦坪段煤锈水未达到治理标准，未纳入项目进行统一治理，我区已要求麦坪镇加强日常巡查，一旦发现煤锈水，立即进行临时处置。 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
108 | 花溪区 |  | 执法监管 | 久安乡打通村存在生活垃圾、麦坪镇康寨村存在生活垃圾、农户河岸家禽养殖。 | 一是垃圾方面，久安乡和麦坪镇已积极对沿河存在的生活垃圾进行了打捞清理，现已整改完成。二是针对麦坪镇康寨村农户河岸家禽养殖，经麦坪镇入户走访核实，该农户系居住在河边的二组村民谢忠云，在河岸边搭网是为了进行安全防护，并非养殖家禽而私自搭建养殖设施； | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
109 | 花溪区 | 小碧河“一河一策” | 水污染防治 | 花溪区孟关石龙村干坝石板寨污水散排花溪区孟关谷立村污水直排 | 实施石龙村污水治理项目，将石龙村生活污水进行集中收集、处理，避免污水入河 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
110 | 花溪区 |  | 执法监管 | 石龙村谷立村存在生活垃圾、建筑垃圾侵占河道及岸线 | 孟关乡已立即安排河道保洁员对石龙村、谷立村存在的生活垃圾、建筑垃圾进行打捞、清理、清运，现已整改完成。同时聘用2名河道保洁员对小碧河进行常态化保洁 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
111 | 花溪区 |  | 水生态修复 | 关山水库存在渗漏、河道断流，石龙村处存在河岸垮塌 | 一是实施关山水库除险加固，已于2022年6月24日完成蓄水验收，水库渗漏问题已解决。二是小碧河属典型的山区雨源性河流，河道发生断流现象主要是在枯水季节，降雨补水较小所致。2022年6月15日，孟关乡在排查时未发现小碧河存在断流现象。三是小碧河（石龙村段）存在河堤垮塌，垮塌长度约30米，高度约7米，孟关乡已于2022年组织工人对垮塌河段进行整治、修复，现已整治完成。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
112 | 花溪区 |  | 水生态修复 | 谷立村处水体富营养化突出 | 针对谷立村处水体富营养化突出，我区投资179万元对谷立村实施了农村生活污水整治项目，建设了日处理能力15立方米的污水处理站2座，实现86户生活污水的收集处理，石龙村也实施了污水治理项目，基本解决了水体富营养化问题。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
113 | 花溪区 | 白岩河“一河一策” | 执法监管 | 巩固村上半岩河道私人水产养殖 | 经我区现场复核，巩固村上半岩周边污水直排河道的管道系该私人系水产养殖户的水塘循环管，通过该管将池塘中的水排入河中，久安乡已要求该养殖户停止养殖，目前还养殖户已未进行水产养殖。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
114 | 花溪区 |  | 水污染防治 | 巩固村上半岩河道、吴山村下半岩雨污散排入河、排污管道直接入河 | 为避免污水直排入河，久安乡已于2022年3月对该污水暗管进行封堵，目前已整改完成，已无污水入河。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
115 | 白云区 | 日常工作 | 水污染防治 | 因白云区污水管网建设不完善，麦架河污水处理厂左、右两岸不同程度存在溢流现象。 | 已下交办单〔2021〕17号要求白云区抓紧完善城市雨污管网建设和开展全截流点位排查治理，加强对雨污管网的日常管理维护,目前白云区已按照要求整改完成。 | 整改完成
116 | 白云区 |  | 水污染防治 | 白云区宋家冲河水质不达标问题整改。 | 宋家冲河水质已稳定达标。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕22号
117 | 白云区 |  | 水污染防治 | 金钟河白云区段水质不达标问题整改。 | 6月1日，白云区反馈正在抓紧时间推进污水处理厂项目实施，1-6月水质通报显示白云区断面水质为Ⅳ类，已达标。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕28号
118 | 白云区 |  | 水资源保护 | 白云区沙田水库、杨柳冲水库、摆茅水库须在4月底完成主体工程建设及蓄水验收工作。 | 2022年4月27日，沙田水库、摆茅水库和杨柳冲水库通过市局组织的蓄水验收，并于4月29日整改完成回复市河长办。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕15号
119 | 白云区 | 2021年“一县一考” | 水污染防治 | 大泥窝河白云断面劣V类持续未达标。 | 经排查，污染源为苏庄大沟，苏庄大沟目前正在开展恒信段整治施工。 | 整改中
120 | 白云区 |  | 水污染防治 | 大泥窝河沿线污水收集处理设施不完善，污水收集处理效率低。 | 已完成实施刘庄村雨污分流，新建雨水沟和污水管，增高污水检查井，疏通和修复大泥窝河主截污管，确保污水不渗漏入河。 | 整改完成
121 | 白云区 | 宋家冲河“一河一策” | 水域岸线保护管理 | 南湖西路消防队处存在施工便桥侵占河道现象 | 恒大悦府施工临时桥，完工后拆除。 | 整改中
122 | 白云区 |  | 水污染防治 | 思夯村段至观山湖段沿河管网存在破损渗漏风险 | 各级河长及责任单位将周边管网作为巡查重点，一经发现，及时交办整改，目前，未发现有渗漏。 | 整改完成
123 | 白云区 | 麦架河“一河一策” | 水污染防治 | 麦架河污水处理厂处截污沟大路河支流雨污混流、截污沟溢流 | 白云区正在推进麦架河污水处理厂二期工程建设，项目建成后可大大降低溢流情况所带来的的环境影响。 | 整改中
124 | 白云区 |  | 水污染防治 | 沙田煤厂新村支流遗留工矿污水入河 | 市生态环境局白云分局正在与省环科院对接，按照环保部对矿坑废水治理相关要求，正在积极包装项目进行申报。 | 整改中
125 | 白云区 |  | 水污染防治 | 比例坝生活垃圾填埋厂贝尔蓝德餐厨废弃物处理厂存在水污染风险点，污水直排、渗漏 | 经排查，比例坝生活垃圾填埋场原库区已闭库，后新建贵州维尔利环境服务有限公司处理其产生的垃圾渗滤液，目前产生量和处理量基本持平，水污染风险持续降低；贝尔蓝德餐厨废弃物处理厂扩建应急收集池，常备应急运输罐车，环境应急处置能力显著提高；2022年以来，白云区共出动执法人员43人次，共巡查检查两家企业21次，均未发现污水直排、渗漏现象。 | 整改完成
126 | 白云区 |  | 水污染防治 | 扁山村存在水污染风险点，工程施工导致泥沙入河，水体混浊 | 工程施工于2021年8月完成。大健康一号路（麦架河大桥）桥下污水治理工程，将污水接入污水管网，已完成新建管网约1064米、污水检查井38座、河道清理河沙、湿土1400m3。 | 整改完成
127 | 白云区 |  | 水生态修复 | 沙田水库神石钙业砂石厂处河岸因施工，植被破坏，泥沙裸露 | 已通过过撒草种，种植小树苗方式完成固土 | 整改完成
128 | 白云区 | 赵官河“一河一策” | 水域岸线保护管理 | 白云区摆茅村村委会处存在生活垃圾侵占河道及岸线 | 摆茅村设置有垃圾投放点并及时清运，该河段明确保洁员及时清理河道垃圾。 | 整改完成
129 | 白云区 |  | 水生态修复 | 河岸因贵金古高速施工，水生态环境受到威胁 | 该项目已通过市水务管理局批复的《关于贵阳经金沙至古蔺（黔川界)高速公路工程贵阳段洪水影响评价报告行政许可决定》。我区职能部门已要求规范施工，并在施工完成后恢复原貌。 | 整改中
130 | 白云区 | 三江河“一河一策” | 水污染防治 | 都拉乡上水村沿线村庄居民生活污水排入河道，沿线村庄家禽养殖致使河道污染 | 经排查，居民生活污水都接入污水处理站，沿线无规模养殖。为保障上水村生活污水得到有效治理，共建设9座农村生活污水设施，现9座污水设施均运行正常 | 整改完成
131 | 白云区 |  | 水域岸线保护管理 | 牛场乡祈山村长田组、牛场乡大林村半坡组沿线村庄居民生活垃圾排入河道 | 牛场乡祈山村长田组、牛场乡大林村半坡组均有垃圾投放点并及时清运，该河段也有保洁员及时清理河道垃圾 | 整改完成
132 | 白云区 | 谷溪河“一河一策” | 水污染防治 | 小山村生活污水散排、小山村种菌大棚种植废水散排 | 食用菌大棚基本不产生废水，而废弃的菌包是由车辆定期到种植基地进行拖走，不存在乱堆弃的情况。为保障普唐关组和尖山组农村生活污水得到有效治理，共建设2座污水处理设施，现2座设施均运行正常。 | 整改完成
133 | 白云区 |  | 水域岸线保护管理 | 小山村大部分河岸损毁坍塌种菌废料乱堆乱放，废塑料膜挂满河岸河道、砂石淤积河道 | 食用菌大棚基本不产生废水，而废弃的菌包是由车辆定期到种植基地进行拖走，不存在乱堆弃的情况。为保障普唐关组和尖山组农村生活污水得到有效治理，共建设2座污水处理设施，现3座设施均运行正常。 | 整改完成
134 | 白云区 | 金钟河“一河一策” | 水污染防治 | 雨污混流，管道破损、污水溢流 | 定期对小湾河周边管网进行全面排查，目前无错接漏接、破损现象 | 整改完成
135 | 白云区 |  | 水污染防治 | 污水处理规模不够。 | 为解决污水处理规模不够问题，我区结合小湾河流域开发建设，拟建一座3万吨/天的污水处理厂。目前该项目正在办理拟选址论证、设计方案审查、初步设计方案审查，已完成前期立项、可研审批、地灾、压覆矿工作。 | 整改中
136 | 清镇市 | 日常工作 | 水污染防治 | 1.娃娃桥农贸市场旁支沟污水横流，水体黑臭，贵阳市两湖一库环境保护监测站立即对该水体进行采样监测，监测结果显示化学需氧量超地表水Ⅲ类标准9倍、氨氮超地表水Ⅲ类标准17.3倍、总磷超地表水Ⅲ类标准10倍。2.娃娃桥污水处理厂对面村寨生活污水未经收集直排沟渠。3.娃娃桥污水处理厂对面村寨及中环国际小区生活垃圾随意倾倒、堆积如山，异味严重。 | 清镇市反馈已整改 | 整改完成 | 交办单〔2022〕4号
137 | 清镇市 |  | 水环境治理 | 猫跳河流域羊叉河麦格段、大麦西河麦格段的河道治理工程，施工浑水通过消水洞流入猫跳河修文谷堡段。 | 6月16日，清镇市反馈现场已完成整治施工，问题已整改。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕5号
138 | 清镇市 |  | 水环境治理 | 加快麦西河河道治理工程施工进度 | 已完工 | 整改完成 | 交办单〔2022〕24号
139 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 冉斌副市长巡查调研东门桥河指出相关问题 | 已整改 | 整改完成 | 交办单〔2022〕27号
140 | 清镇市 |  | 其他问题 | 清镇市上坝水库、天生水库须在4月底完成主体工程并完成蓄水验收；龙滩山水库、八耳洞水库须在5月底前完成竣工验收 | 已竣工验收 | 整改完成 | 交办单〔2022〕19号
141 | 清镇市 | 水利应用门户网站“清四乱”系统 | 执法监管 | 1.乌江上游清镇市暗流镇沙田村河边码头处船篷还未完全拆除（整改时限超期）。2.清镇市猫跳河百花湖水库处有乱建-涉河违法违规建设项目，现已修成公园长廊（整改时限超期）。3.乌江上游清镇市暗流镇沙田村处（乌江索风营库区）涉河建筑，上游有疑似滨河建筑（码头）。 | 已整改 | 整改完成 | 交办单〔2022〕9号
142 | 清镇市 |  | 执法监管 | 按照水利应用门户系统问题清单，清镇市有2个问题，均是乌江清镇市暗流镇沙田村段河道上存在漂浮物，整改时限为2022年5月31日前。 | 已整改 | 整改完成 | 交办单〔2022〕20号
143 | 清镇市 | 整改方案 |  | 清镇市流长乡、王庄乡污水处理厂管网未完善未投运 | 2022年4月通水投运 | 整改完成
144 | 清镇市 | 2021年“一县一考” | 河长制组织体系 | 乌江（鸭池河段）县级河长巡河缺1次 | 已按规定开展巡河 | 整改完成
145 | 清镇市 |  | 河长制组织体系 | 未使用河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况等 | 已按要求整改 | 整改完成
146 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 船舶污染防治工作不足 | 已整改 | 整改完成
147 | 清镇市 | 暗流河“一河一策” | 水污染防治 | 犁倭镇老院村段村寨污水收集管网及处理设施未完善，存在生活及家禽养殖污水直排散排入河 | 按计划实施中 | 整改中 | 问题统计截止到2023年2月
148 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 贵阳中精科技有限公司存在企业生产污水偷排风险点 | 企业已停产 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
149 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 站街镇坪子村段遗留工矿污水入河 | 按计划实施中 | 整改中 | 问题统计截止到2023年2月
150 | 清镇市 |  | 执法监管 | 站街镇坪子村段、席关水库段、犁倭镇石牛村段、老院村段、大寨村段、卫城镇蔡水村段、王庄乡打磨冲村段存在村寨生活垃圾侵占河道及污染隐患 | 已清理整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
151 | 清镇市 | 长冲河“一河一策” | 水污染防治 | 破岩村破岩组河段、三河村云梦小镇河段农村生活污水及建筑工地污水直排河道 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
152 | 清镇市 |  | 执法监管 | 三河村云梦小镇河段、破岩村破岩组河段、黄柿村补早组河段农村生活垃圾和建筑垃圾侵占河道 | 已清理整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
153 | 清镇市 |  | 水生态修复 | 黄柿村补早组河段、贵州电子商务职业技术学院河段、燕尾村长冲河组河段河道出现淤积现象、水土流失现象 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
154 | 清镇市 | 麦西河“一河一策” | 水污染防治 | 麦西河-清镇市汇入猫跳河断面1-9月份，部分日期出现水质为Ⅲ类现象，水质不稳定 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
155 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 麦格村(院小冲村)、龙滩村铝土矿开采，矿区排水流入河道造成水体污染 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
156 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 麦格村、龙滩村段村寨存在生活污水乱排、散排、直排入河现象。 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
157 | 清镇市 |  | 执法监管 | 大麦西村、麦格村、龙滩村河段存在生活垃圾乱扔现象；麦格村段存在存在建筑垃圾侵占河道现象 | 已清理整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
158 | 清镇市 |  | 水生态修复 | 麦格村段河道淤积,水体呈现浑浊状 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
159 | 清镇市 | 东门桥河“一河一策” | 水污染防治 | 东门桥河-清镇汇入猫跳河断面水质为Ⅲ类，但在秋冬季节水质大部分为Ⅳ类，甚至劣Ⅴ类，水质呈现枯水期恶劣，丰水期达标的规律，受季节影响明显 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
160 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 青龙山街道百马大道与巢凤大道交汇处大桥下截污管网老旧漏损严重，导致污水渗漏入河，青龙山街道前进路大桥桥下（蓝洋港湾旁）截污沟污水溢流 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
161 | 清镇市 |  | 水污染防治 | 沿岸村寨生活污水散排、直排 | 按计划实施中 | 整改中 | 问题统计截止到2023年2月
162 | 清镇市 |  | 执法监管 | 生活垃圾、建筑垃圾乱堆乱放 | 已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
163 | 清镇市 |  | 水生态修复 | 左一支流清镇西站至蓝洋港湾段、左二支流部分河道、东门桥河清镇市城区内主河道等存在淤积 | 已清理 | 整改完成 | 问题统计截止到2023年2月
164 | 修文县 | 日常工作 | 执法监管 | 1.施工现场弃土弃渣明显阻断河道；2.唐扬学府新城住宅小区建设项目未按水土保持方案要求，落实水土保持临时措施，如临时排水沟，临时土袋拦挡，临时沉沙地等，造成项目回填区存在水土流失现象。 | 一是县水务局督促贵州唐扬房地产开发有限公司完善临时拦挡，苫盖、沉水池等水土保持措施建设。二是县水务局责令贵州唐扬房地产开发有限公司对因施工造成冲沟淤堵部分进行清理，防止因冲沟流通不畅出现局部壅水现象，并限期让该公司委托第三方对冲沟段作过水能力分析。三是县水务局加大对贵州唐扬房地产开发有限公司的监管，严格落实水保措施，避免建筑泥沙等水土流失进入河中。四是县水务局对贵州晟融置业有限公司晟融.玺樾府项目违法取水依法取缔，限期完善或拆除取水工程（设施）。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕1号
165 | 修文县 |  | 水资源保护 | 修文县盐井冲水库、林场水库、蚌壳堰水库、小河水库、王官水库、大煤厂水库、煤幺寨水库须在5月底前完成竣工验收 | 开展工程审计后及时组织工程竣工验收，盐井冲水库、林场水库于2022年6月21日完成竣工验收，蚌壳堰水库、小河水库、王官水库、大煤厂水库、煤幺寨水库于2022年5月26日完成竣工验收 | 整改完成 | 交办单〔2022〕17号
166 | 修文县 |  | 执法监管 | 修文县修文电站省级现场督查问题的整改 | 一、生态流量现场监测数据与实际流量值不符 基本情况：修文电站生态流量核定值为3.64m³/s。设置在厂房内的生态流量显示器的流量单位m³/h，与贵州农村水电应用监管服务平台能够正常同步联通；为方便读数，电站工作人员委托施工方将生态流量显示器的流量单位m³/h转换为m³/s，导致与监管平台上数据发生故障。现场查看数据为实时数据，监管平台上数据为每小时更新一次，故现场数据与平台上数据有差异。 整改措施：联系监测设备施工单位调试，目前现场采集数据与上传平台数据基本一致。 整改完成情况：已于4月10日整改完毕。 二、安全生产责任人公示牌未更新 整改措施：将责任人公示牌上责任人信息进行更新，将防汛责任人及大坝安全管理责任人由朱启祥更换为王增。 整改完成情况：已于5月1日更换完毕。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕26号
167 | 修文县 |  | 水污染防治 | 根据贵阳市（含贵安新区）2021年省级生态环境保护督察交办问题清单，截止督察进驻，现场核查发现修文污水处理厂仍存在溢流口，大量污水经溢流口直排猫跳河，采样进行快检结果显示，氨氮、总磷均超标。 | 实施修文县城污水处理厂（三期）扩建工程，解决市政污水管网末端溢流口污水溢流问题。 | 整改完成 | 修文县城污水处理厂（三期）扩建工程已于2022年6月30日建成投运，溢流口未发现污水溢流现象。
168 | 修文县 | 水利应用门户网站“清四乱”系统 | 执法监管 | 按照水利应用门户系统问题清单，修文县鱼梁河有4个问题，分别为：1.桃源河国家AAAA级旅游景区标准化提升打造建设项目（海盗船）手续批建不符（整改时限为2022年5月31日前）；2.漂流公司起漂点上临河处临时堆料场（整改时限为2022年5月31日前）；3.扎佐街道三元村高尔夫内部桥，直接拦断河道（整改时限为2022年12月31日前）；4.扎佐街道三元村高尔夫内部桥，直接拦断河道（整改时限为2022年12月31日前） | 共4个问题已整改完全。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕21号
169 | 修文县 | 2021年“一县一考” | 河长制组织体系 | 河长制组织建设不健全，工作队伍保障不足 | 县水务局2022年6月20日调整2人充实县河长办工作力量，目前已落实专职工作人员3名。 | 整改完成
170 | 修文县 |  | 河长制组织体系 | 河长制经费保障不足 | 《关于下达2022年部门预算的通知》（修财预〔2022〕6号）文件下达县河长办2022年工作经费10万元。 | 整改完成
171 | 修文县 |  | 河长制组织体系 | 未通过河湖大数据系统上传巡河信息、发现的问题情况 | 印发《修文县2022年全面推行河长制工作河长工作资料汇编》，要求各级河长加强大数据APP的运用，目前我县APP使用在全市排名第三。 | 整改完成
172 | 修文县 |  | 水污染防治 | 强化船舶污染防治工作 | 交通局按照要求加强船只管理，建立台账 | 整改完成
173 | 修文县 |  | 河长制组织体系 | 缺乏河湖的日常巡查和保洁经费保障 | 由综合执法局与第三方北控公司签订服务协议，对县城城区河道进行日常保洁，同时水务局河道保护中心周桄有专职负责巡查督导，确保河道干净整洁。农村河流根据属地管理原则有属地政府组织村组定期进行巡查清理，县河长办定期督导检查，发现问题后及时交办处理，并建立督导巡查台账。 | 整改完成
174 | 修文县 |  | 水生态修复 | 2021年被省级通报小水电生态流量泄放不达标 | 通知电站开展整改，整改完成后请第三方现场实测后出具修文县小水电生态流量评估报告 | 整改完成
175 | 修文县 |  | 执法监管 | 矿山非法开采破坏严重，水土流失监管工作不力 | 督促矿山按照矿山水土保持方案整改，完善相应的水土保持措施。 | 整改完成
176 | 修文县 | 赵官河“一河一策” | 水污染防治 | 修文县中哨村存在生活垃圾侵占河道及岸线 | 立行立改，已完成垃圾清理。 | 整改完成
177 | 修文县 |  | 水污染防治 | 修文县中哨村段河岸因贵金古高速施工，水生态环境受到威胁 | 已责成施工方严格按照经审批同意的水保方案进行恢复治理。 | 整改完成
178 | 修文县 | 鱼梁河“一河一策” | 水污染防治 | 修文县扎佐三元村、林场区域、浪潮水库上游段、修文县公安局景阳派出所附近、珍珠明园小区附近、高尔夫家属区污水管网建设不完善，污水直排 | 已完成三元、景阳派出所、珍珠明园小区管网完善，高尔夫内部有污水处理设施，达标后排放，生态、水务等部门加大监督。目前扎佐街道办正争取项目实施林场区域污水管网建设。 | 整改中
179 | 修文县 |  | 水污染防治 | 扎佐中学片区、贵阳明雅中学片区、扎佐街道好乐多超市附近存在雨污混流现象 | 由城投集团实施的扎佐集镇区污水管网改造工程已覆盖扎佐中学、好乐多超市区域污水收集接入市政管网。 | 整改完成
180 | 修文县 |  | 水污染防治 | 扎佐新柱村一组、大兴村马老寨养殖、作坊污水乱排，煤矿开采污染土壤水体 | 现场核实新柱村一组、马老寨作处未见污水排入河道，煤矿已停采多年。 | 整改完成
181 | 修文县 |  | 水域岸线保护管理 | 修文县扎佐街道好又多超市旁扎佐中学门口水域岸线存在滥用现象 | 正实施该段鱼梁河支流珍珠河的岸线管理范围划界及规划编制工作。 | 整改中
182 | 修文县 |  | 水生态修复 | 景阳派出所附近、襄阳南路东侧段珍珠河汇入扎佐河口处、扎佐中学段、襄阳南路东侧段襄阳南路东侧段河湖生态补水严重不足河道出现淤积现象河道存在水泥硬化现象 | 扎佐中学段、襄阳南路东侧段2021年由城投集团实施完成10km河道清淤疏浚，景阳。 | 整改完成
183 | 修文县 | 高建河“一河一策” | 水污染防治 | 大坝支流修文县段沿岸存在临水养殖污染直排现象、生活污水直排现象 | 争取项目实施污水收集处理 | 整改中
184 | 修文县 |  | 水污染防治 | 高建河沿岸存在鱼塘养殖废水排河现象 | 规范鱼塘养殖农户养殖废水排放 | 整改完成
185 | 修文县 |  | 水域岸线保护管理 | 高潮村大寨、下游入河口水域岸线存在滥用现象 | 拟实施高标准农田建设项目对该河段进行综合治理 | 整改中
186 | 修文县 |  | 水生态修复 | 修文段大坝支流水体富营养化严重，水生态受到严重破坏 | 2021年7月投入190余万元已完成高建河黑石头段0.6km河道清淤整治及河岸修复治理 | 整改完成
187 | 修文县 | 光洞河“一河一策” | 水污染防治 | 主要受光洞河上游（开阳段）工业企业周边厂区污水排入河道影响 | 加强河道日常保洁等管护工作 | 整改完成
188 | 修文县 | 修文河“一河一策” | 水污染防治 | 金桥村贵州金久水泥有限公司、下坝村、九长镇石安新村、黄家庄、农场镇朱家湾贵酒厂、同济堂制药污水处理站、苦竹山，污水直排散排入河、雨污混流、管道破损、截污沟溢流 | 已要求金久公司规范污水排放，加强污水排放管理，立即抽取蓄水池内雨污水，定期对沉淀池的泥浆进行清理；下坝村段疑似生活污水散排现象问题，经核实该处为路边排水沟出水口，并非农户生活污水排污口，不存在生活污水散排现象。久长街道石安新村疑似偷排现象问题，该处为农户鱼塘出水口，是上游河道水流入鱼塘后，又从该出水口排出，不存在偷排现象。人民北路废旧回收站生活污水散排现象问题，已要求回收站统一收集生活污水倒入污水管沟，问题现已整改完毕。同济堂制药污水处理站、贵酒厂门口污水直排现象问题，现场核实同济堂、贵酒厂污水均经过处理，已达到直排标准；黄家庄、人民路桥下、苦竹山西北696米段等处疑似雨污混流现象问题，黄家庄处现已无人员居住、未发现排污迹象；人民路桥下、苦竹山西北696米段处均为雨水管，不存在雨污混流现象。 | 整改完成
189 | 修文县 |  | 水污染防治 | 朝阳村、中山路段、贵金高速朱家湾河道整治、沿岸建设开发等施工活动，造成施工面源污染 | 朝阳村污水处理厂第三期工程施工面源污染问题，经现场核实，工程施工规范，未出现污染河道现象，其下游河水正常，未见污染现象。贵金高速朱家湾段工程施工面源污染问题，该段工程现已完工，现场查看河水正常无污染现象。 | 整改完成
190 | 修文县 |  | 执法监管 | 修文县垃圾侵占河道、构筑物侵占河道 | 已发出交办单对沿岸垃圾进行清理，并要求属地政府加强巡查，及时发现和解决侵占河道行为 | 整改完成
191 | 修文县 |  | 水生态修复 | 冉家寨、珍珠岛度假村、马家桥村、下堡村、沙溪村，河道淤积，泥沙入河，水体富营养化 | 石安河段、双堡村河段、中国阳明文化园河段河水富营养化问题，久长街道办已督促修文县下堡民族生态养殖场对积粪池下方沟渠进行清理；组织人员完成村寨沟渠积污清理；对14户农村散养户的粪污直排口采取临时性应急封堵措施。同时加强石安新村、双堡村养殖户粪污排放管理，修建“三格式”化粪池，禁止养殖粪污直排入河。定期对中国阳明文化园河段等河道沿线排污情况开展巡查，建立巡查问题台账，及时处置污水直排入河现象。 | 整改完成
192 | 修文县 | 猫洞河“一河一策” | 水污染防治 | 小箐乡崇恩村马家冲处存在旱厕直排 | 该厕所停止使用，排污口已封，农户用来堆放杂物。 | 整改完成
193 | 修文县 |  | 执法监管 | 修文县猫洞河汇入猫跳河河岸处久长街道茶山村起点处存在生活垃圾侵占河道及岸线 | 已安排清理 | 整改完成
194 | 修文县 | 刘家沟河“一河一策” | 水污染防治 | 花榔村发源段煤锈水污染 | 已制定工程治理实施方案，涉及4座污水处理点和2座三级沉淀池的修建。截至目前，4座污水处理点和2座三级沉淀池已建成投运，现该项目全部完成。 | 整改完成
195 | 修文县 |  | 水污染防治 | 沿岸村寨生活面源污染 | 六桶镇加大沿河村寨生活垃圾收集转运频次。 | 整改完成
196 | 修文县 |  | 执法监管 | 沿岸垃圾乱堆乱放现象，河道垃圾漂浮现象 | 已完成问题整改，六桶镇定期巡查管护 | 整改完成
197 | 修文县 |  | 水生态修复 | 关寨水坝淤积严重中游局部河段河道淤积萎缩现象关寨支流断流现象 | 争取对该段河道实施清淤整治。 | 整改中
198 | 开阳县 | 日常工作 | 河长制组织体系 | 河长名录更新公告及河长公示牌更新维护工作未按照市级文件要求完成 | 开阳县2022年人事调整于5月25日结束，6月8日通过政府网站公告，今后，加强与县政府办对接，确保各项工作按市级要求完成 | 整改完成
199 | 开阳县 |  | 水域岸线保护管理 | 河流管理范围划界及水域岸线保护与利用规划工作未按照市级文件要求完成 | 按照文件要求已及时上报县政府资金请示，一直未获资金批复，2022年7月26日由县水务管理局委托有资质的设计单位完成编制，12月14日完成批复。 | 整改完成
200 | 开阳县 |  | 水资源保护 | 开阳县病险水库相关工作开展进度滞后 | 老山、冷水河水库于2022年6月20日完工验收。6月23日完成蓄水验收。丰收水库于2022.11.26完成蓄水验收、令京水库于2022.12.27完成蓄水验收 | 整改完成
201 | 开阳县 |  | 河长制组织体系 | 开阳县大花水水库库区垃圾堆积严重问题 | 该河流属省管河流，无专项资金，2022年7月7日高寨乡已组织人员对库区周边进行了清理，由于县财政资金困难，2022年11月28日县政府已与彭师渔业公司签订合同，由该渔业公司负责库区内垃圾清理。 | 整改完成
202 | 开阳县 |  | 水域岸线保护管理 | 1.大水井河：位于贵州省开阳县花梨镇，该河段翁昭村桥梁处堆放开挖弃料，河道内有垃圾散布，现场直观看流量偏小，其上游有一滚水坝为鲟鱼养殖场供水，有生态流量泄放孔，无监控设施，但流量是否达标复核等问题。2.鱼梁河：位于贵州省开阳县南江乡172县道南江大仙姑景区，该河段上游与土桥河交汇处（凤凰桥）右岸河道内搭设两处棚子问题。3.马岔河：位于贵州省开阳县云开街道139县道，该湖面周边建设人行栈道，疑似侵占湖面，水面有一定面积水葫芦滋生等问题。 | 1.大水井河：①清除桥梁处堆放开挖弃料；②打捞河道内垃圾；③安装水量流量计实时监测；④在生态流量泄放孔安装监控设施，加强流量监控；2.鱼梁河：南江乡党委政府已安排分管水利工作的领导率领水利站工作员、龙广村村支两委组织人员亲临现场对该两处棚子进行核实，经过多次劝导，2022年3月31日将两处棚子全部撤除并处理完毕；3.马岔河：4月12日，①东风水库水面水葫芦整改问题，由于水葫芦有一定净化水质的作用，经报县政府研究讨论，已由县水务局联合云开街道办事处进行了部分打捞清理，整改前后图片已上报水利部信息系统，经省市相关人员审核，水面水葫芦问题的整改已完成销号。②湖面周边人行栈道由于是县政府为了美化开阳县城人居环境，提高市民生活质量，优化休闲场所的项目，且经开阳县发改部门批复建设并于2017年6月建设完工，2022年10月17日，已提交《开阳县阳明湖防洪评价》方案，11月3日已将《开阳县水务管理局关于开阳县阳明湖生态文化公园（一期）涉水建筑物洪水影响评价报告行政许可决定》上传水利部信息系统销号。 | 整改完成
203 | 开阳县 |  | 水污染防治 | 开阳县马岔河、光洞河水质长期不达标，谷撒河水质不稳定 | 1.马岔河：根据2022年度《开阳县马岔河水环境整治工作方案》，2022年已完成年初计划的32个问题点位的整改；目前，由开阳县水务管理局牵头，相关部门配合，正在按照2022年度《开阳县马岔河水环境整治工作方案》中的工作安排，对其余316各点位推进水环境整治工作方案的编制。 2.光洞河：根据《开阳县“三磷”系统整治提升工作方案》，2023年，由市生态环境局开阳分局牵头，相关部门配合，已编制完成《开阳县光洞河流域污染提升整治工作方案》（征求意见稿）的编制工作。 | 整改中
204 | 开阳县 |  | 水生态修复 | 开阳县龙洞湾河长期断流 | 龙洞湾河属于乌江流域，根据2021年度及2022年1-3月监测数据可知，长期处于断流状态。 |  | 该河流起点位于蛋沟溶洞，水源长期处于枯竭状态，2017年成立河长办时已向市河长办汇报过该情况
205 | 开阳县 | 整改方案 | 河长制组织体系 | 2021年“一市一考”中指出，开阳县未完全落实常态化河湖保洁工作，工作台账缺失 | 已督促各乡镇建立常态化河湖保洁机制，并完善保洁台账 | 整改完成
206 | 开阳县 |  | 河长制组织体系 | 县河长制办公室专职人员严重不足 | 开水党发〔2022〕12号 中共开阳县水务管理局党组关于陶明康等同志岗位调整的通知 | 整改完成
207 | 开阳县 | 环保督察 | 水污染防治 | 1、贵阳市开阳县东山村洞上组第12户人家下方的一处涵洞，排入污水，部分污水通过第七小学附近的污水处理厂排入，另一部分通过管道直接排入；2、开阳县硒城街道刘育村翁阴水库，附近村民将动物粪便、污水直接排入水库；3、开阳县禾丰乡香水岩的一条河流，河水散发异味；4、开阳县禾丰乡马头寨村古建筑群，污水管道经常堵塞，导致污水溢出 | 一是针对“贵阳市开阳县东山村洞上组第12户人家下方的 一处涵洞，排入污水，部分污水通过第七小学附近的污水处理厂 排入，另一部分通过管道直接排入”，问题已整改完毕，加强长效污水管网日常巡查监管力度，确保污水收集处理设施设备的正常运行。 二是针对“开阳县硒城街道刘育村翁阴水库，附近村民将动物粪便、污水直接排入水库”的问题：加强水库周边日常巡查监管力度，严防水库周边私自乱排现象。加强群众走访，做好宣传引导，不断增强群众环保意识，形成全民共管的格局，在加强水库周边污水处理设备日常维护管理的基础上，严格按照应收尽收的原则，持续完善配套设施，提升污染治理能力。 三是针对“开阳县禾丰乡香水岩的一条河流，河水散发异味” 的问题：属地乡镇负责做好生态环境的管护及巡河护河等工作， 防止破坏生态环境的行为发生，建立《禾丰乡畜禽养殖污染及生活垃圾治理长效管理机制》。 四是针对“开阳县禾丰乡马头寨村古建筑群，污水管道经常堵塞，导致污水溢流”的问题：按照方案扎实加快推进污水管网 提升改造工程项目建设，确保马头寨污水得到全面收集处理；强化责任落实，加强设施设备的巡查管理维护工作，确保污水收集处理设施设备的正常运行。该案件问题已于2022年8月30日整改完成验收销号。 | 整改完成
208 | 开阳县 | 水利应用门户网站“暗访督查”系统 | 水域岸线保护管理 | 开阳县马岔河云开街道139县道旁湖面周边建设人行栈道，疑似侵占湖面，湖面有水葫芦滋生。 | 4月12日，①东风水库水面水葫芦整改问题，由于水葫芦有一定净化水质的作用，经报县政府研究讨论，已由县水务局联合云开街道办事处进行了部分打捞清理，整改前后图片已上报水利部信息系统，经省市相关人员审核，水面水葫芦问题的整改已完成销号。②湖面周边人行栈道由于是县政府为了美化开阳县城人居环境，提高市民生活质量，优化休闲场所的项目，且经开阳县发改部门批复建设并于2017年6月建设完工，2022年10月17日，已提交《开阳县阳明湖防洪评价》方案，11月3日已将《开阳县水务管理局关于开阳县阳明湖生态文化公园（一期）涉水建筑物洪水影响评价报告行政许可决定》上传水利部信息系统销号。 | 整改完成
209 | 开阳县 | 2021年“一县一考” | 河长制组织体系 | 河长制经费保障不足 | 县政府已安排水土保持费解决河长制经费，今后加强经费协调，举一反三，尽快拨付各种相关费用 | 整改完成
210 | 开阳县 |  | 河长制组织体系 | 缺乏河湖日常巡查和保洁经费保障 | 已督促各乡镇聘请河湖日常巡查和保洁人员，并由各乡镇财政落实人员保洁经费。 | 整改完成
211 | 开阳县 |  | 水生态修复 | 2021年被省级通报小水电生态流量泄放不达标 | 1.督促电站拿出整改方案，规定整改时限，跟踪整改进度，按期完成整改；2.督促指导各电站在前期工作基础上，进一步开展自查工作，同时对自查出的问题建立问题台账，针对每个问题制定整改措施推进整改，全面完成整改销号。 | 整改完成
212 | 开阳县 | 光洞河“一河一策” | 水污染防治 | 光洞河沿线存在水污染源“贵州路发实业有限公司、贵州新天鑫化工有限公司、贵州开阳青利天盟化工有限公司、磷发科技环保有限公司、新强磷化工有限公司、磷都化工有限公司、原丰泰公司、贵州黔能天和磷业有限公司”等企业的工矿渣场及厂区周边污水； | 1.贵州路发实业有限公司实施大坳渣场回采利用工作，根据回采方案，确保2023年回采完成并实施修复，彻底解决大坳渣场污染问题；实施大坳渣场下游和贵州路发实业有限公司厂区下游山塘水总磷超标问题整治解决历史遗留问题，确保大坳渣场、谷旺渣场下游、厂区下游自然水体水质达标。2.贵州磷发科技环保材料有限公司加快60万吨磷石膏利用项目一期的调试，确保正常生产，满足大拗渣场等磷石膏利用需求，适时启动二期建设。3.贵州新强磷化工有限公司、磷都化工有限公司对周边地表水总磷超标进行全面排查，采取工程措施，将超标水全部收集处理达标排放。4.贵州开阳青利天盟化工有限公司对厂区下游出露水进行全面排查，采取工程措施，将厂区下游出露水全部收集回用，收集处理系统确保满足废水收集需要。5.贵州黔能天和磷业有限公司对陶家坝渣场下游山塘水总磷超标问题整治，解决历史遗留问题，确保陶家坝渣场下游、厂区下游自然水体水质达标。6.贵州新天鑫化工有限公司对厂区周边水环境进行全面排查，采取工程措施，将厂区周边水全部收集回用，收集处理系统确保满足废水收集需要。7.对原丰泰公司厂区周边水环境进行全面排查，采取工程措施，将区周边水收集处理确保满足达标排放。 | 整改中
213 | 开阳县 |  | 水污染防治 | 光洞河白马村段、白马峪温泉段村寨存在生活污水乱排、散排入河现象 | 1、已督促白马峪温泉启用污水处理设备，确保污水处理达标排放；2、加大巡查检查力度，及时督促整改，杜绝生活污水乱排现象。 | 整改完成
214 | 开阳县 |  | 水域岸线保护管理 | 光洞河白马峪温泉、白马村、热水村水域岸线滥用及生活垃圾乱扔现象 | 持续开展调查摸底和定期核查，全面清理整治已调查发现的“四乱”问题，发现一处、清理一处、销号一处，有效控制非法占用水域行为，巩固和落实河道保洁全覆盖，扎实推进光洞河水域环境改善。 | 整改完成
215 | 开阳县 | 白马河“一河一策” | 水污染防治 | 白马河村寨污水收集管网及处理设施未完善，存在生活污水直排散排入河 | 1、加大农村五治“治水”宣传和对群众引导教育力度；2、积极争取污水收集处理项目，完善污水处理设施。 | 整改中
216 | 开阳县 |  | 执法监管 | 白马村、热水村存在建（构）筑物及生活垃圾侵占河道，河道出现淤积 | 1、2005年已对侵占河道河道行为进行处罚，并将河道开挖，满足汛期度汛；2、不定期开展全面清理整治已调查发现的“四乱”问题，发现一处、清理一处、销号一处，有效控制非法占用水域行为，巩固和落实河道保洁全覆盖，扎实推进光洞河水域环境改善。 | 整改完成
217 | 开阳县 | 洋水河“一河一策” | 水污染防治 | 洋水河金中镇镇区、金中镇平安磷矿矿区处雨污混流，管道破损、污水溢流 | 自开展集镇污水收集工作以来，我镇积极与施工方协调，帮助化解矛盾纠纷，共同推进集镇污水收集治理工作，市县投资400余万元已完成洋水河集镇及延伸金华村、中心村部分村民组主管道同集镇污水管道并网，目前日处理污水量450方左右 ，同时全面修复和更换了破旧污水管网，基本实现无污水横流目标。 | 整改完成 | 集镇污水并网工程已于2022年10月验收完工
218 | 开阳县 |  | 水污染防治 | 洋水河金中镇寨子村、龙岗镇中坝村生活污水直排 | 一加强洋水河两岸居民的环保知识宣传，杜绝污水直排现象；二是寨子村洋水河两岸的上河组、下寨组广泛开展改厕、治水、治垃圾行动，杜绝污水直排现象。 | 整改完成 | 2022年寨子村已完成治厕28户
219 | 开阳县 |  | 水污染防治 | 洋水河平安磷矿矿区工程泥沙、雨季泥土混入河道 | 一是督促洋水河流域道路运输车辆环境建立管理制度，严格落实运输环节环境保护操作规程；加强对运输车辆的清洁管理，实行进出车辆冲洗、运输过程封闭并加强路面清洁，加强末端收集和处理，二是完善运矿路段的围挡和集水沟设置，将路面初期雨水或撒落的磷矿石通过道路两侧的排水管沟统一收集至临近污水处理设施进行处理，避免直接排入水体内，造成水体污染。定期查看各矿山企业污水处理设备运行情况，确保企业废水不排入河道，同时要求企业加强运输车辆的管理，要求车辆搭篷布，避免磷矿石乱掉被雨水冲刷入河。 | 整改完成
220 | 开阳县 |  | 水域岸线保护管理 | 洋水河金中镇镇区、百宜镇沙坝村、皮寨村河岸沿线、政立平安二矿矿区、沙坝村至大水村段水域岸线存在滥用现象 | 持续开展调查摸底和定期核查，全面清理整治已调查发现的“四乱”问题，发现一处、清理一处、销号一处，有效控制非法占用水域行为，巩固和落实河道保洁全覆盖，扎实推进洋水河水域环境改善。常态化督促各村继续定期开展每周一次以上的清四乱活动，对排查出来的问题立即整改；定期开展洋水河主要交通干道的垃圾卫生清理活动；开展洋水河入河排污口标志标牌上墙；开展洋水河流域清四乱打非治违活动 | 整改完成
221 | 开阳县 |  | 水生态修复 | 洋水河寨子村、政立平安二矿、金中镇镇区河道出现淤积现象河道存在水泥硬化现象，河湖生态补水不足、水体富营养化现象 | 一是定期对河道杂木杂草的清理，二是对汛期产生的泥石流，垮塌的土石方开展清理；三是对新办企业开展水土保持排查，督促完善水土保持项目评价，定期组织对洋水河开展清淤，加强防汛抗洪管理，科学对受损的河道及河岸进行加固或修复；同时，认真落实“河长制”长效管理机制。 | 整改完成
222 | 息烽县 | 水利应用门户网站“清四乱”系统 | 水域岸线保护管理 | 息烽河流长镇段河道旁边有涉河码头平台，疑似乱建。 | 息烽县已整改 | 整改完成 | 交办单〔2022〕11号
223 | 息烽县 | 整改方案 | 河长制组织体系动态管理 | 暗访发现息烽县息烽河（西山镇段）河长公示牌缺少“贵州河长”公众号二维码。 | 息烽县已整改 | 整改完成 | 2021年“一市一考”问题，长期监管
224 | 息烽县 |  | 河湖常态化保洁 | 第三方现场核查息烽县息烽河（西山镇段）河湖水面有垃圾； | 息烽县已整改 | 整改完成 | 2022年“一市一考”问题，长期监管
225 | 息烽县 | 2021年“一县一考” |  | 未按要求通过河湖大数据系统上传巡河信息、发现问题情况 | 2022年以来，息烽县河长办明确1名专人负责河湖大数据系统维护和日常使用，按照市河长办要求，及时上传巡河信息及发现问题情况，2021年“一县一考”交办系统维护存在问题已整改，并长期坚持。 | 整改完成
226 | 息烽县 |  |  | 养龙司河等部分河湖管护主体责任落实不到位，日常巡查监督力度较弱，河道垃圾等问题发现不及时 | 2022年以来，息烽县不断健全河湖管护机制，完善管理措施，加强监督力度，明确2名专人专职负责河湖日常巡查，每周开展1次以上河湖现场监督巡查，2022年县河长办开展河湖巡查79次，发现并督促完成问题整改104个。 | 整改完成
227 | 息烽县 |  |  | 船舶污染防治工作还需强化 | 推进辖区船舶污染物信息系统应用全覆盖，息烽县2022年度船舶污染物接收、转运及处置率达90%以上；每月定期开展偷排漏排执法检查，定期报送处罚报表，全年未发现“三无”船舶及偷排漏排行为。 | 整改完成
228 | 息烽县 | 刘家沟河“一河一策” | 水污染防治 | 沿岸村寨面源污染 | 2022年度开展水稻肥料利用率试验试点，提高农作物化肥利用率至41.17%，高于年度任务40%的目标要求；加强农膜等使用监管，定期对各用膜经营主体进行检查，强化宣传引导，实现农膜回收率86.96%、秸秆综合利用率89%以上；印发《息烽县2022年畜禽养殖粪污资源化利用工作方案》《息烽县2022年畜禽养殖污染排查治理工作方案》，开展专项排查整治，实现畜禽粪污综合利用率达86.44%，超过2022年度工作任务80%的目标要求。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
229 | 观山湖区 | 日常工作 | 水污染防治 | 李家冲河市级河长巡河发现河水浑浊问题。 | 督促万科房开整改，施工泥浆水不能排入河道。 | 整改完成 | 河长令〔2021〕20号
230 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 麦架河问题：2019、2020年度连续2年水质均为劣V类，现场核查发现观山湖区花鱼井片区生活污水治理项目不彻底。 | 观山湖区花鱼井片区生活污水治理已完成，市河长对于2022年6月到花鱼井进行现场检查 | 整改完成 | 交办单〔2021〕17号
231 | 观山湖区 |  | 水生态修复 | 观山湖区李官电站省级现场督查问题的整改。 | 对李官电站生态流量核定值按照贵阳市猫跳河生态流量保障方案，确定值进行核定为3.49m³/s。按照核定值保障生态流量正常泄放，并上传至省级平台。并对涉及安全生产存在问题进行整改。 | 整改完成 | 交办单〔2022〕25号
232 | 观山湖区 | 整改方案 | 水污染防治 | 小湾河观山湖区段水质改善不明显。 | 对管网进行修复，并修建临时污水管网接入金阳污水处理厂 | 整改完成 | 2021年“一市一考”扣分问题，需持续追踪
233 | 观山湖区 | 环保督察 | 水污染防治 | 贵阳市观山湖区龙锦苑3号门旁的一家新疆羊肉串店，每晚18点左右至凌晨，使用炭火烤羊肉，油烟直排至合肥路，污染严重；龙锦苑3号门旁的小湾河，河水发臭，相关部门在治理小湾河时使用水泥修复河床，小湾河融创九樾府段仍存在淤泥。举报人认为相关部门对小湾河未进行根本性生态修复，导致小湾河后期生态系统破坏。 | 制定《小湾河黔灵山路-北京西路段生态提升工程设计方案》进行整改，通过市级部门复核。 | 整改完成
234 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 观山湖区阅山湖项目阅山湖公馆旁的河道已经被水泥硬化加盖，要求拆除。 | 2022年1月14日，区农业农村局组织专家对召开贵阳市上麦西河宾阳大道支路7#公路段河道改道初步设计报告技术审查会，1月29日出具《关于上麦西河（宾阳大道支路7#公路段）河道改道工程初步设计报告技术审查意见》为保障规划市政道路建设，同时有效衔接上下游河道，原则同意上麦西河（宾阳大道支路7#公路段）河道改道线路选择、河道线路总长171.38m，开敞段17.288m，箱涵段154.092m。 | 整改完成
235 | 观山湖区 | 2021年“一县一考” | 河长制组织体系 | 河长制组织建设不健全，工作队伍保障不足。 | 1.观山湖区根据省、市河长办规格调整，及时对区河长办进行调整由区政府分管副区长任河长办主任、区政府办公室联系副主任任第一副主任、区农业农村局、区生态分局主要负责任常务副主任，区农业农村局分管负责人任河长办副主任，并于每月、每季度将河湖长制工作开展情况报市河长办。 2.增强人员力量。观山湖区农业农村局调整2位同志到河湖管理科，具体从事河湖长制工作，现观山湖区河长办工作人员6名。 | 整改完成
236 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 船舶污染防治工作不力。 | 一、抓宣传，造氛围：一是组织召开相关会议向我局干部职工及船运企业传达上 级关于船舶码头污染防治工作的会议、文件精神，强调做好船 舶码头污染防治工作的重要性和紧迫性。 二是 由观山湖区交通 运输局印制关于船舶码头污染防治的宣传资料免费发放给辖区 船舶及渡口码头，让广大业主提高做好船舶码头防污染工作重要性的认识，营造了良好氛围。二、 抓责任，重落实：观山湖区交通运输局成立由主要负责人负总责，分管负责人具体牵头海事工作。按照职责分工，安排相关人员负责辖区码头所有流动船舶的污染防治，强化对船舶治理工作。三、抓排查，清底数：按照职责开展全面排查工作，对百花湖船舶进行逐一排查， 认真做好了检查记录，摸清底数，全面掌握本辖区在船舶码头防污工作方面存在的不足，打好了船舶污染整治工作基础。四、 抓执法，求实效：严格按照相关要求对辖区船舶防污证书文书、船舶防污染 设施设备配备和船舶、码头作业活动污染情况等方面进行了重点检查，对发现的问题及时督促业主进行整改。五、 抓台账，求规范：要求船运企业制定完善了相关记录台账，对转运记录、垃圾接收转运及处置等做到了详细、规范。六、 下一步工作打算：区交通局将进一步加强对百花湖周边水域船舶检查，减少船舶 污染问题，并加大对周边群众的宣传工作，促进船舶码头污染防治各项工作落到实处。 | 整改完成
237 | 观山湖区 |  | 河长制组织体系 | 使用河湖大数据系统上传巡河信息不全。 | 2022年观山湖区邀请贵阳河湖大数据运维单位聚光公司人员到观山湖区开展贵阳河长APP运用培训。增强贵阳河长APP使用率。 | 整改完成
238 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 城镇生活污水收集处理设施建设管理不足。 | 2022年观山湖区4个污水处理厂（金阳污水处理厂、金百污水处理厂、金华污水处理厂、小箐污水处理站）正常运营，2022年城镇生活污水处理率为98.8% | 整改完成
239 | 观山湖区 |  | 河长制组织体系 | 观山湖区为县级行政区，无执法队伍。 | 观山湖区由于受编制制约，未成立水政执法队伍，现区农业农村局要求在编人员全部参加执法考试，解决执法队伍力量不足问题 | 整改中
240 | 观山湖区 |  | 水生态修复 | 2021年被省级通报小水电生态流量泄放不达标。 | 强化对观山湖区辖区3座小水电生态流量监管，确保3座小电站生态流量正常泄放，正常上传至省级平台。 | 整改完成
241 | 观山湖区 | 高家河“一河一策” | 水污染防治 | 缺乏雨污分流管网设施 | 由于高家河属农村河道，河道位于农村，观山湖区强化对高家河沿线农村生活污水治理，确保生活污水不排入河道。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
242 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 沿线居民点生活污水直排散排 | 2021年，观山湖区金华镇完成上枧村4.5组农村生活污水治理项目，现已投入使用，解决上枧村农村生活污水散排问题 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
243 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 何官村、上枧村建筑垃圾有侵占河道风险、生活垃圾乱扔乱倒 | 加强日常巡查检查，如发现倾倒建筑垃圾生活垃圾及时清理 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
244 | 观山湖区 | 赵官河“一河一策” | 水域岸线保护管理 | 赵官村李官处、观山湖区赵官河汇入麦架河处存在生活垃圾侵占河道及岸线 | 加强日常巡查检查，如发现生活垃圾及时处理。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
245 | 观山湖区 |  | 水生态修复 | 河岸因贵金古高速施工，水生态环境受到威胁 | 督促贵金古高速施工方不能随意排放施工泥浆水。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
246 | 观山湖区 | 宋家冲河“一河一策” | 水域岸线保护管理 | 宾阳大道陶家山、金朱西路与兰海高速立体交叉处管道侵占河道范围 | 涉及白云区生活供水，建议请市级协调 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
247 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 青山茶庄处河道存在游乐设施 | 青山茶庄已自行拆除游乐设施，恢复河流生态。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
248 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 白云区至观山湖陶家山村段沿河管网存在破损渗漏风险 | 涉及白云区供水，建议请市级协调 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
249 | 观山湖区 | 麦架河“一河一策” | 水污染防治 | 赵官河汇入麦架河处工程施工导致泥沙入河，水体混浊 | 由于贵金古高速施工，施工方将施工泥浆水排入赵官河河道内 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
250 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 观山湖麦架河起始段猫跳河汇入口河道存在生活垃圾 | 加强日常巡查检查，如发现生活垃圾及时处理。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
251 | 观山湖区 | 麦城河“一河一策” | 水污染防治 | 谷腊村五六组、温水村污水管网建设实施未完善，存在生活污水直排散排入河 | 已立项，现观山湖区积极筹措资金 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
252 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 谷腊村、麦城村存在生活垃圾侵占河道及岸线 | 加强日常巡查检查，如发现生活垃圾及时处理。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
253 | 观山湖区 |  | 水生态修复 | 下麦城村罗家寨、谷腊村、上麦城附近河道出现淤积现象 | 观山湖区百花湖镇已于2022年对麦城河完成河道治理，并对淤积泥沙进行清理。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
254 | 观山湖区 | 白岩河“一河一策” | 水生态修复 | 翁井村河段上游生活垃圾堆积河道，造成水体富营养化、河底淤积现象 | 督促金华镇翁井村对生活垃圾进行清理，并做好白岩河日常保洁 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
255 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 观潭大道白岩河交叉口处建筑垃圾侵占河道 | 督促观潭大道施工方对建筑垃圾进行清理 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
256 | 观山湖区 | 李家冲河“一河一策” | 水污染防治 | 雨污混流现象 | 2021年采用了长、短效措施对李家冲河进行治理。一是长效措施建设，李家冲河截污管施工工程总长2307米，主要收集金华镇集镇、西南商贸城、金清线两侧片区的污水收集，已于12月底完成建设并投入使用中。二是短效措施的建设，分别为金华镇临时污水提升泵站、石林西路临时污水提升工程、里露庄、白杨林污水管网收集工程、观山西路沿线道路污水管网疏浚修复改造工程，除金华镇临时污水提升泵站因李家冲河排水工程建成投入使用后已不再运行，其他均已完成建设并正常运行使用中；三是西南商贸城已对区域内污染源源头排查，对排污点的改造，整治工作已基本完成，并对各排污点是否还存在污水漏排入雨水管的情况进行复查，并立即现场整改。下一步，各相关管理部门要加强对长效措施和短效措施的管理力度，确保正常运行，实现李家冲河水质提升的目标。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
257 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 党校、西南商贸城区域管网建设不完善，疑是有错接漏接问题，导致污水外溢入河 | 观山湖区综合行政执法局加大对西南商贸城、宾阳大道沿线排水户的管理，督促错接漏接排水户进行整改，确保李家冲河水质巩固达标 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
258 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 金华街道污水直排 | 2021年完成李家冲河截污管施工工程总长2307米建设，主要收集金华镇集镇、西南商贸城、金清线两侧片区的污水收集，完成建设并投入使用。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
259 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 金华街道临时截污设施雨季溢流 | 2021年完成李家冲河截污管施工工程总长2307米建设，主要收集金华镇集镇、西南商贸城、金清线两侧片区的污水收集，完成建设并投入使用。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
260 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 金华街道区域垃圾乱扔乱倒现象 | 督促属地为金华镇加大巡查力度，对垃圾做到日常管控。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
261 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 城市建设开发活动侵占河道现象 | 2021年观山湖区农业农村局批复了贵阳万科房地产公司《万科翡翠公园上麦西河河道整治工程初步设计报告技术审查意见》开展对辖区内河道治理，由于河道治理搭建施工便道，占据河道，区农业农村局已要求万科项目方编制施工便道临时方案报区农业农村局备案。由于资金问题，万科房开尚未完成河道治理。 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
262 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 河岸损毁坍塌现象 | 由于干井安置房项目建设，2020年市水务管理局批复了《贵阳市观山湖区李家冲河干井棚户区段河道治理工程初步设计报告技术审查意见》，施工单位实施河道治理中，导致部分河道泥沙进入河道，造成淤积，现已整改 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
263 | 观山湖区 |  | 水生态修复 | 金华街道、干井安置房段淤积富营养化现象、六砂支流汇入处水体富营养化现象、翁贡河道淤积现象 | 2021年完成李家冲河截污管施工工程总长2307米建设，主要收集金华镇集镇、西南商贸城、金清线两侧片区的污水收集，完成建设并投入使用。观山湖区综合行政执法局加大对西南商贸城、宾阳大道沿线排水户的管理，督促错接漏接排水户进行整改，确保李家冲河水质巩固达标 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
264 | 观山湖区 | 金钟河“一河一策” | 水污染防治 | 观山湖区金巷子水街、东林寺路支箱涵、黔灵山路大桥桥下、恒大滨河左岸、贵阳市人民警察学校-福建路；观山湖区会展城-观山东路大桥段、碧海花园-黔灵山路大桥箱涵以及金融城-观山东路、小平坝河贵阳市人民警察学校-世纪城福建路雨污混流现象，截污管网建设不完善，老旧漏损严重，导致污水外溢入河 | 对流域范围内的市政管网进行排查整改，共排查市政管道368千米（雨水管180千米、污水管188千米），完成136处污水排入雨水点整改。重点完成金钟河两大雨水箱涵金南、金北排水干线的排查整改，其中，金南排水干线完成17处雨污混流排口、金北排水干线完成28个雨污混流点整改，防止污水混流入河，清掏淤泥920立方米，疏通管道约1500米。 | 整改完成 | 问题统计截止到2021年11月
265 | 观山湖区 |  | 水污染防治 | 污水处理规模不够 | 正在推进观山湖区北部金融城片区生活污水处理厂建设，提升污水处理能力。已完成该污水处理厂选址现场踏勘，并召开专题会议对选址事宜进行研究，初步确认了项目选址。目前正在开展决策评估、规划调整、民意调查（环评）和初步设计编制等相关工作。 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
266 | 观山湖区 |  | 水域岸线保护管理 | 观山东路大桥下水域岸线存在滥用现象 | 已对该位置的建筑垃圾进行了清理并覆土绿化。 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
267 | 观山湖区 |  | 水生态修复 | 远大小区段、恒大滨河左岸、阳关大道桥下河湖生态补水严重不足、河道出现淤积现象 | 一是实施了市政管网雨污分流排查整改，使清水入河、污水入管（已完成）。二是对河流沿线接入管网雨水排口进行排查整改，让雨水和地下水入河（已完成）。三是建设北部金融城片区生活污水处理厂，污水处理后，可作为金钟河补给水 | 整改中 | 问题统计截止到2021年11月
268 | 共性问题 | 整改方案 | 河长制组织体系 | 市、县两级河长制办公室专职人员不足（未达到市级5人以上，县级3人以上），部分区县缺少河长制工作经费 | 各地均按要求配备了专职河长制人员，出台规范性文件规范职能职责及人员数量，已按要求匹配了工作经费。 | 整改完成
269 | 共性问题 | 整改方案 |  | 美丽河湖没有针对性的实施方案 | 各地结合实际开展了“美丽幸福河湖”创建工作 | 整改完成
270 | 共性问题 | 整改方案 |  | 市级河长巡河发现问题、现场部署工作印证资料未达到50%比例 | 2022年度以来，我市34个市级河长已按要求全部开展巡河，巡河次数及问题发现解决工作均达比例要求。 | 整改完成
271 | 共性问题 | 整改方案 |  | 第三方满意度测评 | 根据2022年河长制工作要求，各地以多种形式开展了河长制工作宣传及满意度测评 | 整改完成