## 公共租赁住房
贵阳高新区2024年住房保障信息公开（网上统一格式）2024年8月22日
一、年度建设计划任务（公示日期：任务下达后20个工作日内公开）
住房类别 | 年度任务 |  |  |  |  | 实际建设
| 套 |  | 总建筑面积（平方米） |  |  | 套 |  | 总建筑面积（平方米）
保障性租赁住房 | 2836 |  | 195888 |  |  | 2836 |  | 195888
合计 | 2836 |  | 195888 |  |  | 2836 |  | 195888
二、年度建设计划项目清单及工程进度（公示日期：进度要求每月更新，没有变化的要求每月更改公示日期为最新））
项目名称 | 住房类别 | 建设规模（套） | 建设地点 | 工程进度
|  |  |  | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工（备案） | 配套基础设施建设情况
贵阳市高新区时光序保障性租赁住房项目（一期） | 保租房 | 1044 | 沙文生态科技产业园 | √ | √ | √
贵阳市高新区时光序保障性租赁住房项目（三期） | 保租房 | 896 | 沙文生态科技产业园 | √ | √ | √
贵阳市高新区时光序保障性租赁住房项目（四期） | 保租房 | 896 | 沙文生态科技产业园 | √ | √ | √
三、已开工（竣工）项目基本信息（公示日期：项目开工竣工后20个工作日内更新）
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积（平方米） | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期
贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园金阳农民安置房及公租房 | 公共租赁住房 | 10700 | 184 | 贵阳高科科技置业发展有限公司 | 贵州地矿勘查有限公司 | 贵阳市建筑设计院 | 中建四局第五建筑工程公司 | 贵州国龙监理有限公司 | 2013年8月 | 2016年8月
“沙文生态科技产业园标准厂房二期”宿舍（配套公租房） | 公共租赁住房 | 43000 | 1200 | 贵阳望达置业有限公司 | 贵州省勘察设计院 | 贵州同盛建筑设计有限公司 | 重庆巨能集团建安公司 | 贵州建工建立咨询有限公司 | 2013年12月 | 2016年10月
贵州黎阳航空动力有限公司购买“绿地新都会”项目465套公寓作为企业公租房 | 公共租赁住房 | 13531 | 465 | 绿地集团（贵阳高新）房地产开发有限公司 | 贵州地质工程勘察院 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限公司、上海绿地建设（集团）有限公司 | 盐城市亭湖建设咨询有限公司 | 2012年11月 | 2014年3月
贵州精忠橡塑实业有限公司“汽车橡胶密封件、汽车悬置减震系统生产线技术改造”项目倒班楼及食堂 | 公共租赁住房 | 5821 | 118 | 贵州精忠橡塑实业有限公司 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 四川汇源刚建科技股份有限公司 | 中太建设集团股份有限公司 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 2014年4月 | 2017年6月
高新区廉租房（一期） | 廉租住房 | 11900 | 238 | 贵阳金阳新区房地产开发公司 |  | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州省建工集团第四建筑工程公司 | 贵州弘典工程建设投资咨询有限公司 | 2009年9月 | 2011年5月
贵阳市白云区艳山红镇廉租房 | 廉租住房 | 10000 | 200 | 白云区艳山红镇人民政府 |  | 七冶工程勘察设计有限责任公司 | 贵州建工集团第一建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 2010年10月 | 2012年8月
政策法规 |  | 公示日期： 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期：
住房保障办事指南 | 公示日期：要求制定或更改后20个工作日内公开
已申请保障对象名单 | 公示日期： 要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
详见附件1
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期： 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 建设单位: 总套数; 勘察单位: 套型面积
分配程序信息 | 公示日期：要求程序制定后20个工作日内公开
分配过程信息 | 公示日期： 要求批次分配结束后20个工作日内公开
分配结果信息 | 公示日期：要求批次分配结果确定后20个工作日内公开
退出情况信息 | 公示日期：要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）

## 附件1分配结果信息
贵阳高新区企业申请公租房汇总表
序号 | 企业名称 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 残疾状况 | 项目名称 | 是否企业自建 | 备注

## 城市棚户区改造项目
高新区2024年住房保障信息公开（网上统一格式）2024年8月22日
一、年度建设计划任务（公示日期：任务下达后20个工作日内公开）
住房类别 | 年度任务 |  |  |  | 实际建设
| 套 | 总建筑面积（平方米） |  |  | 套 | 总建筑面积（平方米）
城市棚户区改造 |  |  |  |  | 0 | 0
合计 |  |  |  |  | 0 | 0
二、年度建设计划项目清单及工程进度（公示日期：进度要求每月更新，没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
项目名称 | 改造规模（套） | 建设地点 | 货币化安置 | 实物安置工程进度
|  |  |  | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 基本建成 | 竣工 （备案） | 配套基础设施建设情况
备注：“货币化安置”和“实物安置”在对应的工程进度栏打“√”。