市场监管局 市教育局  关于联合推进

校园食品安全“互联网+明厨亮灶”智慧

监管“一件事”工作方案

为认真贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境工作决策部署，以“高效管好一件事”为目标，促进学校自觉落实食品安全主体责任，规范餐饮服务操作行为，推动校园食品安全治理向智能化、可视化提升，市市场监管局、市教育局决定联合持续推进学校贵阳市学校食品安全监管平台的建设和运用，强化学校食堂“互联网+明厨亮灶”智能分析预警一体化服务的提升，全面实现校园食品安全“互联网+明厨亮灶”智慧监管，助推国家食品安全示范城市创建，巩固民生实事成果。特制定工作方案如下：

一、工作目标

以“高效管好一件事”为目标，遵循预防为主、全程控制、属地管理、部门监管、学校落实、社会共治的原则，以聚焦校园餐饮食品安全“源头阳光、过程阳光、社会共治”为基本思路，加强贵阳市学校食品安全监管平台的建设和运用，持续推进全市校园食品安全“互联网+明厨亮灶”数据在市级平台汇聚、智能分析，实现对校园食品安全的智慧化监管，促进学校自觉落实食品安全主体责任，规范餐饮服务操作行为，提升校园食品安全监管效能，更好保障校园食品安全。

二、工作任务

- （一）全面实现数据汇聚

1.设施设备维护更新。各区（市、县）政府要进一步统筹协调，将学校“互联网+名厨亮灶”建设作为今年贵阳市食品安全示范市创建的重点工作，强化与属地教育局、市场监管局要沟通对接，有计划、快节奏的部署相关工作，针对已经损坏或其他原因导致未能接入市级平台的学校和集中配餐企业，加大督促学校和集中配餐企业整改力度，及时更换设施设备，确保与市级、省级視频数据和业务数据联通。（完成时限：2022年7月31日前）

2.平台互联。对已建成区（市、县）级校园食品安全“互联网+明厨亮灶”平台（以下简称“区（市、县）级平台”），但还未与贵阳市学校食品安全监管平台（以下简称“市级平台”）联通的区（市、县），要抓好与市级平台对接联通。市级教育部门与市市场监管局分别建立的平台要对接联通，确保数据共享。（完成时限：2022年7月31日前）

3.视频监控数据汇聚。已建成区（市、县）级平台将本地区学校食堂、学校集中用餐配送企业（以下简称企业）后厨视频监控数据汇聚到市级平台，再经市级平台全部同步到省级平台。未建区（市、县）级平台要积极组织本地区学校食堂、企业直接将后厨监控系统与市级平台对接，由市级平台将后厨视频监控数据同步到省级平台。（完成时限：2022年8月31日前）

4.业务数据汇聚。各区（市、县）市场监管局、教育局要按照技术规范将系统与市级平台对接，由市级平台将业务数据同步推送到省级平台。（完成时限：2022年8月31日前）

- （二）全面实现校园食品安全“互联网+明厨亮灶”智慧监管

1.平台智慧监管系统试运行。各区（市、县）要加强省、市平台的互通建设，及时将省级平台的“智慧食安”食品安全监管系统和“黔中食安”微信小程序推送AI智能抓拍的违法违规信息给相关学校或企业，相关学校或企业要按照平台提示进行整改并反馈整改情况（具体使用操作详见附件2）。市场监管、教育部门要通过“智慧食安”食品安全监管系统或“黔中食安”微信小程序，及时掌握学校食堂、企业食品安全管理情况，研判食品安全风险，加强工作督导调度（具体使用操作详见附件3）。(完成时限：2022年8月31日前)

2.全面实现“互联网+明厨亮灶”智慧监管。9月1日开始，各区（市、县）教育局、市场监督管理局要督促辖区内学校做到贵阳市学校食品安全监管平台上报全覆盖，同时，通过省、市两级平台数据互通、信息共享，全面实现运用好“省级”一体化服务平台，通过“智慧食安”食品安全监管系统或“黔中食安”微信小程序对辖区内学校、企业随机实时抽查其食品安全管理状况，特别是加强对辖区内偏远农村地区学校食堂、民办学校食堂、近几年发生过食品安全事件的学校食堂、现场检查中存在食品安全风险隐患较多的学校食堂及企业的远程实时监督检查，督促学校、企业及时整改检查发现的问题和省级平台推送的抓拍信息，及时查处相关违法违规行为。同时，通过AI智能分析等对辖区学校食堂、企业视频图像信息进行分析预警，掌握了解辖区内学校食堂、企业管理情况，研判食品安全风险，实现机器换人、靶向监管，提升监管效能。(完成时限：长期)

三、工作要求

- （一）加强组织领导。学校食品安全关系社会稳定、关系师生生命安全，各区（市、县）市场监管局和教育局要加强组织协调，坚持以人民为中心的发展思想，加强对学校食品安全的组织领导，要尽快摸清辖区内各县（区）级平台的建设和学校食堂、企业后厨视频数据与市级平台接入情况等，了解掌握目前存在的困难问题，研究制定工作方案，有计划、有步骤持续推进学校“互联网+明厨亮灶”

（二）加强沟通协作。各地要结合属地实际，做好分工协作，强化与学校、企业、第三方服务运营商等的沟通协调，根据建设实际，统筹规划，科学设计。要本着因地、因校、因企制宜的原则，充分利用现有资源及各地通信运营商的资源和服务优势，避免重复投入。

（三）加大资金投入。省、市已将“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台建设和运用纳入年度食品安全考核，各区（市县）市场监管局、教育局要积极向地方党委政府报告，积极争取资金等各方支持，将学校食品安全“互联网+明厨亮灶”纳入本地年度预算，持续保障各项工作按时按要求顺利推进，确保能随时使用查看。

（四）加快监管运用。各地要增强主动性、紧迫感，积极解决工作中遇到的问题，争取早日全面实现校园食品安全“互联网+明厨亮灶”智慧监管，督促学校切实落实食品安全主体责任，集中力量解决好师生和家长反映强烈的突出问题，严防严控校园食品安全风险，切实保障校园食品安全。

市市场监管局联系人：李毅，电话：0851-85289686；

市教育局联系人：贾玲     ，电话：0851-87988406

市级平台技术保障人员：付青青， 电话:18275598140                           罗子然   电话：18785029481。

附件：1.贵州省“互联网+明厨亮灶”监管平台建设技术规范

2.平台操作手册（学校、企业人员使用版）

3.平台操作手册（政府工作人员使用版）