## Sheet1
贵阳市生态环境局“绿盾”自然保护地有关问题复核台账（2017-2020）
原始序号 | 区（市、）县 | 合并后编码 | 保护区名称 | 保护地类型 | 保护地级别 | 功能区 | 活动设施类型 | 活动设施名称 | 整改进展 | 台账来源 | 备注 | 省级销号材料形式审查情况 | 未通过原因
11 | 清镇市 | 52-f-201-GK-0012,52-f-201-GK-0013,52-f-201-GK-0014 | 百花湖风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 温山岭隧道有限责任公司 | 整改中 | 绿盾2019 | 1.3 | 未通过 | 1、销号备案表与整改方向时间存在逻辑冲突。 2、现状照片未体现整体情况，需进一步提供能反应现状的现状照片（并备注拍摄时间）。
13 | 观山湖 | 52-f-201-GK-0016，52-f-201-GK-0017 | 百花湖风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 三级区 | 工矿用地 | 朱昌镇菜市场 | 整改完成 | 绿盾2019 | 3.1、1.4 | 未通过 | 1、无学科评估论证； 2、存在多个整改方案，销号表和整改方案时间存在逻辑冲突。
21 | 花溪 | 52-f-202-GK-0008 | 花溪风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 尾水搅拌站 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.1 | 未通过 | 未撤除施工设施设备，未完成生态修复
25 | 花溪 | 52-f-202-GK-0015 | 花溪风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 力合农业科技有限公司 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.4 | 未通过 | 1.无审批手续 2.未组织开展科学论证，未能够说明生产运营对生态环境影响较小的 3.需明确相关设施所在保护地的功能分区 4.未能充分说明为手续齐备脱贫攻坚项目
27 | 花溪 | 52-f-202-GK-0019 | 花溪风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 云顶村花溪国康养殖场 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.4 | 未通过 | 无科学评估；无达标排放认定；需明确相关设施所在保护地的功能分区
53 | 乌当 | 52-i-205-CS-0001 | 鹿冲关省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 采石采砂 | 杨柳井采石场遗留地 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.1？ | 未通过 | 资料混乱，需进一步梳理（销号表和整改方案时间冲突、用地手续不符、未生态修复、部分资料缺失等）
60 | 乌当 | 52-l-206-JM-0003 | 登高云山省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 公路养护建设用地 | 整改完成 | 绿盾2019 |  | 未通过 | 销号表和整改方案时间上存在逻辑冲突
61 | 云岩 | 52-l-206-LY-0002 | 登高云山省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 企业设施（停车场） | 整改完成 | 绿盾2019 |  | 未通过 | 需进一步核准设施名称，按相关要求完善销号资料。
64 | 清镇市 | 52-l-225-JM-0018 | 清镇市黔中竹海省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 厂房 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.2？1.3？ | 未通过 | 1、根据《国家级森林公园管理办法》、《国家林业局关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》：设施不符合国家级森林公园主题功能，不符合森林公园总规。 2、整改方案与销号表时间存在逻辑冲突。
77 | 修文县 | 52-l--CS-0013,52-l-245-GK-0002 | 景阳森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 森林 | 无需整改 | 绿盾2019 |  | 未通过
83 | 清镇市 | 52-W-036-GK-0002 | 清镇红枫湖国家湿地公园 | 湿地公园 | 国家级 | 保护地内 | 工矿用地 | 水产公司养殖场（实为蛋鸡养殖） | 整改完成 | 绿盾2019 | 边界争议（地方：不在范围内） | 未通过 | 1、销号表内容混乱； 2、未明确整改措施及设施处置方向（照片需体现整体情况，坐标周边疑似存在厂房）； 3、无整改方案。
84 | 清镇市 | 52-W-036-GK-0003 | 清镇红枫湖国家湿地公园 | 湿地公园 | 国家级 | 保护地内 | 工矿用地 | 生产厂房建设 | 整改完成 | 绿盾2019 | 边界争议（地方：不在范围内） | 未通过 | 1、点位设施部分在2019年报部版矢量范围内，与上报材料存在差异； 2、点位坐标疑似有偏差，需进一步核准坐标及设施名称； 3、需进一步明确整改方向，并推进问题整改。
95 | 开阳县 | 52-W-241-GK-0001 | 开阳云顶山省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 茶场加工房 | 整改完成 | 绿盾2019 | 4.1 | 未通过 | 脱贫攻坚项目支撑材料不足（如说明材料无相关部门认定、惠及当地村民佐证材料不足等）
97 | 开阳县 | 52-W-241-GK-0003 | 开阳云顶山省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 茶叶加工基地 | 整改完成 | 绿盾2019 | 4.1 | 未通过 | 1、脱贫攻坚项目支撑材料不足（如扶贫龙头企业等文件、惠及当地村民佐证材料不足等）； 2、资料混乱，需进一步整理。
119 | 修文县 | YG-52-f-206-GK-0004 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 圣益生态园木材加工房 | 整改完成 | 绿盾2020 | 不在保护地内 | 未通过 | 未按程序提交经国务院自然保护地主管部门或地方省级人民依法依规批准的范围和功能区方案及其矢量数据
121 | 修文县 | YG-52-f-206-GK-0011 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 工矿用地 | 整改完成 | 绿盾2020 | 1.1 | 未通过 | 未按程序提交经国务院自然保护地主管部门或地方省级人民依法依规批准的范围和功能区方案及其矢量数据
122 | 修文县 | YG-52-f-206-JM-0684、YG-52-f-206-JM-0720、YG-52-f-206-JM-0721、YG-52-f-206-JM-0722 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 旅游设施 | 旅游景点 | 整改完成 | 绿盾2020 | 1.1 | 未通过 | 无项目市级行业主管部门加盖公章并明确同意销号
123 | 修文县 | YG-52-f-206-JM-1094 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 索风泉厂房 | 整改完成 | 绿盾2020 |  | 未通过 | 1.未明确整改方向，并进一步提供审批手续等材料；； 2.需明确相关设施所在保护地的功能分区（取水口位置）； 3、销号材料需按销号标准中的要件分类后打包。
127 | 修文县 | YG-52-f-206-LY-0001 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 旅游设施 | 贵毕路六广桥头服务区 | 整改完成 | 绿盾2020 | 1.1 | 未通过 | 无项目市级行业主管部门加盖公章并明确同意销号
128 | 1贵阳市 | YG-52-f-206-LY-0003 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 旅游设施 | 贵毕路六广服务区 | 整改完成 | 绿盾2020 | 1.1 | 未通过 | 无项目市级行业主管部门加盖公章并明确同意销号
131 | 修文县 | YG-52-f-206-NT-1896 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 新力达汽车修理厂 | 整改完成 | 绿盾2020 | 不在保护地内 | 未通过 | 未按程序提交经国务院自然保护地主管部门或地方省级人民依法依规批准的范围和功能区方案及其矢量数据
132 | 修文县 | YG-52-f-206-QT-0026 | 修文阳明风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 砖厂 | 整改完成 | 绿盾2020 | 不在保护地内 | 未通过 | 未按程序提交经国务院自然保护地主管部门或地方省级人民依法依规批准的范围和功能区方案及其矢量数据