## Sheet1
省生态环境厅、市生态环境局“绿盾”自然保护地有关问题实地复核台账（2017-2020）
原始序号 | 区（市、）县 | 合并后编码 | 保护区名称 | 保护地类型 | 保护地级别 | 功能区 | 活动设施类型 | 活动设施名称 | 问题描述 | 整改进展 | 台账来源 | 备注 | 省厅复核情况
53 | 乌当 | 52-i-205-CS-0001 | 鹿冲关省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 采石采砂 | 杨柳井采石场遗留地 | 遗留采石迹地 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.1 | 实地有板房、挖机等设施设备，且新增违法倒土行为。
68 | 双龙 | 52-l-242-CS-0003 | 云关山省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 保护地内 | 采石采砂 | 首开紫郡四期范围，临时堆料场 | 首开紫郡四期范围，临时堆料场 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.1 | 原生态修复位置被破坏。
30 | 花溪 | 52-f-202-JM-0239，52-f-202-JM-0317 | 花溪风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 废弃采矿用地 | 经调查，该点位为当地村民为了民生需要建设基础于2000年之前进行开采砂石，现已废弃，并已自然复绿; | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.1 | 原生态修复效果不佳。
21 | 花溪 | 52-f-202-GK-0008 | 花溪风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 尾水搅拌站 | 施工场地 | 整改中 | 绿盾2019 | 1.1 | 未撤除施工设施设备，未完成生态修复
5 | 清镇市 | 52-f-201-GK-0006 | 百花湖风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 其他人工设施 | 村集体土地及林地 | 经查，该点位是麦格乡龙滩村村民村民委员会集体土地及山林，现场没有任何设施设备且已自然复绿，未发现其他破坏生态环境现象。 | 整改完成 | 绿盾2019 | 4.1 | 原生态修复位置被破坏。
14 | 清镇市 | 52-f-201-GK-0018 | 百花湖风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 小山顶矿山 | 采矿 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.1 | 生态修复后有破坏行为
11 | 清镇市 | 52-f-201-GK-0012,52-f-201-GK-0013,52-f-201-GK-0014 | 百花湖风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 温山岭隧道有限责任公司 | 温山岭隧道有限责任公司 | 整改中 | 绿盾2019 | 1.3 | 未完成生态修复
12 | 观山湖 | 52-f-201-GK-0015 | 百花湖风景名胜区 | 风景名胜区 | 省级 | 保护地内 | 工矿用地 | 皮道刚砂石厂 | 皮道刚砂石厂 | 整改完成 | 绿盾2019 | 1.1 | 生态修复后有破坏行为