## 算力基础设施
附件2
贵阳贵安算力基础设施建设重点项目表
贵阳贵安共谋划储备算力基础设施项目30个，总投资899.84亿元，2023年计划投资105.87亿元。
序号 | 项目名称 | 项目状态 | 项目建设内容 | 计划开工/完工时间 | 总投资 （万元） | 2023年计划投资（万元） | 项目建设单位 | 项目调度责任区县及部门 | 备注
1 | 电信智算中心 | 在建 | 该项目拟投入11亿元在贵阳贵安落地“东数西算（贵州）智算中心”，主要建设“人工智能大模型训练服务中心”，建设200PAI算力。目前，AI算力设备已到货，预计2023年10月完成一期工程建设。 | 2023年6月-2023年12月 | 98673 | 98673 | 中国电信集团有限公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
2 | 华为智算中心项目 | 在建 | 该项目建成2栋约84MW/6000个机架的数据中心楼及其机电设备以及配套，主要用于人工智算算力部署。建成后面向全国各行各业提供约30EPFLOPS算力，为政务、金融、制造、矿山、气象等行业打造行业大模型，同时也提供打造更多行业场景化模型，满足东部企业对西部算力的需求。 | 2023年6月-2025年5月 | 300000 | 30000 | 华为云计算技术有限公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
3 | 贵州双龙航空港经济区中国文化（出版广电）大数据产业CCDI项目 | 在建 | 该项目主要以“文化+科技”为产业定位，形成智慧广电、文化大数据、文化金融、MCN基地、文化科创企业孵化、网络视听和广告创意为核心的产业布局，并配套建设部分商业综合体等产业类项目。 | 2021年12月-2024年6月 | 958186 | 38150 | 贵州中广文创城置业有限公司 | 双龙航空港经济区管委会
4 | 中国联通贵州省分公司二期土地新建数据中心项目 | 在建 | 该项目主要建设1栋高层数据中心，地上8层，地下1层。总建筑面积32684㎡，其中地上23519㎡，主要功能为冷冻站，高压配电，数据机房等；地下9165㎡，主要功能为油机、车库及设备等。完成514架机架建设。 | 2022年4月-2023年12月 | 31093 | 22547 | 中国联通贵州省分公司 | 市大数据局
5 | 广州超算中心贵州分中心 | 拟建 | 该项目主要建设贵州分中心，延伸广州超算中心的业务，提供专业的超算应用服务，推动天河星光云超算平台的应用。并依托分中心，引入粤港澳大湾区资源，打造“政府—中山大学--广州超算中心--产业资本”强强联合的“政产学研融”战略合作平台和生态体系，承载面向战略新兴产业的超级计算服务、研发与应用工作，为科研创新、成果转化和产业发展等提供支撑，助力数字经济高质量发展。 | 2023年7月-2024年7月 | 2000 | 500 | 元瑞科技（中山）有限公司、澳门金上集团有限公司 | 南明区人民政府 | 2023年数博会招商引资项目
6 | 贵阳经开区绿色数据中心及基础配套建设项目（3#楼一期） | 在建 | 该项目在贵州顶层规划设计的总框架基础上，围绕全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点算力基础设施所规划的“1+8+N”体系。拟建设一个PUE1.35的标准化、模块化、高密度、高安全、高性能、绿色节能、运营成熟的数据中心。项目建设规模：预计终期的机架规模：2016架（第2 至 5层），本期建设的机架规模：1008架（第2、3层）。建设目标：建设符合GB50174-2017的“A级数据机房”，建设符合电信行业标准的“五星级机房”，建设符合能源标准的PUE1.35的“绿色数据机房”。配套建设电源配套系统、空调制冷系统、能源回收系统、弱电系统、消防系统、机房装修、普通照明系统、防雷接地、模块化机房9大专业。 | 2022年3月-2023年12月 | 42644 | 待定 | 数安汇公司 | 经开区管委会
7 | 交通银行贵安数据中心项目 | 拟建 | 该项目一期投资约15亿元，建设周期40个月，建设2栋机房楼、1栋变电站楼、1栋动力楼、1栋生产运维楼和1栋附属用房。项目总规划1万个以上机架（单机架平均功率不低于6.5kW），总规划上电服务器20万台以上。按照绿色数据中心标准进行建设，确保数据中心PUE值不高于1.2。项目采用“整体规划，分期实施”模式，初步总规划建成后将满足20万台以上服务器装机容量。 | 2024年6月-2026年6月 | 500000 | 0 | 交通银行 | 贵安新区大数据和科技创新局 | 2023年数博会招商引资项目
8 | 华为（高端园）数据中心项目 | 在建 | 该项目选址位于高端装备园南部园区，拟选址共有10宗用地，规划面积约1900亩，已摘3宗用地，其中A2地块（约300亩）已于2021年建成投用，B3地块（约266亩）计划2023年建成，A4地块已摘地约174亩，A4地块中剩余约222亩、B2地块（约57亩）计划2022年内摘地，剩余选址地块华为公司暂未明确建设计划。规划机架数2.7万个、服务器数55万台。 | 2022年6月-2025年7月 | 250000 | 59622 | 华为技术有限公司 | 贵安新区大数据和科技创新局 | 省重大工程和重点项目
9 | 贵安华为云数据中心七星湖项目 | 在建 | 该项目主要建设数据中心、仓储中心、生产调试中心及相关配套设施。 | 2017年1月-2023年9月 | 800000 | 223538 | 华为技术有限公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
10 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目 | 在建 | 该项目总占地面积为1760亩，主要有算力设施类和产业类两种，计划分三期开发建设。项目内容包含园区建设、网络建设和能源建设，围绕企业和人才的需求，建设产业用房和配套用房，打造园区载体，根据算力产业发展的需要，建设网络试点工程和能源设施。 | 2022年11月-2027年11月 | 1385000 | 75176 | 贵安产投集团 | 贵安新区大数据和科技创新局 | 省重大工程和重点项目
11 | 818项目 | 在建 | 该项目位于贵安新区七星湖科技新城西部，占地面积约1219亩，建设规模约47000㎡，主要建设洞库数据中心，ECC及业务附属用房，配套生活用房、武警用房、库房等。 | 2022年5月-2023年12月 | 132809 | 30085 | 贵安产控集团 | 贵安新区大数据和科技创新局
12 | 国电投贵安新区能源大数据产业基地 | 在建 | 该项目净用地面积为33709平方米（约50亩），总建筑面积67032平方米，建设两栋数据中心，水电综合创新中心、集控大楼及其配套设施建设，总预算11.98亿。根据“整体规划、分步实施”的原则计划分两个阶段，三个标段进行建设。第一个标段是完成第一栋大数据中心建设（1427台机柜），预算为3.98亿；第二标段是完成水电综合创新中心和集控大楼建设，预算为4亿，第三个阶段是完成第二栋大数据中心建设（1427台机柜），预算为4亿。 | 2022年8月-2025年8月 | 119800 | 14397 | 国电投集团 | 贵安新区大数据和科技创新局
13 | 全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心 | 在建 | 该项目总投资10亿元，建设全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心，包含超算中心、智算中心、科学数据中心等在内的复合型算力枢纽，形成半精度浮点算力100P、单精度浮点算力130P、双精度浮点算力4P，总分布式存储45P。 | 2022年9月-2026年12月 | 100000 | 45451 | 贵安产控集团 | 贵安新区大数据和科技创新局
14 | 贵安新区中国建设银行贵州数据中心及大数据应用示范基地项目 | 在建 | 该项目用地面积约712亩，由两个地块组成，地块一位于茶园大道交西纵线东南侧，占地面积约480亩；地块二位于地块一南侧，西至西纵线，南至金普路，东至规划道路，占地面积约232亩。项目首期总投资约为39亿元（不含IT设备），远期总投资约为113亿元（不含IT设备），主要建设内容为数据中心机房楼、研发用房、培训用房、办公用房及生产生活配套设施等。 | 2023年12月-2027年9月 | 390000 | 0 | 中国建设银行 | 贵安新区大数据和科技创新局 | 省重大工程和重点项目
15 | 南方电网能源数据中心项目 | 在建 | 该项目总规划约5000个10kW机架，“十四五”期间完成项目一期建设，约2000个10kW机架，投产后五年内实现累计上电1600个机架，累计产值3.83亿元。整体定位为数字产业生态园，一方面支撑南方电网公司数字化发展，另一方面支撑政府和数字产业上下游等生态伙伴，提升政府现代化治理水平，促进数字经济、低碳经济发展。 | 2023年12月-2025年12月 | 145000 | 5000 | 南方电网公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
16 | 贵安美的云数据中心项目 | 在建 | 该项目美的集团计划5年内总投资约13.55亿元，项目拟选址位于马场科技新城，位于黔中大道与平燕路、星凯路交界处；项目用地规模约132.9亩（一期用地约57亩，二期用地约75.9亩）数据中心建设规模为5年内在新区直管区实现上电服务器6.3万台（上电机架4500个以上，分别为2024年完成1500个、2025年完成1500个、2026年完成1500个；每个机架功率不低于6kw）。 | 2023年2月-2024年12月 | 135500 | 22341 | 美的集团 | 贵安新区大数据和科技创新局 | 省重大工程和重点项目
17 | 网易数据中心/创新中心项目 | 在建 | 该项目规划总投资11亿元，用地109亩，5年上电服务器4万台，总规划服务器10万台。 | 2023年2月-2026年9月 | 110000 | 22001 | 网易公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
18 | 广电云数据中心项目 | 在建 | 该项目计划总投资10亿元，主要新建数据中心机架6250架。 | 2023年9月-2025年12月 | 100000 | 20000 | 贵广网络省公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
19 | 中国电信云计算贵州信息园项目 | 在建 | 该项目建筑面积34万平方米，包含有29座数据楼。项目规划总投资70亿元，占地586亩，规划服务器80万台。 | 2014年7月-2023年12月 | 700000 | 44000 | 中国电信集团有限公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
20 | 超互联新算力基础设施项目 | 在建 | 该项目主要通过组建城市算力骨干网络，构建“三高三低”的一体化城市算力网络，在加强网络传输安全的同时，实现低抖动、低延时、低丢包、高效率、高可靠、高l智能的网络传输保障，将现有分散的数据中心算力资源汇聚接入，充分利用现有数据中心资源，建立一个包含35个分布式数据中心的城市算力底座，构建城域及跨省信息“高铁”。在此基础上，一是面向影视渲染等各类市场应用服务商提供算力服务支撑；二是面向市场打造一批个人数据中心、数据银行、影视云、产业云应用、元宇宙、智慧园区、供应链金融等方面的算力应用业务服务产品。 | 2022年11月-2025年11月 | 300000 | 8000 | 贵安产投集团 | 贵安新区大数据和科技创新局 | 省重大工程和重点项目
21 | 贵安新区腾讯七星数据中心项目 | 在建 | 该项目建筑面积51.73万平方米，建设存放20万台服务器数据中心等及相关配套设施。 | 2018年3月-2023年12月 | 500000 | 12283 | 贵安新区腾讯数码有限公司 | 贵安新区大数据和科技创新局 | 省“十四五”规划纲要的项目
22 | 研祥数据中心项目 | 拟建 | 该项目选址贵安新区马场科技新城金普路交致远路东南侧，用地约252亩（一期97亩、二期155亩），总投资50亿元（一期）规划机架/服务器1万(一期)/15万台（一期）。 | 2025年6月-2026年10月 | 500000 | 0 | 研祥集团 | 贵安新区大数据和科技创新局
23 | 兴业银行数据中心项目 | 拟建 | 该项目选址马场科技新城天璇路交天玑路东北侧，约266亩，总投资68.8亿元（一期30亿元），规划机架/服务器为1.68万个(一期4000个)/20万台（一期4.8万台）。 | 2024年6月-2025年12月 | 688000 | 0 | 兴业银行 | 贵安新区大数据和科技创新局
24 | 国家卫健委医学影像数据中心和运营中心项目 | 在建 | 该项目通过助力贵州健康医疗西部数据中心建设，成为东数西算的实际样板项目，抢抓数据经济机会，成为国家级医学影像数据库的标准制定方和质控方，广泛连接和聚合全国各医疗机构影像数据，助力科研、产品研发、百姓诊疗等场景落地，吸引先进人才，带动贵州人才聚集，做实做大健康医疗数据应用场景和数据经济产生持续收入。 | 2023年6月-2025年6月 | 30000 | 15000 | 贵州省势成科技（集团）有限公司 | 观山湖区人民政府
25 | 华为贵州区域总部项目 | 在建 | 该项目主要建设内容为用地面积5119.12㎡，总建筑面积约2.1万㎡，其中计容建筑面积约1.4万㎡。建设内容为新建研发生产和技术推广等办公及配套用房 | 2022年4月-2023年11月 | 13000 | 5641 | 华为技术有限公司 | 白云区人民政府
26 | 中融信通算力基地建设项目一期 | 拟建 | 该项目主要做设备采购。 | 待定 | 350000 | 167273 | 中融信公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
27 | 移动三期土建工程项目 | 在建 | 该项目规划总投资40亿元，占地面积约275亩。项目一、二期已建成投用，第三期规划总投资1.6597亿元 | 2022年10月-2024年3月 | 16597 | 14476 | 中国移动公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
28 | 移动仓储中心项目改造项目 | 在建 | 该项目一期800个机架上电；二期220个机架 | 2023年1月-2023年12月 | 80000 | 53500 | 中国移动公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
29 | 中国联通贵州省分公司二期土地新建数据中心项目 | 在建 | 该项目一期已于2021年2月10日建成投用，建设了1栋IDC数据机房楼1栋仓储式机房、1栋动力楼、1栋运维楼1栋仓库及配套工程。二期规划投资15.21亿元 | 2023年3月-2023年12月 | 152100 | 10000 | 中国联通贵州省分公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
30 | 苹果中国（贵安）数据中心三期项目 | 在建 | 该项目规划总投资19.7亿元，占地面积约150亩，已取得所有用地。项目分期建设，第三期规划总投资6.8亿元。 | 2022年12月-待定 | 68000 | 21085 | 苹果（贵州）公司 | 贵安新区大数据和科技创新局
|  |  | 合 计 |  | 8998402 | 1058739